## Prehľad
Tabuľka obsahuje ropočtové náklady projektov zaradených v harmonogame. Zoradenie podľa výšky nákladov v roku 2026 nezohľadňuje poradie v prioritizácii.
V harmonograme | áno
Súčet z Náklady | Označenia stĺpcov
Označenia riadkov | do 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Celkový súčet
Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | Označenia stĺpcov do 2026: 119703220.61; Označenia stĺpcov 2026: 146328514.4; Označenia stĺpcov 2027: 186500000; Označenia stĺpcov 2028: 6100000; Označenia stĺpcov 2029: 50000 | 458681735.01
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 73927712.53 | 130105452.767 | 198807723.69 | 52319017.07 | 250000 | 50000 | 10000 |  |  |  | 455469906.057
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 19371703.59 | 43947184 | 188900000 | 214870000 | 213270000 | 322660000 | 54570000 |  |  |  | 1057588887.59
ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov | Označenia stĺpcov 2026: 43365553.01 | 43365553.01
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | Označenia stĺpcov do 2026: 209763440.29; Označenia stĺpcov 2026: 38336460.31; Označenia stĺpcov 2027: 100468; Označenia stĺpcov 2028: 50000 | 248250368.6
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | Označenia stĺpcov do 2026: 497099848.69; Označenia stĺpcov 2026: 36138120.85; Označenia stĺpcov 2027: 25065815.92; Označenia stĺpcov 2028: 50000 | 558353785.46
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 10559795.4 | 35550801.66 | 235532270.37 | 179190000 | 166410000 | 90860000 | 100000 | 50000 |  |  | 718252867.43
Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | Označenia stĺpcov do 2026: 8047425.69; Označenia stĺpcov 2026: 28061147.54; Označenia stĺpcov 2027: 58776.75 | 36167349.98
ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | Označenia stĺpcov do 2026: 28877365.29; Označenia stĺpcov 2026: 14618828.16; Označenia stĺpcov 2027: 48457.5 | 43544650.95
Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | Označenia stĺpcov do 2026: 103682502.53; Označenia stĺpcov 2026: 13881452.22; Označenia stĺpcov 2027: 2900001.66; Označenia stĺpcov 2028: 50000 | 120513956.41
Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | Označenia stĺpcov do 2026: 22573794.77; Označenia stĺpcov 2026: 11945035.37; Označenia stĺpcov 2027: 38106 | 34556936.14
ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | Označenia stĺpcov do 2026: 19356945.71; Označenia stĺpcov 2026: 9372329.1; Označenia stĺpcov 2027: 34164 | 28763438.81
Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | Označenia stĺpcov do 2026: 5045411.9; Označenia stĺpcov 2026: 6867514.07; Označenia stĺpcov 2027: 19500.2 | 11932426.17
Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | Označenia stĺpcov do 2026: 8930184.52; Označenia stĺpcov 2026: 5569804.9; Označenia stĺpcov 2027: 903107.33 | 15403096.75
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | Označenia stĺpcov do 2026: 124295; Označenia stĺpcov 2026: 5043153; Označenia stĺpcov 2027: 3527154 | 8694602
ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | Označenia stĺpcov do 2026: 36641701.47; Označenia stĺpcov 2026: 3945511.66 | 40587213.13
Ruskov TM, rekonštrukcia | Označenia stĺpcov do 2026: 320774.46; Označenia stĺpcov 2026: 3801633.2; Označenia stĺpcov 2027: 5072509.65; Označenia stĺpcov 2028: 4451734.26 | 13646651.57
Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | Označenia stĺpcov do 2026: 173162.36; Označenia stĺpcov 2026: 3501051; Označenia stĺpcov 2027: 332607; Označenia stĺpcov 2028: 75000 | 4081820.36
TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | Označenia stĺpcov do 2026: 128211.32; Označenia stĺpcov 2026: 2500000; Označenia stĺpcov 2027: 3131677.8 | 5759889.12
Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | Označenia stĺpcov do 2026: 38373.91; Označenia stĺpcov 2026: 2113336.02 | 2151709.93
Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | Označenia stĺpcov do 2026: 11199800.68; Označenia stĺpcov 2026: 1212680 | 12412480.68
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 4860846.67 | 1146513.84 | 133526800 | 134240000 | 134552500 | 293582500 | 3050000 |  |  |  | 704959160.51
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | Označenia stĺpcov do 2026: 4510799.54; Označenia stĺpcov 2026: 1005000 | 5515799.54
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | Označenia stĺpcov do 2026: 275893.66; Označenia stĺpcov 2026: 798758; Označenia stĺpcov 2027: 14357000; Označenia stĺpcov 2028: 10000 | 15441651.66
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | Označenia stĺpcov do 2026: 50277019.57; Označenia stĺpcov 2026: 682319.94; Označenia stĺpcov 2027: 6600000 | 57559339.51
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | 343982 | 633018 | 191621 | 71828849.3841 | 143657698.7683 | 131828849.3841 |  |  |  |  | 348484018.5366
Barca, OV č.21 - 34 | Označenia stĺpcov do 2026: 223000; Označenia stĺpcov 2026: 621948.74 | 844948.74
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 4441731.4 | 330200.47 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 |  |  |  | 8271931.87
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | Označenia stĺpcov 2026: 135647; Označenia stĺpcov 2027: 85396 | 221043
ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | Označenia stĺpcov do 2026: 642679.31; Označenia stĺpcov 2026: 51300; Označenia stĺpcov 2027: 7000000; Označenia stĺpcov 2028: 7000000; Označenia stĺpcov 2029: 6545000 | 21238979.31
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | Označenia stĺpcov do 2026: 149065140.18; Označenia stĺpcov 2026: 50000; Označenia stĺpcov 2027: 10000; Označenia stĺpcov 2028: 10000 | 149135140.18
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | Označenia stĺpcov do 2026: 488446312.75; Označenia stĺpcov 2026: 10000 | 488456312.75
Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | Označenia stĺpcov do 2026: 93207396.7; Označenia stĺpcov 2026: 10000; Označenia stĺpcov 2027: 6794870.13 | 100012266.83
KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | Označenia stĺpcov do 2026: 361932.46; Označenia stĺpcov 2026: 1000; Označenia stĺpcov 2027: 3500000 | 3862932.46
Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | Označenia stĺpcov do 2026: 377671.36; Označenia stĺpcov 2026: 43.59; Označenia stĺpcov 2027: 2255000 | 2632714.95
Žilina-Teplič., zriaď. st.2.stav.2.etapa | Označenia stĺpcov do 2026: 5205.9 | 5205.9
TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV, | Označenia stĺpcov do 2026: 142344 | 142344
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | Označenia stĺpcov do 2026: 13708499.21 | 13708499.21
Galanta - Palárikovo fáza 1 | Označenia stĺpcov 2029: 100000; Označenia stĺpcov 2030: 200000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 400000
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | Označenia stĺpcov do 2026: 104127.58 | 104127.58
Galanta - Sereď | Označenia stĺpcov 2029: 10000; Označenia stĺpcov 2030: 100000 | 110000
ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | Označenia stĺpcov do 2026: 234200; Označenia stĺpcov 2027: 15918689.03 | 16152889.03
Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | Označenia stĺpcov do 2026: 175796.28 | 175796.28
Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) | Označenia stĺpcov 2030: 125000; Označenia stĺpcov 2031: 125000 | 250000
Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | Označenia stĺpcov 2030: 10000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 110000
Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | Označenia stĺpcov do 2026: 316761.27 | 316761.27
Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | Označenia stĺpcov do 2026: 1008888.65 | 1008888.65
Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | Označenia stĺpcov do 2026: 423400.67 | 423400.67
Bratislava - Kvetoslavov | Označenia stĺpcov 2029: 100000; Označenia stĺpcov 2030: 100000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 300000
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | Označenia stĺpcov 2030: 30600000 | 30600000
Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km | Označenia stĺpcov 2030: 225000 | 225000
Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 715š; 716š | Označenia stĺpcov do 2026: 817100 | 817100
Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km | Označenia stĺpcov 2030: 229500 | 229500
Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina | Označenia stĺpcov 2030: 326700 | 326700
Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina | Označenia stĺpcov 2030: 5850000 | 5850000
Šurany - Levice | Označenia stĺpcov 2029: 400000; Označenia stĺpcov 2030: 200000; Označenia stĺpcov 2031: 200000 | 800000
Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa | Označenia stĺpcov do 2026: 550; Označenia stĺpcov 2030: 88200 | 88750
Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | Označenia stĺpcov do 2026: 70080; Označenia stĺpcov 2030: 139000000; Označenia stĺpcov 2031: 139000000; Označenia stĺpcov 2032: 139000000 | 417070080
Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 | Označenia stĺpcov 2030: 117000 | 117000
Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | Označenia stĺpcov 2027: 190000; Označenia stĺpcov 2028: 1492000; Označenia stĺpcov 2029: 3228485.9374 | 4910485.9374
Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km | Označenia stĺpcov 2030: 117000 | 117000
Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 | Označenia stĺpcov 2031: 90000 | 90000
Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km | Označenia stĺpcov 2030: 180000 | 180000
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | Označenia stĺpcov do 2026: 7000 | 7000
Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | Označenia stĺpcov do 2026: 34175 | 34175
Cielené investície, ŽST Pribeník | Označenia stĺpcov do 2026: 107000 | 107000
Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou | Označenia stĺpcov 2030: 16362000 | 16362000
Cielené investície, ŽST Veľký Horeš | Označenia stĺpcov 2030: 1710000 | 1710000
Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | Označenia stĺpcov do 2026: 681023.96 | 681023.96
ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach | Označenia stĺpcov 2030: 2268000 | 2268000
Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | Označenia stĺpcov do 2026: 223212.48 | 223212.48
ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 | Označenia stĺpcov 2030: 279000 | 279000
Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | Označenia stĺpcov 2029: 200000; Označenia stĺpcov 2030: 200000 | 400000
ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3, 5 | Označenia stĺpcov do 2026: 4000; Označenia stĺpcov 2030: 1500000 | 1504000
Košice - Slivník | Označenia stĺpcov 2029: 100000; Označenia stĺpcov 2030: 200000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 400000
Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov do 2026: 144103.53 | 144103.53
KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ | Označenia stĺpcov 2031: 1253700 | 1253700
Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) | Označenia stĺpcov 2027: 100000 | 100000
Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne | Označenia stĺpcov do 2026: 131407.98 | 131407.98
TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia | Označenia stĺpcov 2027: 1500000; Označenia stĺpcov 2028: 2050000 | 3550000
KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) | Označenia stĺpcov 2031: 2250000 | 2250000
Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | Označenia stĺpcov do 2026: 4375.6; Označenia stĺpcov 2030: 720000 | 724375.6
KR portálu Lupkovského tunela | Označenia stĺpcov 2030: 145000 | 145000
Vrútky - Liptovský Mikuláš | Označenia stĺpcov 2029: 210000; Označenia stĺpcov 2030: 200000 | 410000
KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) | Označenia stĺpcov 2030: 1300000 | 1300000
Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov 2030: 1080000 | 1080000
KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ | Označenia stĺpcov 2030: 3600000 | 3600000
Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | Označenia stĺpcov 2027: 285000; Označenia stĺpcov 2028: 4701025.5; Označenia stĺpcov 2029: 4701025.5 | 9687051
KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | Označenia stĺpcov 2030: 4000000 | 4000000
Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | Označenia stĺpcov do 2026: 124990; Označenia stĺpcov 2027: 1218725.39 | 1343715.39
KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 | Označenia stĺpcov 2030: 1800000 | 1800000
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | Označenia stĺpcov do 2026: 432305.36 | 432305.36
Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava | Označenia stĺpcov 2030: 82000 | 82000
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | Označenia stĺpcov do 2026: 6000 | 6000
Kritická infraštruktúra | Označenia stĺpcov 2030: 1350000 | 1350000
Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov do 2026: 90443.99 | 90443.99
KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR | Označenia stĺpcov do 2026: 1350; Označenia stĺpcov 2030: 106155 | 107505
ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | Označenia stĺpcov do 2026: 1692080 | 1692080
Kvetoslavov - Dunajská Streda | Označenia stĺpcov 2029: 210000; Označenia stĺpcov 2030: 200000 | 410000
Drážovce, Vojenská železničná rampa | Označenia stĺpcov do 2026: 118800; Označenia stĺpcov 2027: 3907203.65 | 4026003.65
Kysak - Prešov | Označenia stĺpcov 2029: 200000; Označenia stĺpcov 2030: 200000 | 400000
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | Označenia stĺpcov do 2026: 606192.37; Označenia stĺpcov 2027: 50000 | 656192.37
Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | Označenia stĺpcov 2032: 11160000 | 11160000
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | Označenia stĺpcov do 2026: 102495.99; Označenia stĺpcov 2027: 6729950.57 | 6832446.56
Leopoldov - Sereď | Označenia stĺpcov 2029: 110000; Označenia stĺpcov 2030: 100000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 310000
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | Označenia stĺpcov do 2026: 12501843.48 | 12501843.48
Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | Označenia stĺpcov do 2026: 11634450.57 | 11634450.57
ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV | Označenia stĺpcov 2030: 9900 | 9900
Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | Označenia stĺpcov do 2026: 12924218.85 | 12924218.85
ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV | Označenia stĺpcov 2030: 7200 | 7200
Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia | Označenia stĺpcov 2030: 1563300 | 1563300
ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS | Označenia stĺpcov 2030: 27000 | 27000
Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | Označenia stĺpcov 2029: 300000 | 300000
ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | Označenia stĺpcov do 2026: 222948.16 | 222948.16
Bratislava - Pezinok - Trnava | Označenia stĺpcov 2029: 100000; Označenia stĺpcov 2030: 200000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 400000
Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD | Označenia stĺpcov 2030: 220500 | 220500
Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | Označenia stĺpcov do 2026: 6123329.13 | 6123329.13
Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 | Označenia stĺpcov 2030: 90000 | 90000
Bratislava - Senec | Označenia stĺpcov 2029: 200000; Označenia stĺpcov 2030: 100000; Označenia stĺpcov 2031: 100000 | 400000
Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) | Označenia stĺpcov 2027: 125000 | 125000
Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia | Označenia stĺpcov 2030: 1845000 | 1845000
Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen - BB (74 km) | Označenia stĺpcov 2027: 226800; Označenia stĺpcov 2028: 25200 | 252000
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 6579508.26 |  | 25389122.3 | 81000000 | 201000000 | 201000000 | 200500000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 1315468630.56
Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR | Označenia stĺpcov 2027: 200000; Označenia stĺpcov 2028: 200000; Označenia stĺpcov 2029: 200000; Označenia stĺpcov 2030: 200000; Označenia stĺpcov 2031: 200000 | 1000000
Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | Označenia stĺpcov do 2026: 290400; Označenia stĺpcov 2027: 8947566; Označenia stĺpcov 2028: 8937066 | 18175032
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | Označenia stĺpcov do 2026: 17067932.14 | 17067932.14
Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ | Označenia stĺpcov 2030: 73440 | 73440
Cielené investície, ŽST Medzilaborce | Označenia stĺpcov 2030: 1350000 | 1350000
Bratislava-Petržalka - AT | Označenia stĺpcov 2029: 100000; Označenia stĺpcov 2030: 110000 | 210000
ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | Označenia stĺpcov 2028: 300400; Označenia stĺpcov 2029: 15000000 | 15300400
Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | Označenia stĺpcov do 2026: 410197.77 | 410197.77
Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | Označenia stĺpcov 2030: 83000000; Označenia stĺpcov 2031: 83000000; Označenia stĺpcov 2032: 83000000 | 249000000
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | Označenia stĺpcov do 2026: 15344760.07 | 15344760.07
Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | Označenia stĺpcov do 2026: 335500 | 335500
Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava | Označenia stĺpcov 2030: 2880900 | 2880900
Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo | Označenia stĺpcov 2030: 2700000 | 2700000
Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | Označenia stĺpcov do 2026: 411305.6 | 411305.6
Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | Označenia stĺpcov do 2026: 136599.95 | 136599.95
Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km | Označenia stĺpcov 2031: 2655000 | 2655000
Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | Označenia stĺpcov do 2026: 66143.06 | 66143.06
Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | Označenia stĺpcov do 2026: 58795.51; Označenia stĺpcov 2027: 5788426 | 5847221.51
Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce | Označenia stĺpcov 2030: 252000 | 252000
Výstavba GSM-R úsekov Nové Zámky - Štúrovo, št. hranica (120 A), Nové Zámky - uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), Banská Bystrica - Martin Priekopa | Označenia stĺpcov 2027: 1000000; Označenia stĺpcov 2029: 6000000; Označenia stĺpcov 2030: 30000000 | 37000000
Cielené investície, Hradlo Mlynárce | Označenia stĺpcov 2030: 1105000 | 1105000
Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec | Označenia stĺpcov 2030: 882000 | 882000
Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | Označenia stĺpcov do 2026: 16574.73; Označenia stĺpcov 2028: 10589000 | 10605574.73
Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ | Označenia stĺpcov do 2026: 150; Označenia stĺpcov 2030: 3672000 | 3672150
Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | Označenia stĺpcov do 2026: 19149 | 19149
Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | Označenia stĺpcov do 2026: 45774.52 | 45774.52
Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | Označenia stĺpcov do 2026: 144443.7 | 144443.7
Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | Označenia stĺpcov do 2026: 261.17 | 261.17
Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka | Označenia stĺpcov 2030: 209700 | 209700
Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | Označenia stĺpcov 2031: 90000 | 90000
Nové Zámky – Uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), | Označenia stĺpcov 2029: 210000 | 210000
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | Označenia stĺpcov do 2026: 347600 | 347600
Obnova koľají v depozitári MDC | Označenia stĺpcov 2030: 153000 | 153000
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | Označenia stĺpcov do 2026: 553074.28 | 553074.28
Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ | Označenia stĺpcov 2030: 3915000 | 3915000
Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | Označenia stĺpcov do 2026: 692755.6 | 692755.6
Pial - Beša, sanácia zemného telesa | Označenia stĺpcov do 2026: 7104055.68 | 7104055.68
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 | Označenia stĺpcov 2030: 540000 | 540000
Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | Označenia stĺpcov do 2026: 429158.28 | 429158.28
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | Označenia stĺpcov do 2026: 584552.35 | 584552.35
Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | Označenia stĺpcov 2030: 243791.74 | 243791.74
Železničné priecestie Rožňava | Označenia stĺpcov 2030: 450000 | 450000
Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | Označenia stĺpcov do 2026: 303540; Označenia stĺpcov 2029: 5000000; Označenia stĺpcov 2030: 10100000 | 15403540
ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov | Označenia stĺpcov 2027: 15000000; Označenia stĺpcov 2028: 15000000; Označenia stĺpcov 2029: 15000000; Označenia stĺpcov 2030: 7488050 | 52488050
priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 | Označenia stĺpcov 2030: 10000 | 10000
Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov 2030: 2800000 | 2800000
priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov | Označenia stĺpcov 2030: 10000 | 10000
Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom | Označenia stĺpcov 2030: 3150000 | 3150000
priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše | Označenia stĺpcov 2030: 10000 | 10000
ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | Označenia stĺpcov do 2026: 552760.72 | 552760.72
Prievidza - Jelšovce | Označenia stĺpcov 2027: 5202908.59; Označenia stĺpcov 2028: 155975543.75; Označenia stĺpcov 2029: 165000000; Označenia stĺpcov 2030: 172000000 | 498178452.34
Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov do 2026: 90900 | 90900
ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV | Označenia stĺpcov 2030: 9900 | 9900
Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov 2030: 2600000 | 2600000
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | Označenia stĺpcov do 2026: 37358653.73 | 37358653.73
ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 | Označenia stĺpcov do 2026: 771921.89 | 771921.89
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty | Označenia stĺpcov 2031: 2000000 | 2000000
Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 | Označenia stĺpcov 2031: 283500 | 283500
ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | Označenia stĺpcov do 2026: 170299.36 | 170299.36
ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | Označenia stĺpcov do 2026: 55051.78 | 55051.78
ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | Označenia stĺpcov do 2026: 168600 | 168600
ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | Označenia stĺpcov 2030: 550000 | 550000
ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS | Označenia stĺpcov 2030: 34200 | 34200
ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc | Označenia stĺpcov 2030: 600000 | 600000
ŽST Trebišov - zriadenie EOV | Označenia stĺpcov 2030: 56700 | 56700
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | Označenia stĺpcov do 2026: 10163209.91 | 10163209.91
ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | Označenia stĺpcov do 2026: 44078140.26 | 44078140.26
ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 | Označenia stĺpcov 2030: 324900 | 324900
ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň | Označenia stĺpcov 2027: 6925866.67 | 6925866.67
ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | Označenia stĺpcov 2032: 14350953.08 | 14350953.08
Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | Označenia stĺpcov do 2026: 28000 | 28000
ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 | Označenia stĺpcov 2030: 315000 | 315000
Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie | Označenia stĺpcov 2030: 4905000 | 4905000
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Označenia stĺpcov do 2026: 11936584.25 | 11936584.25
Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 | Označenia stĺpcov 2029: 2660000 | 2660000
ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | Označenia stĺpcov do 2026: 6708089.14 | 6708089.14
Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | Označenia stĺpcov do 2026: 2804000 | 2804000
ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek | Označenia stĺpcov do 2026: 1891478.98 | 1891478.98
Senec - Galanta | Označenia stĺpcov 2029: 300000; Označenia stĺpcov 2030: 300000 | 600000
Dispečerizácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné | Označenia stĺpcov 2027: 7246666.6667 | 7246666.6667
Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | Označenia stĺpcov do 2026: 12320509.17 | 12320509.17
Spišská Nová Ves - Margecany | Označenia stĺpcov 2029: 240000; Označenia stĺpcov 2030: 240000; Označenia stĺpcov 2031: 120000 | 600000
Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP | Označenia stĺpcov 2031: 7170000 | 7170000
ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | Označenia stĺpcov do 2026: 159000; Označenia stĺpcov 2028: 3200000 | 3359000
Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou | Označenia stĺpcov 2031: 108000 | 108000
ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | Označenia stĺpcov do 2026: 28929.48; Označenia stĺpcov 2029: 2118262.38 | 2147191.86
Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R (Kysak - Prešov - Plaveč) | Označenia stĺpcov 2027: 245000; Označenia stĺpcov 2029: 2205000 | 2450000
ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. | Označenia stĺpcov 2031: 5850 | 5850
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | Označenia stĺpcov do 2026: 22266574.97 | 22266574.97
ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť | Označenia stĺpcov 2030: 232000 | 232000
Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | Označenia stĺpcov do 2026: 2033859.5 | 2033859.5
ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | Označenia stĺpcov 2030: 10200000 | 10200000
Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | Označenia stĺpcov do 2026: 3900; Označenia stĺpcov 2027: 1504000 | 1507900
ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava | Označenia stĺpcov do 2026: 24900 | 24900
Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota | Označenia stĺpcov do 2026: 39466.91 | 39466.91
ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 | Označenia stĺpcov 2031: 135000 | 135000
Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa | Označenia stĺpcov 2030: 288000 | 288000
ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | Označenia stĺpcov do 2026: 132970.59; Označenia stĺpcov 2027: 9570270.93 | 9703241.52
Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666 | Označenia stĺpcov 2027: 1339135.77 | 1339135.77
Banská Bystrica - Martin Priekopa | Označenia stĺpcov 2030: 160000 | 160000
Rimavská Sobota, KR výhybiek | Označenia stĺpcov do 2026: 4580.8 | 4580.8
Celkový súčet | 2242259389.44 | 591681312.817 | 1143903358.5667 | 954714835.9641 | 1090937972.5857 | 1608035386.1241 | 498116050 | 447560953.08 | 200000000 | 200000000 | 8977209258.5776

## Prehľad detailne
Tabuľka zoradená podľa abecedného poradia projektov
Kategória | (Všetko)
| Zaradené v Harmonograme | [9 empty] | Nezaradené v Harmonograme
Súčet z Náklady | Označenia stĺpcov
| áno | [9 empty] | nie | [8 empty] | Celkový súčet
Označenia riadkov | do 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | do 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
ARIS
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 84377.28 | 84377.28
ASSR - nové moduly
Náklady technologickej časti diela | nie 2030: 35000 | 35000
Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 41621.1 | 41621.1
Výstavba | nie do 2026: 5703474.66 | 5703474.66
BA hl.st., rekonšt.interiéru VB, projektová príprava a real.
Príprava bez MPV | nie do 2026: 52000 | 52000
Banská Bystrica - Martin Priekopa
Príprava bez MPV | áno 2030: 160000 | 160000
Barca, OV č.21 - 34
Príprava bez MPV | áno do 2026: 223000 | 223000
Výstavba | áno 2026: 621948.74; nie 2027: 109755.66 | 731704.4
Bezpečnostná politika
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 516004.24 | 516004.24
Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1
MPV | áno do 2026: 18333.31 | 18333.31
Príprava bez MPV | áno do 2026: 360760.43 | 360760.43
Výstavba | áno do 2026: 12545125.11 | 12545125.11
Bratislava - Kvetoslavov
Príprava bez MPV | áno 2029: 100000; áno 2030: 100000; áno 2031: 100000 | 300000
Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2
MPV | áno do 2026: 6506 | 6506
Príprava bez MPV | áno do 2026: 217969.35 | 217969.35
Výstavba | áno do 2026: 22349319.42; áno 2026: 11945035.37; áno 2027: 38106 | 34332460.79
Bratislava - Pezinok - Trnava
Príprava bez MPV | áno 2029: 100000; áno 2030: 200000; áno 2031: 100000 | 400000
Bratislava - Senec
Príprava bez MPV | áno 2029: 200000; áno 2030: 100000; áno 2031: 100000 | 400000
Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia
Výstavba | áno 2030: 1845000 | 1845000
Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov, vrátane IS
Výstavba | nie 2030: 251000 | 251000
Bratislava Petržalka, nástupište č. 1 a 2, odstránenie nevyhovujúceho stavu objektov a zariadení slúžiacich cestujúcej verejnosti
Výstavba | nie 2030: 3000 | 3000
Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM
Príprava bez MPV | áno do 2026: 12700 | 12700
Výstavba | áno do 2026: 277700; áno 2027: 8947566; áno 2028: 8937066 | 18162332
Bratislava-Petržalka - AT
Príprava bez MPV | áno 2029: 100000; áno 2030: 110000 | 210000
Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952
MPV | áno do 2026: 679.6 | 679.6
Príprava bez MPV | áno do 2026: 26308.2 | 26308.2
Výstavba | áno do 2026: 383209.97 | 383209.97
Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce
Výstavba | áno 2030: 252000 | 252000
Cielené investície, Hradlo Mlynárce
Príprava bez MPV | áno 2030: 110500 | 110500
Výstavba | áno 2030: 994500 | 994500
Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka
Výstavba | áno 2030: 209700 | 209700
Cielené investície, PZZ v km 33,930 Revúca
Výstavba | nie do 2026: 2582.75 | 2582.75
Cielené investície, Záv. stanovište Nová Maša
Príprava bez MPV | nie do 2026: 2858.4 | 2858.4
Výstavba | nie 2030: 1952123.67 | 1952123.67
Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie
Výstavba | áno 2030: 4905000 | 4905000
Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou
Príprava bez MPV | nie do 2026: 102005.6 | 102005.6
Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou
Výstavba | nie 2030: 868500 | 868500
Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | nie do 2026: 49875 | 49875
Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | áno do 2026: 133821 | 133821
Výstavba | áno do 2026: 10282.53 | 10282.53
Cielené investície, ŽST Medzilaborce
Výstavba | áno 2030: 1350000 | 1350000
Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie
Výstavba | áno 2030: 1080000 | 1080000
Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec
Výstavba | áno 2030: 882000 | 882000
Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | áno do 2026: 90443.99 | 90443.99
Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | áno 2030: 280000 | 280000
Výstavba | áno 2030: 2520000 | 2520000
Cielené investície, ŽST Pribeník
Príprava bez MPV | áno do 2026: 107000 | 107000
Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom
Výstavba | áno 2030: 3150000 | 3150000
Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | áno do 2026: 90900 | 90900
Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | áno 2030: 260000 | 260000
Výstavba | áno 2030: 2340000 | 2340000
Cielené investície, ŽST Veľký Horeš
Výstavba | áno 2030: 1710000 | 1710000
Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou
Príprava bez MPV | nie do 2026: 154527.88 | 154527.88
Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013
Výstavba | áno 2031: 283500 | 283500
Čierna nad Tisou, dieselcentrála
Výstavba | nie do 2026: 581474.64 | 581474.64
Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 715š; 716š
Výstavba | áno do 2026: 817100 | 817100
ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek
Výstavba | áno do 2026: 1891478.98 | 1891478.98
Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 2593181.84 | 2593181.84
Príprava bez MPV | nie do 2026: 2314195.77 | 2314195.77
Výstavba | nie do 2026: 9790900 | 9790900
Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 11446286.93 | 11446286.93
Príprava bez MPV | nie do 2026: 2490123.88 | 2490123.88
Dispečerizácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné
Výstavba | áno 2027: 7246666.6667 | 7246666.6667
Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD
Výstavba | áno 2030: 220500 | 220500
Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342
Príprava bez MPV | áno do 2026: 34995 | 34995
Výstavba | áno do 2026: 376310.6 | 376310.6
Dodanie a montáž vst. a plat. terminál
Výstavba | nie 2026: 80748.3 | 80748.3
Dodávka a montáž kompenzačného zariadenia jalovej dodávky napájacej linky vlastnej spotreby TNS Púchov
Výstavba | nie do 2026: 19430 | 19430
Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní - PD
Príprava bez MPV | nie do 2026: 6645.29 | 6645.29
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR
Príprava bez MPV | nie do 2026: 102012.12 | 102012.12
Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia
Príprava bez MPV | áno do 2026: 100732.44 | 100732.44
Výstavba | áno do 2026: 75063.84 | 75063.84
Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava
Príprava bez MPV | áno 2030: 82000 | 82000
Drážovce, Vojenská železničná rampa
Príprava bez MPV | áno do 2026: 118800 | 118800
Výstavba | áno 2027: 3907203.65 | 3907203.65
Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST
Príprava bez MPV | áno do 2026: 316761.27 | 316761.27
Galanta - Palárikovo fáza 1
Príprava bez MPV | áno 2029: 100000; áno 2030: 200000; áno 2031: 100000 | 400000
Galanta - Sereď
Príprava bez MPV | áno 2029: 10000; áno 2030: 100000 | 110000
Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia
MPV | áno do 2026: 415264.31; áno 2026: 10000; áno 2027: 10000 | 435264.31
Príprava bez MPV | áno do 2026: 19199177.11 | 19199177.11
Výstavba | áno do 2026: 73592955.28; áno 2027: 6784870.13 | 80377825.41
Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky
Príprava bez MPV | áno 2030: 10000; áno 2031: 100000 | 110000
Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050
Príprava bez MPV | áno do 2026: 52769.26 | 52769.26
Výstavba | áno do 2026: 956119.39 | 956119.39
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica
MPV | áno do 2026: 2842.92; áno 2026: 20000 | 22842.92
Príprava bez MPV | áno do 2026: 1760729.64; áno 2026: 43350 | 1804079.64
Výstavba | áno do 2026: 48513447.01; áno 2026: 618969.94; áno 2027: 6600000 | 55732416.95
Implementácia RPA
Náklady technologickej časti diela | nie 2030: 50000; nie 2031: 50000; nie 2032: 50000 | 150000
Implementácia TSI v podmienkach ŽSR
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 13625967.14 | 13625967.14
Výstavba | nie do 2026: 49117.86 | 49117.86
Karty do DWDM
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 53499.98 | 53499.98
Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km
Výstavba | áno 2030: 225000 | 225000
Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km
Výstavba | áno 2030: 229500 | 229500
Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina
Výstavba | áno 2030: 5850000 | 5850000
Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa
Príprava bez MPV | áno do 2026: 550 | 550
Výstavba | áno 2030: 88200 | 88200
Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563
Výstavba | áno 2030: 117000 | 117000
Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km
Výstavba | áno 2030: 117000 | 117000
Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km
Výstavba | áno 2030: 180000 | 180000
Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice
Príprava bez MPV | áno do 2026: 34175 | 34175
Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou
Výstavba | áno 2030: 16362000 | 16362000
Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany
MPV | áno do 2026: 32.71 | 32.71
Príprava bez MPV | áno do 2026: 95091.27 | 95091.27
Výstavba | áno do 2026: 585899.98 | 585899.98
Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz
Príprava bez MPV | áno do 2026: 223212.48 | 223212.48
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 1381449.5 | 1381449.5
Košice - Kysak + DOZZ, ETCS
Príprava bez MPV | áno 2029: 200000; áno 2030: 200000 | 400000
Košice - Slivník
Príprava bez MPV | áno 2029: 100000; áno 2030: 200000; áno 2031: 100000 | 400000
KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/
Výstavba | áno 2031: 1253700 | 1253700
Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne
Príprava bez MPV | áno do 2026: 131407.98 | 131407.98
KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo)
Výstavba | áno 2031: 2250000 | 2250000
KR portálu Lupkovského tunela
Príprava bez MPV | áno 2030: 14500 | 14500
Výstavba | áno 2030: 130500 | 130500
KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo)
Výstavba | áno 2030: 1300000 | 1300000
KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ
Výstavba | áno 2030: 3600000 | 3600000
KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ
Príprava bez MPV | áno 2030: 400000 | 400000
Výstavba | áno 2030: 3600000 | 3600000
KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1
Výstavba | áno 2030: 1800000 | 1800000
KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda
MPV | áno do 2026: 17836.71; áno 2026: 1000 | 18836.71
Príprava bez MPV | áno do 2026: 344095.75 | 344095.75
Výstavba | áno 2027: 3500000 | 3500000
Kritická infraštruktúra
Výstavba | áno 2030: 1350000 | 1350000
Krupina, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 33,439
Výstavba | nie do 2026: 4936.47 | 4936.47
KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR
Príprava bez MPV | áno do 2026: 1350 | 1350
Výstavba | áno 2030: 106155 | 106155
Kvetoslavov - Dunajská Streda
Príprava bez MPV | áno 2029: 210000; áno 2030: 200000 | 410000
Kysak - Prešov
Príprava bez MPV | áno 2029: 200000; áno 2030: 200000 | 400000
Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku
Výstavba | áno 2032: 11160000 | 11160000
Leopoldov - Sereď
Príprava bez MPV | áno 2029: 110000; áno 2030: 100000; áno 2031: 100000 | 310000
Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV
Príprava bez MPV | áno do 2026: 557280 | 557280
Výstavba | áno do 2026: 11077170.57 | 11077170.57
Majetkoprávne vysporiadanie
MPV | nie do 2026: 1106189.61; nie 2026: 200000; nie 2027: 600000; nie 2028: 600000; nie 2029: 600000; nie 2030: 600000 | 3706189.61
Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku
Príprava bez MPV | áno do 2026: 214700 | 214700
Výstavba | áno do 2026: 4830711.9; áno 2026: 6867514.07; áno 2027: 19500.2 | 11717726.17
Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia
Výstavba | áno 2030: 1563300 | 1563300
Maťovce ŽST, KR výpravnej budovy NR
Príprava bez MPV | nie do 2026: 52993 | 52993
Merací prístroj na meranie dátovej siete
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 48200 | 48200
Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate)
MPV | áno 2029: 50000 | 50000
Príprava bez MPV | áno 2029: 250000 | 250000
mimoriadne udalosti, havarijný stav - rezerva
Výstavba | nie 2027: 9744238; nie 2029: 3340059 | 13084297
Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves
MPV | áno do 2026: 38775.87; áno 2026: 20000 | 58775.87
Príprava bez MPV | áno do 2026: 54530.45; áno 2026: 62000 | 116530.45
Výstavba | áno do 2026: 8836878.2; áno 2026: 5487804.9; áno 2027: 903107.33 | 15227790.43
Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica
Príprava bez MPV | áno do 2026: 1256866.91 | 1256866.91
Výstavba | áno do 2026: 4866462.22 | 4866462.22
Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS
MPV | áno do 2026: 7022298.94; áno 2026: 900000; áno 2027: 500000; áno 2028: 100000; áno 2029: 50000 | 8572298.94
Príprava bez MPV | áno do 2026: 7864148.9 | 7864148.9
Výstavba | áno do 2026: 104816772.77; áno 2026: 145428514.4; áno 2027: 186000000; áno 2028: 6000000 | 442245287.17
Modernizácia SIP Strečno
Príprava bez MPV | nie do 2026: 550 | 550
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real.
MPV | áno 2028: 1000000; áno 2029: 1000000; áno 2030: 1000000; áno 2031: 500000 | 3500000
Príprava bez MPV | áno do 2026: 4156155.77; áno 2026: 330200.47 | 4486356.24
Výstavba | áno do 2026: 285575.63 | 285575.63
Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS
MPV | áno 2028: 1000000; áno 2029: 1000000; áno 2030: 1000000; áno 2031: 500000 | 3500000
Príprava bez MPV | áno do 2026: 6579508.26; áno 2027: 25389122.3; áno 2028: 6000000 | 37968630.56
Výstavba | áno 2028: 74000000; áno 2029: 200000000; áno 2030: 200000000; áno 2031: 200000000; áno 2032: 200000000; áno 2033: 200000000; áno 2034: 200000000 | 1274000000
Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR
MPV | áno do 2026: 1485600.54; áno 2026: 300000; áno 2027: 100000; áno 2028: 50000 | 1935600.54
Príprava bez MPV | áno do 2026: 9584446.09 | 9584446.09
Výstavba | áno do 2026: 92612455.9; áno 2026: 13581452.22; áno 2027: 2800001.66 | 108993909.78
Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ
Výstavba | áno 2030: 73440 | 73440
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real.
MPV | áno do 2026: 1546170.92; áno 2026: 1000000; áno 2027: 3526800; áno 2028: 100000; áno 2029: 100000; áno 2030: 100000; áno 2031: 50000 | 6422970.92
Príprava bez MPV | áno do 2026: 3314675.75; áno 2026: 143000; áno 2029: 312500; áno 2030: 342500 | 4112675.75
Výstavba | áno 2026: 3513.84; áno 2027: 130000000; áno 2028: 134140000; áno 2029: 134140000; áno 2030: 293140000; áno 2031: 3000000 | 694423513.84
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok
MPV | áno do 2026: 13407650.23; áno 2026: 500000; áno 2027: 2700000; áno 2028: 150000; áno 2029: 50000; áno 2030: 100000; áno 2031: 100000 | 17007650.23
Príprava bez MPV | áno do 2026: 5964053.36; áno 2026: 317184; áno 2027: 600000 | 6881237.36
Výstavba | áno 2026: 43130000; áno 2027: 185600000; áno 2028: 214720000; áno 2029: 213220000; áno 2030: 322560000; áno 2031: 54470000 | 1033700000
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD
Príprava bez MPV | áno do 2026: 15344760.07 | 15344760.07
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná)
MPV | áno do 2026: 3181948.01; áno 2026: 50000; áno 2027: 10000; áno 2028: 10000 | 3251948.01
Príprava bez MPV | áno do 2026: 1673048.68 | 1673048.68
Výstavba | áno do 2026: 144210143.49 | 144210143.49
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS)
MPV | áno do 2026: 16201690.02; áno 2026: 59440; áno 2027: 80000; áno 2028: 100000; áno 2029: 250000; áno 2030: 50000; áno 2031: 10000 | 16751130.02
Príprava bez MPV | áno do 2026: 20128998.75; áno 2026: 875550 | 21004548.75
Výstavba | áno do 2026: 37597023.76; áno 2026: 129170462.767; áno 2027: 198727723.69; áno 2028: 52219017.07 | 417714227.287
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS)
MPV | áno do 2026: 1943392.45; áno 2026: 829744.58; áno 2027: 100000; áno 2028: 50000; áno 2029: 200000; áno 2030: 150000; áno 2031: 100000; áno 2032: 50000 | 3423137.03
Príprava bez MPV | áno do 2026: 8616402.95; áno 2026: 821525 | 9437927.95
Výstavba | áno 2026: 33899532.08; áno 2027: 235432270.37; áno 2028: 179140000; áno 2029: 166210000; áno 2030: 90710000 | 705391802.45
Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa
Príprava bez MPV | áno do 2026: 16574.73 | 16574.73
Výstavba | áno 2028: 10589000 | 10589000
Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec
Príprava bez MPV | áno do 2026: 19149 | 19149
Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice
Príprava bez MPV | áno do 2026: 144443.7 | 144443.7
Nákup a modernizácia KM
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 5027886.27 | 5027886.27
Výstavba | nie do 2026: 1728692.07; nie 2030: 19800000 | 21528692.07
Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ)
Výstavba | nie do 2026: 414030; nie 2031: 20000000 | 20414030
Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 3820 | 3820
Nákup HW
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 20473.5; nie 2026: 60250; nie 2027: 30000; nie 2028: 30000; nie 2030: 30000; nie 2031: 30000; nie 2032: 30000; nie 2033: 30000 | 260723.5
Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O450, SM)
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 1040980.88 | 1040980.88
Výstavba | nie do 2026: 800214.05 | 800214.05
Nákup SW
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 8654; nie 2026: 30000; nie 2028: 30000; nie 2030: 30000; nie 2031: 30000; nie 2032: 30000; nie 2033: 30000 | 188654
Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2
Príprava bez MPV | áno do 2026: 301703.04 | 301703.04
Výstavba | áno do 2026: 7745722.65; áno 2026: 28061147.54; áno 2027: 58776.75 | 35865646.94
Nové Zámky – Uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D),
Príprava bez MPV | áno 2029: 210000 | 210000
Obnova koľají v depozitári MDC
Výstavba | áno 2030: 153000 | 153000
Obnova komponenetov v DC
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 285816.12; nie 2026: 134613; nie 2027: 100000; nie 2028: 5000000; nie 2029: 6900000 | 12420429.12
Obnova koncových zariadení
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 86004; nie 2030: 100000; nie 2031: 100000; nie 2032: 50000; nie 2033: 50000 | 386004
Obnova Tlačového systému
Náklady technologickej časti diela | nie 2033: 0 | 0
Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ
Výstavba | áno 2030: 3915000 | 3915000
OED - nový energetický dispečing ŽE
Výstavba | nie 2030: 708350 | 708350
OED Zálohový/archivačný HW
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 588675.1 | 588675.1
Pial - Beša, sanácia zemného telesa
MPV | áno do 2026: 177388.72 | 177388.72
Príprava bez MPV | áno do 2026: 141454 | 141454
Výstavba | áno do 2026: 6785212.96 | 6785212.96
Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 248220 | 248220
Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088
MPV | áno do 2026: 1128.76 | 1128.76
Príprava bez MPV | áno do 2026: 35462.5 | 35462.5
Výstavba | áno do 2026: 392567.02 | 392567.02
Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr.
Príprava bez MPV | áno 2030: 1350 | 1350
Výstavba | áno 2030: 242441.74 | 242441.74
Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1
Príprava bez MPV | áno do 2026: 303540 | 303540
Výstavba | áno 2029: 5000000; áno 2030: 10100000 | 15100000
priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951
Príprava bez MPV | áno 2030: 10000 | 10000
priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov
Príprava bez MPV | áno 2030: 10000 | 10000
priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše
Príprava bez MPV | áno 2030: 10000 | 10000
Prievidza - Jelšovce
Príprava bez MPV | áno 2027: 5202908.59; áno 2028: 5975543.75 | 11178452.34
Výstavba | áno 2028: 150000000; áno 2029: 165000000; áno 2030: 172000000 | 487000000
Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP
Výstavba | áno 2031: 7170000 | 7170000
Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou
Výstavba | áno 2031: 108000 | 108000
Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 374692 | 374692
Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R (Kysak - Prešov - Plaveč)
Príprava bez MPV | áno 2027: 245000 | 245000
Výstavba | áno 2029: 2205000 | 2205000
Rekonštrukcia informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť v obvode OR Trnava
Výstavba | nie do 2026: 10792.03 | 10792.03
Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok
Príprava bez MPV | nie do 2026: 19000 | 19000
Výstavba | nie do 2026: 3327.27; nie 2027: 500000; nie 2028: 1204000 | 1707327.27
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso
MPV | áno do 2026: 72.26 | 72.26
Príprava bez MPV | áno do 2026: 384677.76 | 384677.76
Výstavba | áno do 2026: 21881824.95 | 21881824.95
Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica
Príprava bez MPV | áno do 2026: 126500 | 126500
Výstavba | áno do 2026: 1907359.5 | 1907359.5
Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč
Príprava bez MPV | áno do 2026: 3900 | 3900
Výstavba | áno 2027: 1504000 | 1504000
Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod
Príprava bez MPV | nie do 2026: 14328.42 | 14328.42
Výstavba | nie do 2026: 273885.43 | 273885.43
Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota
Príprava bez MPV | áno do 2026: 39466.91 | 39466.91
Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa
Výstavba | áno 2030: 288000 | 288000
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Tatranská Lomnica
Príprava bez MPV | nie do 2026: 9947.41 | 9947.41
Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec – Leopoldov, žkm 23,358
Príprava bez MPV | nie do 2026: 2681.66 | 2681.66
Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666
Výstavba | áno 2027: 1339135.77 | 1339135.77
Riešenie zosuvu časti gabiónového zárubného múru v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov
Výstavba | nie do 2026: 1276319.17 | 1276319.17
Rimavská Sobota, KR výhybiek
MPV | áno do 2026: 4580.8 | 4580.8
Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 1106028.75; nie 2026: 300000; nie 2027: 2000000; nie 2028: 2000000; nie 2029: 2000000 | 7406028.75
Rozvoj prostredia Microsoft
Náklady technologickej časti diela | nie 2031: 500000; nie 2032: 100000 | 600000
Rozvojové moduly OLTIS
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 219816 | 219816
Rožňava - Dobšiná v km 62,534
Výstavba | nie do 2026: 63294.73 | 63294.73
RSE Košice odstránenie statických nedostatkov objektu
Výstavba | nie do 2026: 484209.53 | 484209.53
Ruskov TM, rekonštrukcia
Príprava bez MPV | áno do 2026: 320774.46 | 320774.46
Výstavba | áno 2026: 3801633.2; áno 2027: 5072509.65; áno 2028: 4451734.26; nie 2027: 670876.45 | 13996753.56
Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1
Výstavba | áno 2029: 2660000 | 2660000
Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica
Výstavba | áno do 2026: 2804000 | 2804000
SAP prechod na SAP HANA
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 331625.87 | 331625.87
Senec - Galanta
Príprava bez MPV | áno 2029: 300000; áno 2030: 150000 | 450000
Výstavba | áno 2030: 150000 | 150000
Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT
Príprava bez MPV | áno do 2026: 164388 | 164388
Výstavba | áno do 2026: 12156121.17 | 12156121.17
Spišská Nová Ves - Margecany
Príprava bez MPV | áno 2029: 240000; áno 2030: 240000; áno 2031: 120000 | 600000
Správa liniového majetku ŽSR
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 288050; nie 2030: 100000; nie 2031: 100000; nie 2032: 100000; nie 2033: 100000 | 688050
Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina
Výstavba | áno 2030: 326700 | 326700
Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky
Príprava bez MPV | nie do 2026: 7017.03 | 7017.03
Výstavba | nie do 2026: 19000 | 19000
Statické posúdenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy MDC Bratislava - východné
Výstavba | nie do 2026: 22200 | 22200
SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 72696.49 | 72696.49
Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765
Výstavba | áno 2030: 90000 | 90000
Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1
MPV | áno do 2026: 91304.74; áno 2026: 310 | 91614.74
Príprava bez MPV | áno do 2026: 410939.82 | 410939.82
Výstavba | áno do 2026: 10697556.12; áno 2026: 1212370 | 11909926.12
Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov
MPV | nie do 2026: 4930.85 | 4930.85
Príprava bez MPV | nie do 2026: 326830.45 | 326830.45
Výstavba | nie 2026: 12149000 | 12149000
Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB
MPV | nie do 2026: 67636.73 | 67636.73
Príprava bez MPV | nie do 2026: 258767.72 | 258767.72
Výstavba | nie do 2026: 10899290.46 | 10899290.46
Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km)
Príprava bez MPV | áno 2027: 125000 | 125000
Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km)
Príprava bez MPV | áno 2030: 125000; áno 2031: 125000 | 250000
Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen - BB (74 km)
Príprava bez MPV | áno 2027: 226800; áno 2028: 25200 | 252000
Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km)
Príprava bez MPV | áno 2027: 100000 | 100000
Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR
Príprava bez MPV | áno 2027: 200000; áno 2028: 200000; áno 2029: 200000; áno 2030: 200000; áno 2031: 200000 | 1000000
Šurany - Levice
Príprava bez MPV | áno 2029: 400000; áno 2030: 200000; áno 2031: 200000 | 800000
Tatranská Lomnica, budova TEŽ č. 95
Výstavba | nie do 2026: 35966.67 | 35966.67
Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia
MPV | áno do 2026: 626388.88 | 626388.88
Príprava bez MPV | áno do 2026: 367566.47 | 367566.47
Výstavba | áno do 2026: 16073976.79 | 16073976.79
Terminál intermodálnej prepravy Lužianky UČS 03 TIP Lužianky – Kontajnerové prekladisko
Výstavba | nie do 2026: 1375.25 | 1375.25
TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia
Výstavba | áno 2027: 1500000; áno 2028: 2050000 | 3550000
TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Príprava bez MPV | áno do 2026: 128211.32 | 128211.32
Výstavba | áno 2026: 2500000; áno 2027: 3131677.8 | 5631677.8
TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV,
Príprava bez MPV | áno do 2026: 142344 | 142344
Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova (Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava)
Príprava bez MPV | nie do 2026: 16164.65 | 16164.65
Výstavba | nie do 2026: 163000 | 163000
ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2
Príprava bez MPV | áno 2028: 300400 | 300400
Výstavba | áno 2029: 15000000 | 15000000
Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno
Príprava bez MPV | áno do 2026: 4200 | 4200
Výstavba | áno do 2026: 175.6; áno 2030: 720000 | 720175.6
Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda
Príprava bez MPV | nie do 2026: 12250.01 | 12250.01
Uzol Bratislava (východ) fáza 1
Príprava bez MPV | nie do 2026: 156000 | 156000
Výstavba | áno 2030: 83000000; áno 2031: 83000000; áno 2032: 83000000 | 249000000
Uzol Bratislava (západ) fáza 1
Príprava bez MPV | áno do 2026: 70080 | 70080
Výstavba | áno 2030: 139000000; áno 2031: 139000000; áno 2032: 139000000 | 417000000
Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real.
Príprava bez MPV | nie do 2026: 52114.87 | 52114.87
Veľká vodáreň - obnova po požiari
Výstavba | nie do 2026: 1000 | 1000
Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2
Príprava bez MPV | áno do 2026: 335500 | 335500
Vrútky - Liptovský Mikuláš
Príprava bez MPV | áno 2029: 210000; áno 2030: 200000 | 410000
Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia
Výstavba | nie do 2026: 148812.46 | 148812.46
Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo
Výstavba | áno 2030: 2700000 | 2700000
Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava
Výstavba | áno 2030: 2880900 | 2880900
Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST
MPV | áno 2026: 43.59 | 43.59
Príprava bez MPV | áno do 2026: 377671.36 | 377671.36
Výstavba | áno 2027: 2255000 | 2255000
Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km
Výstavba | áno 2031: 2655000 | 2655000
Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie
Príprava bez MPV | nie do 2026: 66920 | 66920
Výstavba | nie 2026: 1824244.47 | 1824244.47
Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10
Príprava bez MPV | áno do 2026: 66143.06 | 66143.06
Výmena ističov DEON
Náklady technologickej časti diela | nie do 2026: 83040 | 83040
Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie
Príprava bez MPV | áno do 2026: 58795.51 | 58795.51
Výstavba | áno 2027: 5788426 | 5788426
Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie
Príprava bez MPV | áno do 2026: 136599.95 | 136599.95
Výstavba GSM-R úsekov Nové Zámky - Štúrovo, št. hranica (120 A), Nové Zámky - uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), Banská Bystrica - Martin Priekopa
Príprava bez MPV | áno 2027: 1000000 | 1000000
Výstavba | áno 2029: 6000000; áno 2030: 30000000 | 36000000
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Dobrá Niva
Príprava bez MPV | nie do 2026: 630628.81 | 630628.81
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou
Výstavba | nie 2027: 850638.7; nie 2028: #REF! | #REF!
Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.)
MPV | áno do 2026: 6329.52 | 6329.52
Príprava bez MPV | áno do 2026: 32044.39; áno 2026: 3000 | 35044.39
Výstavba | áno 2026: 2110336.02 | 2110336.02
Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real.
MPV | áno do 2026: 110; áno 2026: 50000; áno 2027: 300000; áno 2028: 50000 | 400110
Príprava bez MPV | áno do 2026: 173052.36; áno 2026: 88001; áno 2027: 32607; áno 2028: 25000 | 318660.36
Výstavba | áno 2026: 3363050 | 3363050
Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava”
Príprava bez MPV | áno 2027: 190000; áno 2028: 1492000; áno 2029: 3228485.9374 | 4910485.9374
Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ
Príprava bez MPV | áno do 2026: 150 | 150
Výstavba | áno 2030: 3672000 | 3672000
Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR
Príprava bez MPV | áno 2027: 285000 | 285000
Výstavba | áno 2028: 4701025.5; áno 2029: 4701025.5 | 9402051
Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ)
MPV | áno do 2026: 15564.52 | 15564.52
Príprava bez MPV | áno do 2026: 30210 | 30210
Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969
Príprava bez MPV | áno do 2026: 104127.58 | 104127.58
Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava
Príprava bez MPV | áno do 2026: 261.17 | 261.17
Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov
Príprava bez MPV | áno do 2026: 124990; áno 2027: 5540 | 130530
Výstavba | áno 2027: 1213185.39 | 1213185.39
Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu
Príprava bez MPV | nie do 2026: 7900 | 7900
Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno
Výstavba | áno 2031: 90000 | 90000
Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200
Výstavba | áno 2031: 90000 | 90000
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372
Príprava bez MPV | áno do 2026: 19900 | 19900
Výstavba | áno do 2026: 327700 | 327700
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619
Príprava bez MPV | áno do 2026: 31924.83 | 31924.83
Výstavba | áno do 2026: 400380.53 | 400380.53
Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411
MPV | áno do 2026: 459.63 | 459.63
Príprava bez MPV | áno do 2026: 39890.67 | 39890.67
Výstavba | áno do 2026: 512723.98 | 512723.98
Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708
Príprava bez MPV | áno do 2026: 17752.99 | 17752.99
Výstavba | áno do 2026: 405647.68 | 405647.68
Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425"
Príprava bez MPV | áno do 2026: 37078.91 | 37078.91
Výstavba | áno do 2026: 655676.69 | 655676.69
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca - Makov, PZZ v km 1,200
Príprava bez MPV | nie do 2026: 35100 | 35100
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257
Príprava bez MPV | áno do 2026: 6000 | 6000
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Humenné - Stakčín, PZZ v km 16,747
Výstavba | nie do 2026: 476664.71 | 476664.71
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645
Príprava bez MPV | nie do 2026: 32450 | 32450
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537
Príprava bez MPV | nie do 2026: 47850 | 47850
Výstavba | nie do 2026: 427539.39 | 427539.39
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904
Výstavba | áno 2030: 540000 | 540000
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880
Výstavba | nie do 2026: 17335 | 17335
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733
Príprava bez MPV | nie do 2026: 29065 | 29065
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060
Príprava bez MPV | áno do 2026: 7000 | 7000
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850
MPV | áno do 2026: 1066 | 1066
Príprava bez MPV | áno do 2026: 24948.43 | 24948.43
Výstavba | áno do 2026: 558537.92 | 558537.92
Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389
Príprava bez MPV | áno 2027: 2500; nie do 2026: 38500 | 41000
Výstavba | áno 2026: 135647; áno 2027: 82896; nie do 2026: 204435.94 | 422978.94
Zýšenie automatizácie plánovacích procesov
Náklady technologickej časti diela | nie 2030: 100000; nie 2031: 100000; nie 2032: 100000; nie 2033: 100000 | 400000
Železničné priecestie Rožňava
Výstavba | áno 2030: 450000 | 450000
Žilina-Teplič., zriaď. st.2.stav.2.etapa
MPV | áno do 2026: 5205.9 | 5205.9
ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov
Výstavba | áno 2027: 15000000; áno 2028: 15000000; áno 2029: 15000000; áno 2030: 7488050 | 52488050
ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti
Príprava bez MPV | áno do 2026: 1692080 | 1692080
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real.
MPV | áno do 2026: 7791276.21; áno 2026: 768366; áno 2027: 50000; áno 2028: 50000 | 8659642.21
Príprava bez MPV | áno do 2026: 93442186.32; áno 2026: 289214.5 | 93731400.82
Výstavba | áno do 2026: 395866386.16; áno 2026: 35080540.35; áno 2027: 25015815.92 | 455962742.43
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real.
MPV | áno do 2026: 297698.73; áno 2026: 620000; áno 2027: 50000; áno 2028: 50000 | 1017698.73
Príprava bez MPV | áno do 2026: 5943635.51; áno 2026: 7140 | 5950775.51
Výstavba | áno do 2026: 203522106.05; áno 2026: 37709320.31; áno 2027: 50468 | 241281894.36
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa)
MPV | áno 2026: 6080 | 6080
Príprava bez MPV | áno do 2026: 343982; áno 2026: 626938; áno 2027: 191621 | 1162541
Výstavba | áno 2028: 71828849.3841; áno 2029: 143657698.7683; áno 2030: 131828849.3841 | 347315397.5366
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá)
MPV | áno do 2026: 13591051.71; áno 2026: 10000 | 13601051.71
Príprava bez MPV | áno do 2026: 19790017.14 | 19790017.14
Výstavba | áno do 2026: 455065243.9 | 455065243.9
ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV
MPV | nie do 2026: 75147.21 | 75147.21
ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce
Príprava bez MPV | áno do 2026: 11603.8 | 11603.8
Výstavba | áno do 2026: 541156.92 | 541156.92
ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava
Výstavba | áno 2030: 30600000 | 30600000
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka
MPV | áno 2026: 450000; áno 2027: 50000; áno 2028: 10000 | 510000
Príprava bez MPV | áno do 2026: 275893.66; áno 2026: 348758; áno 2027: 61000 | 685651.66
Výstavba | áno 2027: 14246000 | 14246000
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána
MPV | áno do 2026: 95566; áno 2027: 50000 | 145566
Príprava bez MPV | áno do 2026: 509900.37 | 509900.37
Výstavba | áno do 2026: 726 | 726
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa
MPV | áno do 2026: 2290.7; áno 2026: 5000 | 7290.7
Príprava bez MPV | áno do 2026: 192299.97 | 192299.97
Výstavba | áno do 2026: 4316208.87; áno 2026: 1000000 | 5316208.87
ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov
Výstavba | áno 2026: 43365553.01 | 43365553.01
ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914
Výstavba | áno do 2026: 771921.89 | 771921.89
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8
Príprava bez MPV | áno do 2026: 102495.99 | 102495.99
Výstavba | áno 2027: 6729950.57 | 6729950.57
ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty
Príprava bez MPV | áno do 2026: 402149.7 | 402149.7
Výstavba | áno do 2026: 36239551.77; áno 2026: 3945511.66 | 40185063.43
ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť
Príprava bez MPV | áno do 2026: 234200 | 234200
Výstavba | áno 2027: 15918689.03 | 15918689.03
ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3
Príprava bez MPV | áno do 2026: 55051.78 | 55051.78
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20
Príprava bez MPV | áno do 2026: 284363.48 | 284363.48
Výstavba | áno do 2026: 12217480 | 12217480
ŽST Bratislava hl. st. eliminovanie hluku z jázd koľajových vozidiel
Výstavba | nie do 2026: 180000 | 180000
ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov
Príprava bez MPV | áno 2030: 55000 | 55000
Výstavba | áno 2030: 495000 | 495000
ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach
Výstavba | áno 2030: 2268000 | 2268000
ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc
Príprava bez MPV | áno 2030: 600000 | 600000
ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie
Príprava bez MPV | nie do 2026: 411590.59 | 411590.59
ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV
Výstavba | áno 2030: 9900 | 9900
ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20
Príprava bez MPV | áno do 2026: 167227.35 | 167227.35
Výstavba | áno do 2026: 9995982.56 | 9995982.56
ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku
Príprava bez MPV | áno do 2026: 455984.65 | 455984.65
Výstavba | áno do 2026: 18900961.06; áno 2026: 9372329.1; áno 2027: 34164 | 28307454.16
ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20
Výstavba | áno 2030: 324900 | 324900
ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV
Výstavba | áno 2030: 7200 | 7200
ŽST Hliník nad Hronom – vybudovanie EOV
Príprava bez MPV | nie do 2026: 5084.99 | 5084.99
ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4
Príprava bez MPV | áno 2032: 11000 | 11000
Výstavba | áno 2032: 14339953.08 | 14339953.08
ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3
Výstavba | áno 2030: 279000 | 279000
ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7
Výstavba | áno 2030: 315000 | 315000
ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS
Výstavba | áno 2030: 27000 | 27000
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1
Príprava bez MPV | áno do 2026: 284937.15 | 284937.15
Výstavba | áno do 2026: 11651647.1 | 11651647.1
ŽST Košice, KR výškovej budovy
Výstavba | nie 2032: 30000000 | 30000000
ŽST Košice, vybudovanie koľajovej spojky z koľaje 8a na koľaj 2
Výstavba | nie do 2026: 21000 | 21000
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2
MPV | áno do 2026: 8145.99 | 8145.99
Príprava bez MPV | áno do 2026: 303899.19 | 303899.19
Výstavba | áno do 2026: 13396454.03 | 13396454.03
ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30
Príprava bez MPV | áno do 2026: 245396.5 | 245396.5
Výstavba | áno do 2026: 6462692.64 | 6462692.64
ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34
Príprava bez MPV | áno do 2026: 222948.16 | 222948.16
ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo))
MPV | áno do 2026: 1; áno 2026: 4000 | 4001
Príprava bez MPV | áno do 2026: 287703.72 | 287703.72
Výstavba | áno do 2026: 28589660.57; áno 2026: 14614828.16; áno 2027: 48457.5 | 43252946.23
ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3, 5
Príprava bez MPV | áno do 2026: 4000 | 4000
Výstavba | áno 2030: 1500000 | 1500000
ŽST Margecany - komplexná rekonštrukcia VO + TS
Výstavba | nie 2030: 1951000 | 1951000
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV
Príprava bez MPV | áno do 2026: 124295 | 124295
Výstavba | áno 2026: 5043153; áno 2027: 3527154 | 8570307
ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV
Výstavba | nie do 2026: 10616.5; nie 2026: 2630000 | 2640616.5
ŽST Michaľany, KR objektov areálu MDS+BO
Výstavba | nie 2030: 450000 | 450000
ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV
Výstavba | áno 2030: 9900 | 9900
ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek
MPV | áno do 2026: 378414.11 | 378414.11
Príprava bez MPV | áno do 2026: 243000; áno 2026: 51300 | 294300
Výstavba | áno do 2026: 21265.2; áno 2027: 7000000; áno 2028: 7000000; áno 2029: 6545000 | 20566265.2
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
MPV | áno do 2026: 1350 | 1350
Príprava bez MPV | áno do 2026: 2613362.16 | 2613362.16
Výstavba | áno do 2026: 34743941.57 | 34743941.57
ŽST Plaveč - zriadenie EOV
Príprava bez MPV | nie do 2026: 56049.44 | 56049.44
ŽST Plešivec - zriadenie EOV
Príprava bez MPV | nie 2026: 20078 | 20078
Výstavba | nie 2030: 138600 | 138600
ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST
Príprava bez MPV | nie do 2026: 81074.78 | 81074.78
Výstavba | nie do 2026: 1075359.12 | 1075359.12
ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20
Príprava bez MPV | áno do 2026: 159000 | 159000
Výstavba | áno 2028: 3200000 | 3200000
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty
Výstavba | áno 2031: 2000000 | 2000000
ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť
Príprava bez MPV | áno do 2026: 28929.48 | 28929.48
Výstavba | áno 2029: 2118262.38 | 2118262.38
ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia
Príprava bez MPV | áno do 2026: 170299.36 | 170299.36
ŽST Sliač, rekonštrukcia výpravnej budovy
Výstavba | nie 2026: 144200 | 144200
ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k.
Výstavba | áno 2031: 5850 | 5850
ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie
Príprava bez MPV | áno do 2026: 168600 | 168600
ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť
Príprava bez MPV | áno 2030: 232000 | 232000
ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy
Výstavba | nie do 2026: 824630.29 | 824630.29
ŽST Šaľa - Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy
Príprava bez MPV | nie do 2026: 59975.41 | 59975.41
Výstavba | nie do 2026: 776746.87 | 776746.87
ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS
Výstavba | áno 2030: 34200 | 34200
ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty
Príprava bez MPV | áno 2030: 200000 | 200000
Výstavba | áno 2030: 10000000 | 10000000
ŽST Trebišov - zriadenie EOV
Výstavba | áno 2030: 56700 | 56700
ŽST Trenčianska Teplá, KR vnútorných priestorov VB - realizácia
Príprava bez MPV | nie do 2026: 15343.33 | 15343.33
Výstavba | nie do 2026: 529515.41 | 529515.41
ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava
Príprava bez MPV | áno do 2026: 24900 | 24900
ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
MPV | áno do 2026: 265 | 265
Príprava bez MPV | áno do 2026: 305374.37 | 305374.37
Výstavba | áno do 2026: 43772500.89 | 43772500.89
ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1
Výstavba | áno 2031: 135000 | 135000
ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň
Výstavba | áno 2027: 6925866.67 | 6925866.67
ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3
MPV | áno do 2026: 23369.58 | 23369.58
Príprava bez MPV | áno do 2026: 109601.01 | 109601.01
Výstavba | áno 2027: 9570270.93 | 9570270.93
ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy
Výstavba | nie do 2026: 608208.03 | 608208.03
ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry
Príprava bez MPV | nie do 2026: 121555.37 | 121555.37
Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina
Príprava bez MPV | áno do 2026: 28000 | 28000
Celkový súčet | 2242259389.44 | 591681312.817 | 1143903358.5667 | 954714835.9641 | 1090937972.5857 | 1608035386.1241 | 498116050 | 447560953.08 | 200000000 | 200000000 | 86322325.03 | 17573133.77 | 14605508.81 | #REF! | 12840059 | 27167573.67 | 20910000 | 30460000 | 310000 | #REF!

## zdrojové dáta
id3 | Kapitola | Priorita | Oblasť | Číslo IA | ID projektu | Názov stavby / projektu | Trať | Poradie | Typ projektu podľa priorizácie | BCR | Kategória | Spoločnosť | Fáza | Zazmluvnený projekt | Dĺžka trate riešeného projektu - údaje ŽSR [km] | Rok-detail | Rok | Zdroj financovania | Náklady | poznámka | EU členenie/pozn. | V harmonograme | Stupeň prípravy | Použitie refundov KT | ID | Priority | Fáza | Počet
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 45778.67 |  | - | áno | ukončená |  | 4 | #REF! | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 15
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 8.43 |  | - | áno | ukončená |  | 5 | #REF! | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 1566084.49 |  | - | áno | ukončená | Ref | 8 | #REF! | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) | 3
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | EU | 1304168.71 |  | OPII | áno | ukončená |  | 9 | #REF! | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 230147.44 |  | OPII | áno | ukončená |  | 10 | #REF! | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) | 2
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 10344328.51 |  | - | áno | ukončená |  | 11 | #REF! | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 25
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 155795 |  | - | áno | ukončená |  | 12 | #REF! | Príprava podkladov o stavebné povolenie (SP) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 88730.84 |  | - | áno | ukončená |  | 13 | #REF! | Stavebné povolenie (SP) | 25
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 56962.5 |  | - | áno | ukončená |  | 15 | #REF! | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | 14
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 18297290.44 |  | - | áno | ukončená | Ref | 17 | #REF! | Výstavba | 20
A04001:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 16537.5 |  | - | áno | ukončená |  | 18 | #REF! | Prevádzka | 23
A04001:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 17811.39 |  | - | áno | ukončená |  | 19 | #REF! | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč. | 1
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 13501777.43 |  | - | áno | ukončená |  | 20 | #REF! | N/A | 3
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 18742166.81 |  | - | áno | ukončená |  | 21 | #REF! | Pozastavená príprava | 7
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 153996615.41 |  | - | áno | ukončená |  | 24 | #REF! | Investičný zámer | 2
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 870939.14 |  | - | áno | ukončená |  | 27 | #REF! | Ukončené (VO) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 6224546.76 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF! |  | 144
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 21116.19 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | EU | 196166168.55 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF! |  | $
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | sp. EU | 34617559.08 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 24437.16 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A04001:MPV |  |  |  | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 10324676.67 |  |  | áno | ukončená | Ref |  | #REF!
|  |  |  | A04001 |  | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 1238.63 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A04001 |  | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 62484.21 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A04001 |  | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 8778244.02 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A04001 |  | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | EU | 11042093.95 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A04001 |  | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 1948604.82 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A04001 |  | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 10000 |  | 10000 | áno | ukončená |  |  | #REF!
A04004:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04004 | 0 | Žilina-Teplič., zriaď. st.2.stav.2.etapa | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5205.9 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 11651975.56 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 2664682.43 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 575759.74 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 120000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | vlastné zdroje | 155342.34 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 177000 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 8469593.35 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 7950.33 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 3371152.76 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | CEF | 7347219.37 |  | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | do 2026 | CEF | 9698140.98 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 68265.59 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1683905.57 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 253859.31 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 505025.76 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12818389.68 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 872666.4 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF doč. úhrada | 3438926.53 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 14122712.08 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 207024.37 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | CEF | 60650314.61 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | Sp. CEF | 12685068.12 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | Sp. CEF | 21977 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 3172595.28 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | CEF | 86605 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 979971.43 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 27899 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 19220.38 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1402.4 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 8105599 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 10000 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 50000 |  | 50000 | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 27446.98 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 276690.63 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 144286.27 |  |  | áno | ukončená | SD |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1232 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 10000 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 7880.27 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 743.33 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 541.31 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 3033631.48 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 1800 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | CEF zo zálohy | 102000000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Sp. CEF | 18000000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | EU - PSK | 157760000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 27840000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
A06048.5:Výstavba |  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 317184 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | EU - PSK | 165512000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 29208000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 20000000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | EU - PSK | 165512000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | Sp. PSK | 29208000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | ŠR (NN) PSK | 18500000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | ŠR (NN) PSK | 7800000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 13303770.05 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 2754262.24 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 84014.11 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 600000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 1700000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba |  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | nie |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 500000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 174875 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | EU - PSK | 41709500 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | Sp. CEF | 7360500 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | EU - PSK | 165546000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | Sp. PSK | 29214000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 10185.8 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba | A06048.5 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  | A06048.5 | príprava bez MPV | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  | 2026 | ŠR | 317184 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | EU - PSK | 36660500 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06048.5:Výstavba |  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 6469500 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR (NN) PSK | 5400000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 150000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR (NN) PSK | 100000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2031 | 2031 | ŠR (NN) PSK | 100000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A06048.5 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | [6 empty] | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR nekryté | 1000000 | presun z 2026 |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | 2023 | do 2026 | ŠR | 9562197.86 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12157.91 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | 2023 | do 2026 | ŠR | 4286360.28 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 173877.86 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 406393.87 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2025 | do 2026 | EU - PSK | 31629995.7875 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2025 | do 2026 | Sp. PSK | 5581763.9625 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | - | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 377023.28 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2026 | 2026 | EU - PSK | 95739049.742 |  |  | áno | realizácia | ponížené o 10% korekciu |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 16895126.4251 |  |  | áno | realizácia | ponížené o 10% korekciu |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | - | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 875550 |  | 875550 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2027 | 2027 | EU - PSK | 135350272.0454 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 5478838.03 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 7025293.98 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 687848.67 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5225.25 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | do 2026 | EU | 4228504.89 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | do 2026 | sp. EU | 1460043.99 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 21500000 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 23885342.1256 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2027 | 2027 | EU - PSK | 254373.975 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 44889.525 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 80000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR | 1959350.05 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR | 429136.18 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 59440 |  | 59440 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 285904.47 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | EU - PSK | 36535656.5883 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 6447468.8097 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 4200000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | vlastné zdroje | 92415.7 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 33994.36 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 211352 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2026 | 2026 | EU - PSK | 254373.975 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 44889.525 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2028 | 2028 | EU - PSK | 220990.5225 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 14.852 | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 38998.3275 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 34.15 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 100000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR (NN) PSK | 250000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2031 | 2031 | ŠR (NN) PSK | 10000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 938.63 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR - korekcia | 17692846.019 | korekcia za VO |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR - korekcia | 4775902.822 | korekcia za VO |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.1:Stavebný dozor |  |  |  | A06099.1 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | VZ ref | 16236084.47 |  | 0 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A06099.2:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 18.391 | 2024 | do 2026 | ŠR | 4396031.19 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2029 | 2029 | EU - PSK | 134121500 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2025 | do 2026 | ŠR | 748051.6 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | 2028 | EU - PSK | 140437000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 24783000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2025 | do 2026 | ŠR | 4198348.18 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2029 | 2029 | Sp. PSK | 23668500 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2030 | 2030 | EU - PSK | 69810500 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2030 | 2030 | Sp. PSK | 12319500 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 821525 |  | 821525 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2030 | 2030 | ŠR (NN) PSK | 8580000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 13920000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2029 | 2029 | ŠR (NN) PSK | 8420000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR | 1086227.58 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | 2027 | EU - PSK | 130050000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 22950000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 7000000 |  | - | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba |  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | CEF dočasné krytie | 59032500 |  |  | áno | VO na realizáciu | UZS. vlády B.4. |  | #REF!
A06099.2:Výstavba |  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Sp. CEF | 10417500 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 100000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 829600 |  | 829600 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 22023.58 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 109113.27 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2026 | 2026 | CEF zo zálohy | 33899532.08 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2027 | Sp. CEF nekryté | 5982270.37 | presun z 2026 | 0 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 50000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 200000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR (NN) CEF | 150000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2031 | 2031 | ŠR (NN) CEF | 100000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2032 | 2032 | ŠR (NN) CEF | 50000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A06099.2 |  | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | [6 empty] | MPV | nie |  | 2026 | 2026 | vlastné zdroje | 144.58 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 1267653.67 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 1975367.7 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 5389122.3 | presun z 2026 |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 143928 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 2168750.38 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 774897.88 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 35982 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR | 20000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 116443.33 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR | 6000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 74000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 200000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 200000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 200000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2032 | 2032 | ŠR | 200000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2033 | 2033 | ŠR | 200000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | nie |  | 2034 | 2034 | ŠR | 200000000 |  |  | áno | projektová príprava | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 96485.3 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR | 1000000 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR | 1000000 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR | 1000000 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A06100 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2031 | 2031 | ŠR | 500000 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 936783.39 |  | - | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | -122704.34 |  | - | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 402875.48 |  | - | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
A06101:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 285575.63 |  | - | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 734800.31 |  | - | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 2204400.93 |  | - | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | 0 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR | 330200.47 |  |  | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
|  |  |  | A06101 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR | 1000000 |  |  | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
|  |  |  | A06101 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR | 1000000 |  |  | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
|  |  |  | A06101 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR | 1000000 |  |  | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
|  |  |  | A06101 |  | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2031 | 2031 | ŠR | 500000 |  |  | áno | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
|  |  |  | A07269 |  | Rimavská Sobota, KR výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4580.8 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A07304:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 20.216 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 25905 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A07304:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20.216 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 4487605.98 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A07304:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 20.216 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 531375 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A07304:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20.216 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 6589564.59 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A09122:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A09122 | 0 | Terminál inter. prepravy Leopoldov | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 15 |  | - | - | Územné rozhodnutie (ÚR) |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 215647.2 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | do 2026 | EU | 140560.34 |  | Sekcia B OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 24804.76 |  | Sekcia B OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | do 2026 | CEF | 4168478.15 |  | Sekcia A CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5105409.4 |  | Sekcia B OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 735613.78 |  | Sekcia A CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | EU | 4521525.35 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 168538.8 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 797916.24 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | CEF dočasné krytie | 2890443.66 |  | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | CEF zo zálohy | 15755143.18 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | EU - PSK | 4139094.8645 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 8811698.93 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 3682403.73 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 221130 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | do 2026 | Sp. CEF | 656331.4 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | do 2026 | EU - PSK | 6277220.998 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | do 2026 | Sp. PSK | 1107744.882 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 233475.04 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 13544852.5 |  |  | áno | realizácia | REF25 (MCEF), |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 5313654.75 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 6851667 |  | 6851667 | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 2100000 |  | 5564210 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | EU | 2283101.87 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 833324.01 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | CEF | 17997.05 |  | Sekcia A CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | Sp. CEF | 3175.95 |  | Sekcia A CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 626959.46 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 4378962.81 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 740637.02 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1130892.36 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje | 246418.31 |  | Sekcia B OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 100000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF doč. úhrada | 5111811.2 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 3464210 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | EU - PSK | 990738.937 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 2427343.37 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 139900 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 119374 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 174836.283 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 116906.69 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | CEF dočasné krytie | 3719211.26 |  |  | áno | realizácia | REF25 (EU-dočasné), |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 200 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1097.37 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | do 2026 | Sp. PSK | 730428.5055 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 2543073.34 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.937 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 300000 |  | 300000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK nekryté | 1120000.83 | presun z 2026 |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044 |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | áno | 4.937 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF nekryté | 1680000.83 | presun z 2026 |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A10044.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | #N/A | 2024 | do 2026 | ŠR | 17136 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A10044.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | #N/A | 2025 | do 2026 | ŠR | 326846 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A10044.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | MPV | áno | #N/A | 2026 | 2026 | ŠR | 6080 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2029 | 2029 | ŠR | 11828849.3841 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2028 | 2028 | ŠR | 11828849.3841 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2029 | 2029 | ŠR | 11828849.3841 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2030 | 2030 | ŠR | 11828849.3841 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  | 0 | Projekty podľa priorizácie |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR | 626938 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | EU - PSK | 51000000 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 9000000 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | EU - PSK | 102000000 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | Sp. PSK | 18000000 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | EU - PSK | 102000000 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | Sp. PSK | 18000000 |  |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A10044.1 |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR nekryté | 191621 | presun z 2026 |  | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A11108:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2905 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A11108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | Stavba do 3 km | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 1000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A11108:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 341190.75 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A11108:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 17836.71 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A11108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2027 | 2027 | ŠR | 3500000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A11108 |  | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 122662.48 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 5400 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A11108 |  | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 34616.74 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda |  |  |  |  | Malé projekty |  | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | #REF! |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A12018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2028 | 2028 | ŠR | 8937066 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A12018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12700 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A12018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 277700 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A12018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2027 | 2027 | ŠR | 8947566 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | 2023 | do 2026 | ŠR | 530128.01 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 10895.93 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 2.66 | 2024 | do 2026 | ŠR | 621.36 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 2.66 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 40369.49 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 2.66 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 19020 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 5931979.56 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 2.66 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 136397.87 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 2.66 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 122434 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 312209.46 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 7078949.44 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 440510 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 16024.28 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | EU | 52227876.44 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 9216684.05 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | CEF | 10099767.89 |  | CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 5591219.94 |  | CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | CEF | 6227135.66 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | -3185351.61 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12253474.09 |  | CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 9861046.89 |  | CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 62668.66 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5573881.358 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 983626.122 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | EU - PSK | 42030242.655 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 31548.82 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 60293.55 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 396981 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 2882372.57 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 16205097 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 4730240.19 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | EU | 2160950.79 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | - | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2024 | do 2026 | sp. EU | 381344.28 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | do 2026 | EU - PSK | 54714521.25 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | do 2026 | Sp. PSK | 9655503.75 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 941341.99 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 261576 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 1612785.91 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | EU | 67051266.98 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | sp. EU | 11832576.53 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 6630878.15 |  | Sekcia 1 CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | ŠR | 6303714.58 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | ŠR | 6126404.27 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 6041707.94 |  | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | CEF | 23928610.06 |  | Sekcia 1 CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | Sp. CEF | 8642809.05 |  | Sekcia 1 CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 1106.19 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 200029 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1664.5 |  | Sekcia 1 CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | EU | 53397270.63 |  | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 9423047.76 |  | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3006143.78 |  | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 13989541.99 |  | MP27 OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 917000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 700000 |  | 700000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 1484375.97 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 6406494.11 |  | MP27 CEF | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 320716 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | EU - PSK | 7129555.166 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 1258156.794 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 25500000 | požiadaná úprava plánu od zhotoviteľa - v minimalistickom rozsahu | 25500000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 376454.5 |  | 1142705.39 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | úver (unicredit-úrok) | 477325.85 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3498705.88 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 118188 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | EU | 184592.88 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 32575.21 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3406.74 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | do 2026 | Sp. PSK | 7417101.645 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 8067282.03 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 226979.5 |  | 226979.5 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 68366 |  | 68366 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 62235 |  | 62235 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | vlastné zdroje | 50123 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK nekryté | 9946152.92 | presun z 2026 | v 2027 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 766250.89 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 13882787 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A12084 |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 269876 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13026 | 0 | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 144443.7 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A13026 |  | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 15181.77 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | EU | 105289.5 |  | OPII | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 18580.5 |  | OPII | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 2400 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2026 | EU - PSK | 2858592.5 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 37282.71 |  | OPII | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 6579.29 |  | OPII | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 2920.36 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 300000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 32607 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 88001 |  | 88001 | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 110 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 504457.5 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 50000 |  | 50000 | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A13042 |  | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 25000 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 62970 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | do 2026 | EU | 18985142.92 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 3350319.33 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 7608249.75 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | do 2026 | EU - PSK | 18889938.6965 |  | OPSK ERDF (179) | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | do 2026 | Sp. PSK | 3333518.5935 |  | OPSK ERDF (179) | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 329895 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 495526.03 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 304527.02 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 117015.62 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | EU | 15497053.62 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 2734774.17 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 104081.29 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 402658.7 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 1369497.56 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | EU | 7760486.17 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1213860.67 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 |  | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 10000 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 6656 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 6784870.13 | presun z 2026 |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 5835705.03 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 54810 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 39424 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | EU - PSK | 3989975.225 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Sp. PSK | 704113.275 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 11654.03 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 |  | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 5544 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A13043 |  | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 10000 |  | 10000 | áno | ukončená |  |  | #REF!
A13153:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13153 | 0 | Pomodernizačné úpravy Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 101946.71 |  | - | - | ukončená |  |  | #REF!
A13161:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13161 | 0 | Maťovce ŽST, KR výpravnej budovy NR | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 52993 |  | - | nie | Pozastavená |  |  | #REF!
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 34729.19 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 7590 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 31.89 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2136.51 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 2935.44 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 13039.08 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2024 | do 2026 | RRF | 83787947.04 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 206740 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 9971242.58 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2025 | do 2026 | RRF | 108380712.81 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2026 | 2026 | RRF | 28723492.96 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | do 2026 | EU | 2007706.81 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 354301.19 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 258870.23 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 2159770.3 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1131.98 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 265361.38 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 50468 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A13225 |  | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 620000 |  | 620000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 895815.83 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 180.76 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | RRF | 0 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 3931116.13 |  | 8714515.35 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 46350 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 180.3 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2025 | do 2026 | RRF | 336895 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 271102 |  | 271102 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2024 | do 2026 | RRF | 229827 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 799944.97 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 7140 |  | 7140 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A13225 |  | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) RRF | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A13225 |  | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 210 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A13225 |  | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | ŠR (NN) RRF nekryté | 4783399.22 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225.1 | E191c1; E191d1 | Dispečerizácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2027 | 2027 | ŠR | 7246666.6667 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A13225.1 | E191c1; E191d1 | Dispečerizácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 3623333.3333 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | do 2026 | EU | 27522447.82 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 4856902.56 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2024 | do 2026 | EU | 2726313.6 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 481114.17 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2622312.98 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 1300860.22 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 581495.92 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 2682583.29 |  | - | áno | ukončená | Ref. |  | #REF!
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje | 141362.45 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 9.572 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 265 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 9.572 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 286574.37 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14003 |  | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 857107.88 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14003 |  | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 18800 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 2277389.08 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | do 2026 | EU | 19218503.39 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 3391500.62 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2689030.57 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 575428.91 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | do 2026 | EU | 3807300.75 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 671876.59 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 567428.91 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1470312.34 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14007 |  | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 192 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14007 |  | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 652736.74 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14007 |  | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2035603.83 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14007 |  | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1350 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7 ks v.j. | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 9000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 9004.41 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | do 2026 | EU | 232517.01 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 41032.41 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 322484.65 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2024 | do 2026 | EU | 98992.45 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1049 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | EU | 7795403.5 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 1375659.44 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14010:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 158227.35 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14010 |  | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 102370.44 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14010 |  | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 17469.25 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14012:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14012 | Uzol BA (Západ) | ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9, 10, 11 až 14, | BAZ | - | 1b | 6,5 pre BAZ fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 800000 |  | - | - | Pozastavená |  |  | #REF!
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 179085.02 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 1000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 11603.8 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 221932.66 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14013 |  | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR | 159190.12 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14013 |  | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | vlastné zdroje | -20050.88 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14017 | 0 | ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry | 122A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 103730 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14017 | 0 | ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry | 122A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 17825.37 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14026 |  | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Kraľovany - Párnica |  |  |  |  | malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14566.4 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A14027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14027 | časť 190a | Ruskov TM, rekonštrukcia | 190a | - | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2026 | 2027 | sp. CEF nekryté | 670876.45 | presun z 2026 | 0 | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14027 | časť 190a | Ruskov TM, rekonštrukcia | 190a | - | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 320774.46 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV |  |  |  | A14027 |  | Ruskov TM, rekonštrukcia |  |  |  | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | CEF zo zálohy | 3801633.2 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14027 | časť 190a | Ruskov TM, rekonštrukcia | 190a | - | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2027 | 2027 | CEF dočasné krytie | 3801633.2 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV |  |  |  | A14027 |  | Ruskov TM, rekonštrukcia |  |  |  | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 600000 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV |  |  |  | A14027 |  | Ruskov TM, rekonštrukcia |  |  |  | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Sp. CEF | 670876.45 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV |  |  |  | A14027 |  | Ruskov TM, rekonštrukcia |  |  |  | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Sp. CEF | 575036.96 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV |  |  |  | A14027 |  | Ruskov TM, rekonštrukcia |  |  |  | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | CEF dočasné krytie | 3258542.75 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14027:Príprava bez MPV |  |  |  | A14027 |  | Ruskov TM, rekonštrukcia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 618154.55 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.733 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 38900 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 10.733 | 2024 | do 2026 | RRF | 0 |  | - | áno | realizácia | doč. VZ |  | #REF!
A14028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.733 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 28219.7 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 10.733 | 2025 | do 2026 | RRF | 36239551.77 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.733 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 335030 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.733 | 2026 | 2026 | RRF | 2332292.1 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 10.733 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 1613219.56 |  | 600000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14032:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | D160bH | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8.427 | 2025 | do 2026 | RRF | 18900961.06 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14032:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | D160bH | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 8.427 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 378949.27 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14032 |  | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 77035.38 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14032:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | D160bH | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8.427 | 2026 | 2026 | RRF | 6044988.19 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | 0 | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 3324688.91 |  | 400000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14032 |  | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | vlastné zdroje | 2652 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14032 |  | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 34164 |  |  | áno | realizácia | SD |  | #REF!
A14055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14055 | 0 | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | 112D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 8088.28 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14055 | 0 | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | 112D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 127000 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A14055 |  | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | vlastné zdroje | 1511.67 |  |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14056:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 138888 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 8091079.25 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14056:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 25500 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 4062041.92 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14056 |  | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3000 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14058:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14058 | 0 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | ŠR | 10589000 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A14058:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14058 | 0 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 16574.73 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A14067:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14067 | 0 | TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV, | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 142344 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A14079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 4566.91 |  | - | áno | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
A14079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 34900 |  | - | áno | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
A14178:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | 2026 | ŠR | 3000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14178:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 6329.52 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14178:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 32044.39 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14178 |  | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A14178:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2026 | ŠR | 2110336.02 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14190:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14190 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | 104B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 15408.68 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14190:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14190 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | 104B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 30210 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14190 |  | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 155.84 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14198 | časť 190a | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 66143.06 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A14200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14200 | Kategória 2a, trať 195a | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 195a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 121095 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14200 |  | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3200 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14200 |  | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | SIH | 5043153 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14200 |  | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje | 3527154 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.2:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 95566 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 15 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 711 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 424481.81 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 74908.56 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 5575 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 4935 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.2 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.2 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 236.25 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.2 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | EU - PSK cieľ 2 | 6236743.2755 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.2 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | Sp. PSK cieľ 2 | 1100601.7545 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.2 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14490 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.2 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 30912 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | EU | -149680.75 |  | OPII | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | -26414.25 |  | OPII | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 112599.5 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 19870.5 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 490.49 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | 2026 | EU - PSK cieľ 2 | 123884.1 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | 2026 | Sp. PSK cieľ 2 | 21861.9 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 149680.75 |  | OPII | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 26414.25 |  | OPII | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 287.17 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 98210 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | 2027 | EU - PSK cieľ 2 | 51850 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2027 | 2027 | Sp. PSK cieľ 2 | 9150 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | EU - PSK cieľ 2 | 12109100 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Sp. PSK cieľ 2 | 2136900 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 450000 |  | 450000 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 13524 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 203012 |  | 203012 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.6 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 10000 |  | OPSK cieľ 2 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 568.8 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 993024.29 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 175239.58 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 2214 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 15824.12 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | EU - PSK | 2675269.77 |  | OPSK | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Sp. PSK | 472106.43 |  | OPSK | áno | realizácia | doč. VZ |  | #REF!
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 290.17 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 149757.83 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 26427.85 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.7 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) PSK | 76.7 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.7 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | EU - PSK | 850000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.7 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 173 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.7 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 150000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14202.7 |  | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK nekryté | 5000 |  | 5000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 761244.44 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | EU | 4916556.01 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 867627.52 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1215330 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 88377 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 444325.5235 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 78410.3865 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | - | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 15875.01 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 4449224.08 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 194196.11 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 34269.89 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 785157.19 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 626388.88 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 16029.81 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 750.64 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 3553.66 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 250 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14203 |  | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 31140 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14203 |  | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia |  |  |  | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 1977325.08 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14203 |  | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 39165 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14203 |  | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | EU | 444325.52 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14203 |  | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 78410.39 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A14220.1 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 1822350 |  |  | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
A14220.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14220.1 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2026 | EU - PSK | 10326650 |  | - | nie | projektová príprava |  |  | #REF! | PSK
A14220.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14220.1 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 314800 |  | - | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A14220.1 |  | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | MPV | X |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4930.85 |  |  | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A14220.1 |  | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12030.45 |  |  | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
A14224:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 21920 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A14224:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 7470147.46 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A14224:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 67636.73 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A14224:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 258767.72 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A14224:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 3407223 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A14226:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14226 | 0 | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 3327.27 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A14226:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14226 | 0 | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 19000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226 |  | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok |  |  |  |  | budovy | ŽSR | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 500000 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226 |  | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok |  |  |  |  | budovy | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 1204000 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226.1 |  | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226.1 |  | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 358471.78 | 0 |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226.1 |  | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | EU - PSK | 1785000 |  | OPSK | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226.1 |  | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Sp. PSK | 315000 |  | OPSK | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226.1 |  | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | vlastné zdroje | 2000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14226.1 |  | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje | 808000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1814386.7 |  | SIH | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | 2024 | do 2026 | SIH | 2489823.14 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 141328.4 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 7206108.86 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A14256:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4,147; - KR koľají | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 284937.15 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | SIH | 3066629.29 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 131071.9 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | [6 empty] | výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 900000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | [6 empty] | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje | 12000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | [6 empty] | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje | 5946608 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | [6 empty] | Výstavba | áno |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje | 1420416 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A14256 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 53392 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A15007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15007 | 0 | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 316761.27 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A15007 |  | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4436.67 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A15008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 72.5 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A15008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 326213.5 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A15008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 2255000 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A15008 |  | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12974.6 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A15008 |  | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 38410.76 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A15008 |  | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | [6 empty] | MPV | nie |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 43.59 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A15029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15029 | 0 | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 58795.51 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A15029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15029 | 0 | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 5788426 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A15128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15128 | 0 | Terminál intermodálnej prepravy Lužianky UČS 03 TIP Lužianky – Kontajnerové prekladisko | 122C | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1375.25 |  | - | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
A15158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15158 | 0 | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 34.17 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A15158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15158 | 0 | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 227 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A16000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 10876.32 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 117335 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 3131677.8 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A16000 |  | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 2500000 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A16001 |  | ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 23260 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A16003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16003 | 0 | ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 170299.36 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1397149.42 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 12010001 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 6140590.2 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16006:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.78 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 72.26 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16006:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.78 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 384677.76 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2334084.33 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16006 |  | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 11200 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16006 |  | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 11200 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A16017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16017 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie | 101A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 411590.59 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16020:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16020 | 0 | ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV | 104A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 10616.5 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A16020 |  | ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 2630000 |  |  | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.382 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 307100 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16021:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 10.382 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 12084 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.382 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12500 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.382 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3816 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16023:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 124990 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A16023:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 1213185.39 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A16023:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 5540 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | do 2026 | EU | 3029196.33 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 534564.05 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2024 | do 2026 | EU | 2129385.72 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 375773.95 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 8 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 8766.5 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 8 ks v.j. | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 7000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 8 ks v.j. | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 393772.59 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 8 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 229630 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | DZAO__; TZAO_E | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 616859.59 |  | - | áno | ukončená | Ref |  | #REF!
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | do 2026 | EU | 7036586.3 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 1241750.53 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | -2484745.41 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 2413856.17 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12133 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 246431.29 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3146741.53 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16025:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 20 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 263630.48 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16025 |  | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 8600 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16027 |  | Zvolen, budova OR, rekonštrukcia elektroinštalácie |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | 0 |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 54500 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A16029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16029 | 0 | ŽST Sliač, rekonštrukcia výpravnej budovy | - | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | 2026 | Vlastné zdroje | 144200 |  | - | nie | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16030:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16030 | 0 | ŽST Košice, KR výškovej budovy | 101A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 30000000 |  | - | nie | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
|  |  |  | A16036 |  | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia prijímacej budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 6166.57 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A16043 |  | ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3724.6 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16043 |  | ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 209051.89 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16043 |  | ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2339942.99 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16043 |  | ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1831.8 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A16048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16048 | 0 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 118800 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A16048:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16048 | 0 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 3907203.65 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A16049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 14744.48 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1500 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16049:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 3120 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 941374.91 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16049:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 49649.26 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16049 |  | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | -1500 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2025 | do 2026 | RRF | 28492502.9 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2026 | 2026 | RRF | 12773964.47 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno | - | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 1840863.69 |  | 400000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16052:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 280287.57 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16052 |  | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 7416.15 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16052 |  | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 11247.67 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16052 |  | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16052:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 85910 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 4000 |  | 4000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16052 |  | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 48457.5 |  |  | áno | realizácia | SD |  | #REF!
A16054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 3900 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A16054:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 1504000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A16061 |  | Strážske - Prešov,km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2400 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
áno | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16068 | 0 | ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | ŠR | 3200000 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16068:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16068 | 0 | ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 159000 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16071:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16071 | 0 | Čierna nad Tisou ŠRT, rekonštrukcia koľají č. 602š, 603š a výhybiek v týchto koľajach | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 6581.07 |  | - | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A16071 |  | Čierna nad Tisou ŠRT, rekonštrukcia koľají č. 602š, 603š a výhybiek v týchto koľajach |  |  |  |  | malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 550 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A16072:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16072 | 0 | ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek | 101B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 1891478.98 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 2023 | do 2026 | ŠR | 669728.88 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 2023 | do 2026 | ŠR | 4999.41 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 2023 | do 2026 | ŠR | 14000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | -668552.3 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 672.3 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 60599.19 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 8799166.48 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 4596110.97 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2474.28 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16073:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 229300 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16080 |  | ŽST Trenčín, rekonštrukcia strechy Admin. budovy v parku |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 300 |  |  | - | pozastavená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16081 |  | KR Stavadlo č. 2 Vrútky nákladná stanica |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2850 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16081 |  | KR Stavadlo č. 2 Vrútky nákladná stanica |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1000 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A16084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16084 | 0 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 130B | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 271085.43 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A16084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16084 | 0 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 130B | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2800 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A16084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16084 | 0 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 130B | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12828.42 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16084 |  | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1500 |  |  | nie | ukončená |  |  | #REF!
A16093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16093 | časť 150a | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | 150a | - | 1b | 5,8 pre 150a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | Stavba do 3 km | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16093 | časť 150a | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | 150a | - | 1b | 5,8 pre 150a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 10000000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 11500 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | EU | 3781871.47 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 667389.08 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 323 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 203117.53 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 8685 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 86001.3595 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 15176.7105 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2720 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | do 2022 | do 2026 | EU | 843236.68 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 148806.48 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 253323.75 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16097 |  | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | EU | 86001.36 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16097 |  | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 15176.71 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16098:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16098 | 0 | ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | ŠR | 2118262.38 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16098:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16098 | 0 | ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 28929.48 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16101 | časť 130e | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | 130e | - | 1b | 4,0 pre 130e | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km; 7 ks v.j. | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 80000 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16101:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16101 | časť 130e | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | 130e | - | 1b | 4,0 pre 130e | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km; 7 ks v.j. | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 6729950.57 | presun z 2026 |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16101:Výstavba |  |  |  | A16101 |  | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 22495.99 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16102:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16102 | časť projektu D135a | ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | 135a | - | 1b | 3,0 pre 135a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km; (0,701) | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 55051.78 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16105:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16105 | 0 | ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 279000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16106:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16106 | časť 132a | Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 | 132a | - | 1b | 3,0,pre 132a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4.233 | 2029 | 2029 | ŠR | 2660000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16107:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16107 | časť 132a | ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty | 132a | - | 1b | 3,0 pre 132a | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie | Stavba do 3 km; (1,960 podľa IZ) | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 2000000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16110:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16110 | 0 | ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 324900 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16113:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16113 | 0 | Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 11160000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16118 | 0 | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | 127A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 100732.44 |  | - | áno | Pozastavená |  |  | #REF!
A16118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16118 | 0 | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | 127A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 75063.84 |  | - | áno | Pozastavená |  |  | #REF!
A16119:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16119 | 0 | Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov, vrátane IS | - | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 251000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A16122 |  | Lisková - Ružomberok - Ľubochňa, rekonštrukcia DK a TK |  |  |  |  | malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 460653.02 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A16123:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16123 | 0 | ŽST Šaľa - Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy | 119C | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 776746.87 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A16123:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16123 | 0 | ŽST Šaľa - Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy | 119C | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 59975.41 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A16196: | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16196 | 0 | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Dobrá Niva | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | - | 2025 | do 2026 | ŠR podp. obrany | 630628.81 |  | podpora obrany | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
A16197: | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16197 | 0 | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | - | 2027 | 2027 | ŠR podp. obrany | 850638.7 |  | podpora obrany | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A16197 |  | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou |  |  |  |  | Malé projekty |  | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR podp. obrany | #REF! |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2023 | do 2026 | EU | 159.8 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 28.2 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 4.95 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1262 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4.95 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 174842.41 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1673543.61 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) OPII | 102838.44 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1857010.3 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | do 2022 | do 2026 | EU | 5268670.26 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 929765.32 |  | OPII | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.95 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 18333.31 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.95 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 341498.43 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16198 |  | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | EU | 2157526.76 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16198 |  | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Sp. EU | 380740.01 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16198 |  | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 18000 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16199:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16199 | Kategória 2a | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | 116a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.95 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 223212.48 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A16200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 7.573 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 70573.07 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 7.573 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1946803.18 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | nie | 7.573 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 3474.93 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 7.573 | 2024 | do 2026 | RRF | 7046500.32 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7.573 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 1508033.1 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 7.573 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 16681.46 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7.573 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 387000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 84737.07 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 111482.45 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 22339.82 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 28.45 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 1600 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 236.83 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A16200 |  | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 310 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 310 |  | 310 | áno | ukončená |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 1212370 |  | 2585289.75 | áno | ukončená |  |  | #REF!
A16203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16203 | 0 | Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ | 117A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 3672000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
|  |  |  | A16203 |  | Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 150 |  |  | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A16204.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 6.166 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) RRF | 22720 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16204.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5680 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16204.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.166 | 2025 | do 2026 | RRF | 22262257.62 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16204.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.166 | 2026 | 2026 | RRF | 9443356.2 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16204.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 6.166 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 177209.8 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16204.1 |  | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 6506 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 2501679.17 |  | 400000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16204.1 |  | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12359.55 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16204.1 |  | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 61.8 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A16204.1:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie | 6.166 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 87000 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A16204.1 |  | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 38106 |  |  | áno | realizácia | SD |  | #REF!
A16204.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.2 | Uzol BA (Juh) | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6.423 | 2028 | 2028 | ŠR | 300400 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16204.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.2 | Uzol BA (Juh) | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.423 | 2029 | 2029 | ŠR | 9000000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16204.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.2 | Uzol BA (Juh) | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.423 | 2029 | 2029 | ŠR | 6000000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16209:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16209 | 0 | Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 326700 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A16219:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3614.8 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A16219:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 6500 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A16219:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 92202.85 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A16219:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 9570270.93 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A16219 |  | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 1132.27 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A16219 |  | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 10898.16 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A16219 |  | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 18622.51 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A16220:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16220 | 0 | ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 11000 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16220:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16220 | 0 | ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 14339953.08 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 8000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 709920 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 828036 |  | OPII | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 146124 |  | OPII | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
|  |  |  | A16221 |  | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 17520 |  |  | - | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A16221.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.1 | 0 | Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 73440 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.885 | 2024 | do 2026 | ŠR | 70080 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 15.885 | 2030 | 2030 | ŠR | 139000000 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 15.885 | 2031 | 2031 | ŠR | 139000000 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 15.885 | 2032 | 2032 | ŠR | 139000000 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.3:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 26.14 | 2024 | do 2026 | ŠR | 156000 |  | - | nie | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 26.14 | 2030 | 2030 | ŠR | 83000000 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 26.14 | 2031 | 2031 | ŠR | 83000000 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A16221.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 26.14 | 2032 | 2032 | ŠR | 83000000 |  | - | áno | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
A17038:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17038 | 0 | KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 2250000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17056 | 0 | ŽST Hliník nad Hronom – vybudovanie EOV | 121A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 5084.99 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A17064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17064 | 0 | Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 1339135.77 | presun z 2026 |  | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A17066:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17066 | 0 | ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť | 129A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 232000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17068:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17068 | 0 | ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3, 5 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1500000 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17068 |  | ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3, 5 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A17079:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17079 | 0 | ŽST Trenčianska Teplá, KR vnútorných priestorov VB - realizácia | 106A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 529515.41 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A17079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17079 | 0 | ŽST Trenčianska Teplá, KR vnútorných priestorov VB - realizácia | 106A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 15343.33 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A17080:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17080 | 0 | ŽST Margecany - komplexná rekonštrukcia VO + TS | 105A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1951000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17082:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17082 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 600000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A17085 |  | ŽST Čierna nad Tisou - ochrana podzemných vôd, III. etapa |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 127400 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A17086:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17086 | 0 | ŽST Michaľany, KR objektov areálu MDS+BO | 101A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 450000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17088:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.596 | 2026 | 2026 | RRF | 20675463.49 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A17088:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.596 | 2025 | do 2026 | RRF | 7679290.65 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A17088:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 6.596 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 292814 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17088 |  | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 8889.04 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A17088:Stavebný dozor | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie | 6.596 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje - dočasné | 66432 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | 0 | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 7383349.57 |  | 8300000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17088 |  | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 2334.48 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17088 |  | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 58776.75 |  |  | áno | realizácia | SD |  | #REF!
A17089:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17089 | Uzol KE | Barca, OV č.21 - 34 | KEA | - | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2026 | 2026 | CEF zo zálohy | 621948.74 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17089 | Uzol KE | Barca, OV č.21 - 34 | KEA | - | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2026 | 2027 | sp. CEF nekryté | 109755.66 | presun z 2026 | 0 | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17089 | Uzol KE | Barca, OV č.21 - 34 | KEA | - | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 223000 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba |  |  |  | A17089 |  | Barca, OV č.21 - 34 |  |  |  | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 7000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba |  |  |  | A17089 |  | Barca, OV č.21 - 34 |  |  |  | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 7000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba |  |  |  | A17089 |  | Barca, OV č.21 - 34 |  |  |  | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 4829722.83 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba |  |  |  | A17089 |  | Barca, OV č.21 - 34 |  |  |  | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | CEF dočasné krytie | 1155047.66 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba |  |  |  | A17089 |  | Barca, OV č.21 - 34 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 50886.71 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17089:Výstavba |  |  |  | A17089 |  | Barca, OV č.21 - 34 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | sp. CEF | 203831.94 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 270540 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A17093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | ŠR | 5000000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A17093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | ŠR | 10100000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A17093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 33000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A17095:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17095 | časť 180h a 180i | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | 180h; 180i | - | 1b | 5,7 pre 180i a 3,7 pre 180h | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km; 9 ks v.j. | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 222948.16 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A17095 |  | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | SIH | 6435157.14 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A17095 |  | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 78000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A17096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2025 | do 2026 | RRF | 4830711.9 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A17096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2026 | 2026 | RRF | 5365625.39 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A17096:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 203700 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 11000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | 0 | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 1501782.28 |  | 1501782.28 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17096 |  | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 106.4 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17096 |  | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2027 | 2027 | ŠR (NN) RRF | 19500.2 |  |  | áno | realizácia | SD |  | #REF!
A17109:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17109 | 0 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 41621.1 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A17109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17109 | 0 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 279086.09 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A17109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17109 | 0 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5424323.53 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A17109 |  | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 65.04 |  |  | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A17124 |  | Prístrešky pre bicykle Klemensova 8 |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 290 |  |  | - | Pozastavená |  |  | #REF!
A17126:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17126 | 0 | Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne | 105A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 131407.98 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A17127 |  | Komplexná rekonštrukcia miestností pre umiestnenie simulátorov |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 10550 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17127 |  | Komplexná rekonštrukcia miestností pre umiestnenie simulátorov |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 30969.65 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A17129 |  | TM Spišská Nová Ves - PdM Vydrník KR vn linky 22kV č. 437 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 53500 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A17130:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17130 | 0 | priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 10000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17131:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17131 | 0 | Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava | 106A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 82000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A17132:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17132 | 0 | Rekonštrukcia informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť v obvode OR Trnava | 128C | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 10792.03 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
A17133:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17133 | 0 | KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1300000 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A17140:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17140 | 0 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 10000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17150:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17150 | 0 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 10000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17159:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17159 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 15300000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A17159:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17159 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 15300000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18033:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18033 | 0 | Bratislava Petržalka, nástupište č. 1 a 2, odstránenie nevyhovujúceho stavu objektov a zariadení slúžiacich cestujúcej verejnosti | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 3000 |  | - | nie | pozastavená |  |  | #REF!
A18046:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 44530.45 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 31720.48 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | CEF zo zálohy | 2495767.43 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 440429.55 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 10000 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Sp. CEF | 697191.52 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | do 2026 | CEF dočasné krytie | 1695788.6 |  | - | áno | realizácia | EU - dočasné krytie KT 25 |  | #REF!
A18046:MPV |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 7055.39 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:MPV |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 20000 |  | 20000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | CEF zo zálohy | 3507655.33 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 45.77 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Sp. CEF | 675820 |  | 760170.74 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | CEF dočasné krytie | 3830000 |  | 4307634.16 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 420000 |  | 420000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Príprava bez MPV |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 62000 |  | 70455 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2027 | ŠR (NN) CEF nekryté | 903107.33 | presun z 2026 |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Sp. CEF nekryté | 84350.74 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Výstavba |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | CEF dočasné krytie nekryté | 477634.16 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18046:Príprava bez MPV |  |  |  | A18046 |  | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) a Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | [6 empty] | Príprava bez MPV | áno |  |  | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 8455 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A18054:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18054 | 0 | Železničné priecestie Rožňava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 450000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18060:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18060 | 0 | Modernizácia SIP Strečno | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 300 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A18060 |  | Modernizácia SIP Strečno |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 250 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A18062:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18062 | 0 | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | 124A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 4200 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A18062:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18062 | 0 | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | 124A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 720000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A18062 |  | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 175.6 |  |  | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A18063:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18063 | 0 | Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1845000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2028 | 2028 | ŠR | 4701025.5 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A18064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2029 | 2029 | ŠR | 4701025.5 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A18064:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2027 | 2027 | ŠR | 285000 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A18065:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18065 | 0 | Obnova koľají v depozitári MDC | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 153000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18074:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18074 | 0 | ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2268000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18078:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18078 | časť 180g | Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | 180g | - | 1b | 6,2 pre 180g | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 28000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18081 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18081 | 0 | Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 90000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18083:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18083 | 0 | Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia | 102A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1563300 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18086:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18086 | 0 | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1350 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18086:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18086 | 0 | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 242441.74 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A18086 |  | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1430.36 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18091 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18091 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 16362000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18093:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 263.36 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 5925 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 463702.94 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18093:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 196.27 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 31094.67 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 24405.41 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A18093 |  | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 24615.63 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A18093 |  | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2871 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18095:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18095 | 0 | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 18410.5 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18095:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18095 | 0 | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 115410.5 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A18095 |  | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 10282.53 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18096 | 0 | Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1080000 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A18097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18097 | 0 | Cielené investície, ŽST Pribeník | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 107000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18098:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18098 | 0 | Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 12763.94 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18098:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18098 | 0 | Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 141763.94 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18099:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18099 | 0 | Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 10943.99 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18099:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18099 | 0 | Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 79500 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18100 | 0 | Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 49875 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18101 | 0 | Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 90900 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A18102:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18102 | 0 | Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 260000 |  | - | áno | Pozastavená |  |  | #REF!
A18102:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18102 | 0 | Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2340000 |  | - | áno | Pozastavená |  |  | #REF!
A18103:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18103 | 0 | Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 280000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A18103:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18103 | 0 | Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2520000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A18104:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18104 | 0 | Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 102005.6 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18105:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18105 | 0 | Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 882000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18106:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18106 | 0 | Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 868500 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18107:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18107 | 0 | Cielené investície, PZZ v km 33,930 Revúca | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2582.75 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
A18108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18108 | 0 | Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 209700 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18109:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 1700 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 311335 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18109:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 18200 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 16365 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18110:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 3143.67 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18110:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 364668.14 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18110:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 14609.32 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18110:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 40979.54 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18111:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18111 | 0 | Cielené investície, Záv. stanovište Nová Maša | 110A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | ŠR | 1952123.67 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A18111 |  | Cielené investície, Záv. stanovište Nová Maša |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2858.4 |  |  | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A18112 |  | Výh. Podrečany, zabezpečovacie zariadenie |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 98942.94 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A18113:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18113 | 0 | ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 168600 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18114:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18114 | 0 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 66920 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18114:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18114 | 0 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2026 | RRF | 1824244.47 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A18115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 3295.03 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18115:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 380361.5 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 28629.8 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18115:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 20019.03 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A18115 |  | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | [6 empty] | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 93582.37 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A18116:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1066 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18116:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 491718 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18116:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 22989.15 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18116:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 25879.89 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A18116 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 40940.03 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A18116 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 659.28 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A18116 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 1300 |  |  | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18118 | 0 | Cielené investície, Hradlo Mlynárce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 110500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18118 | 0 | Cielené investície, Hradlo Mlynárce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 994500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 83421.11 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | ŠR | 6790.6 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 4390.59 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 9660.83 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 539471.73 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 20627.48 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 28393.26 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 58235.92 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A18128:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 81074.78 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A18128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1017123.2 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A18197:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18197 | 0 | KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 106155 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A18197 |  | KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1350 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18199:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18199 | 0 | Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 88200 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A18199 |  | Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 550 |  |  | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A18200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | ŠR | 138.6 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 2700 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 23480 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 128.2 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 381339.97 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A18200 |  | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR | 112 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A18200 |  | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1870 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A18200 |  | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 429 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18201:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 5375 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18201:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 366906.55 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18201:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 29620 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18201:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 9404.05 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A18202:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18202 | 0 | Krupina, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 33,439 | 119A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 4936.47 |  | - | nie | Pozastavená |  |  | #REF!
A18203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18203 | 0 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 35462.5 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18203 | 0 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 392567.02 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A18203:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18203 | 0 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 1128.76 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | CEF | 93721 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 877.5 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | CEF | 6192777.47 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 798419.99 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 13389 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 276548.42 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 985.5 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 161.67 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | do 2026 | CEF zo zálohy | 7247878.37 |  | CEF EÚ zo zálohy | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 3088580.92 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 2944868 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | do 2026 | CEF dočasné krytie | 10254081.85 |  | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 24800 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF doč. úhrada | 9590233.35 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 8049016.22 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 329.374 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 1592.02 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 880 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | do 2026 | CEF | 1323654 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | do 2026 | Sp. CEF | 236736 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 329.374 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 86.86 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 8807.46 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR | 6600000 |  |  | áno | realizácia | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 286.54 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 20000 |  | 20000 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 69495.25 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 11742.18 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 17850 |  |  | áno | realizácia | Ref |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 25200 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3950 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 400 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 43350 |  | 43350 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19000 |  | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 618969.94 |  | 618969.94 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19013 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 180000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19014:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19014 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 117000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19016:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19016 | 0 | Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 225000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19017 | 0 | Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km | 111C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 229500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19018 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 | 104D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 117000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19022:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19022 | 0 | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec – Leopoldov, žkm 23,358 | 123A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 2681.66 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19024 | 0 | ŽST Bratislava hl. st. eliminovanie hluku z jázd koľajových vozidiel | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 180000 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A19025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19025 | 0 | ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 315000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 224200 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 10000 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 10918689.03 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 5000000 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A19026 |  | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1208.7 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A19026 |  | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 14989 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19027 | 0 | KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1800000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19029 | 0 | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 2691000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A19029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19029 | 0 | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 113000 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A19030:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19030 | 0 | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 1907359.5 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A19030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19030 | 0 | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 126500 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A19041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19041 | 0 | Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 5850000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19042 | 0 | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 10192.92 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
A19042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19042 | 0 | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 138619.54 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19042 |  | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 119207 | 0 |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19042 |  | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | [6 empty] | výstavba | áno |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 119651.34 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19044 |  | Meranie spotreby EOV napájaného z TV |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2700 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A19048:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19048 | 0 | Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 19000 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19048 | 0 | Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 7017.03 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 17335 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19049 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 4000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19049 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 346696.85 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19049 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4715.55 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19049 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 18189.98 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 2250 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 2400 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 1500 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A19050:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19050 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 29065 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19050 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 4000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19050 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 610678.4 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19050 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4715.56 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19050 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 32194.83 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19050 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 2250 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19050 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 2400 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19050 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 1500 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A19051:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19051 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca - Makov, PZZ v km 1,200 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 35100 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19085:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19085 | 0 | ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 5850 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19105:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19105 | 0 | Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 3150000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19106:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19106 | 0 | Cielené investície, ŽST Veľký Horeš | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1710000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19107:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19107 | 0 | Cielené investície, ŽST Medzilaborce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1350000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19108 | 0 | Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 4905000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19109 | 0 | Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 252000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19111:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19111 | 0 | Rožňava - Dobšiná v km 62,534 | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 63294.73 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A19112:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19112 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 32450 |  | - | nie | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A19112 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 85.77 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A19113:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19113 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Humenné - Stakčín, PZZ v km 16,747 | 104B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 476664.71 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A19113 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Humenné - Stakčín, PZZ v km 16,747 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 8325.75 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A19115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19115 | 0 | Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 19149 |  | - | áno | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A19115 |  | Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 7048.17 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A19118 |  | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R (Kysak - Prešov - Plaveč) |  |  |  |  | Malé projekty |  | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 650000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19118 | 0 | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R (Kysak - Prešov - Plaveč) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | ŠR | 2205000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19118 | 0 | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R (Kysak - Prešov - Plaveč) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 245000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 7000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
A19121:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19121 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Hronská Dúbrava - Palárikovo, PZZ v km 25,995 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 30400 |  | - | - | realizácia |  |  | #REF!
A19121:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19121 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Hronská Dúbrava - Palárikovo, PZZ v km 25,995 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 331378.39 |  | - | - | realizácia |  |  | #REF!
A19122:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19122 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 47850 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
A19122:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19122 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 427539.39 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19122 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 36141.64 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19122 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 24404.26 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19122 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 150345 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19122 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR nekryté | 236919.71 | presun z 2026 |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A19126:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 30800 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
A19126:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 7700 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
A19126:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 204435.94 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19126 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 30080 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19126 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 10759.79 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 2500 | presun z 2026 |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 135647 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19126 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR nekryté | 82896 | presun z 2026 |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19127 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19127 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 540000 |  | - | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A19130 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19130 | 0 | Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2700000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A19131 |  | Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Úľany nad Žitavou, |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 33200 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19136:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19136 | 0 | Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2880900 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19140:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19140 | 0 | Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 288000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 1797668.49 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 378947.48 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 2827.38 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 136530.62 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 2331678.31 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | CEF | 7992284.56 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 637058.02 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 466674 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | CEF | 8913708.34 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 2607725.35 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 4114179.61 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 5859 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 2182019.57 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 832763.22 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF! | Stavba B (ERTMS)
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | CEF zo zálohy | 54071240.24 |  | GD2 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | CEF dočasné krytie | 3170527.28 |  | GD1 | áno | realizácia | EU - dočasné krytie KT 25 |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | Sp. CEF | 9296500.7 |  | GD2 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 255534.01 |  | GD1 | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 2233589.56 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | Sp. CEF | 56777.57 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | 2026 | CEF dočasné krytie | 83010345.23 |  | 86471876.15 | áno | realizácia | potreba dočas. Krytia EU zdroja |  | #REF! | GD2 - Stavba A
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 2561530.77 |  | 5000000 | áno | realizácia |  |  | #REF! | GD1 - Stavba A
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | 2026 | CEF zo zálohy | 28636436.87 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF! | GD2 - Stavba A
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | 2026 | Sp. CEF | 20313231.71 |  | 20313231.71 | áno | realizácia |  |  | #REF! | GD2 - Stavba A
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 44984.53 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | CEF | 3464622.84 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | CEF | 5810153.32 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | sp. CEF | 1255571.76 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | sp. CEF | 2105586.89 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | EU | 306002.55 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | sp. EU | 54000.45 |  | OPII | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | do 2026 | Sp. z VZ | 230576.54 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba |  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 353566.47 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba |  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 5000000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 135000000 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 25000000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF! | Stavba B (ERTMS)
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 500000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba |  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 900000 |  | 900000 | áno | realizácia |  |  | #REF! | GD2 - Stavba A
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 466674 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 322341.22 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba |  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 369595.55 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 1000000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF! | Stavba B (ERTMS)
A19157:Výstavba |  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 5000000 |  | 5000000 | áno | realizácia |  |  | #REF! | Stavba B (ERTMS)
|  |  |  | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | CEF dočasné krytie | 121590.04 |  |  | áno | realizácia | EU - dočasné krytie |  | #REF! | Stavba B (ERTMS)
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 892751.19 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 2362939.58 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19157:Výstavba |  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1281.28 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 56889.09 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 100000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2029 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 50000 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 |  | 2026 | Vlastné zdroje | 6969.67 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 |  | 2027 | ŠR (NN) CEF nekryté | 10000000 | presun z 2026 | v 2027 | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 |  | 2027 | ŠR (NN) CEF nekryté | 16000000 | presun z 2026 |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 |  | 2026 | CEF dočasné krytie nekryté | 3461530.92 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19157 |  | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 |  | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 2438469.23 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2023 | do 2026 | Sp. CEF | 3996 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2023 | do 2026 | CEF | 24769 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 36892.75 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | do 2026 | CEF | 525126 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | do 2026 | Sp. CEF | 343194 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | - | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 42.42 | 2025 | do 2026 | ŠR (NN) CEF | 1218426.22 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 110000 |  | 110000 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2026 | 2026 | CEF dočasné krytie |  |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2026 | 2026 | Sp. CEF nekryté | 33000 |  | 33000 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2031 | 2031 | ŠR (NN) CEF | 3000000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | do 2022 | do 2026 | CEF | 2018750 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | do 2022 | do 2026 | Sp. CEF | 356250 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2027 | 2027 | CEF zo zálohy | 110500000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2027 | 2027 | sp. CEF | 19500000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 2000000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 42.42 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 493428.91 |  | 1000000 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 5698 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 327744.7 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | 2028 | CEF zo zálohy | 134303392 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | 2028 | CEF dočasné krytie | -23803392 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | 2028 | sp. CEF | 19500000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | 2029 | CEF dočasné krytie | 110500000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | 2029 | sp. CEF | 19500000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2030 | 2030 | CEF dočasné krytie | 244803392 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2030 | 2030 | sp. CEF | 44196608 |  |  | áno | Inžinierska činnosť | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 4140000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 4140000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie | 42.42 | 2030 | 2030 | ŠR (NN) CEF | 4140000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 100000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 100000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR (NN) CEF | 100000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2031 | 2031 | ŠR (NN) CEF | 50000 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2029 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 312500 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2030 | 2030 | ŠR (NN) CEF | 342500 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 3513.84 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 42.42 | 2027 | 2027 | ŠR (NN) CEF nekryté | 1526800 | presun z 2026 |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19158 |  | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 42.42 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) CEF nekryté | 506571.09 |  |  | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19159:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19159 | E111a1 | Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 715š; 716š | 111a | 1 v 4a; 20 v 2a | 2a; 4a | 11,3; 11,3 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.381 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 817100 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
A19160:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19160 | 0 | Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 220500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A19161 |  | Rekonštrukcia Miľavského tunela |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 7360 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19162:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19162 | 0 | KR portálu Lupkovského tunela | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 14500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19162:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19162 | 0 | KR portálu Lupkovského tunela | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 130500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A19163 |  | Košice - Žilina, KR priepustu v km 132,3 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1554.08 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19242:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19242 | 0 | ŽST Košice, vybudovanie koľajovej spojky z koľaje 8a na koľaj 2 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 21000 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A19242 |  | ŽST Košice, vybudovanie koľajovej spojky z koľaje 8a na koľaj 2 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 9012.6 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19243:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19243 | 0 | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 | 102A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 90000 |  | - | áno | Pozastavená |  |  | #REF!
|  |  |  | A19243 |  | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2684874.78 |  |  | - | Pozastavená |  |  | #REF!
|  |  |  | A19243 |  | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 87000 |  |  | - | Pozastavená |  |  | #REF!
A19244:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 16251.27 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19244:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 585899.98 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
A19244:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 78840 |  | - | áno | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | ŠR | 32.71 |  |  | áno | realizácia |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 |  | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 464696 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A19246:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19246 | 0 | Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda | 124A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | ŠR | 12250.01 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A19246 |  | Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3536.12 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A19251:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19251 | 0 | ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 55000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19251:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19251 | 0 | ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 495000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19253:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 1.973 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 378414.11 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 1.973 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 51300 |  | 51300 | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 1.973 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 243000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 21265.2 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 1050000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2027 | 2027 | EU - PSK | 5950000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19253 |  | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 35000 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19253 |  | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 185652.45 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba |  |  |  | A19253 |  | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 433000 |  | 433000 | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19253 |  | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 9394.67 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 1050000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2028 | 2028 | EU - PSK | 5950000 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2029 | 2029 | Sp. PSK | 981750 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2029 | 2029 | EU - PSK | 5563250 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A19253 |  | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2028 | 2028 | ŠR (NN) PSK | 50000 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A19255:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19255 | 0 | Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 90000 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A19260 |  | ŽST Trenčín, KR budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 5800 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | Uznesenie vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19260 |  | ŽST Trenčín, KR budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 189800 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | Uznesenie vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19260 |  | ŽST Trenčín, KR budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 536000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | Uznesenie vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19260 |  | ŽST Trenčín, KR budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12720 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | Uznesenie vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19260 |  | ŽST Trenčín, KR budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje | 5053589 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | Uznesenie vlády |  | #REF!
|  |  |  | A19260 |  | ŽST Trenčín, KR budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje | 64000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | Uznesenie vlády |  | #REF!
A19264:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19264 | 0 | KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 400000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19264:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19264 | 0 | KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 3600000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19265:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19265 | 0 | Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 3915000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A19266:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19266 | 0 | KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 3600000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A20002 |  | ŠR Zvýšenie priepustnosti trate BA – DS – KN |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 19860 |  |  | - | Zámer EIA |  |  | #REF!
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2028 | 2028 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2029 | 2029 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2031 | 2031 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A20004 |  | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 886829.5 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A20004 |  | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov ŽSR |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 395030.5 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
A20055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20055 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | ŠR | 34175 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20055 |  | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 8625 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20055 |  | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 454633.75 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A21026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21026 | 0 | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova (Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava) | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 163000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A21026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21026 | 0 | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova (Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava) | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 16164.65 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A21026 |  | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova (Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava) | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 1000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A21026 |  | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova (Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava) | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 3000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A21026 |  | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova (Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava) | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2029 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A21028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21028 | 0 | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 771921.89 |  | - | áno | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A21028 |  | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 8478.11 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A21028 |  | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 9500 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A21029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21029 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | do 2026 | ŠR | 6000 |  | - | áno | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A21029 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 231.75 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21029 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 33500 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21029 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 498000.1 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A21032 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21032 | 0 | Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 108000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
A21033:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21033 | 0 | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy | 115A | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 608208.03 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A21033 |  | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 16054 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A21033 |  | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1928.48 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A21033 |  | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3777.6 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A21033 |  | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 72629.04 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A21034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21034 | 0 | Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 7900 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A21034 |  | Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | -1100 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A21034 |  | Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 900 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A21035:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21035 | 0 | ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 24900 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
|  |  |  | A21035 |  | ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 1000 |  |  | - | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
|  |  |  | A21036 |  | ŽST Žilina - Architektonicko stavebný zámer |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 73000 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A21037 |  | ŽST Zvolen, vybudovanie inteligentnej klimatizácie a VZT | [6 empty] | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 200000 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A22000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22000 | 0 | Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 283500 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A22000 |  | Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 311875 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A22002 |  | Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela |  |  |  |  | malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 185.33 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A22002 |  | Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela |  |  |  |  | malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 19661.47 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
A22006:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22006 | 0 | BA hl.st., rekonšt.interiéru VB, projektová príprava a real. | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 52000 |  | - | nie | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
A22039:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22039 | 0 | RSE Košice odstránenie statických nedostatkov objektu | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 484209.53 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A22047 |  | KR TIP Žilina - Teplička - žeriavová dráha | [6 empty] | Výstavba | 0 |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 2550.12 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A22055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22055 | 0 | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 27000 |  | - | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A22055 | 0 | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 886.5 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A22055 |  | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 30623.65 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A22056 |  | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 51177.92 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A22056 |  | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 8822.11 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A22056 |  | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 563968.36 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A22056 |  | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 8000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A22056 |  | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 | [6 empty] | výstavba | áno |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 8000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
A23000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23000 | 0 | ŽST Plaveč - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 6250 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A23000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23000 | 0 | ŽST Plaveč - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 49799.44 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A23000 |  | ŽST Plaveč - zriadenie EOV |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 7942.21 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A23000 |  | ŽST Plaveč - zriadenie EOV |  |  |  |  | Malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 818.4 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 71.274 | 2028 | 2028 | ŠR | 5729000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2028 | 2028 | EU - PSK ERDF (179) | 127500000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2028 | 2028 | Sp. PSK ERDF (179) | 22500000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2029 | 2029 | EU - PSK ERDF (179) | 140250000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2029 | 2029 | Sp. PSK ERDF (179) | 24750000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2030 | 2030 | EU - PSK ERDF (179) | 146200000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2030 | 2030 | Sp. PSK ERDF (179) | 25800000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 71.274 | 2027 | 2027 | ŠR | 71908.59 |  | proces EIA | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 71.274 | 2028 | 2028 | ŠR | 246543.75 |  | proces EIA | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23001 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 71.274 | 2027 | 2027 | ŠR | 5131000 |  | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A23001 |  | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2023 | do 2026 | EU | 101405 |  |  | - | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A23001 |  | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 17895 |  |  | - | Zámer EIA |  |  | #REF!
|  |  |  | A23001 |  | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie |  | príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 92453.91 |  | proces EIA | - | Zámer EIA |  |  | #REF!
A23002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 | 0 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 35200 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A23002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 | 0 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14427.58 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A23002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 | 0 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2025 | do 2026 | ŠR | 54500 |  | - | áno | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23002 |  | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 1700000 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23002 |  | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 281.25 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 |  | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 19000 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 |  | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno |  | 2026 | 2026 | ŠR nekryté | 750 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23004 |  | KYSAK – ČIRČ št.hranica, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 14,228 |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 81966 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23004.1 |  | Kozárovce-Hronská Dúbrava most km 57,435 |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 599892.6 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
A23005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23005 | 0 | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 138600 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A23005:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23005 | 0 | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | 2026 | Vlastné zdroje | 20078 |  | - | nie | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23005 |  | ŽST Plešivec - zriadenie EOV |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 112100 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23005 |  | ŽST Plešivec - zriadenie EOV |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 33925 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23005 |  | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 20078.35 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23007 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ ŽST Kysak – PPS. Štátna hranica (PKP) -nz. Orlov, PZZ v km 40,329 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 67911.99 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23007 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ ŽST Kysak – PPS. Štátna hranica (PKP) -nz. Orlov, PZZ v km 40,329 |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 322681.97 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23013 |  | ŽST Dolný Kubín - rekonštrukcia objektov stanice | [6 empty] | výstavba | nie |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 117870 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A23050:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23050 | 0 | Čierna nad Tisou, dieselcentrála | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 581474.64 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A23051:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23051 | 0 | ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy | - | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 13101.6 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
A23051:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23051 | 0 | ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy | - | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 811528.69 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A23051 |  | ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 161124.83 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
A23054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23054 | 0 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 46000 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
A23054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23054 | 0 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 6114.87 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A23055 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Bytča |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 599355 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23055 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Bytča |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 36422 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23056 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Ľubochňa | [6 empty] | Príprava bez MPV | nie |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 30170 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23057 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Nemšová |  |  |  |  | Budovy |  | výstavba | áno |  | 2026 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 578552 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23057 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Nemšová |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 35528 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23060 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Veľký Meder- výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 64300 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23060 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Veľký Meder- výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 180.3 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23060 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Veľký Meder- výpravná budova | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 1151747 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23061 |  | Energet.úspora, OSMTT, BA Petržalka, AB |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 26050 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A23062 |  | Energetická úspora OSM TT, BA Petržalka AB |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 26050 |  |  | - | zrušená IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A23063 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Bratislava východ - adm. bud. ŽST,soc.prev.bud. St. II |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 133887.52 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23065 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava - budovný obvod, sklad+kancelárie - Trnava 29 |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 66265.65 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23065 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Trnava - budovný obvod, sklad+kancelárie - Trnava 29 | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 992536 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23066 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Nové Zámky – admin. budova EaE |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 42891.2 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23066 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Nové Zámky – admin. budova EaE |  |  |  |  | Budovy |  | Výstavba | áno |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 649863 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23067 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Fiľakovo - nová výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 503840 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23067 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Fiľakovo - nová výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 35585 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23067 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Fiľakovo - nová výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 5804.43 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23069 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - TO SMSÚ administratívna budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 42790 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23069 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - TO SMSÚ administratívna budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 5780 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23069 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - TO SMSÚ administratívna budova | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 707040 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23070 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 4130 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23070 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 47520 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23070 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Levice - výpravná budova | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 611067 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23073 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Zvolen |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 41310 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23075 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vrútky - dielne a sklady EaE |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 39046 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A23076 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vrútky kancelárie a sklady EaE |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 37579 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A23077 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vrútky sklad, garáže EaE + zasadačka |  |  |  |  | Budovy |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 34635 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A23079 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – OTV Margecany |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 60186.54 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A23080 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Plešivec - výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1200 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A23081 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Pod Lesom | [6 empty] | príprava bez MPV | nie |  |  | 2026 | vlastné zdroje | 40056 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A23082 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Slovenské Nové Mesto - výpravná budova |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 58848 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A23085 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – SMSÚ TO Mníšek nad Hnilcom |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 48274 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23085 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – SMSÚ TO Mníšek nad Hnilcom |  |  |  |  | budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 692606 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23085 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – SMSÚ TO Mníšek nad Hnilcom |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 9393.69 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23089 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Stará Ľubovňa - Výpravná budova žst. |  |  |  |  | #N/A | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 133981.67 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23089 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Stará Ľubovňa - Výpravná budova žst. | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 500000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23089 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Stará Ľubovňa - Výpravná budova žst. | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 2127141 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A23091 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Štrbské Pleso |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 135781 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
A23092:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23092 | 0 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Tatranská Lomnica | - | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 9947.41 |  | - | nie | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23092 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Tatranská Lomnica |  |  |  |  | budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 1768761 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23092 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Tatranská Lomnica |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 59589 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23094 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vyšné Hágy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 1325510 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23094 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vyšné Hágy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 36960 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A23094 |  | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – Vyšné Hágy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 11308.55 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
A24002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A24002 | 0 | Riešenie zosuvu časti gabiónového zárubného múru v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1276319.17 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | A24043 |  | KR optiky návest. za LED OR |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 377558 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A24044 |  | Veľaty, Rekonštrukcia priepustu v km 7,043 Michaľany – Palota št. hr |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 13695 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | A24045 |  | PP Tatry-Š.PlesoTEŽ;KR priepust km25,053 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1600 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A24045 |  | PP Tatry-Š.PlesoTEŽ;KR priepust km25,053 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12500 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A24046 |  | Rekonštrukcia priepustu v km 24,510, trate Poprad Tatry - Štrbské Pleso TEŽ |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 13145 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A24047 |  | Rekonštrukcia priepustu v km 5,860, trate Poprad Tatry – Podolínec |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14080 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A24048 |  | Rekonštrukcia priepustu v km 53,529 Čierna nad Tisou št.hr. – ŽST Košice |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 13650 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A24049 |  | Rekonštrukcia priepustu v km 54,285 Čn/T št.hr.-Košice |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 12970 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A24050 |  | Rekonštrukcia priepustu v km 30,125 tr. Plešivec-Muráň |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 13145 |  |  | - | Inžinierska činnosť |  |  | #REF!
|  |  |  | A25000 |  | ŽST Štrba - jednoduchá reprodukcia výhybiek výhybiek. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1905463.56 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25001 |  | Bratislava hl. st., žilinské zhlavie - jednoduchá reprodukcia výhybiek |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3974928.75 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25003 |  | ŽST Žilina, KR výhybiek 15, 20N, 21N a koľají č. 7b, 9a a 11a |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1555417.07 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25008 |  | Súvislá výmena koľajníc ŽST Margecany - ŽST Krompachy, koľaj č.1, km 134,361-143,366, rekonštrukcia železničného spodku a zvršku |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 2786978.48 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25011 |  | JR ŽST Palárikovo k. č.1,2, výh.č. 3,5, stred DKS, 21,22,24,25,26,27 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4991238.53 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25012 |  | ŽST Bratislava Nové Mesto - OKLK a OKLV koľají a výhybiek |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4795000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25013 |  | Hlohovec - Alekšince rekonštrukčné práce na zlepšenie dynamiky jazdy |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12199141 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25014 |  | ŽST Nové Zámky, reprodukcia výhybiek č. 48, 49, 52, 53, 54 a 55 |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1808215.88 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25015 |  | ŽST Liptovský Hrádok, jednoduchá reprodukcia výhybiek 12, 13, 14, 15, 16, 17 a prípojných polí. |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2425871.74 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25017 |  | JR ŽST Tvrdošovce-ŽST Palárikovo - prvky OZT |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4269555.27 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25021 |  | ŽST Lučenec, ŽST Radvaň. (jednoduchá reprodukcia výhybiek) |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1689101.06 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 25000000 |  | OPSK | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | EU - PSK | 4250000 |  | OPSK | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 750000 |  | OPSK | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 2092788 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje | 14000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | A25023 |  | Bratislava hl. stanica rekonštrukcia budovy ŽST |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje | 10000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR038:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A25024 | 0 | ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 305328.64 |  | 305328.64 | áno | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
ZSR038:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A25024 | 0 | ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | 2026 | RRF | 43060224.37 |  | - | áno | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25025 |  | ŽST Štrbské Pleso,nást. č.4, pri koľaji |  |  |  |  | Malé projekty |  | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 119946.9 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25026 |  | Mostný objekt v km 117,48 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo, k. č. 2 (Trnovecký most) – zriadenie špeciálnej ochrany na zníženie vplyvu slnečnej energie na oceľové prvky– mimoriadna udalosť |  |  |  |  | Malé projekty |  | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1025325 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25027 |  | Výhybňa Konská pri Rajci |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | ŠR | 1476282.22 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25028 |  | NŽST Michalovce, výpravná budova – komplexná rekonštrukcia objektu |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 500000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia | uznesenie vlády |  | #REF!
|  |  |  | A25028 |  | NŽST Michalovce, výpravná budova – komplexná rekonštrukcia objektu | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2027 | Vlastné zdroje | 900000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25028 |  | NŽST Michalovce, výpravná budova – komplexná rekonštrukcia objektu | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2028 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25028 |  | NŽST Michalovce, výpravná budova – komplexná rekonštrukcia objektu | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2029 | Vlastné zdroje | 2800000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25031 |  | Železničná stanica Zlaté Moravce, vybudovanie novej prípojky NN z trafostanice TS 9-PD s realizáciou |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1158.75 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.1 |  | ŽST Bánov VB klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2276 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.2 |  | ŽST Gáň, St.1 - dodanie a montáž klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1958 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.3 |  | ŽST Gáň, St.2 - dodanie a montáž klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2458 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.4 |  | ŽST Bratislava Nové Mesto VB 1 klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2307 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.5 |  | ŽST Bratislava Nové Mesto VB 2 klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2996 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.6 |  | ŽST Bratislava Nové Mesto VB 3 klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2676 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.7 |  | ŽST Komárno VB klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 7497 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25032.8 |  | ŽST Nové Zámky, St.3 klima |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2485.2 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25033 |  | ŽST Nitra – Sanácia vestibulu a rekonštrukcia |  |  |  |  | Budovy |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 119979.49 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25034 |  | Vrútky - nákladná stanica, St. 2 , Vŕtaní |  |  |  |  | Budovy |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 16900.43 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | A25035 |  | Dodanie a montáž vst. a plat. terminál | [5 empty] | ŽSR | Výstavba | 0 |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 80748.3 |  |  | nie | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25041.1 |  | KR ŽP žkm 97,198 Košúty |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14985.61 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25041.2 |  | KR ŽP žkm 158,626 Pribeta |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 106812.1 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25041.3 |  | KR ŽP žkm 14,885 Horný Čepeň |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 8657.18 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A25041.4 |  | KR ŽP žkm 37,501 Lehnice- Orechová Potôň |  |  |  |  | Malé projekty |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 12373.2 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A26002 |  | Zvolen osobná stanica - útulok posunovačov |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 559000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
A41688:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A41688 | 0 | ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 75147.21 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A41688 |  | ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV |  |  |  |  | malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 38311.62 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A41688 |  | ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV |  |  |  |  | malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 75000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | A41688 |  | ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV |  |  |  |  | malé projekty |  | MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 77.01 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | B15012 |  | Spevnená plocha pre pätkové zdviháky na zdvíhanie a váženie dráhových vozidiel |  |  |  |  | Malé projekty |  | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4500 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
B15018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B15018 | 0 | Statické posúdenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy MDC Bratislava - východné | 127A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 22200 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
B17007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B17007 | 0 | Tatranská Lomnica, budova TEŽ č. 95 | 112E | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 35966.67 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
B17022:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B17022 | 0 | Veľká vodáreň - obnova po požiari | 127A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1000 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
B19001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | B19001 | 0 | TC 25 prístavba- stavebné povolenie | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3895 |  | - | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | B19001 |  | TC 25 prístavba- stavebné povolenie |  |  |  |  | IT |  | výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14590 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | B25002 |  | TIP Žilina - vybavenie nábytok | [6 empty] | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 91196 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
C11005:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O450, SM) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 70051.16 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
C11005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O450, SM) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 800214.05 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
C11005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O450, SM) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 970929.72 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
C14000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14000 | 0 | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 414030 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
C14000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14000 | 0 | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 20000000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | C14000 |  | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) |  |  |  |  | SZNR |  | výstavba | nie |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 349759 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
C14008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1261928.36 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 1728692.07 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 3765957.91 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 19800000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | C14008 |  | Nákup a modernizácia KM | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 12707 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | C26002 |  | rek. nákup a mod. SZNR | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 17386 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
D13011:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D13011 | 0 | SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 72696.49 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D13011 |  | SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ |  |  |  |  | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 110604 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D13011 |  | SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ |  |  |  |  | SZNR | ŽSR | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 55775.7 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D13011 |  | SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 244422.37 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
D17010:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17010 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní - PD | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 6645.29 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
D17012:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17012 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 102012.12 |  | - | nie | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
|  |  |  | D17012 |  | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 6708 |  |  | - | Stavebné povolenie (SP) |  |  | #REF!
D19001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D19001 | 0 | SAP prechod na SAP HANA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 331625.87 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
D19001:Náklady technologickej časti diela |  |  |  | D19001 |  | SAP prechod na SAP HANA |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1500000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
D20001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20001 | 0 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 11249259.39 |  | SIH | nie | realizácia |  |  | #REF!
D20001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20001 | 0 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | SIH | 197027.54 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
D20001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20001 | 0 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2490123.88 |  | SIH | nie | realizácia |  |  | #REF!
D20001:Príprava bez MPV |  |  |  | D20001 |  | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje |  |  |  |  | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | do 2026 | SIH | 196489.22 |  | SIH | - | realizácia |  |  | #REF!
D20001:Príprava bez MPV |  |  |  | D20001 |  | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje |  |  |  |  | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | 2026 | SIH | 2399970 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
D20002:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20002 | 0 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2593181.84 |  | SIH | nie | realizácia |  |  | #REF!
D20002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20002 | 0 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 2314195.77 |  | SIH | nie | realizácia |  |  | #REF!
D20002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20002 | 0 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 9790900 |  | SIH | nie | realizácia |  |  | #REF!
D20003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20003 | 0 | Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1381449.5 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 5859.5 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14614 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 60250 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | 2033 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | D20007 |  | Nákup HW |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 30000 |  |  | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 490882.14 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | EU | 9332009.73 |  | OPII | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Sp. EU | 1646825.24 |  | OPII | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 41750.181 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 7367.679 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | EU | 1832812.53 |  | OPII | nie | ukončená |  |  | #REF!
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | do 2022 | do 2026 | Sp. EU | 323437.5 |  | OPII | nie | ukončená |  |  | #REF!
D22002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D22002 | 0 | Dodávka a montáž kompenzačného zariadenia jalovej dodávky napájacej linky vlastnej spotreby TNS Púchov | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 19430 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | D22002 |  | Dodávka a montáž kompenzačného zariadenia jalovej dodávky napájacej linky vlastnej spotreby TNS Púchov | [5 empty] | ŽSR | Výstavba | áno |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 3292874 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
D22003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D22003 | 0 | Výmena ističov DEON | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 83040 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | D23002 |  | Geodetický GNSS prijímač |  |  |  |  | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 87450 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | D23002 |  | Geodetický GNSS prijímač |  |  |  |  | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 120686 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
D23003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23003 | 0 | OED Zálohový/archivačný HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 588675.1 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
D23004:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23004 | 0 | Karty do DWDM | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 53499.98 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D23004 |  | Karty do DWDM |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 40000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
D23005:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23005 | 0 | Merací prístroj na meranie dátovej siete | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 48200 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D23005 |  | Merací prístroj na meranie dátovej siete |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 100000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | d24002 |  | Dátový sklad diagnostiky |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2235000 |  |  | - | ukončená |  |  | #REF!
ZSR072:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D24003 | 0 | Obnova Tlačového systému | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | 2033 | Vlastné zdroje | 0 |  | - | nie | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D24003 |  | Obnova Tlačového systému |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 250000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D24003 |  | Obnova Tlačového systému |  |  |  |  | IT | ŽSR | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2041700 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D24004 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D24004 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D24004 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 50000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D24004 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | 2033 | Vlastné zdroje | 50000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D24004 |  | Obnova koncových zariadení |  |  |  |  | IT |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 86004 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR070:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D24006 | 0 | Obnova komponenetov v DC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | nie | - | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 285816.12 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D24006 |  | Obnova komponenetov v DC |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 5000000 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D24006 |  | Obnova komponenetov v DC |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 134613 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D24006 |  | Obnova komponenetov v DC |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 100000 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D24006 |  | Obnova komponenetov v DC | [6 empty] | Náklady technologickej časti diela | nie |  |  | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 6900000 |  |  | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D24007 |  | Cisco ACI - výmena komponentov siete v datacentre (sieťová infaštruktúra) |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 497400 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D24007 |  | Cisco ACI - výmena komponentov siete v datacentre (sieťová infaštruktúra) |  |  |  |  | IT | ŽSR | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2234360.73 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | D24008 |  | Optimalizácia riešenia bezpečnostných incidentov |  |  |  |  | IT |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 49288.32 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | D25002 |  | Modernizácia sieťovej infraštruktúry mimo dátových centier ŽSR |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 100000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D25002 |  | Modernizácia sieťovej infraštruktúry mimo dátových centier ŽSR |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 12000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D25002 |  | Modernizácia sieťovej infraštruktúry mimo dátových centier ŽSR |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 5700000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | D25008 |  | Vybudovanie archívneho datacentra |  |  |  |  | IT | ŽSR | výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 360000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | D25008 |  | Vybudovanie archívneho datacentra |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | výstavba | nie |  | 2027 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 100000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | D25008 |  | Vybudovanie archívneho datacentra |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 2900000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | D25008 |  | Vybudovanie archívneho datacentra |  |  |  |  | IT | ŽSR | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 5000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
E19013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E19013 | 0 | Kritická infraštruktúra | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 1350000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
E20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E20008 | 0 | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 461178.75 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
E20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E20008 | 0 | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 644850 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E20008 |  | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 2000000 |  |  | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E20008 |  | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 2000000 |  |  | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E20008 |  | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | 2029 | Vlastné zdroje | 2000000 |  |  | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E20008 |  | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC / v zmysle legisltívy |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 300000 |  |  | nie | realizácia |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 4484 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 4170 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | 2033 | Vlastné zdroje | 30000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | E21001 |  | Nákup SW |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 30000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
E22001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E22001 | 0 | Bezpečnostná politika | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 321006.24 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
E22001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E22001 | 0 | Bezpečnostná politika | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 194998 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E22001 |  | Bezpečnostná politika |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 477750 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E22001 |  | Bezpečnostná politika |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 50000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E22001 |  | Bezpečnostná politika |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 500000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E22001 |  | Bezpečnostná politika |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 500000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E22001 |  | Bezpečnostná politika |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
E22002:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E22002 | 0 | Rozvojové moduly OLTIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 219816 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | E22002 |  | Rozvojové moduly OLTIS |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 36352 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
E23002:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23002 | 0 | ARIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 84377.28 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
E23003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23003 | 0 | Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 187346 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
E23003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23003 | 0 | Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 187346 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | E24001 |  | Rozvoj aplikačno-integračného prostredia |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 529700 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E24001 |  | Rozvoj aplikačno-integračného prostredia |  |  |  |  | IT |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 29070 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24002 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 288050 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24002 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24002 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24002 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24002 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | 2033 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | E24002 |  | Správa liniového majetku ŽSR |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 6700000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24003 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 500000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24003 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR075:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E24004 | 0 | Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 248220 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E24006 |  | Aplikačné zmeny v KIS |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 500000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | E24006 |  | Aplikačné zmeny v KIS |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 2500000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | E24006 |  | Aplikačné zmeny v KIS |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 1884441 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | E24006 |  | Aplikačné zmeny v KIS | [6 empty] | Náklady technologickej časti diela |  |  |  | 2029 | Vlastné zdroje | 1115559 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | E24008 |  | GTN |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | vlastné zdroje | 72209.76 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E25009 |  | Technologický upgrade web ŽSR |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 67350 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E25013 |  | Obstaranie identity management systém (IDM) |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 293580 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E25014 |  | Evidencia budov na mapovom podklade |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 298100 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | E25019 |  | úprava EDD na komunikáciu s ILTIS obdobne |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 111502 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
F23001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | F23001 | 0 | Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum | - | - | - | n/a | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | - | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 520 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
| MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | F23001 | 0 | Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum | - | - | - | - | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | - | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 640 |  | - | nie | ukončená |  |  | #REF!
|  |  |  | F23001 |  | Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum |  |  |  |  | SZNR |  | náklady technologickej časti diela |  |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 2660 |  |  | nie | ukončená |  |  | #REF!
G05010:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | do 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 427674.42 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 547956.82 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 130558.37 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 200000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 600000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 600000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 600000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 600000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR001 | D133b1 | Galanta - Sereď | 133b | 8 v 2b | 2b | 2.6 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 12.535 | 2029 | 2029 | ŠR | 10000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR001 | D133b1 | Galanta - Sereď | 133b | 8 v 2b | 2b | 2.6 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 12.535 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2030 | 2030 | ŠR | 10000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2029 | 2029 | ŠR | 10000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR004 | D190b_; D190c_ | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | 190b; 190c | 33 a 66 v 2b | 2b | 1,2 v2b | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 54.531 | 2029 | 2029 | ŠR | 250000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR004:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR004 | D190b_; D190c_ | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | 190b; 190c | 33 a 66 v 2b | 2b | 1,2 v2b | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | MPV | nie | 54.531 | 2029 | 2029 | ŠR | 50000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR007 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) | 190 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 125000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR008 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) | 188 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | 2030 | ŠR | 125000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR008 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) | 188 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2031 | 2031 | ŠR | 125000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR009:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR009 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen - BB (74 km) | 150 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 226800 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr009 |  | Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen - BB (74 km) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 25200 |  |  | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR011:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR011 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) | 180 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | 2027 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR013 | D137a_ | Bratislava-Petržalka - AT | 137a | 49 v 1b | 1b | 10.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 1.763 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR013 | D137a_ | Bratislava-Petržalka - AT | 137a | 49 v 1b | 1b | 10.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 1.763 | 2030 | 2030 | ŠR | 110000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2031 | 2031 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2029 | 2029 | ŠR | 110000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Výstavba GSM-R úsekov Nové Zámky - Štúrovo, št. hranica (120 A), Nové Zámky - uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), Banská Bystrica - Martin Priekopa | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie | 59.933 | 2029 | 2029 | ŠR | 6000000 |  | - | áno | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Výstavba GSM-R úsekov Nové Zámky - Štúrovo, št. hranica (120 A), Nové Zámky - uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), Banská Bystrica - Martin Priekopa | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie | 59.933 | 2030 | 2030 | ŠR | 30000000 |  | - | áno | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Výstavba GSM-R úsekov Nové Zámky - Štúrovo, št. hranica (120 A), Nové Zámky - uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), Banská Bystrica - Martin Priekopa | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 59.933 | 2027 | 2027 | ŠR | 1000000 |  | - | áno | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
ZSR026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR026 | D150a_ | Nové Zámky – Uzol Zvolen - Banská Bystrica (122 C, 121 A, 118 A, 118 D), | 150a | 54 v 1b | 1b | 5.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6.552 | 2029 | 2029 | ŠR | 210000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR027 | D188b | Banská Bystrica - Martin Priekopa | 188b | 16 v 1b | 1b | 4.1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 31.789 | 2030 | 2030 | ŠR | 160000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr028 |  | Elektrifikácia a zdvojkoľajnenie trate BA - Dunajská Streda - Komárno) – predprojektová a projektová príprava” |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 200000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr028 |  | Elektrifikácia a zdvojkoľajnenie trate BA - Dunajská Streda - Komárno) – predprojektová a projektová príprava” |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 200000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2029 | 2029 | ŠR | 150000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2030 | 2030 | ŠR | 150000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2029 | 2029 | ŠR | 150000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 23.287 | 2030 | 2030 | ŠR | 150000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2029 | 2029 | ŠR | 120000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2030 | 2030 | ŠR | 120000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2031 | 2031 | ŠR | 120000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2029 | 2029 | ŠR | 120000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2030 | 2030 | ŠR | 120000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2029 | 2029 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2030 | 2030 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2031 | 2031 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2029 | 2029 | ŠR | 200000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2029 | 2029 | ŠR | 110000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2029 | 2029 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2030 | 2030 | ŠR | 100000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | Sp. PSK | 2250000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba |  |  |  | ZSR036 |  | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | EU - PSK | 12750000 |  |  | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba |  |  |  | ZSR036 |  | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 2250000 |  |  | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba |  |  |  | ZSR036 |  | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | EU - PSK | 12750000 |  |  | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba |  |  |  | ZSR036 |  | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | Sp. PSK | 1123207.5 |  |  | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | EU - PSK | 6364842.5 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 2250000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | EU - PSK | 12750000 |  | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | #REF!
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 708350 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | Sp. PSK cieľ 2 | 307500 |  | OPSK cieľ 2 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | 2028 | EU - PSK cieľ 2 | 1742500 |  | OPSK cieľ 2 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | Sp. PSK cieľ 2 | 225000 |  | OPSK cieľ 2 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava, Železničná zastávka Bratislava Železná studienka a jej okolie – Revitalizácia | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | 2027 | EU - PSK cieľ 2 | 1275000 |  | OPSK cieľ 2 | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR042 | 0 | ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 34200 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR043 | 0 | ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 27000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR046 | 0 | ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 9900 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR047:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR047 | 0 | ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 7200 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR048:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR048 | 0 | ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 9900 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR049 | 0 | ŽST Trebišov - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 56700 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR051:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR051 | 0 | KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 1253700 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR052 | 0 | ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 135000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR055 | 0 | Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 2655000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR056 | 0 | Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 7170000 |  | - | áno | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | - | 2027 | 2027 | ŠR | 190000 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2028 | 2028 | ŠR | 1492000 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2029 | 2029 | ŠR | 3228485.9374 |  | - | áno | Zámer EIA |  |  | #REF!
ZSR061:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR061 | 0 | ASSR - nové moduly | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 35000 |  | - | nie | VO na realizáciu |  |  | #REF!
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 50000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 50000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 50000 |  | - | nie | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | 2032 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | 2033 | Vlastné zdroje | 100000 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr136 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 67851.25 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr136 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 142487.63 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr136 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 1739253.7 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr136 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 1739253.7 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr136 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 1739253.7 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR138:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR138 | 0 | ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 6925866.67 | presun z 2026 |  | áno | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | ZSR139 |  | ŽST Barca, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia |  |  |  |  | Veľké projekty |  | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 12500000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
ZSR144:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR144 | 0 | mimoriadne udalosti, havarijný stav - rezerva | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 3340059 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
ZSR144:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR144 | 0 | mimoriadne udalosti, havarijný stav - rezerva | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 9744238 |  | - | nie | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | ZSR144 |  | mimoriadne udalosti, havarijný stav - rezerva | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 2577020 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | ZSR147 |  | Modernizácia koridoru Bratislava Vajnory - Nové Zámky - Štúrovo/Komárno |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 1000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr156 |  | Doplnenie HW MPLS a DWDM na úseku ZA - KE - ČnT |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 5000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | Sp. CEF | 872329.45 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | CEF dočasné krytie | 4943200.21 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | CEF dočasné krytie | 4237028.73 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | Sp. CEF | 747710.95 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2026 | 2027 | CEF zo zálohy | 4943200.21 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2026 | 2027 | Sp. CEF nekryté | 872329.45 | presun z 2026 | 0 | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real | 101 |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2035 | 2035 | ŠR | 35000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2036 | 2036 | ŠR | 186000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2037 | 2037 | ŠR | 186000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2038 | 2038 | ŠR | 186000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr180 |  | Košice - Čierna nad Tisou, PD a real |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2039 | 2039 | ŠR | 187000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr184 |  | Rozvoj VDS Kontrola času vlakového výkonu rušňovodiča (PHZ 330 000,00 eur) (O410) |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno |  | 2025 | 2026 | Vlastné zdroje | 330000 | 0 |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr201 |  | KRHS |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2025 | do 2026 | Vlastné zdroje | 14137003.81 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr201 |  | KRHS |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2024 | do 2026 | Vlastné zdroje | 11298462.05 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr201 |  | KRHS |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr201 |  | KRHS | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 1000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr201 |  | KRHS | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 1000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr201 |  | KRHS | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 1000000 |  |  | - | realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr216 |  | ŽST Zvolen n. st., výpravná budova - komplexná rekonštrukcia objektu |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | ZoD schválená v EmaEvo |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 120600 |  |  | - | projektová príprava |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr228 |  | ETCS Varín – Výh. Paludza (106 A, 105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | EU - PSK | 38250000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.1. |  | #REF!
|  |  |  | zsr228 |  | ETCS Varín – Výh. Paludza (106 A, 105 A) | [6 empty] | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Sp. PSK | 6750000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr228 |  | ETCS Varín – Výh. Paludza (106 A, 105 A) | [6 empty] | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | EU - PSK | 38250000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr228 |  | ETCS Varín – Výh. Paludza (106 A, 105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | Sp. PSK | 6750000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.1. |  | #REF!
|  |  |  | zsr228 |  | ETCS Varín – Výh. Paludza (106 A, 105 A) | [6 empty] | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | EU - PSK | 34000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr228 |  | ETCS Varín – Výh. Paludza (106 A, 105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Sp. PSK | 6000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.1. |  | #REF!
|  |  |  | zsr229 |  | ETCS Púchov – Lúky pod Makytou št. hr. (106 F) (vrátane GSM-R) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 10000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr229 |  | ETCS Púchov – Lúky pod Makytou št. hr. (106 F) (vrátane GSM-R) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 10000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr229 |  | ETCS Púchov – Lúky pod Makytou št. hr. (106 F) (vrátane GSM-R) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 10000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr230 |  | ETCS Uzol Bratislava (125 A, 126 A, 126 B, 127 C, 127 D, 127 G) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 100000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr230 |  | ETCS Uzol Bratislava (125 A, 126 A, 126 B, 127 C, 127 D, 127 G) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 100000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr230 |  | ETCS Uzol Bratislava (125 A, 126 A, 126 B, 127 C, 127 D, 127 G) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 100000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr231 |  | Markušovce – Krompachy (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 9000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.2. |  | #REF!
|  |  |  | zsr231 |  | Markušovce – Krompachy (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 13000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.2. |  | #REF!
|  |  |  | zsr231 |  | Markušovce – Krompachy (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 13000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.2. |  | #REF!
|  |  |  | zsr232 |  | ETCS na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 30000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.3. |  | #REF!
|  |  |  | zsr232 |  | ETCS na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 60000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.3. |  | #REF!
|  |  |  | zsr232 |  | ETCS na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 60000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.3. |  | #REF!
|  |  |  | zsr233 |  | ETCS na trati Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (101 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 120000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr233 |  | ETCS na trati Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (101 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 120000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr233 |  | ETCS na trati Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (101 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 120000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr233 |  | ETCS na trati Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (101 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2032 | 2032 | ŠR | 120000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr233 |  | ETCS na trati Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (101 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2033 | 2033 | ŠR | 120000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr233 |  | ETCS na trati Košice – Čierna nad Tisou št. hr. (101 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2034 | 2034 | ŠR | 120000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr234 |  | Liptovský Hrádok – Lučivná (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | Príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 15000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | zsr234 |  | Liptovský Hrádok – Lučivná (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 250000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | zsr234 |  | Liptovský Hrádok – Lučivná (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 350000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | zsr234 |  | Liptovský Hrádok – Lučivná (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 400000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | zsr234 |  | Liptovský Hrádok – Lučivná (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2032 | 2032 | ŠR | 470000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | zsr234 |  | Liptovský Hrádok – Lučivná (105 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | Príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 15000000 |  |  | - | nezačatá IA | UZS. vlády B.4 |  | #REF!
|  |  |  | zsr235 |  | Výstavba GSM-R na úseku Uzol Zvolen – Košice (115 A, 109 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | Príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 400000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr235 |  | Výstavba GSM-R na úseku Uzol Zvolen – Košice (115 A, 109 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 8000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr235 |  | Výstavba GSM-R na úseku Uzol Zvolen – Košice (115 A, 109 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 22000000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr235 |  | Výstavba GSM-R na úseku Uzol Zvolen – Košice (115 A, 109 A) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | Príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 100000 |  |  | - | nezačatá IA | materiál na rok. vlády |  | #REF!
|  |  |  | zsr236 |  | Dispečerizácia železničnej trate Žilina - štátne hranice SR/ČR a SR/PL |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 1000000 | presun z 2026 |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr236 |  | Dispečerizácia železničnej trate Žilina - štátne hranice SR/ČR a SR/PL |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 16803000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr236 |  | Dispečerizácia železničnej trate Žilina - štátne hranice SR/ČR a SR/PL |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 1075150 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr236 |  | Dispečerizácia železničnej trate Žilina - štátne hranice SR/ČR a SR/PL |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 13000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr237 |  | Dispečerizácia železničnej tratí Čadca - Makov a Žilina - Rajec |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2026 | 2027 | ŠR nekryté | 849000 | presun z 2026 |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr237 |  | Dispečerizácia železničnej tratí Čadca - Makov a Žilina - Rajec |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 17947985 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr237 |  | Dispečerizácia železničnej tratí Čadca - Makov a Žilina - Rajec |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 17947985 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr237 |  | Dispečerizácia železničnej tratí Čadca - Makov a Žilina - Rajec |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 2000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr237 |  | Dispečerizácia železničnej tratí Čadca - Makov a Žilina - Rajec |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 5000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr238 |  | Kraľovany - Ľubochňa, rekonštrukcia železničnej trate“ v hodnote 12 663 321,50EUR |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | RRF | 1266332.5 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr239 |  | Tvrdošovce - Palárikovo, zvýšenie traťovej rýchlosti“ v hodnote 4 274 555?,27EUR |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | RRF | 4274555.27 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr240 |  | Cífer – Trnava, obnova železničnej trate vrátane úprav trolejového vedenia |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | RRF | 17590467.5 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr241 |  | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3061 Levice – Štúrovo, PZZ v km 38,537 |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | RRF | 543935.29 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr242 |  | Žilina – Lietavská Lúčka |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | RRF | 10000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr243 |  | Modernizácia na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 40000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr243 |  | Modernizácia na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 60000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr243 |  | Modernizácia na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2032 | 2032 | ŠR | 200000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr243 |  | Modernizácia na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2033 | 2033 | ŠR | 200000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr243 |  | Modernizácia na trati Kysak – Košice vrátane uzla Košice (105 A, 101 A, 101 D, 101 E) |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2034 | 2034 | ŠR | 200000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 4000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 18000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 18000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 20000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2032 | 2032 | ŠR | 40000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2033 | 2033 | ŠR | 180000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2034 | 2034 | ŠR | 180000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2035 | 2035 | ŠR | 180000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2036 | 2036 | ŠR | 180000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr244 |  | Modernizácia žst. Košice |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2037 | 2037 | ŠR | 180000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr245 |  | Rekonštrukcie koľajovej mechanizácie |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | nie |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 200000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr245 |  | Rekonštrukcie koľajovej mechanizácie | [6 empty] | Výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje | 1638557 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr245 |  | Rekonštrukcie koľajovej mechanizácie | [6 empty] | Výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 4000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr245 |  | Rekonštrukcie koľajovej mechanizácie | [6 empty] | Výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje | 810776 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr245 |  | Rekonštrukcie koľajovej mechanizácie | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 711443 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr247 |  | Obnova výhybiek v ŽST Bratislava hlavná stanica, žilinské zhlavie - 2. etapa, výh. č. 8, 9ab, 14-16, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 33“ ŽST Bratislava hl. st., žilinské zhlavie, KR - 2. etapa, 12 výhybiek (výh.č. 8, 14, 9ab, 15, 16, 28, 29, 33, 21, 25, 26, 20) |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie |  | výstavba | nie |  | 2026 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 4998196 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr249 |  | Rozvojové moduly iTender |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 430000 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr250 |  | Sanitárne kontajnery a sanitárne prívesy |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 273976 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr251 |  | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA – zabezpečenie zvýšenia štandardov pre cestujúcu verejnosť a PRM |  |  |  |  | Budovy | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 1953885 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | ZSR252 |  | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšťa č. 1 a CO kryt |  |  |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | výstavba | áno |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 5360623 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr253 |  | Rekonštrukcia predstaničného priestoru – ŽST Kežmarok |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 1728343 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr255 |  | RZ Stavebný dozor |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 2000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr255 |  | RZ Stavebný dozor |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 2000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr255 |  | RZ Stavebný dozor |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr255 |  | RZ Stavebný dozor |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie |  | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr255 |  | RZ Stavebný dozor |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | výstavba | nie |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 500000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr256 |  | RZ Projekcia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2030 | 2030 | Vlastné zdroje | 2000000 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr256 |  | RZ Projekcia |  |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie |  | 2031 | 2031 | Vlastné zdroje | 1000000 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr261 |  | RINF- zapracovanie legislatívnych zmien EU |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 100000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr261 |  | RINF- zapracovanie legislatívnych zmien EU |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 100000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr261 |  | RINF- zapracovanie legislatívnych zmien EU |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 100000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr261 |  | RINF- zapracovanie legislatívnych zmien EU |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 200000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr263 |  | Dodanie IS pre ŽE - energetický manažment a JIS |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 4600000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr263 |  | Dodanie IS pre ŽE - energetický manažment a JIS |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 4000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr263 |  | Dodanie IS pre ŽE - energetický manažment a JIS |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2029 | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 3000000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr266 |  | Dodanie diskovej kapacity do serverov |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2026 | 2026 | Vlastné zdroje | 400000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr266 |  | Dodanie diskovej kapacity do serverov |  |  |  | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2028 | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 200000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr266 |  | Dodanie diskovej kapacity do serverov |  |  |  |  | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela |  |  | 2027 | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 200000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr266 |  | Dodanie diskovej kapacity do serverov | [6 empty] | Náklady technologickej časti diela | nie |  |  | 2029 | Vlastné zdroje | 100000 |  |  | - | nezačatá IA |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr272 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva Východ |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 4320000 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr272 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva Východ |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 2880000 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr272 |  | Modernizácia uzal Bratislava Vetva Východ |  |  |  |  | Veľké projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 1730000 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr275 |  | Výstavba vysokorýchlostnej trate VRT V4, úsek Bratislava hl. st. - Bratislava-západ - Zohor (1. etapa) - predprojektová a projektová príprava (EIA + PD) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 235250 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr275 |  | Výstavba vysokorýchlostnej trate VRT V4, úsek Bratislava hl. st. - Bratislava-západ - Zohor (1. etapa) - predprojektová a projektová príprava (EIA + PD) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2028 | 2028 | ŠR | 705750 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr275 |  | Výstavba vysokorýchlostnej trate VRT V4, úsek Bratislava hl. st. - Bratislava-západ - Zohor (1. etapa) - predprojektová a projektová príprava (EIA + PD) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2029 | 2029 | ŠR | 4469750 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr275 |  | Výstavba vysokorýchlostnej trate VRT V4, úsek Bratislava hl. st. - Bratislava-západ - Zohor (1. etapa) - predprojektová a projektová príprava (EIA + PD) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2030 | 2030 | ŠR | 4469750 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr275 |  | Výstavba vysokorýchlostnej trate VRT V4, úsek Bratislava hl. st. - Bratislava-západ - Zohor (1. etapa) - predprojektová a projektová príprava (EIA + PD) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2031 | 2031 | ŠR | 4469750 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr275 |  | Výstavba vysokorýchlostnej trate VRT V4, úsek Bratislava hl. st. - Bratislava-západ - Zohor (1. etapa) - predprojektová a projektová príprava (EIA + PD) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2032 | 2032 | ŠR | 4469750 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr276 |  | Elektrifikácia a optimalizácia trate Zvolen - Fiľakovo (DSPRS) |  |  |  |  | Malé projekty |  | príprava bez MPV | nie |  | 2027 | 2027 | ŠR | 7247420.95 |  |  | - | VO na Projektovú prípravu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr277 |  | Dodanie a inštalácia automatizovaných vstupných zariadení a platobných terminálov do WC pre cestujúcu verejnosť vo vybraných ŽST | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 390313 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr278 |  | Mincové automaty na WC | [6 empty] | Výstavba | áno |  |  | 2026 | Vlastné zdroje | 85900 |  |  | - | zazmluvnená realizácia |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr284 |  | „ŽST Vrútky nákladná stanica - KR v. č. 19, 26, 27, 29, 31, 32 tvaru R 65 1:9-300 na drevených podvaloch | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2027 | Vlastné zdroje - nekryté | 2093361 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr285 |  | Bratislava hl. st., KR výhybiek - 4. etapa | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2028 | Vlastné zdroje - nekryté | 5400000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr286 |  | Bratislava hl. st., KR výhybiek - 5. etapa | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 5300000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr287 |  | Senec (vrátane) - Sládkovičovo (mimo), KR koľ. a výhybiek | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 22000000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
|  |  |  | zsr288 |  | Trenčín - Chynorany PZZ km 28,382, zvýšenie úrovne zabezpečenia priecestia | [6 empty] | Výstavba | nie |  |  | 2029 | Vlastné zdroje - nekryté | 500000 |  |  | - | VO na realizáciu |  |  | #REF!
Note on V175: Torbikova.Adela: odhad potreby je 2 991 135 EUR
Note on T184: Torbikova.Adela: požadované navýšenie o 1 mil. EUR
Note on T191: Batorova.Kristina: duplicita s rokom 2026?
Note on T242: Torbikova.Adela: Vlado nevie potvrdiť či nekrytý rozdiel bude potrebné riešiť v 2027
Note on V242: Torbikova.Adela: Vlado nevie potvrdiť či nekrytý rozdiel bude potrebné riešiť v 2027
Note on T243: Torbikova.Adela: aktualizovaná potreba, neuzatvorený dodatok
Note on V243: Torbikova.Adela: aktualizovaná potreba, neuzatvorený dodatok
Note on T373: Batorova.Kristina: čo je predmetom?
Note on T424: Batorova.Kristina: ak je príprava pozastavená, prečo sú uvádzané náklady v r. 2026?
Note on T656: Batorova.Kristina: čo je predmetom?
Note on T1402: Batorova.Kristina: absentuje zmluvná hodnota
Note on T1405: Batorova.Kristina: absentuje zmluvná hodnota
Note on T1479: Torbikova.Adela: očak. Cena 1 121 677 Eur
Note on T1858: Batorova.Kristina: absentuje zmluvná hodnota

## Hárok3 (hidden)
Súčet z Náklady | Označenia stĺpcov
Označenia riadkov | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Celkový súčet
CEF dočasné krytie | 86840345.23 | 62834133.2 | 88951742.96 | 115892076.39 | 140250000 | 0 | 0 | [7 empty] | 494768297.78
CEF dočasné krytie nekryté | 3939165.08 | [13 empty] | 3939165.08
CEF zo zálohy | 66959550.89 | 115443200.21 | 29750000 | 0 | 102000000 | [9 empty] | 314152751.1
EU - PSK | 2858592.5 | 130050000 | [12 empty] | 132908592.5
EU - PSK | 153735867.82 | 350314646.0204 | 450655647.1108 | 458196750 | 178175342.5 | [9 empty] | 1591078253.4511
EU - PSK cieľ 2 | 123884.1 | 13435950 | 7979243.2755 | [11 empty] | 21539077.3755
EU - PSK ERDF (179) |  |  | 127500000 | 140250000 | 146200000 | [9 empty] | 413950000
EU PSK |  |  |  |  | 165546000 | 41709500 | [8 empty] | 207255500
RRF | 163918942.2 | [13 empty] | 163918942.2
SIH | 7443123 | [13 empty] | 7443123
Sp. CEF | 20989051.71 | 30588376.45 | 20947366.41 | 20451542.89 | 42750000 | 7360500 | 0 | [7 empty] | 143086837.46
sp. CEF nekryté | 117350.74 | 7635231.93 | [12 empty] | 7752582.67
Sp. PSK | 27634316.527 | 84770231.6506 | 79527467.1372 | 80858250 | 60656707.5 | [9 empty] | 333446972.8149
Sp. PSK cieľ 2 | 21861.9 | 2371050 | 1408101.7545 | [11 empty] | 3801013.6545
Sp. PSK ERDF (179) |  |  | 22500000 | 24750000 | 25800000 | [9 empty] | 73050000
ŠR | 3076554.49 | 170608606.2567 | 238921683.2675 | 870839915.1957 | 1170234976.7541 | 1183554003.7 | 1256469750 | 700000000 | 700000000 | 215000000 | 366000000 | 366000000 | 186000000 | 187000000 | 7613705489.664
ŠR (NN) CEF | 9252204.62 | 170210000 | 18018154.55 | 9632222.83 | 4732500 | 3150000 | 50000 | [7 empty] | 215045082
ŠR (NN) CEF nekryté | 12653956.21 | 30109908.16 | [12 empty] | 42763864.37
ŠR (NN) PSK | 27681525 | 71307394 | 38655000 | 27220000 | 16530000 | 5510000 | [8 empty] | 186903919
ŠR (NN) PSK nekryté | 7967680 | 11066153.75 | [12 empty] | 19033833.75
ŠR (NN) RRF | 24516949.95 | 299472.45 | 50000 | [11 empty] | 24866422.4
ŠR (NN) RRF nekryté | 4783399.22 | [13 empty] | 4783399.22
ŠR nekryté |  | 29257365.15 | [12 empty] | 29257365.15
ŠR nekryté | 2601080.85 | 1274517 | [12 empty] | 3875597.85
ŠR podp. obrany |  | 850638.7 | 1849361.3 | [11 empty] | 2700000
Vlastné zdroje | 25611297.37 | 24927300 | 21010608 | 20246751 | 160536436.74 | 44338050 | 55970953.08 | 310000 | [6 empty] | 352951396.19
Vlastné zdroje - nekryté |  | 48900001 | 52399460 | 52524500 | [10 empty] | 153823961
ŠR - korekcia |  | 17692846.019 | 4775902.822 | [11 empty] | 22468748.841
VZ ref | 16236084.47 | [13 empty] | 16236084.47
Celkový súčet | 668962783.877 | 1373947021.9467 | 1204899738.5875 | 1820862008.3057 | 2213411963.4941 | 1285622053.7 | 1312490703.08 | 700310000 | 700000000 | 215000000 | 366000000 | 366000000 | 186000000 | 187000000 | 12600506272.991