## Prehľad
Tabuľka obsahuje ropočtové náklady projektov zaradených v harmonogame. Zoradenie podľa výšky nákladov v roku 2026 nezohľadňuje poradie v prioritizácii. Tabuľka nezobrazuje stavebne ukončené projekty.
V harmonograme | áno
Kategória | (Viacero položiek)
Súčet z Náklady bez DPH | Označenia stĺpcov
Označenia riadkov | pred 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Celkový súčet
Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Označenia stĺpcov pred 2026: 704337464.41; Označenia stĺpcov 2026: 90938926.86; Označenia stĺpcov 2027: 10825017.36; Označenia stĺpcov 2028: 394000 | 806495408.63
Prešov - severný obchvat II. etapa | 157651911.58 | 76184935.085 | 69365046 | 49935070.4 | 997407 | 246212 | 5400 | 2400 | 2400 | 3400 |  |  | 354394182.065
D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Označenia stĺpcov pred 2026: 96663391.54; Označenia stĺpcov 2026: 43373180.8795; Označenia stĺpcov 2027: 14479096; Označenia stĺpcov 2028: 127460; Označenia stĺpcov 2030: 37321.55 | 154680449.9695
Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | 31207709.4 | 36650695.62 | 64278354 | 106714768 | 97157287.63 | 65523465.2933 | 9835354.2567 | 95804 | 25504 | 12320 |  |  | 411501262.2
Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | 31801977.06 | 27290730.49 | 43699523.48 | 62201823.48 | 56956566.705 | 54065679.9035 | 8890997.0365 | 147483.98 | 78423.48 | 78423.48 |  |  | 285211629.095
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | 40395962.15 | 23261374.03 | 32912952.9285 | 12897073.3 | 527232 | 29830 | 29830 | 16430 |  |  |  |  | 110070684.4085
Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | 11426997.55 | 14506408.66 | 34209220 | 56985620 | 52508419.3 | 57090570.4417 | 10332814.0082 | 810872 | 191472 | 50962 | 22980 |  | 238136335.96
Sypače | 14055200 | 9516750 | 11648250 | 9516750 | 1630000 | 10595000 | 7815000 | 7185000 | 7815000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 103776950
Protihluková stena Lamač | Označenia stĺpcov pred 2026: 11762574.47; Označenia stĺpcov 2026: 8336851.4685; Označenia stĺpcov 2027: 10788512; Označenia stĺpcov 2028: 3506 | 30891443.9385
NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | 20162652.02 | 6078491.58 | 2538000 | 1513000 | 870420 | 870420 | 1247300 | 1736250 | 1438650 | 1282800 | 1268000 | 1284300 | 40290283.6
HM-Rekonštrukcia mostov D a R | 11455395.85 | 5707741.44 | 17481405 | 5100000 | 4275000 | 4275000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 8345000 | 82639542.29
HM-Servre a príslušenstvo | 5183820 | 5342193.48 | 1550000 | 1900000 | 978000 | 855750 | 846250 | 1981750 | 1394250 | 1200000 | 833250 | 1605750 | 23671013.48
HM-strojový-obnova | 35779912.13 | 4995286 | 3623420 | 6456192 | 2445000 | 4075000 | 5815000 | 5185000 | 5815000 | 5185000 | 5815000 | 6000000 | 91189810.13
NM- Informačný systém eDZ | 1193594.12 | 4100000 | 300000 | 300000 | 244500 | 244500 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 8182594.12
NM-Softvérové licencie | 6261938.89 | 3403480 | 4510000 | 4750000 | 5175250 | 4890000 | 6000000 | 4044000 | 5352250 | 5587000 | 5916750 | 6000000 | 61890668.89
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | 5646972.24 | 2877185.8 | 3361443 | 2050000 | 2413500 | 2413500 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 36462601.04
HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | 16400 | 2766486.98 | 3656050 | 5000000 | 4890000 | 6520000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 70848936.98
HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | 14931046.75 | 2472278.5 | 4664705 | 2240000 | 2240500 | 2240500 | 2740000 | 2740000 | 2740000 | 2740000 | 2740000 | 2740000 | 45229030.25
Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | Označenia stĺpcov pred 2026: 167376837.81; Označenia stĺpcov 2026: 2114857.31; Označenia stĺpcov 2027: 2620000; Označenia stĺpcov 2028: 2320000; Označenia stĺpcov 2029: 200000 | 174631695.12
HM-Výpočtová technika | 960558.07 | 1620000 | 70000 | 70000 | 57050 | 57050 | 53700 | 66300 | 70000 | 70000 | 70000 | 53700 | 3218358.07
Platobné kiosky | Označenia stĺpcov 2026: 1500000; Označenia stĺpcov 2032: 1630000; Označenia stĺpcov 2033: 370000 | 3500000
Vozidlá diaľničnej patroly | 3380343.82 | 1400000 | 1900000 | 1600000 | 1207825 | 4682175 | 3000000 | 3815000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 36985343.82
Nižná - Dlhá nad Oravou | 1231353.3 | 1073741.22 | 3824650 | 4000000 | 597181 | 77608460 | 87180015 | 80912828.5592 | 15265501.3907 | 600000 | 111000 |  | 272404730.47
Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | Označenia stĺpcov pred 2026: 54551749.25; Označenia stĺpcov 2026: 1049897.48 | 55601646.73
HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | 41440127.47 | 1031989 | 2422732 | 4922733 | 3401014.895 | 3296485.105 | 3000000 | 3000000 | 3815000 | 3185000 | 3815000 | 3185000 | 76515081.47
I/66 Krupina obchvat | 3647157.15 | 1003000 | 3997000 | 38793 | 676500 | 48800 | 10400 | 75000 | 19948998.75 | 45019169.9125 | 28974979.1425 | 8243723.645 | 111683521.6
Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Označenia stĺpcov pred 2026: 401606.49; Označenia stĺpcov 2026: 982194.88; Označenia stĺpcov 2027: 5554610; Označenia stĺpcov 2028: 8715865; Označenia stĺpcov 2029: 2714181.5592; Označenia stĺpcov 2030: 39445; Označenia stĺpcov 2031: 25357.5 | 18433260.4293
HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | 21027105 | 916382.95 | 7385694 | 5540000 | 10628800 | 6676600 | 6690000 | 7636500 | 8903575 | 8896425 | 8840000 | 8025000 | 101166081.95
Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | 727318.76 | 622099.43 | 2289090 | 3300000 | 302077 | 33971540 | 38946895 | 33331593.0725 | 6001678.4275 |  |  |  | 119492291.69
Bratislava, Ivanka Sever - Rača | Označenia stĺpcov pred 2026: 44032369.16; Označenia stĺpcov 2026: 560874.68 | 44593243.84
Bratislava - Dunajská Lužná | Označenia stĺpcov pred 2026: 25061715.08; Označenia stĺpcov 2026: 461774.88 | 25523489.96
Turany - Hubová | 44543729.95 | 439994.95 | 78512906 | 279492906 | 182691706 | 182778857 | 224026606 | 226512369.8327 | 266084059.5673 | 38534856 | 4594506 | 968153 | 1529180650.3
HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | 7468497.81 | 435508.92 | 1547654 | 1455500 | 652000 | 1141000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1726000 | 21426160.73
HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | 2077028.11 | 333583.64 | 1125000 | 100000 | 81500 | 81500 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 4398611.75
Systém ETC – SW | 3343796 | 325362 | 7677729 | 500000 | 407500 | 407500 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 4167500 | 19329387
HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | 8002111.25 | 310000 | 290000 | 270000 | 284500 | 284500 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 1170500 | 12311611.25
Lipníky - Kapušany | 2211130.56 | 235000 | 3175000 | 2120000 | 377800 | 177800 | 114225.325 | 7003211.175 |  |  |  |  | 15414167.06
VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Označenia stĺpcov pred 2026: 2921752.08; Označenia stĺpcov 2026: 198510.13; Označenia stĺpcov 2027: 360500; Označenia stĺpcov 2028: 200000; Označenia stĺpcov 2029: 326000 | 4006762.21
Mníchova Lehota - Ruskovce | 2553107.88 | 163565 | 774448.97 | 5920071 | 19745000 | 1370843 | 80459925 | 99124315.5417 | 138125012.1275 | 67638057.7307 | 9157500 |  | 425031846.25
VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Označenia stĺpcov pred 2026: 1098016.02; Označenia stĺpcov 2026: 150003.8; Označenia stĺpcov 2027: 200000; Označenia stĺpcov 2028: 500000; Označenia stĺpcov 2029: 737000; Označenia stĺpcov 2030: 652000; Označenia stĺpcov 2031: 148000 | 3485019.82
VSP I/50 Šaca - Včeláre | Označenia stĺpcov pred 2026: 466302.8; Označenia stĺpcov 2026: 147036.88; Označenia stĺpcov 2027: 350000; Označenia stĺpcov 2028: 400000; Označenia stĺpcov 2029: 865000; Označenia stĺpcov 2030: 400861.01; Označenia stĺpcov 2031: 90992.99 | 2720193.68
HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | 860297.33 | 130000 | 150000 | 25000 | 20375 | 20375 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 1356047.33
Mierová - Senecká VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 4120670.94; Označenia stĺpcov 2026: 121471.85; Označenia stĺpcov 2027: 137000 | 4379142.79
PH stena Nitra Kynek | Označenia stĺpcov pred 2026: 22670; Označenia stĺpcov 2026: 109940; Označenia stĺpcov 2027: 17056; Označenia stĺpcov 2029: 303973.95; Označenia stĺpcov 2030: 5501523.0985; Označenia stĺpcov 2031: 1241048.8015 | 7196211.85
HM-IT infraštruktúra | 287005.5 | 100000 | 100000 | 100000 | 81500 | 81500 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1350005.5
HM-Sanácia zosuvov svahov | 2783871.67 | 100000 | 2365000 | 3035000 | 1250250 | 1372500 | 1650000 | 1878750 | 1696250 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 21081621.67
IPM- dopravné značenie | Označenia stĺpcov 2026: 100000 | 100000
HM-Iný hardvér | 257530.79 | 100000 | 70000 | 70000 | 57050 | 57050 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 1031630.79
HM/Systém HTC - HW | 1379500 | 90606.58 | 31455000 | 500000 | 4482500 | 407500 | 3352500 | 1147500 | 4575000 | 1425000 | 3352500 | 1147500 | 53315106.58
HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | 4780110.56 | 85000 | 425000 | 3770000 | 4672250 | 5189750 | 4630000 | 6430000 | 3540000 | 6060000 | 5370000 | 3170000 | 48122110.56
VSP Sliač - Kremnička | Označenia stĺpcov pred 2026: 913193.21; Označenia stĺpcov 2026: 83598.29; Označenia stĺpcov 2027: 335006; Označenia stĺpcov 2028: 134856 | 1466653.5
HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | 6618485.66 | 70000 | 650000 | 860000 | 539000 | 539000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 13176485.66
HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | 1509564.11 | 66406 | 103594 | 220000 | 105200 | 85200 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2689964.11
Skala - Nemšová VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 258680.98; Označenia stĺpcov 2026: 58849.76; Označenia stĺpcov 2027: 100000; Označenia stĺpcov 2028: 50000; Označenia stĺpcov 2029: 75236.725 | 542767.465
Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Označenia stĺpcov pred 2026: 112518.35; Označenia stĺpcov 2026: 50000; Označenia stĺpcov 2028: 46000 | 208518.35
HM-AB Polianky | 41369.32 | 47500 | 77500 | 50000 | 41565 | 40750 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 598684.32
VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Označenia stĺpcov pred 2026: 1747492.46; Označenia stĺpcov 2026: 44248.9; Označenia stĺpcov 2027: 120000; Označenia stĺpcov 2028: 30000 | 1941741.36
VSP Jalná - Hronská Breznica | Označenia stĺpcov pred 2026: 757299.67; Označenia stĺpcov 2026: 41798.78; Označenia stĺpcov 2027: 228267; Označenia stĺpcov 2028: 357374 | 1384739.45
Zacharovce - Bátka | 6486892.87 | 41375.43 | 12267872 | 88985372 | 93652495.56 | 20641691.9345 | 405780 | 67525 |  |  |  | 9051074.85 | 231600079.6445
Privádzač Trenčín VSP | Označenia stĺpcov 2026: 39000; Označenia stĺpcov 2027: 55000; Označenia stĺpcov 2028: 30000 | 124000
VSP Báb - Kynek - Nitra | Označenia stĺpcov pred 2026: 830714.49; Označenia stĺpcov 2026: 36562.8; Označenia stĺpcov 2027: 180500; Označenia stĺpcov 2028: 100000; Označenia stĺpcov 2029: 228200 | 1375977.29
Vrtižer - Hričovské Podhradie | Označenia stĺpcov pred 2026: 46947.04; Označenia stĺpcov 2026: 35169.1; Označenia stĺpcov 2027: 72000; Označenia stĺpcov 2028: 275000; Označenia stĺpcov 2029: 122250 | 551366.14
VSP Privádzač Poprad Kežmarok, I.etapa, 2.časť | Označenia stĺpcov pred 2026: 3970; Označenia stĺpcov 2026: 34900 | 38870
VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Označenia stĺpcov pred 2026: 102214.31; Označenia stĺpcov 2026: 30000; Označenia stĺpcov 2027: 70000; Označenia stĺpcov 2028: 150000 | 352214.31
VSP Piešťany - Horná Streda | Označenia stĺpcov pred 2026: 214304.76; Označenia stĺpcov 2026: 30000 | 244304.76
SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Označenia stĺpcov pred 2026: 160677.18; Označenia stĺpcov 2026: 28261.96; Označenia stĺpcov 2027: 588500; Označenia stĺpcov 2028: 9546329; Označenia stĺpcov 2029: 5576678.4088 | 15900446.5488
VSP Hlohovec - Piešťany | Označenia stĺpcov pred 2026: 44759.22; Označenia stĺpcov 2026: 27772.56 | 72531.78
Hybe - Važec VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 34451.62; Označenia stĺpcov 2026: 25127.78; Označenia stĺpcov 2027: 163000; Označenia stĺpcov 2028: 201000; Označenia stĺpcov 2029: 114100 | 537679.4
Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 368049.21; Označenia stĺpcov 2026: 25000; Označenia stĺpcov 2027: 100000; Označenia stĺpcov 2028: 85000; Označenia stĺpcov 2029: 131500; Označenia stĺpcov 2030: 61125; Označenia stĺpcov 2031: 13875 | 784549.21
VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Označenia stĺpcov pred 2026: 1121791.68; Označenia stĺpcov 2026: 20039.44; Označenia stĺpcov 2027: 200000; Označenia stĺpcov 2028: 130000; Označenia stĺpcov 2029: 213000 | 1684831.12
HM-Rekonštrukcia chaty Štós | 252173.38 | 20000 | 10000 | 10000 | 44825 | 8150 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 405148.38
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 75208.76; Označenia stĺpcov 2026: 20000; Označenia stĺpcov 2027: 1000000; Označenia stĺpcov 2028: 80000 | 1175208.76
Lamač - Staré Grunty | Označenia stĺpcov pred 2026: 120775514.15; Označenia stĺpcov 2026: 20000; Označenia stĺpcov 2027: 480000; Označenia stĺpcov 2028: 250000; Označenia stĺpcov 2029: 200000 | 121725514.15
Bátka - Figa | 3419199.98 | 19659.32 | 10251145.7 | 57445627.74 | 63547751.655 | 6146204.7385 | 428065 | 77925 | 18489.58 | 5724322.95 |  |  | 147078391.6635
Šaca - Košické Olšany, I. úsek | 37289245 | 16532.55 | 2697811.4 | 45584873.68 | 45231573.68 | 43722772.435 | 20047998.009 | 3120560.796 | 88800 |  |  |  | 197800167.55
Chocholná - Skala VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 218986.26; Označenia stĺpcov 2026: 15140.83; Označenia stĺpcov 2027: 250000; Označenia stĺpcov 2028: 350000; Označenia stĺpcov 2029: 313000; Označenia stĺpcov 2030: 163000; Označenia stĺpcov 2031: 37000 | 1347127.09
Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch | Označenia stĺpcov pred 2026: 1492473.94; Označenia stĺpcov 2026: 13211.16 | 1505685.1
Kúty - Malacky | 90132.14 | 11848.32 | 115000 | 50000 | 52600 | 28525 | 22775 | 3700 |  |  |  |  | 374580.46
VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy | Označenia stĺpcov pred 2026: 13087.5; Označenia stĺpcov 2026: 11102.61; Označenia stĺpcov 2027: 8698 | 32888.11
VSP Ličartovce - Budimír | Označenia stĺpcov pred 2026: 818196.53; Označenia stĺpcov 2026: 11000; Označenia stĺpcov 2027: 174000; Označenia stĺpcov 2028: 100000; Označenia stĺpcov 2029: 48900 | 1152096.53
Dispozičné úpravy Westend Gate | Označenia stĺpcov pred 2026: 177708.47; Označenia stĺpcov 2026: 10000; Označenia stĺpcov 2027: 10000; Označenia stĺpcov 2028: 10000; Označenia stĺpcov 2029: 8150 | 215858.47
HM-Laboratórne prístroje | 215001.82 | 10000 | 5000 | 8000 | 4890 | 4075 | 7445 | 5555 | 6630 | 2925 | 2000 | 5260 | 276781.82
HM-Modernizácia areálu Polianky | 658070.28 | 10000 | 10000 | 10000 | 8150 | 8150 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 764370.28
HM-Kancelárska technika | 846767.72 | 10000 | 10000 | 10000 | 8150 | 8150 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 953067.72
Sereď - Šoporňa VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 692474.4; Označenia stĺpcov 2026: 9253.71; Označenia stĺpcov 2027: 205000; Označenia stĺpcov 2028: 260000; Označenia stĺpcov 2029: 353245; Označenia stĺpcov 2030: 228200; Označenia stĺpcov 2031: 51800 | 1799973.11
Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | Označenia stĺpcov pred 2026: 11382982.9; Označenia stĺpcov 2026: 9134.99; Označenia stĺpcov 2027: 505000 | 11897117.89
HM-Doplnenie technologického vybavenia I | 1596487.78 | 9000 | 200000 | 2200000 | 1630000 | 1630000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 19265487.78
Važec - Mengusovce VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 174873.32; Označenia stĺpcov 2026: 6795.97; Označenia stĺpcov 2027: 55000; Označenia stĺpcov 2028: 150000 | 386669.29
HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Označenia stĺpcov pred 2026: 17630160.75; Označenia stĺpcov 2026: 5286.1 | 17635446.85
Nitra západ - Selenec PPP 2 | Označenia stĺpcov pred 2026: 3576.79; Označenia stĺpcov 2026: 4344.71 | 7921.5
VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Označenia stĺpcov pred 2026: 27457.3; Označenia stĺpcov 2026: 4226.39; Označenia stĺpcov 2027: 1424300; Označenia stĺpcov 2029: 678122.38 | 2134106.07
Selenec - Beladice PPP 2 | Označenia stĺpcov pred 2026: 3888.09; Označenia stĺpcov 2026: 3888.09 | 7776.18
VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Označenia stĺpcov pred 2026: 121175.19; Označenia stĺpcov 2026: 1211.98; Označenia stĺpcov 2027: 88000 | 210387.17
Beladice - Tekovské Nemce PPP2 | Označenia stĺpcov pred 2026: 2768.07; Označenia stĺpcov 2026: 1182.67 | 3950.74
Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Označenia stĺpcov pred 2026: 3165622.57; Označenia stĺpcov 2026: 592.44 | 3166215.01
VSP Bratislava - Senec | Označenia stĺpcov pred 2026: 170144.21; Označenia stĺpcov 2026: 442.38; Označenia stĺpcov 2027: 8000 | 178586.59
VSP Ožďany, preložka | Označenia stĺpcov pred 2026: 421.08; Označenia stĺpcov 2026: 421.08 | 842.16
Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 99868.33; Označenia stĺpcov 2026: 412.68 | 100281.01
Žarnovica - Šašovské Podhradie I. etapa | Označenia stĺpcov pred 2026: 284.27; Označenia stĺpcov 2026: 284.27 | 568.54
VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Označenia stĺpcov pred 2026: 244626.53; Označenia stĺpcov 2026: 259.65; Označenia stĺpcov 2027: 100000 | 344886.18
Hričovské Podhradie - Žilina Strážov | Označenia stĺpcov pred 2026: 140.39; Označenia stĺpcov 2026: 140.39 | 280.78
Trstená obchvat | Označenia stĺpcov pred 2026: 117.86; Označenia stĺpcov 2026: 117.86 | 235.72
Privádzač Púchov VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 33.48; Označenia stĺpcov 2026: 97.15; Označenia stĺpcov 2027: 50000; Označenia stĺpcov 2028: 90000 | 140130.63
Sverepec - Vrtižer I. úsek | Označenia stĺpcov pred 2026: 246.94; Označenia stĺpcov 2026: 86.94 | 333.88
Križovatka D1 - Trenčianska Turná | 4372785.21 | 50 | 24007592 | 1000380 | 8173166.2522 | 121080250 | 84455000 | 90859740.579 | 17107894.021 |  |  | 9110.85 | 351065968.9123
VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Označenia stĺpcov pred 2026: 35.48; Označenia stĺpcov 2026: 35.48; Označenia stĺpcov 2027: 160000 | 160070.96
Svinia - Prešov západ | Označenia stĺpcov pred 2026: 27.17; Označenia stĺpcov 2026: 27.17 | 54.34
VSP Behárovce - Branisko, III. etapa kanal. zberač | Označenia stĺpcov pred 2026: 13.61; Označenia stĺpcov 2026: 13.61 | 27.22
VSP Fričovce, obchvat | Označenia stĺpcov pred 2026: 19060.35; Označenia stĺpcov 2026: 7.82 | 19068.17
Zelený most, Moravský sv. Ján | Označenia stĺpcov pred 2026: 5768.47; Označenia stĺpcov 2026: 3.7 | 5772.17
Žarnovica - Šášovské podhradie II. etapa | Označenia stĺpcov pred 2026: 2.51; Označenia stĺpcov 2026: 2.51 | 5.02
Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Označenia stĺpcov pred 2026: 10169.95; Označenia stĺpcov 2027: 30000; Označenia stĺpcov 2028: 5000; Označenia stĺpcov 2029: 21300; Označenia stĺpcov 2030: 16300; Označenia stĺpcov 2031: 3700 | 86469.95
SSÚR Šebastovce | Označenia stĺpcov pred 2026: 10158.79; Označenia stĺpcov 2027: 8119690.45; Označenia stĺpcov 2028: 12526300; Označenia stĺpcov 2029: 4650999.1; Označenia stĺpcov 2030: 115730; Označenia stĺpcov 2031: 26270 | 25449148.34
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Označenia stĺpcov pred 2026: 428214.72; Označenia stĺpcov 2027: 50000; Označenia stĺpcov 2028: 150000; Označenia stĺpcov 2029: 40750 | 668964.72
HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) | Označenia stĺpcov pred 2026: 2190; Označenia stĺpcov 2027: 753000 | 755190
VSP Kremnička - Banská Bystrica | Označenia stĺpcov pred 2026: 2189937.28; Označenia stĺpcov 2027: 1000000 | 3189937.28
GNSS anténa (geodetický prístroj) | Označenia stĺpcov pred 2026: 17950 | 17950
Michalovce - Sobrance |  |  |  | 200000 | 300000 | 26601854.695 | 2577060.745 | 37176918.1222 | 74960601.6751 | 82582363.42 | 49719536.3683 | 16977238.4242 | 291095573.4498
Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | Označenia stĺpcov pred 2026: 6430123.01; Označenia stĺpcov 2027: 167000 | 6597123.01
Vybavenie obidvoch odpočívadiel Hrádok na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Označenia stĺpcov pred 2026: 3330 | 3330
Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava | Označenia stĺpcov pred 2026: 29966.22 | 29966.22
VSP Košice - Barca | Označenia stĺpcov 2027: 100000; Označenia stĺpcov 2028: 200000; Označenia stĺpcov 2029: 211900; Označenia stĺpcov 2030: 499595; Označenia stĺpcov 2031: 107855 | 1119350
HM-Doplnenie technologického vybavenia t | 11302929.78 |  | 65000 | 200000 | 244500 | 815000 | 1000000 | 429500 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 15256929.78
HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | 382792.3 |  | 100000 | 150000 | 122250 | 122250 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1777292.3
Doplnenie SW pre CRS tunelov | Označenia stĺpcov pred 2026: 399950 | 399950
HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe | Označenia stĺpcov pred 2026: 961560.68 | 961560.68
HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | 81292.7 |  | 400000 | 400000 | 326000 | 326000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3933292.7
HM-Malá mechanizácia | 5177817.86 |  | 1988333 | 641666 | 529750 | 978000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 12915566.86
Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | 853001.68 |  | 40913 | 2800000 | 9701420 | 881413 | 30425025 | 46862725 | 48309490.974 | 17111473.626 | 1840750 |  | 158826212.28
HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Označenia stĺpcov pred 2026: 15680521.71 | 15680521.71
Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et | Označenia stĺpcov 2027: 25000; Označenia stĺpcov 2028: 25000; Označenia stĺpcov 2029: 40750; Označenia stĺpcov 2030: 51671.815; Označenia stĺpcov 2031: 11729.185 | 154151
PHS Banská Bystrica | Označenia stĺpcov pred 2026: 846272.77; Označenia stĺpcov 2027: 9503502.5; Označenia stĺpcov 2028: 16178620; Označenia stĺpcov 2029: 7266025.6122; Označenia stĺpcov 2030: 2760 | 33797180.8822
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | 535644.16 |  | 20000 | 22000 | 18300 | 18300 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 746244.16
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Označenia stĺpcov pred 2026: 398191.93 | 398191.93
Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Označenia stĺpcov pred 2026: 691902.26; Označenia stĺpcov 2027: 110000; Označenia stĺpcov 2028: 150000; Označenia stĺpcov 2029: 10000 | 961902.26
VSP Košice - Šaca | Označenia stĺpcov pred 2026: 269985.03; Označenia stĺpcov 2027: 260000; Označenia stĺpcov 2028: 300000; Označenia stĺpcov 2029: 1670000; Označenia stĺpcov 2030: 1195534.91; Označenia stĺpcov 2031: 271379.09 | 3966899.03
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie | Označenia stĺpcov pred 2026: 438280.41 | 438280.41
Diaľničný privádzač Nová Polhora | Označenia stĺpcov pred 2026: 33 | 33
Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | Označenia stĺpcov pred 2026: 5388153.9 | 5388153.9
Dunajská Lužná - Holice | Označenia stĺpcov pred 2026: -94130.4 | -94130.4
I/61 Bratislava - Senec | 1433325 |  | 250000 | 25020000 | 12646640.25 | 8413000 | 3361750 | 1780000 | 11712400.75 | 3145216.56 | 247557.44 | 65861850 | 133871740
BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Označenia stĺpcov pred 2026: 226821.5; Označenia stĺpcov 2027: 640000; Označenia stĺpcov 2028: 455000; Označenia stĺpcov 2029: 489000; Označenia stĺpcov 2030: 505300; Označenia stĺpcov 2031: 114700 | 2430821.5
Dopravné značenie Bratislavy | 2480193.42 |  | 410000 | 410000 | 336000 | 336000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 6432193.42
Ružomberok Juh - križovatka I/18 | 1525206 |  | 1029079 |  |  |  | 4890000 | 2939690 | 1580674.7625 | 90862324.6125 | 83817176.5592 | 22372648.2658 | 209016799.2
VSP Bajkalská - Mierová | Označenia stĺpcov pred 2026: 12903.65; Označenia stĺpcov 2027: 250000; Označenia stĺpcov 2028: 250000 | 512903.65
D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | 6704742.73 |  | 4500000 | 7045000 | 8386470 | 80980375 | 104726824.95 | 92192475 | 25969567.388 | 2025197.812 |  |  | 332530652.88
HM - vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) | Označenia stĺpcov pred 2026: 2675; Označenia stĺpcov 2027: 653000 | 655675
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD | Označenia stĺpcov pred 2026: 12890 | 12890
HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Označenia stĺpcov pred 2026: 3582702.64 | 3582702.64
VSP Trnava - Hlohovec | Označenia stĺpcov pred 2026: 34.85 | 34.85
VSP Brzotín, obchvat | Označenia stĺpcov pred 2026: 855.01 | 855.01
Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Označenia stĺpcov pred 2026: 2620; Označenia stĺpcov 2028: 740000 | 742620
HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | 474542.17 |  | 50000 | 145000 | 172250 | 172250 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2214042.17
Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest | Označenia stĺpcov pred 2026: 24335078.3 | 24335078.3
HM-Horná Streda-križovatka Lúka zvýšenie bezpečnosti | Označenia stĺpcov pred 2026: 14454 | 14454
Zvolen západ - Zvolen východ | 1445629.29 |  | 889663 | 800000 | 20000 | 10457500 | 3765500 | 2353000 | 62234966.6875 | 94440768.0625 | 115115019.8 | 30346562.388 | 321868609.228
HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | 7445303.64 |  |  | 1000000 | 407500 | 407500 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 12260303.64
Protihluková stena Váhovce | Označenia stĺpcov pred 2026: 52342.4; Označenia stĺpcov 2028: 71097; Označenia stĺpcov 2029: 2655745; Označenia stĺpcov 2030: 2500019.0093; Označenia stĺpcov 2031: 657647.9407; Označenia stĺpcov 2032: 18500 | 5955351.35
Gombasek - Rožňava | Označenia stĺpcov 2032: 1490000; Označenia stĺpcov 2035: 1220000 | 2710000
Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Označenia stĺpcov pred 2026: 2478602.12 | 2478602.12
HM-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Označenia stĺpcov pred 2026: 2330; Označenia stĺpcov 2027: 750000 | 752330
Celkový súčet | 1985049967.35 | 386906817.783 | 581977031.7885 | 935795626.6 | 741498916.6625 | 870069960.9392 | 789683790.8377 | 799983172.6584 | 763634540.5811 | 521510006.1662 | 370890505.3101 | 233062871.4229 | 8980063208.0998

## Prehľad detailne
Tabuľka zoradená podľa abecedného poradia projektov
Kategória | (Viacero položiek)
| Zaradené v harmonograme | [11 empty] | Nezaradené v harmonograme
Súčet z Náklady bez DPH | Označenia stĺpcov
| áno | [11 empty] | nie | [11 empty] | Celkový súčet
Označenia riadkov | pred 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | pred 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 226821.5; áno 2027: 640000; áno 2028: 455000; áno 2029: 489000; áno 2030: 505300; áno 2031: 114700 | 2430821.5
BA/Viedenská, IIa etapa
Príprava bez MPV | nie 2026: 100000; nie 2027: 130000 | 230000
Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 79769; nie 2028: 101726; nie 2029: 253100; nie 2030: 1429300; nie 2031: 458477; nie 2032: 548673; nie 2033: 136000 | 3007045
Výstavba | nie 2030: 146660.7; nie 2032: 1583826.99; nie 2033: 1872383.3795; nie 2034: 343410.9305 | 3946282
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
MPV | áno pred 2026: 6864559.5; áno 2026: 16 | 6864575.5
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 11252736.31; áno 2026: 293949.49; áno 2027: 465206; áno 2028: 517116; áno 2029: 52232; áno 2030: 29830; áno 2031: 29830; áno 2032: 16430 | 12657329.8
Výstavba | áno pred 2026: 22278666.34; áno 2026: 22967408.54; áno 2027: 32447746.9285; áno 2028: 12379957.3; áno 2029: 475000 | 90548779.1085
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II.
Príprava bez MPV | nie 2028: 1500000; nie 2029: 2407500; nie 2030: 120000; nie 2031: 975000; nie 2032: 345000; nie 2033: 100000 | 5447500
Výstavba | nie 2031: 71966782; nie 2032: 87270689.6235; nie 2033: 16101735.2765 | 175339206.9
Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 199152.26; nie 2026: 905500; nie 2027: 294500; nie 2028: 23300; nie 2029: 25000; nie 2030: 50000; nie 2031: 50000; nie 2032: 50000 | 1597452.26
Výstavba | nie 2030: 5203748.375; nie 2031: 5738556.9782; nie 2032: 1057439.1967 | 11999744.55
Bátka - Figa
MPV | áno pred 2026: 1959843.36 | 1959843.36
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1459356.62; áno 2026: 19659.32; áno 2027: 516145.7; áno 2028: 82832.74; áno 2029: 85831.84; áno 2030: 64554.2; áno 2031: 63065; áno 2032: 10400; áno 2033: 18489.58; áno 2034: 26875 | 2347210
Výstavba | áno 2027: 9735000; áno 2028: 57362795; áno 2029: 63461919.815; áno 2030: 6081650.5385; áno 2031: 365000; áno 2032: 67525; áno 2034: 5697447.95 | 142771338.3035
Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP
MPV | áno pred 2026: 61.63 | 61.63
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 99806.7; áno 2026: 412.68 | 100219.38
Behárovce - Branisko, 2. profil
MPV | nie pred 2026: 299.73 | 299.73
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1183039.43; nie 2028: 200000; nie 2029: 334000; nie 2030: 5915000; nie 2031: 117000; nie 2032: 117000; nie 2033: 117000; nie 2034: 117000; nie 2035: 117000; nie 2036: 117000 | 8334039.43
Výstavba | nie pred 2026: 75.5; nie 2031: 32600000; nie 2032: 70970000; nie 2033: 78000000; nie 2034: 78502040; nie 2035: 94158960; nie 2036: 26319323.452 | 380550398.952
Beladice - Tekovské Nemce PPP2
MPV | áno pred 2026: 1975.37 | 1975.37
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 792.7; áno 2026: 1182.67 | 1975.37
Bidovce - Dargov
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1092098.06; nie 2027: 600000; nie 2028: 20000; nie 2030: 26560577.715; nie 2031: 2420893.55; nie 2032: 6525388.9386; nie 2033: 816072.9174; nie 2034: 910698.67; nie 2035: 638217.7233; nie 2036: 194625.7507 | 39778573.325
Výstavba | nie 2032: 48394700; nie 2033: 105940135; nie 2034: 116509000; nie 2035: 68573170.4688; nie 2036: 38159377.2812 | 377576382.75
Bratislava - Dunajská Lužná
MPV | áno pred 2026: 24337127.41 | 24337127.41
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 724587.67; áno 2026: 461774.88 | 1186362.55
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 75208.76; áno 2026: 20000; áno 2027: 1000000; áno 2028: 80000 | 1175208.76
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 428214.72; áno 2027: 50000; áno 2028: 150000; áno 2029: 40750 | 668964.72
Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz
MPV | áno pred 2026: 54448843.4 | 54448843.4
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 102905.85; áno 2026: 1049897.48 | 1152803.33
Bratislava, Ivanka Sever - Rača
MPV | áno pred 2026: 43423913.06 | 43423913.06
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 608456.1; áno 2026: 560874.68 | 1169330.78
Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever
MPV | áno pred 2026: 162299835.32 | 162299835.32
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 5077002.49; áno 2026: 2114857.31; áno 2027: 2620000; áno 2028: 2320000; áno 2029: 200000 | 12331859.8
Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR -
Príprava bez MPV | nie 2029: 408000; nie 2032: 1060000; nie 2034: 1010000 | 2478000
Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1612691.13; nie 2026: 3980527; nie 2027: 8845628; nie 2028: 2689757; nie 2029: 968350; nie 2030: 1849360; nie 2031: 2493100; nie 2032: 918100; nie 2033: 455600; nie 2034: 455600; nie 2035: 455600; nie 2036: 155600 | 24879913.13
Výstavba | nie 2032: 161370000; nie 2033: 198000000; nie 2034: 198000000; nie 2035: 198000000; nie 2036: 36630000 | 792000000
Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová
MPV | nie pred 2026: 71.67 | 71.67
Príprava bez MPV | nie 2026: 71.67 | 71.67
Čaka - Veľký Krtíš
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 176915 | 176915
D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1933997.63; nie 2029: 12921800; nie 2030: 13717550; nie 2031: 4285350; nie 2032: 547500; nie 2033: 1047500; nie 2034: 1140000; nie 2035: 1140000; nie 2036: 225000 | 36958697.63
Výstavba | nie 2032: 39935000; nie 2033: 83841250; nie 2034: 91750000; nie 2035: 108818050; nie 2036: 90527500 | 414871800
D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina)
MPV | áno pred 2026: 10349568.59; áno 2026: 16 | 10349584.59
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 8376177.87; áno 2026: 470682.56; áno 2027: 38096; áno 2028: 12460; áno 2030: 1388.1 | 8898804.53
Výstavba | áno pred 2026: 77937645.08; áno 2026: 42902482.3195; áno 2027: 14441000; áno 2028: 115000; áno 2030: 35933.45 | 135432060.8495
D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec)
MPV | áno pred 2026: 6655383.73 | 6655383.73
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 49359; áno 2027: 4500000; áno 2028: 7045000; áno 2029: 8386470; áno 2030: 5878125; áno 2031: 1482000; áno 2032: 42475 | 27383429
Výstavba | áno 2030: 75102250; áno 2031: 103244824.95; áno 2032: 92150000; áno 2033: 25969567.388; áno 2034: 2025197.812 | 298491840.15
D1 Križovatka Liptovský Ján – dobudovan
Výstavba | nie 2028: 128750; nie 2029: 52975 | 181725
D1 PHS Nová Polhora
Príprava bez MPV | nie 2027: 70000; nie 2028: 30000; nie 2029: 15000; nie 2030: 10000 | 125000
Výstavba | nie 2029: 687961.06; nie 2030: 626416.335; nie 2031: 46424.825 | 1360802.22
D1 PHS Svit
Príprava bez MPV | nie 2027: 60000; nie 2028: 20000; nie 2029: 25000 | 105000
Výstavba | nie 2029: 1268514.9 | 1268514.9
D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie tec
Výstavba | nie 2028: 6000000; nie 2029: 2445000; nie 2030: 2445000; nie 2031: 555000 | 11445000
D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a pri
Príprava bez MPV | nie 2027: 191320 | 191320
Výstavba | nie 2028: 4000000 | 4000000
Dargov - Michalovce
Príprava bez MPV | nie 2028: 337000; nie 2029: 505500; nie 2030: 52445541.56; nie 2031: 5547434.72; nie 2032: 4193415.0693; nie 2033: 997260.2546; nie 2034: 1123509.33; nie 2035: 572401.2607; nie 2036: 126249.0753 | 65848311.27
Výstavba | nie 2032: 46627450.74; nie 2033: 103172134.4813; nie 2034: 113604894.75; nie 2035: 68476645.6787; nie 2036: 33310173.62 | 365191299.27
Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 144657.18; nie 2027: 100000; nie 2029: 110000; nie 2031: 844746; nie 2032: 2037500; nie 2033: 2500000; nie 2034: 562500; nie 2035: 230400; nie 2036: 260000 | 6789803.18
Výstavba | nie 2034: 855750; nie 2035: 64171750; nie 2036: 78500000 | 143527500
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 12890 | 12890
Diaľnica D2 - križovatka Rohožník
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 401226.99; áno 2026: 982194.88; áno 2027: 543110; áno 2028: 53810; áno 2029: 33810; áno 2030: 39445; áno 2031: 25357.5 | 2078954.37
Výstavba | áno pred 2026: 379.5; áno 2027: 5011500; áno 2028: 8662055; áno 2029: 2680371.5592 | 16354306.0593
Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most
MPV | áno pred 2026: 289206.2 | 289206.2
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 78530; áno 2026: 592.44 | 79122.44
Výstavba | áno pred 2026: 2797886.37 | 2797886.37
Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa
MPV | nie pred 2026: 140812.94 | 140812.94
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 2478602.12; nie pred 2026: 400418.71; nie 2026: 1504757.31; nie 2027: 456000.04; nie 2028: 100000.04; nie 2029: 80000.04; nie 2030: 93333.34; nie 2031: 80000 | 5193111.6
Výstavba | nie pred 2026: 99.5; nie 2026: 609950; nie 2027: 14564000; nie 2028: 17960000; nie 2029: 15468050; nie 2030: 1511544.7215; nie 2031: 17575 | 50131219.2215
Diaľničný privádzač Nová Polhora
Výstavba | áno pred 2026: 33 | 33
Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 10169.95; áno 2027: 30000; áno 2028: 5000; áno 2029: 21300; áno 2030: 16300; áno 2031: 3700 | 86469.95
Dispozičné úpravy Westend Gate
Výstavba | áno pred 2026: 177708.47; áno 2026: 10000; áno 2027: 10000; áno 2028: 10000; áno 2029: 8150 | 215858.47
Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová
MPV | áno pred 2026: 99.5 | 99.5
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 727166.26; áno 2026: 622099.43; áno 2027: 2289090; áno 2028: 3300000; áno 2029: 302077; áno 2030: 291665; áno 2031: 146895; áno 2032: 133095; áno 2033: 95185 | 7907272.69
Výstavba | áno pred 2026: 53; áno 2030: 33679875; áno 2031: 38800000; áno 2032: 33198498.0725; áno 2033: 5906493.4275 | 111584919.5
Dolné Vestenice - Nováky
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 814935.97; nie 2032: 150000; nie 2034: 3015000; nie 2036: 1600000 | 5579935.97
Výstavba | nie pred 2026: 199.5 | 199.5
Dolný Bar - Zemné
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 2057339.15; nie 2026: 50; nie 2031: 6288050; nie 2032: 1581950; nie 2033: 200000; nie 2034: 200000; nie 2035: 200000 | 10527389.15
Výstavba | nie 2031: 7905500; nie 2032: 33579500; nie 2033: 39000000; nie 2034: 39000000; nie 2035: 7215000 | 126700000
Dolný Kubín juh - Križovatka D1
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 167081.06; nie 2026: 367542; nie 2027: 12000; nie 2031: 120000; nie 2032: 1800000; nie 2035: 2400000; nie 2036: 10595000 | 15461623.06
Výstavba | nie 2035: 11613750; nie 2036: 25863750 | 37477500
Doplnenie SW pre CRS tunelov
Výstavba | áno pred 2026: 399950 | 399950
Dopravné značenie Bratislavy
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 90900; áno 2027: 10000; áno 2028: 10000; áno 2029: 10000; áno 2030: 10000; áno 2031: 10000; áno 2032: 10000; áno 2033: 10000; áno 2034: 10000; áno 2035: 10000; áno 2036: 10000 | 190900
Výstavba | áno pred 2026: 2389293.42; áno 2027: 400000; áno 2028: 400000; áno 2029: 326000; áno 2030: 326000; áno 2031: 400000; áno 2032: 400000; áno 2033: 400000; áno 2034: 400000; áno 2035: 400000; áno 2036: 400000 | 6241293.42
Dunajská Lužná - Holice
Príprava bez MPV | áno pred 2026: -94130.4 | -94130.4
Fotovoltické elektrárne
Výstavba | nie 2026: 164600; nie 2027: 300000; nie 2028: 300000 | 764600
Giraltovce - Stročín
MPV | nie 2027: 450000 | 450000
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1784366.29; nie 2027: 2703041; nie 2028: 11879532; nie 2029: 7570000; nie 2030: 637500; nie 2031: 322500; nie 2032: 57500 | 24954439.29
Výstavba | nie pred 2026: 8400; nie 2033: 8357982.85; nie 2034: 10714285.7 | 19080668.55
GNSS anténa (geodetický prístroj)
Iné | áno pred 2026: 17950 | 17950
Gombasek - Rožňava
Príprava bez MPV | áno 2032: 1490000; áno 2035: 1220000 | 2710000
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec
Príprava bez MPV | nie 2027: 5000; nie 2028: 32925; nie 2029: 32925 | 70850
Výstavba | nie 2026: 10000; nie 2027: 320282.15; nie 2028: 4276000; nie 2029: 1180568.0305 | 5786850.1805
Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen
Výstavba | áno pred 2026: 5388153.9 | 5388153.9
HM - Kontrolný systém eDZ
Iné | nie 2026: 1150038; nie 2027: 600000; nie 2028: 500000; nie 2029: 500000; nie 2030: 500000; nie 2031: 500000; nie 2032: 500000; nie 2033: 500000; nie 2034: 500000; nie 2035: 500000; nie 2036: 500000 | 6250038
HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne)
Výstavba | áno pred 2026: 2190; áno 2027: 753000 | 755190
HM - vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne)
Výstavba | áno pred 2026: 2675; áno 2027: 653000 | 655675
HM/Systém HTC - HW
Iné | áno pred 2026: 1379500; áno 2026: 90606.58; áno 2027: 31455000; áno 2028: 500000; áno 2029: 4482500; áno 2030: 407500; áno 2031: 3352500; áno 2032: 1147500; áno 2033: 4575000; áno 2034: 1425000; áno 2035: 3352500; áno 2036: 1147500 | 53315106.58
HM-AB Polianky
Výstavba | áno pred 2026: 41369.32; áno 2026: 47500; áno 2027: 77500; áno 2028: 50000; áno 2029: 41565; áno 2030: 40750; áno 2031: 50000; áno 2032: 50000; áno 2033: 50000; áno 2034: 50000; áno 2035: 50000; áno 2036: 50000 | 598684.32
HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov
Príprava bez MPV | áno 2027: 50000; áno 2028: 25000; áno 2029: 50000; áno 2030: 50000; áno 2031: 50000; áno 2032: 50000; áno 2033: 50000; áno 2034: 50000; áno 2035: 50000; áno 2036: 50000 | 475000
Výstavba | áno pred 2026: 474542.17; áno 2028: 120000; áno 2029: 122250; áno 2030: 122250; áno 2031: 150000; áno 2032: 150000; áno 2033: 150000; áno 2034: 150000; áno 2035: 150000; áno 2036: 150000 | 1739042.17
HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 311704.5; áno 2026: 50000; áno 2027: 50000; áno 2028: 60000; áno 2029: 50000; áno 2030: 50000; áno 2031: 50000; áno 2032: 50000; áno 2033: 50000; áno 2034: 50000; áno 2035: 50000; áno 2036: 50000 | 871704.5
Výstavba | áno pred 2026: 6306781.16; áno 2026: 20000; áno 2027: 600000; áno 2028: 800000; áno 2029: 489000; áno 2030: 489000; áno 2031: 600000; áno 2032: 600000; áno 2033: 600000; áno 2034: 600000; áno 2035: 600000; áno 2036: 600000 | 12304781.16
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 42063; áno 2027: 25000; áno 2028: 50000; áno 2029: 50000; áno 2030: 50000; áno 2031: 50000; áno 2032: 50000; áno 2033: 50000; áno 2034: 50000; áno 2035: 50000; áno 2036: 50000 | 517063
Výstavba | áno pred 2026: 5604909.24; áno 2026: 2877185.8; áno 2027: 3336443; áno 2028: 2000000; áno 2029: 2363500; áno 2030: 2363500; áno 2031: 2900000; áno 2032: 2900000; áno 2033: 2900000; áno 2034: 2900000; áno 2035: 2900000; áno 2036: 2900000 | 35945538.04
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti
Príprava bez MPV | áno 2028: 2000; áno 2029: 2000; áno 2030: 2000; áno 2031: 2000; áno 2032: 2000; áno 2033: 2000; áno 2034: 2000; áno 2035: 2000; áno 2036: 2000 | 18000
Výstavba | áno pred 2026: 535644.16; áno 2027: 20000; áno 2028: 20000; áno 2029: 16300; áno 2030: 16300; áno 2031: 20000; áno 2032: 20000; áno 2033: 20000; áno 2034: 20000; áno 2035: 20000; áno 2036: 20000 | 728244.16
HM-Doplnenie dopravného značenia na D a
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 40369; áno 2027: 100000; áno 2028: 40000; áno 2029: 40000; áno 2030: 40000; áno 2031: 40000; áno 2032: 40000; áno 2033: 40000; áno 2034: 40000; áno 2035: 40000; áno 2036: 40000 | 500369
Výstavba | áno pred 2026: 14890677.75; áno 2026: 2472278.5; áno 2027: 4564705; áno 2028: 2200000; áno 2029: 2200500; áno 2030: 2200500; áno 2031: 2700000; áno 2032: 2700000; áno 2033: 2700000; áno 2034: 2700000; áno 2035: 2700000; áno 2036: 2700000 | 44728661.25
HM-Doplnenie technologického vybavenia I
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 58874; áno 2027: 200000 | 258874
Výstavba | áno pred 2026: 1537613.78; áno 2026: 9000; áno 2028: 2200000; áno 2029: 1630000; áno 2030: 1630000; áno 2031: 2000000; áno 2032: 2000000; áno 2033: 2000000; áno 2034: 2000000; áno 2035: 2000000; áno 2036: 2000000 | 19006613.78
HM-Doplnenie technologického vybavenia t
Výstavba | áno pred 2026: 11302929.78; áno 2027: 65000; áno 2028: 200000; áno 2029: 244500; áno 2030: 815000; áno 2031: 1000000; áno 2032: 429500; áno 2033: 300000; áno 2034: 300000; áno 2035: 300000; áno 2036: 300000 | 15256929.78
HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1
Príprava bez MPV | áno 2027: 20000; áno 2028: 20000; áno 2029: 40000; áno 2030: 20000; áno 2031: 20000; áno 2032: 20000; áno 2033: 20000; áno 2034: 20000; áno 2035: 20000; áno 2036: 20000 | 220000
Výstavba | áno pred 2026: 1509564.11; áno 2026: 66406; áno 2027: 83594; áno 2028: 200000; áno 2029: 65200; áno 2030: 65200; áno 2031: 80000; áno 2032: 80000; áno 2033: 80000; áno 2034: 80000; áno 2035: 80000; áno 2036: 80000 | 2469964.11
HM-Garáže SSÚR 3 Zvolen
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 110 | 110
Výstavba | áno pred 2026: 2220; áno 2027: 750000 | 752220
HM-Horná Streda-križovatka Lúka zvýšenie bezpečnosti
Výstavba | áno pred 2026: 14454 | 14454
HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR
Iné | áno pred 2026: 28297.2; áno 2026: 333583.64; áno 2027: 1125000; áno 2028: 100000; áno 2029: 81500; áno 2030: 81500; áno 2031: 100000; áno 2032: 100000; áno 2033: 100000; áno 2034: 100000; áno 2035: 100000; áno 2036: 100000 | 2349880.84
Výstavba | áno pred 2026: 2048730.91 | 2048730.91
HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 207436.17; áno 2026: 103600; áno 2027: 310000; áno 2028: 300000; áno 2029: 425000; áno 2030: 450000; áno 2031: 450000; áno 2032: 500000; áno 2033: 500000; áno 2034: 500000; áno 2035: 500000; áno 2036: 500000 | 4746036.17
Výstavba | áno pred 2026: 20819668.83; áno 2026: 812782.95; áno 2027: 7075694; áno 2028: 5240000; áno 2029: 10203800; áno 2030: 6226600; áno 2031: 6240000; áno 2032: 7136500; áno 2033: 8403575; áno 2034: 8396425; áno 2035: 8340000; áno 2036: 7525000 | 96420045.78
HM-Iný hardvér
Iné | áno pred 2026: 257530.79; áno 2026: 100000; áno 2027: 70000; áno 2028: 70000; áno 2029: 57050; áno 2030: 57050; áno 2031: 70000; áno 2032: 70000; áno 2033: 70000; áno 2034: 70000; áno 2035: 70000; áno 2036: 70000 | 1031630.79
HM-IT infraštruktúra
Iné | áno pred 2026: 287005.5; áno 2026: 100000; áno 2027: 100000; áno 2028: 100000; áno 2029: 81500; áno 2030: 81500; áno 2031: 100000; áno 2032: 100000; áno 2033: 100000; áno 2034: 100000; áno 2035: 100000; áno 2036: 100000 | 1350005.5
HM-Kancelárska technika
Iné | áno pred 2026: 846767.72; áno 2026: 10000; áno 2027: 10000; áno 2028: 10000; áno 2029: 8150; áno 2030: 8150; áno 2031: 10000; áno 2032: 10000; áno 2033: 10000; áno 2034: 10000; áno 2035: 10000; áno 2036: 10000 | 953067.72
HM-Laboratórne prístroje
Iné | áno pred 2026: 215001.82; áno 2026: 10000; áno 2027: 5000; áno 2028: 8000; áno 2029: 4890; áno 2030: 4075; áno 2031: 7445; áno 2032: 5555; áno 2033: 6630; áno 2034: 2925; áno 2035: 2000; áno 2036: 5260 | 276781.82
HM-Malá mechanizácia
Iné | áno pred 2026: 5177817.86; áno 2027: 1988333; áno 2028: 641666; áno 2029: 529750; áno 2030: 978000; áno 2031: 600000; áno 2032: 600000; áno 2033: 600000; áno 2034: 600000; áno 2035: 600000; áno 2036: 600000 | 12915566.86
HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 56528 | 56528
Výstavba | áno pred 2026: 17573632.75; áno 2026: 5286.1 | 17578918.85
HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 32996 | 32996
Výstavba | áno pred 2026: 15647525.71 | 15647525.71
HM-Modernizácia areálu Polianky
Iné | áno pred 2026: 658070.28; áno 2026: 10000; áno 2027: 10000; áno 2028: 10000; áno 2029: 8150; áno 2030: 8150; áno 2031: 10000; áno 2032: 10000; áno 2033: 10000; áno 2034: 10000; áno 2035: 10000; áno 2036: 10000 | 764370.28
HM-Modernizácia hraničných priechodov/od
Iné | áno 2027: 400000; áno 2028: 400000; áno 2029: 326000; áno 2030: 326000; áno 2031: 400000; áno 2032: 400000; áno 2033: 400000; áno 2034: 400000; áno 2035: 400000; áno 2036: 400000 | 3852000
Výstavba | áno pred 2026: 81292.7 | 81292.7
HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 207722.38; áno 2026: 35000; áno 2027: 125000; áno 2028: 1620000; áno 2029: 3000000; áno 2030: 1400000; áno 2031: 1000000; áno 2032: 800000; áno 2033: 800000; áno 2034: 800000; áno 2035: 1000000; áno 2036: 800000 | 11587722.38
Výstavba | áno pred 2026: 4572388.18; áno 2026: 50000; áno 2027: 300000; áno 2028: 2150000; áno 2029: 1672250; áno 2030: 3789750; áno 2031: 3630000; áno 2032: 5630000; áno 2033: 2740000; áno 2034: 5260000; áno 2035: 4370000; áno 2036: 2370000 | 36534388.18
HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 3052.33 | 3052.33
Výstavba | áno pred 2026: 7442251.31; áno 2028: 1000000; áno 2029: 407500; áno 2030: 407500; áno 2031: 500000; áno 2032: 500000; áno 2033: 500000; áno 2034: 500000; áno 2035: 500000; áno 2036: 500000 | 12257251.31
HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy
Iné | áno 2027: 100000; áno 2028: 150000; áno 2029: 122250; áno 2030: 122250; áno 2031: 150000; áno 2032: 150000; áno 2033: 150000; áno 2034: 150000; áno 2035: 150000; áno 2036: 150000 | 1394500
Výstavba | áno pred 2026: 382792.3 | 382792.3
HM-Nové úseky D a R nové vybavenie
Iné | áno pred 2026: 41440127.47; áno 2026: 1031989; áno 2027: 2422732; áno 2028: 4922733; áno 2029: 3401014.895; áno 2030: 3296485.105; áno 2031: 3000000; áno 2032: 3000000; áno 2033: 3815000; áno 2034: 3185000; áno 2035: 3815000; áno 2036: 3185000 | 76515081.47
HM-Obnova technologického vybavenia tunelov
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 6500 | 6500
Výstavba | áno pred 2026: 9900; áno 2026: 2766486.98; áno 2027: 3656050; áno 2028: 5000000; áno 2029: 4890000; áno 2030: 6520000; áno 2031: 8000000; áno 2032: 8000000; áno 2033: 8000000; áno 2034: 8000000; áno 2035: 8000000; áno 2036: 8000000 | 70842436.98
HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1
MPV | áno pred 2026: 1878850.54 | 1878850.54
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 168331; áno 2027: 40000; áno 2028: 20000; áno 2029: 40000; áno 2030: 40000; áno 2031: 40000; áno 2032: 40000; áno 2033: 40000; áno 2034: 40000; áno 2035: 40000; áno 2036: 300000 | 808331
Výstavba | áno pred 2026: 5954929.71; áno 2026: 310000; áno 2027: 250000; áno 2028: 250000; áno 2029: 244500; áno 2030: 244500; áno 2031: 300000; áno 2032: 300000; áno 2033: 300000; áno 2034: 300000; áno 2035: 300000; áno 2036: 870500 | 9624429.71
HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 42102.39; áno 2026: 30000 | 72102.39
Výstavba | áno pred 2026: 818194.94; áno 2026: 100000; áno 2027: 150000; áno 2028: 25000; áno 2029: 20375; áno 2030: 20375; áno 2031: 25000; áno 2032: 25000; áno 2033: 25000; áno 2034: 25000; áno 2035: 25000; áno 2036: 25000 | 1283944.94
HM-Rekonštrukcia chaty Štós
Výstavba | áno pred 2026: 252173.38; áno 2026: 20000; áno 2027: 10000; áno 2028: 10000; áno 2029: 44825; áno 2030: 8150; áno 2031: 10000; áno 2032: 10000; áno 2033: 10000; áno 2034: 10000; áno 2035: 10000; áno 2036: 10000 | 405148.38
HM-Rekonštrukcia mostov D a R
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 18022; áno 2026: 21140; áno 2027: 200000; áno 2028: 100000; áno 2029: 200000; áno 2030: 200000; áno 2031: 200000; áno 2032: 200000; áno 2033: 200000; áno 2034: 200000; áno 2035: 200000; áno 2036: 900000 | 2639162
Výstavba | áno pred 2026: 11437373.85; áno 2026: 5686601.44; áno 2027: 17281405; áno 2028: 5000000; áno 2029: 4075000; áno 2030: 4075000; áno 2031: 5000000; áno 2032: 5000000; áno 2033: 5000000; áno 2034: 5000000; áno 2035: 5000000; áno 2036: 7445000 | 80000380.29
HM-Sanácia zosuvov svahov
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 14340; áno 2026: 100000; áno 2027: 250000; áno 2028: 100000; áno 2029: 150000; áno 2030: 150000; áno 2031: 150000; áno 2032: 175000; áno 2033: 150000; áno 2034: 150000; áno 2035: 150000; áno 2036: 150000 | 1689340
Výstavba | áno pred 2026: 2769531.67; áno 2027: 2115000; áno 2028: 2935000; áno 2029: 1100250; áno 2030: 1222500; áno 2031: 1500000; áno 2032: 1703750; áno 2033: 1546250; áno 2034: 1500000; áno 2035: 1500000; áno 2036: 1500000 | 19392281.67
HM-server HW+SW
Iné | nie 2026: 1400000; nie 2031: 1630000; nie 2032: 370000 | 3400000
HM-Servre a príslušenstvo
Iné | áno pred 2026: 5183820; áno 2026: 5342193.48; áno 2027: 1550000; áno 2028: 1900000; áno 2029: 978000; áno 2030: 855750; áno 2031: 846250; áno 2032: 1981750; áno 2033: 1394250; áno 2034: 1200000; áno 2035: 833250; áno 2036: 1605750 | 23671013.48
HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR
Iné | áno pred 2026: 7468497.81; áno 2026: 435508.92; áno 2027: 1547654; áno 2028: 1455500; áno 2029: 652000; áno 2030: 1141000; áno 2031: 1400000; áno 2032: 1400000; áno 2033: 1400000; áno 2034: 1400000; áno 2035: 1400000; áno 2036: 1726000 | 21426160.73
HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe
Iné | áno pred 2026: 961560.68 | 961560.68
HM-strojový-obnova
Iné | áno pred 2026: 35779912.13; áno 2026: 4995286; áno 2027: 3623420; áno 2028: 6456192; áno 2029: 2445000; áno 2030: 4075000; áno 2031: 5815000; áno 2032: 5185000; áno 2033: 5815000; áno 2034: 5185000; áno 2035: 5815000; áno 2036: 6000000 | 91189810.13
HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo
Iné | áno pred 2026: 16140.66 | 16140.66
Výstavba | áno pred 2026: 3566561.98 | 3566561.98
HM-Výpočtová technika
Iné | áno pred 2026: 960558.07; áno 2026: 1620000; áno 2027: 70000; áno 2028: 70000; áno 2029: 57050; áno 2030: 57050; áno 2031: 53700; áno 2032: 66300; áno 2033: 70000; áno 2034: 70000; áno 2035: 70000; áno 2036: 53700 | 3218358.07
Holice - Mliečany
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1073941.66; nie 2026: 400050; nie 2027: 11000000; nie 2028: 11125000; nie 2029: 4052375; nie 2030: 100000; nie 2031: 100000 | 27851366.66
Výstavba | nie 2027: 475000; nie 2028: 24130000; nie 2029: 45672434; nie 2030: 59389050; nie 2031: 58327355.788; nie 2032: 10724519.412 | 198718359.2
Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 368049.21; áno 2026: 25000; áno 2027: 100000; áno 2028: 85000; áno 2029: 131500; áno 2030: 61125; áno 2031: 13875 | 784549.21
Horná Štubňa - Ráztočno
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 59002.26; nie 2028: 900000; nie 2032: 20000; nie 2034: 60000; nie 2036: 1860000 | 2899002.26
Hranica ČR/SR - Kúty VSP
Príprava bez MPV | nie 2026: 31.05 | 31.05
Hraničný prechod Brodské
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 22520; nie 2028: 277216; nie 2030: 51840 | 351576
Výstavba | nie pred 2026: 39992.72; nie 2029: 9094005.7; nie 2030: 12137410.7275; nie 2031: 2150792.7725; nie 2032: 12950 | 23435151.92
Hraničný prechod Čunovo
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 120385; nie 2028: 500000; nie 2031: 655000; nie 2033: 500000; nie 2034: 50000; nie 2035: 50000 | 1875385
Výstavba | nie 2029: 503393.45; nie 2034: 4743300; nie 2035: 4324047.5732; nie 2036: 787687.3167 | 10358428.34
Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 31419; nie 2029: 121889; nie 2030: 56986; nie 2031: 10000; nie 2032: 12400 | 232694
Výstavba | nie 2030: 1821525; nie 2031: 2644249.4277; nie 2032: 465783.7222 | 4931558.15
Hričovské Podhradie - Žilina Strážov
MPV | áno pred 2026: 128.39 | 128.39
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 12; áno 2026: 140.39 | 152.39
Hubová - Ivachnová (II. fáza)
MPV | áno pred 2026: 26204040.77; áno 2026: 188760.8 | 26392801.57
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 26444329.71; áno 2026: 475463.25; áno 2027: 28017.36 | 26947810.32
Výstavba | áno pred 2026: 651689093.93; áno 2026: 90274702.81; áno 2027: 10797000; áno 2028: 394000 | 753154796.74
Hybe - Važec VSP
MPV | áno pred 2026: 5158.28; áno 2026: 1314; áno 2027: 5000; áno 2028: 1000 | 12472.28
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 29293.34; áno 2026: 23813.78; áno 2027: 158000; áno 2028: 200000; áno 2029: 114100 | 525207.12
Chocholná - Skala VSP
MPV | áno pred 2026: 140.83 | 140.83
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 218845.43; áno 2026: 15140.83; áno 2027: 250000; áno 2028: 350000; áno 2029: 313000; áno 2030: 163000; áno 2031: 37000 | 1346986.26
I/61 Bratislava - Senec
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1433325; áno 2027: 250000; áno 2028: 25020000; áno 2029: 12646640.25; áno 2030: 8413000; áno 2031: 2261500; áno 2032: 430000; áno 2033: 2122694; áno 2034: 2167000; áno 2035: 82200; áno 2036: 50600 | 54876959.25
Výstavba | áno 2031: 1100250; áno 2032: 1350000; áno 2033: 9589706.75; áno 2034: 978216.56; áno 2035: 165357.44; áno 2036: 65811250 | 78994780.75
I/64 Komárno, obchvat
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 81044; nie 2032: 2315080.17; nie 2034: 3247324.23; nie 2035: 10000 | 5653448.4
I/66 Krupina obchvat
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 3647107.15; áno 2026: 1003000; áno 2027: 3997000; áno 2028: 38793; áno 2029: 676500; áno 2030: 48800; áno 2031: 10400; áno 2032: 75000; áno 2033: 150000; áno 2034: 150000; áno 2035: 150000 | 9946600.15
Výstavba | áno pred 2026: 50; áno 2033: 19798998.75; áno 2034: 44869169.9125; áno 2035: 28824979.1425; áno 2036: 8243723.645 | 101736921.45
I/66 Šahy - obchvat
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 48932; nie 2028: 345400; nie 2030: 1030000; nie 2031: 1759000; nie 2032: 675000; nie 2033: 891000; nie 2034: 150000; nie 2035: 310300; nie 2036: 97200 | 5306832
Výstavba | nie 2034: 11648106.325; nie 2035: 40753262.225; nie 2036: 31264314.445 | 83665682.995
I/9 Drietoma - Križovatka D1
Príprava bez MPV | nie 2027: 860000 | 860000
Výstavba | nie pred 2026: 2800; nie 2029: 1896912.5; nie 2030: 694963.54; nie 2031: 134000 | 2728676.04
IPM- dopravné značenie
Iné | áno 2026: 100000 | 100000
Jablonov nad Turňou - Včeláre
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 722849.08; nie 2032: 1085595; nie 2034: 1044931; nie 2035: 120000 | 2973375.08
Výstavba | nie pred 2026: 3; nie 2035: 387125; nie 2036: 23315375 | 23702503
Korytnica - Liptovská osada
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 34482; nie 2028: 70000; nie 2030: 70000; nie 2031: 160000; nie 2033: 2480000; nie 2034: 2000000; nie 2035: 10000 | 4824482
Výstavba | nie 2036: 25345900.8 | 25345900.8
Križovatka Bánovce - východ
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 30480; nie 2026: 973060.94; nie 2027: 155000; nie 2028: 25000; nie 2029: 46000; nie 2030: 4000 | 1233540.94
Výstavba | nie 2026: 17200; nie 2027: 1946584; nie 2028: 2711600; nie 2029: 235488.45 | 4910872.45
Križovatka Bratislava - Čunovo
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 130108.8; nie 2027: 591895; nie 2028: 900000; nie 2029: 2000; nie 2030: 932386; nie 2031: 591985; nie 2032: 210315; nie 2033: 50000 | 3408689.8
Výstavba | nie 2031: 23716500; nie 2032: 29346058.5652; nie 2033: 5596956.8547; nie 2034: 35774.93; nie 2035: 2070189.05 | 60765479.4
Križovatka D1 - Trenčianska Turná
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 4372718.71; áno 2027: 24007592; áno 2028: 1000380; áno 2029: 774000; áno 2030: 1316000; áno 2031: 1155000; áno 2032: 514973; áno 2033: 98275; áno 2036: 9110.85 | 33248049.56
Výstavba | áno pred 2026: 66.5; áno 2026: 50; áno 2029: 7399166.2522; áno 2030: 119764250; áno 2031: 83300000; áno 2032: 90344767.579; áno 2033: 17009619.021 | 317817919.3522
Križovatka Dúbravka
Príprava bez MPV | nie 2029: 10000; nie 2030: 5000 | 15000
Výstavba | nie 2028: 360702.5455; nie 2029: 6792500; nie 2030: 5517755.8 | 12670958.3455
Križovatka Hendrichovce
Príprava bez MPV | nie 2029: 81800; nie 2030: 10000; nie 2031: 4200 | 96000
Výstavba | nie 2028: 140000; nie 2031: 2238210.3352; nie 2032: 1199464.1645; nie 2033: 156944.5002 | 3734619
Križovatka Chminianska Nová Ves
Príprava bez MPV | nie 2029: 59083; nie 2030: 40000; nie 2031: 64050 | 163133
Výstavba | nie 2028: 94939.2; nie 2031: 949089.505; nie 2032: 1280219.999; nie 2033: 241699.096 | 2565947.8
Križovatka Nová Baňa
Príprava bez MPV | nie 2027: 12000; nie 2028: 9667; nie 2029: 250; nie 2030: 750 | 22667
Výstavba | nie 2026: 48030; nie 2029: 57227.67; nie 2030: 1039764.3675; nie 2031: 78030.1325 | 1223052.17
Križovatka Podlavice
Príprava bez MPV | nie 2027: 12000; nie 2028: 9667; nie 2029: 300; nie 2030: 700 | 22667
Výstavba | nie 2026: 73500; nie 2029: 457993.7325; nie 2030: 974454.75 | 1505948.4825
Križovatka Spišský Štvrtok
Príprava bez MPV | nie 2029: 70620; nie 2030: 49345; nie 2031: 64050 | 184015
Výstavba | nie pred 2026: 9000; nie 2028: 116121.25; nie 2031: 1185825; nie 2032: 1527277.4906; nie 2033: 285581.5469 | 3123805.2875
Križovatka Studienka
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 49601.4; nie 2026: 280015; nie 2028: 50000; nie 2029: 91600; nie 2030: 50000; nie 2031: 8400 | 529616.4
Výstavba | nie 2029: 6344100; nie 2030: 9430712.19; nie 2031: 4936431.0385; nie 2032: 730356.6715; nie 2034: 888737.9 | 22330337.8
Kúty - Malacky
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 90132.14; áno 2026: 11848.32; áno 2027: 115000; áno 2028: 50000; áno 2029: 52600; áno 2030: 28525; áno 2031: 22775; áno 2032: 3700 | 374580.46
Kysucké Nové Mesto - Oščadnica
MPV | áno pred 2026: 5784888.41; áno 2026: 198578.33; áno 2027: 65000; áno 2028: 75000; áno 2029: 22583.65 | 6146050.39
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 26016378.87; áno 2026: 6011202.28; áno 2027: 758623.48; áno 2028: 203623.48; áno 2029: 128823.48; áno 2030: 91494.06; áno 2031: 78423.48; áno 2032: 78423.48; áno 2033: 78423.48; áno 2034: 78423.48 | 33523839.57
Výstavba | áno pred 2026: 709.78; áno 2026: 21080949.88; áno 2027: 42875900; áno 2028: 61923200; áno 2029: 56805159.575; áno 2030: 53974185.8435; áno 2031: 8812573.5565; áno 2032: 69060.5 | 245541739.135
Ladce - Sverepec VSP
MPV | nie pred 2026: 1092.79 | 1092.79
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 40802.17; nie 2026: 1092.79; nie 2027: 94000; nie 2028: 100000; nie 2029: 57050 | 292944.96
Lamač - Staré Grunty
MPV | áno pred 2026: 975331.02 | 975331.02
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 2309895.59; áno 2026: 20000; áno 2027: 480000; áno 2028: 250000; áno 2029: 200000 | 3259895.59
Výstavba | áno pred 2026: 117490287.54 | 117490287.54
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD
Príprava bez MPV | nie 2027: 75000; nie 2028: 75000; nie 2029: 100000; nie 2030: 50000 | 300000
Výstavba | nie 2027: 385000; nie 2028: 13325000; nie 2029: 12628600; nie 2030: 14159600; nie 2031: 5640674.475; nie 2032: 718940.525 | 46857815
Lipníky – Giraltovce
MPV | nie 2027: 350000 | 350000
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1634207.56; nie 2027: 2397112; nie 2028: 9441062; nie 2029: 9537000; nie 2030: 474500; nie 2031: 387987.065; nie 2032: 80763.935 | 23952632.56
Výstavba | nie 2033: 10076065; nie 2034: 11500000 | 21576065
Lipníky - Kapušany
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 2201500.56; áno 2026: 235000; áno 2027: 3175000; áno 2028: 2120000; áno 2029: 377800; áno 2030: 177800; áno 2031: 114225.325; áno 2032: 2729.675 | 8404055.56
Výstavba | áno pred 2026: 9630; áno 2032: 7000481.5 | 7010111.5
Liptovská Osada - Ružomberok juh
Príprava bez MPV | nie 2033: 2920000; nie 2034: 2510000; nie 2035: 10000 | 5440000
Výstavba | nie 2036: 20959648.9 | 20959648.9
Lovinobaňa - Ožďany
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 572277.8; nie 2028: 6783000; nie 2029: 8281350; nie 2030: 3066000; nie 2031: 916250; nie 2032: 257250; nie 2033: 40000; nie 2034: 16500 | 19932627.8
Výstavba | nie pred 2026: 168; nie 2030: 88633613.5; nie 2031: 197305013.5; nie 2032: 129619372.4392; nie 2033: 20293092.5107 | 435851259.95
Lozorno - Stupava
Príprava bez MPV | nie 2032: 40000; nie 2033: 110000; nie 2035: 533247.43 | 683247.43
Martin - Rakovo
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 243485.79; nie 2027: 385000; nie 2028: 25000; nie 2029: 160000; nie 2030: 15000; nie 2032: 2717400; nie 2034: 13975200; nie 2035: 10830780; nie 2036: 3985520 | 32337385.79
Výstavba | nie 2036: 10352000 | 10352000
Mestečko - Púchov
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 305488.6; nie 2027: 247604; nie 2028: 35000; nie 2030: 320000; nie 2032: 1908800; nie 2033: 120000; nie 2034: 7343000; nie 2035: 5942832; nie 2036: 2565728 | 18788452.6
Výstavba | nie 2036: 782400 | 782400
Mierová - Senecká VSP
MPV | áno pred 2026: 2040 | 2040
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 4060993.74; áno 2026: 121471.85; áno 2027: 137000 | 4319465.59
Výstavba | áno pred 2026: 57637.2 | 57637.2
Michalovce - Sobrance
Príprava bez MPV | áno 2028: 200000; áno 2029: 300000; áno 2030: 26601854.695; áno 2031: 2577060.745; áno 2032: 3541511.2907; áno 2033: 535785.4253; áno 2034: 631706.67; áno 2035: 347811.3793; áno 2036: 95921.2447 | 34831651.45
Výstavba | áno 2032: 33635406.8315; áno 2033: 74424816.2498; áno 2034: 81950656.75; áno 2035: 49371724.989; áno 2036: 16881317.1795 | 256263921.9998
Mliečany - Dolný Bar
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 719930.35; nie 2026: 300050; nie 2027: 10800000; nie 2028: 10575000; nie 2029: 1922375; nie 2030: 100000; nie 2031: 100000 | 24517355.35
Výstavba | nie pred 2026: 16.5; nie 2028: 14060000; nie 2029: 44838723; nie 2030: 42192550; nie 2031: 38900000; nie 2032: 32316539.0877; nie 2033: 5702094.7622 | 178009923.35
Mníchova Lehota - Ruskovce
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 2553107.88; áno 2026: 163565; áno 2027: 774448.97; áno 2028: 5920071; áno 2029: 19745000; áno 2030: 1370843; áno 2031: 589925; áno 2032: 839925; áno 2033: 682425; áno 2034: 634486; áno 2035: 92500 | 33366296.85
Výstavba | áno 2031: 79870000; áno 2032: 98284390.5417; áno 2033: 137442587.1275; áno 2034: 67003571.7308; áno 2035: 9065000 | 391665549.4
Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest
Výstavba | áno pred 2026: 24335078.3 | 24335078.3
Moldava nad Bodvou - Šaca
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 2132308; nie 2026: 50; nie 2032: 2150000; nie 2033: 18419000; nie 2034: 4181000 | 26882358
Výstavba | nie pred 2026: 252.5; nie 2035: 15485; nie 2036: 38716015 | 38731752.5
Most pri Bratislave - Vlčkovce
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 89694.39; nie 2027: 538560; nie 2028: 80000; nie 2029: 200000; nie 2030: 10000; nie 2032: 4364000; nie 2035: 5985000 | 11267254.39
Výstavba | nie pred 2026: 200; nie 2034: 197637500; nie 2035: 202157500; nie 2036: 35705000 | 435500200
Mošovce - Horná Štubňa
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 71290; nie 2028: 5300000; nie 2030: 9672000; nie 2031: 1628000; nie 2032: 1900000; nie 2033: 241500; nie 2034: 218500; nie 2035: 200000; nie 2036: 140000 | 19371290
Výstavba | nie 2032: 9293445; nie 2033: 57855555; nie 2034: 77000000; nie 2035: 70441982.9482; nie 2036: 13117517.6017 | 227708500.55
Nemšová - Ladce VSP
MPV | nie pred 2026: 129.64 | 129.64
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 394263.74; nie 2026: 42991.62; nie 2027: 120000; nie 2028: 120000; nie 2029: 163000; nie 2030: 163000; nie 2031: 37000 | 1040255.36
Nitra - križovatka s R2
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 703757.95; nie 2026: 55694; nie 2028: 400000; nie 2029: 12000; nie 2030: 3073246.19; nie 2033: 12831667.68; nie 2034: 16992700; nie 2035: 3477300 | 37546365.82
Nitra západ - Selenec PPP 2
MPV | áno pred 2026: 3576.79 | 3576.79
Príprava bez MPV | áno 2026: 4344.71 | 4344.71
Nižná - Dlhá nad Oravou
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1230899.3; áno 2026: 1073741.22; áno 2027: 3824650; áno 2028: 4000000; áno 2029: 597181; áno 2030: 342385; áno 2031: 180015; áno 2032: 162705; áno 2033: 100185 | 11511761.52
Výstavba | áno pred 2026: 454; áno 2030: 77266075; áno 2031: 87000000; áno 2032: 80750123.5592; áno 2033: 15165316.3907; áno 2034: 600000; áno 2035: 111000 | 260892968.95
NM- Informačný systém eDZ
Iné | áno pred 2026: 1193594.12; áno 2026: 4100000; áno 2027: 300000; áno 2028: 300000; áno 2029: 244500; áno 2030: 244500; áno 2031: 300000; áno 2032: 300000; áno 2033: 300000; áno 2034: 300000; áno 2035: 300000; áno 2036: 300000 | 8182594.12
NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti
Iné | áno pred 2026: 20162652.02; áno 2026: 6078491.58; áno 2027: 2538000; áno 2028: 1513000; áno 2029: 870420; áno 2030: 870420; áno 2031: 1247300; áno 2032: 1736250; áno 2033: 1438650; áno 2034: 1282800; áno 2035: 1268000; áno 2036: 1284300 | 40290283.6
NM-Softvérové licencie
Iné | áno pred 2026: 6261938.89; áno 2026: 3403480; áno 2027: 4510000; áno 2028: 4750000; áno 2029: 5175250; áno 2030: 4890000; áno 2031: 6000000; áno 2032: 4044000; áno 2033: 5352250; áno 2034: 5587000; áno 2035: 5916750; áno 2036: 6000000 | 61890668.89
Nováky - Žiar nad Hronom
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 985.86; nie 2032: 26000; nie 2034: 80000; nie 2036: 2400000 | 2506985.86
Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP
MPV | nie pred 2026: 40.2 | 40.2
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 129229.76; nie 2026: 627.44; nie 2027: 51000; nie 2028: 100000; nie 2029: 69275 | 350132.2
Nové Zámky - Čaka
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 48143.78 | 48143.78
Odpočívadlo Sekule, ľavá strana
Príprava bez MPV | nie 2029: 98519; nie 2032: 66389; nie 2033: 83766 | 248674
Výstavba | nie 2029: 48900; nie 2030: 336225.22; nie 2031: 17609.78; nie 2034: 3871250; nie 2035: 2509372.3747; nie 2036: 370141.2753 | 7153498.65
Odpočívadlo Sekule, pravá strana
MPV | nie pred 2026: 86306.05 | 86306.05
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 7905; nie 2026: 50000; nie 2029: 120097; nie 2032: 82572; nie 2033: 101747 | 362321
Výstavba | nie pred 2026: 43691; nie 2029: 345096.05; nie 2034: 5419750; nie 2035: 3350930.8152; nie 2036: 481381.5347 | 9640849.4
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie
Výstavba | áno pred 2026: 438280.41 | 438280.41
Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 179412; nie 2032: 1550000; nie 2035: 2300000; nie 2036: 5705000 | 9734412
Výstavba | nie 2035: 23227500; nie 2036: 113667500 | 136895000
Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil
MPV | áno pred 2026: 1516453.97; áno 2026: 410.46 | 1516864.43
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 9910262.08; áno 2026: 3731425.49; áno 2027: 644820; áno 2028: 650620; áno 2029: 560144.3; áno 2030: 154992; áno 2031: 62962; áno 2032: 50872; áno 2033: 50872; áno 2034: 50962; áno 2035: 22980 | 15890911.87
Výstavba | áno pred 2026: 281.5; áno 2026: 10774572.71; áno 2027: 33564400; áno 2028: 56335000; áno 2029: 51948275; áno 2030: 56935578.4417; áno 2031: 10269852.0082; áno 2032: 760000; áno 2033: 140600 | 220728559.66
Ožďany - Zacharovce
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 282780.05; nie 2028: 5815000; nie 2029: 3899675; nie 2030: 523500; nie 2031: 240500; nie 2032: 48000; nie 2033: 8739 | 10818194.05
Výstavba | nie pred 2026: 103; nie 2030: 36995906.25; nie 2031: 81483537.5385; nie 2032: 53585910.3615; nie 2033: 8397843.75 | 180463300.9
Pevné trvalé snehové zábrany D1
MPV | nie pred 2026: 35782.57 | 35782.57
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 310596.55; nie 2026: 9382.64 | 319979.19
Výstavba | nie 2026: 8500 | 8500
PH stena Nitra Kynek
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 22670; áno 2026: 109940; áno 2027: 17056; áno 2029: 45000; áno 2030: 34200 | 228866
Výstavba | áno 2029: 258973.95; áno 2030: 5467323.0985; áno 2031: 1241048.8015 | 6967345.85
PHS Banská Bystrica
MPV | áno pred 2026: 415027.49 | 415027.49
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 431142.28; áno 2028: 54770; áno 2029: 8970; áno 2030: 2760 | 497642.28
Výstavba | áno pred 2026: 103; áno 2027: 9503502.5; áno 2028: 16123850; áno 2029: 7257055.6122 | 32884511.1123
PHS Banská Bystrica – Rakytovce
Príprava bez MPV | nie 2028: 88810; nie 2029: 144121; nie 2030: 322444; nie 2031: 72065; nie 2032: 116500; nie 2033: 22875 | 766815
Výstavba | nie 2031: 1453136.85; nie 2032: 7265322.9943; nie 2033: 1969449.8557 | 10687909.7
PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves
Príprava bez MPV | nie 2027: 343907; nie 2028: 3000; nie 2029: 32668; nie 2030: 23328 | 402903
Výstavba | nie 2029: 16948594.4655; nie 2030: 6700618.4255; nie 2031: 1261311.402 | 24910524.293
PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom
Príprava bez MPV | nie 2027: 46300; nie 2028: 5000; nie 2029: 230500; nie 2030: 19700; nie 2031: 63650; nie 2032: 36550; nie 2033: 4800 | 406500
Výstavba | nie 2031: 84360.65; nie 2032: 957905.8367; nie 2033: 213091.9632 | 1255358.45
PHS Žarnovica
Príprava bez MPV | nie 2027: 156907; nie 2028: 15000; nie 2029: 398400; nie 2030: 55318; nie 2031: 68250; nie 2032: 36750 | 730625
Výstavba | nie 2030: 1243566.65; nie 2031: 8927169.6475; nie 2032: 1985613.6025 | 12156349.9
Platobné kiosky
Iné | áno 2026: 1500000; áno 2032: 1630000; áno 2033: 370000 | 3500000
Pravotice - Dolné Vestenice
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 644354.83; nie 2034: 3800000; nie 2036: 3000000 | 7444354.83
Výstavba | nie pred 2026: 100; nie 2026: 50 | 150
Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave
MPV | áno pred 2026: 10956694.73 | 10956694.73
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 426288.17; áno 2026: 9134.99; áno 2027: 505000 | 940423.16
Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
MPV | áno pred 2026: 5579418.02 | 5579418.02
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 850704.99; áno 2027: 167000 | 1017704.99
Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava
Výstavba | áno pred 2026: 29966.22 | 29966.22
Prešov - severný obchvat II. etapa
MPV | áno pred 2026: 18979173.09 | 18979173.09
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 7919040.23; áno 2026: 440604.97; áno 2027: 670446; áno 2028: 800124; áno 2029: 516432; áno 2030: 246212; áno 2031: 5400; áno 2032: 2400; áno 2033: 2400; áno 2034: 3400 | 10606459.2
Výstavba | áno pred 2026: 130753698.26; áno 2026: 75744330.115; áno 2027: 68694600; áno 2028: 49134946.4; áno 2029: 480975 | 324808549.775
Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 563.9; nie 2026: 98282.61; nie 2027: 140000; nie 2028: 140000; nie 2029: 228200; nie 2030: 244500; nie 2031: 300000; nie 2032: 156679.805; nie 2033: 22967.195 | 1331193.51
Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et
Príprava bez MPV | áno 2027: 25000; áno 2028: 25000; áno 2029: 40750; áno 2030: 51671.815; áno 2031: 11729.185 | 154151
Privádzač Košice VSS - Červený Rak
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 691902.26; áno 2027: 110000; áno 2028: 150000; áno 2029: 10000 | 961902.26
Privádzač Púchov VSP
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 33.48; áno 2026: 97.15; áno 2027: 50000; áno 2028: 90000 | 140130.63
Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I.
MPV | nie 2026: 0.33 | 0.33
Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II
MPV | nie pred 2026: 136.83 | 136.83
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1476189.02; nie 2026: 57235.89; nie 2027: 577614; nie 2028: 22500; nie 2029: 29375 | 2162913.91
Výstavba | nie pred 2026: 190; nie 2027: 1906450; nie 2028: 8128268.85; nie 2029: 4963113.5595; nie 2030: 70416; nie 2031: 15984 | 15084422.4095
Privádzač Trenčín VSP
Príprava bez MPV | áno 2026: 39000; áno 2027: 55000; áno 2028: 30000 | 124000
Protihluková stena Lamač
MPV | áno pred 2026: 9.5 | 9.5
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 392692.84; áno 2026: 21088.04; áno 2027: 6012; áno 2028: 3506 | 423298.88
Výstavba | áno pred 2026: 11369872.13; áno 2026: 8315763.4285; áno 2027: 10782500 | 30468135.5585
Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 98270; nie 2026: 250; nie 2031: 260976; nie 2032: 364000; nie 2035: 443861 | 1167357
Protihluková stena Váhovce
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 52342.4; áno 2028: 71097; áno 2029: 78988; áno 2030: 103047; áno 2031: 32050 | 337524.4
Výstavba | áno 2029: 2576757; áno 2030: 2396972.0092; áno 2031: 625597.9407; áno 2032: 18500 | 5617826.95
Rakovo - Mošovce
Príprava bez MPV | nie 2028: 25000; nie 2029: 100000; nie 2030: 10000; nie 2033: 1400000; nie 2035: 10350000; nie 2036: 5925000 | 17810000
Regionálne operátorské pracovisko Bratislava
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 84065.5 | 84065.5
Výstavba | nie 2031: 9413250; nie 2032: 11937125; nie 2033: 3571875; nie 2034: 27750 | 24950000
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS
Príprava bez MPV | nie 2026: 70000; nie 2027: 30000 | 100000
Výstavba | nie pred 2026: 52944; nie 2027: 1000000; nie 2028: 500000; nie 2029: 407500; nie 2030: 407500; nie 2031: 500000; nie 2032: 174000; nie 2033: 507500; nie 2034: 600000; nie 2035: 926000; nie 2036: 674000 | 5749444
Rekonštrukcia budovy Miletičova
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 48500 | 48500
Výstavba | nie 2026: 500000; nie 2027: 3236000; nie 2028: 2004000 | 5740000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 4900 | 4900
Výstavba | áno pred 2026: 393291.93 | 393291.93
Rožňava - Jablonov nad Turňou
MPV | nie pred 2026: 5798277.57 | 5798277.57
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 8727161.91; nie 2031: 3109412.395; nie 2032: 1020320.605; nie 2033: 302000; nie 2034: 265000; nie 2035: 265000 | 13688894.91
Výstavba | nie pred 2026: 626.49; nie 2032: 1589250; nie 2033: 24810750; nie 2034: 68712500; nie 2035: 87891250; nie 2036: 90250000 | 273254376.49
Ružomberok Juh - križovatka I/18
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1525206; áno 2027: 1029079; áno 2031: 4890000; áno 2032: 2939690; áno 2033: 735750; áno 2034: 228250; áno 2035: 178000 | 11525975
Výstavba | áno 2033: 844924.7625; áno 2034: 90634074.6125; áno 2035: 83639176.5592; áno 2036: 22372648.2658 | 197490824.2
Ružomberok križovatka I/18 - križovatka
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 48950; nie 2032: 1452546; nie 2033: 816632; nie 2034: 3136397; nie 2035: 638750; nie 2036: 60500 | 6153775
Výstavba | nie 2035: 21031323.575; nie 2036: 67858485.925 | 88889809.5
Selenec - Beladice PPP 2
MPV | áno pred 2026: 3888.09 | 3888.09
Príprava bez MPV | áno 2026: 3888.09 | 3888.09
Sereď - Šoporňa VSP
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 692474.4; áno 2026: 9253.71; áno 2027: 205000; áno 2028: 260000; áno 2029: 353245; áno 2030: 228200; áno 2031: 51800 | 1799973.11
Skala - Nemšová VSP
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 258680.98; áno 2026: 58849.76; áno 2027: 100000; áno 2028: 50000; áno 2029: 75236.725 | 542767.465
Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1334628.19; nie 2026: 50 | 1334678.19
Slovenská Ľupča - Korytnica
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 51800; nie 2029: 1540062; nie 2030: 20000; nie 2031: 2010000; nie 2034: 1630000; nie 2035: 7022317; nie 2036: 929900 | 13204079
Výstavba | nie 2033: 49396827.4; nie 2036: 10719735.75 | 60116563.15
Sobrance - št. hr. SR/UA
Príprava bez MPV | nie 2028: 100000; nie 2029: 133300; nie 2030: 26267089.265; nie 2031: 2632745.46; nie 2032: 2652946.04; nie 2033: 559541.52; nie 2034: 657024; nie 2035: 359372.96; nie 2036: 97482.48 | 33459501.725
Výstavba | nie 2032: 23114835.6225; nie 2033: 51145804.3113; nie 2034: 56317642.25; nie 2035: 34022346.9925; nie 2036: 14143067.235 | 178743696.4112
SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko
MPV | áno pred 2026: 32.79 | 32.79
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 157394.39; áno 2026: 28261.96; áno 2028: 3200; áno 2029: 46669.12 | 235525.47
Výstavba | áno pred 2026: 3250; áno 2027: 588500; áno 2028: 9543129; áno 2029: 5530009.2888 | 15664888.2888
SSÚR Košice
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 279168.3; nie 2026: 5159.6 | 284327.9
SSÚR Lučenec
MPV | nie pred 2026: 569182.37 | 569182.37
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 3555 | 3555
Výstavba | nie 2031: 1072051; nie 2032: 8614458.5; nie 2033: 10271300; nie 2034: 6210148.154; nie 2035: 2026303.596 | 28194261.25
SSÚR Šebastovce
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 10158.79; áno 2027: 41000; áno 2028: 11300; áno 2029: 11300 | 73758.79
Výstavba | áno 2027: 8078690.45; áno 2028: 12515000; áno 2029: 4639699.1; áno 2030: 115730; áno 2031: 26270 | 25375389.55
Stročín - Svidník, juh
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 17006.77; nie 2027: 888743.51; nie 2028: 2868200; nie 2029: 1952101; nie 2030: 163050; nie 2031: 136540.145; nie 2032: 30492.855 | 6056134.28
Výstavba | nie 2034: 8500500 | 8500500
Studenec - Behárovce
Príprava bez MPV | nie 2026: 0.43 | 0.43
Stupava - Bratislava, Lamač
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 129688; nie 2031: 500000; nie 2032: 40000; nie 2033: 110000; nie 2035: 586686.89 | 1366374.89
Sverepec - Vrtižer I. úsek
MPV | áno pred 2026: 86.94 | 86.94
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 160; áno 2026: 86.94 | 246.94
Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR
MPV | nie 2026: 3500; nie 2027: 554778 | 558278
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1699273.67; nie 2026: 177350; nie 2027: 4250397.53; nie 2028: 11300000; nie 2029: 12187002; nie 2030: 233334; nie 2031: 200000; nie 2032: 200000; nie 2033: 200000; nie 2034: 200000; nie 2035: 66668 | 30714025.2
Výstavba | nie pred 2026: 20; nie 2032: 1383613.45; nie 2033: 1235000; nie 2034: 9550000; nie 2035: 7142855.7 | 19311489.15
Svinia - Prešov západ
MPV | áno pred 2026: 27.17 | 27.17
Príprava bez MPV | áno 2026: 27.17 | 27.17
Svrčinovec - št. hranica SR/ČR
MPV | nie pred 2026: 72224.55 | 72224.55
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 724908.92; nie 2027: 85000; nie 2028: 5000; nie 2029: 10000; nie 2030: 12500; nie 2032: 430000; nie 2034: 1941000; nie 2035: 1400000; nie 2036: 269000 | 4877408.92
Výstavba | nie pred 2026: 278 | 278
Sypače
Iné | áno pred 2026: 14055200; áno 2026: 9516750; áno 2027: 11648250; áno 2028: 9516750; áno 2029: 1630000; áno 2030: 10595000; áno 2031: 7815000; áno 2032: 7185000; áno 2033: 7815000; áno 2034: 8000000; áno 2035: 8000000; áno 2036: 8000000 | 103776950
Systém ETC – SW
Iné | áno pred 2026: 3343796; áno 2026: 325362; áno 2027: 7677729; áno 2028: 500000; áno 2029: 407500; áno 2030: 407500; áno 2031: 500000; áno 2032: 500000; áno 2033: 500000; áno 2034: 500000; áno 2035: 500000; áno 2036: 4167500 | 19329387
Šaca - Košické Olšany, I. úsek
MPV | áno pred 2026: 32653746.68 | 32653746.68
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 4635448.32; áno 2026: 16532.55; áno 2027: 357811.4; áno 2028: 749873.68; áno 2029: 464723.68; áno 2030: 397819.055; áno 2031: 165358.585 | 6787567.27
Výstavba | áno pred 2026: 50; áno 2027: 2340000; áno 2028: 44835000; áno 2029: 44766850; áno 2030: 43324953.38; áno 2031: 19882639.424; áno 2032: 3120560.796; áno 2033: 88800 | 158358853.6
Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1492473.94; áno 2026: 13211.16 | 1505685.1
Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 112518.35; áno 2026: 50000; áno 2028: 46000 | 208518.35
štátna hranica SR/ČR - Mestečko
Príprava bez MPV | nie 2032: 1908800; nie 2033: 180000; nie 2034: 8158000; nie 2035: 6306480; nie 2036: 2632944 | 19186224
Výstavba | nie 2036: 782400 | 782400
Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol
Výstavba | nie 2029: 1266510; nie 2030: 17730555.645; nie 2031: 18647200; nie 2032: 8900455.2497; nie 2033: 830287.1502 | 47375008.045
Tornaľa - Gombasek
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 528659; nie 2032: 3180000; nie 2035: 3000000 | 6708659
Trenčianska Turná – Mníchova Lehota
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 853001.68; áno 2027: 40913; áno 2028: 2800000; áno 2029: 9701420; áno 2030: 881413; áno 2031: 677525; áno 2032: 297475; áno 2033: 142445; áno 2034: 120000 | 15514192.68
Výstavba | áno 2031: 29747500; áno 2032: 46565250; áno 2033: 48167045.974; áno 2034: 16991473.626; áno 2035: 1840750 | 143312019.6
Trnava - Nitra, doplnenie IRSD
Príprava bez MPV | nie 2029: 165000 | 165000
Výstavba | nie 2029: 314590.45; nie 2030: 2646287.8442; nie 2031: 6754690.05; nie 2032: 8955423.3887; nie 2033: 4382528.6442; nie 2034: 821655.842; nie 2035: 237983.95; nie 2036: 216793.95 | 24329954.1192
Trstená obchvat
MPV | áno pred 2026: 117.86 | 117.86
Príprava bez MPV | áno 2026: 117.86 | 117.86
Turany - Hubová
MPV | áno pred 2026: 16333977.15 | 16333977.15
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 26607404.58; áno 2026: 439994.95; áno 2027: 2412906; áno 2028: 542906; áno 2029: 539206; áno 2030: 626357; áno 2031: 526606; áno 2032: 522906; áno 2033: 522906; áno 2034: 522906; áno 2035: 522906; áno 2036: 261453 | 34048457.53
Výstavba | áno pred 2026: 1602348.22; áno 2027: 76100000; áno 2028: 278950000; áno 2029: 182152500; áno 2030: 182152500; áno 2031: 223500000; áno 2032: 225989463.8327; áno 2033: 265561153.5673; áno 2034: 38011950; áno 2035: 4071600; áno 2036: 706700 | 1478798215.62
Važec - Mengusovce VSP
MPV | áno pred 2026: 7595.57; áno 2026: 119; áno 2027: 7000 | 14714.57
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 167277.75; áno 2026: 6676.97; áno 2027: 48000; áno 2028: 150000 | 371954.72
Včeláre - Moldava nad Bodvou
MPV | nie pred 2026: 725.95 | 725.95
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 363645.52; nie 2032: 1670000 | 2033645.52
Veľký Krtíš - Lučenec
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 23900 | 23900
Vozidlá diaľničnej patroly
Iné | áno pred 2026: 1795746; áno 2026: 1400000; áno 2027: 1900000; áno 2028: 1600000; áno 2029: 1207825; áno 2030: 4682175; áno 2031: 3000000; áno 2032: 3815000; áno 2033: 4000000; áno 2034: 4000000; áno 2035: 4000000; áno 2036: 4000000 | 35400746
Výstavba | áno pred 2026: 1584597.82 | 1584597.82
VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď
MPV | áno pred 2026: 3.8 | 3.8
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1098012.22; áno 2026: 150003.8; áno 2027: 200000; áno 2028: 500000; áno 2029: 737000; áno 2030: 652000; áno 2031: 148000 | 3485016.02
Vrtižer - Hričovské Podhradie
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 46947.04; áno 2026: 35169.1; áno 2027: 72000; áno 2028: 275000; áno 2029: 122250 | 551366.14
VSP Báb - Kynek - Nitra
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 830714.49; áno 2026: 36562.8; áno 2027: 180500; áno 2028: 100000; áno 2029: 228200 | 1375977.29
VSP Bajkalská - Mierová
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 12903.65; áno 2027: 250000; áno 2028: 250000 | 512903.65
VSP Behárovce - Branisko, III. etapa kanal. zberač
MPV | áno pred 2026: 13.61 | 13.61
Príprava bez MPV | áno 2026: 13.61 | 13.61
VSP Bratislava - Senec
MPV | áno pred 2026: 442.38 | 442.38
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 169701.83; áno 2026: 442.38; áno 2027: 8000 | 178144.21
VSP Brzotín, obchvat
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 855.01 | 855.01
VSP Fričovce, obchvat
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 19060.35; áno 2026: 7.82 | 19068.17
VSP Hlohovec - Piešťany
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 44759.22; áno 2026: 27772.56 | 72531.78
VSP I/50 Šaca - Včeláre
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 466302.8; áno 2026: 147036.88; áno 2027: 350000; áno 2028: 400000; áno 2029: 865000; áno 2030: 400861.01; áno 2031: 90992.99 | 2720193.68
VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš
MPV | áno pred 2026: 34.2 | 34.2
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 244592.33; áno 2026: 259.65; áno 2027: 100000 | 344851.98
VSP Jalná - Hronská Breznica
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 757299.67; áno 2026: 41798.78; áno 2027: 228267; áno 2028: 357374 | 1384739.45
VSP Košice - Barca
Príprava bez MPV | áno 2027: 100000; áno 2028: 200000; áno 2029: 211900; áno 2030: 499595; áno 2031: 107855 | 1119350
VSP Košice - Šaca
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 269985.03; áno 2027: 260000; áno 2028: 300000; áno 2029: 1670000; áno 2030: 1195534.91; áno 2031: 271379.09 | 3966899.03
VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./
MPV | nie pred 2026: 518.28 | 518.28
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 991687.58; nie 2026: 5586.64; nie 2027: 80000; nie 2028: 340000; nie 2029: 895000; nie 2030: 813830.475; nie 2031: 184734.525 | 3310839.22
VSP Kremnička - Banská Bystrica
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 2189937.28; áno 2027: 1000000 | 3189937.28
VSP Ličartovce - Budimír
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 818196.53; áno 2026: 11000; áno 2027: 174000; áno 2028: 100000; áno 2029: 48900 | 1152096.53
VSP Liptovský Hrádok - Hybe
MPV | áno pred 2026: 77418.87; áno 2026: 469; áno 2027: 500 | 78387.87
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 2844333.21; áno 2026: 198041.13; áno 2027: 360000; áno 2028: 200000; áno 2029: 326000 | 3928374.34
VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1747492.46; áno 2026: 44248.9; áno 2027: 120000; áno 2028: 30000 | 1941741.36
VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1121791.68; áno 2026: 20039.44; áno 2027: 200000; áno 2028: 130000; áno 2029: 213000 | 1684831.12
VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 102214.31; áno 2026: 30000; áno 2027: 70000; áno 2028: 150000 | 352214.31
VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa)
MPV | nie pred 2026: 187.56 | 187.56
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 3724.13; nie 2026: 987.56; nie 2027: 94600; nie 2028: 29990 | 129301.69
VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 13087.5; áno 2026: 11102.61; áno 2027: 8698 | 32888.11
VSP Ožďany, preložka
MPV | áno pred 2026: 421.08 | 421.08
Príprava bez MPV | áno 2026: 421.08 | 421.08
VSP Piešťany - Horná Streda
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 214304.76; áno 2026: 30000 | 244304.76
VSP Prešov - Ličartovce
MPV | nie pred 2026: 254.5 | 254.5
Príprava bez MPV | nie 2026: 12754.5; nie 2027: 10000; nie 2028: 25000; nie 2029: 24450 | 72204.5
VSP Privádzač Košice - Budimír
MPV | nie pred 2026: 143.86 | 143.86
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 796228.33; nie 2026: 39529.98; nie 2027: 280000; nie 2028: 440000; nie 2029: 702000; nie 2030: 696410.165; nie 2031: 158080.835 | 3112249.31
VSP Privádzač Poprad Kežmarok, I.etapa, 2.časť
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 3970; áno 2026: 34900 | 38870
VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica
MPV | áno pred 2026: 35.48 | 35.48
Príprava bez MPV | áno 2026: 35.48; áno 2027: 160000 | 160035.48
VSP Sliač - Kremnička
MPV | áno pred 2026: 2298.82 | 2298.82
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 910894.39; áno 2026: 83598.29; áno 2027: 335006; áno 2028: 134856 | 1464354.68
VSP Šášovské Podhradie - Jalná
MPV | áno pred 2026: 976.53 | 976.53
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 120198.66; áno 2026: 1211.98; áno 2027: 88000 | 209410.64
VSP Trnava - Hlohovec
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 34.85 | 34.85
VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 27457.3; áno 2026: 4226.39; áno 2027: 1424300; áno 2029: 678122.38 | 2134106.07
Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom
Výstavba | áno pred 2026: 2620; áno 2028: 740000 | 742620
Vybavenie obidvoch odpočívadiel Hrádok na D1 kamerovým monitorovacím systémom
Výstavba | áno pred 2026: 3330 | 3330
Zacharovce - Bátka
MPV | áno pred 2026: 4663220.16 | 4663220.16
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1823652.71; áno 2026: 41375.43; áno 2027: 1107872; áno 2028: 97872; áno 2029: 532118.67; áno 2030: 114184; áno 2031: 40780 | 3757854.81
Výstavba | áno pred 2026: 20; áno 2027: 11160000; áno 2028: 88887500; áno 2029: 93120376.89; áno 2030: 20527507.9345; áno 2031: 365000; áno 2032: 67525; áno 2036: 9051074.85 | 223179004.6745
Zelený most, Moravský sv. Ján
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 5768.47; áno 2026: 3.7 | 5772.17
Zemné - Nové Zámky
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 1361396.8; nie 2031: 2370141.6; nie 2032: 628191.6; nie 2033: 116666.6; nie 2034: 116666.6; nie 2035: 116667 | 4709730.2
Výstavba | nie 2031: 7905500; nie 2032: 25837000; nie 2033: 29500000; nie 2034: 29500000; nie 2035: 5457500 | 98200000
Zvolen- Šahy
Príprava bez MPV | nie pred 2026: 413637.44 | 413637.44
Zvolen západ - Zvolen východ
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 1445629.29; áno 2027: 889663; áno 2028: 800000; áno 2029: 20000; áno 2030: 10457500; áno 2031: 3765500; áno 2032: 2353000; áno 2033: 2149000; áno 2034: 687000; áno 2035: 243000; áno 2036: 50000 | 22860292.29
Výstavba | áno 2033: 60085966.6875; áno 2034: 93753768.0625; áno 2035: 114872019.8; áno 2036: 30296562.388 | 299008316.938
Žarnovica - Šašovské Podhradie I. etapa
MPV | áno pred 2026: 284.27 | 284.27
Príprava bez MPV | áno 2026: 284.27 | 284.27
Žarnovica - Šášovské podhradie II. etapa
MPV | áno pred 2026: 2.51 | 2.51
Príprava bez MPV | áno 2026: 2.51 | 2.51
Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto
MPV | áno pred 2026: 18455051.41; áno 2026: 223392.1 | 18678443.51
Príprava bez MPV | áno pred 2026: 12662020.95; áno 2026: 8767044.79; áno 2027: 763354; áno 2028: 304768; áno 2029: 187377.545; áno 2030: 56827; áno 2031: 25504; áno 2032: 25504; áno 2033: 25504; áno 2034: 12320 | 22830224.285
Výstavba | áno pred 2026: 90637.04; áno 2026: 27660258.73; áno 2027: 63515000; áno 2028: 106410000; áno 2029: 96969910.085; áno 2030: 65466638.2933; áno 2031: 9809850.2567; áno 2032: 70300 | 369992594.405
Celkový súčet | 1985049967.35 | 386906817.783 | 581977031.7885 | 935795626.6 | 741498916.6625 | 870069960.9392 | 789683790.8378 | 799983172.6584 | 763634540.5811 | 521510006.1662 | 370890505.3101 | 233062871.4229 | 48634095 | 13424049 | 73878223.23 | 184138133.8855 | 248003364.0579 | 464133765.7513 | 639497380.9907 | 916559816.6512 | 970128203.5 | 1223071547.6115 | 1195589166.2115 | 872261238.3928 | 15829382192.3823

## Zdrojové dáta
ID | Kapitola | Priorita | Oblasť | ID projektu | Cesta | Názov stavby / projektu | Kategória | Spoločnosť | Fáza | Stav - najvyššia ukončená etapa | Zazmluvnený projekt (viaže sa na fázu) | Rok | Zdroj financovania | V harmonograme | Začiatok projektu | Koniec projektu | Náklady bez DPH | Poznámka
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 38793
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 24500
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 48800
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 10400
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 652000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 1003000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 3997000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 75000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 150000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 150000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 150000
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 19336893.75
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 43840064.9125
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 28152597.5875
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 8138718.2
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 462105
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1029105
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 672381.555
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | R3 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 105005.445
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 640000
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 455000
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 489000
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 505300
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 114700
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa I | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 226821.5
NDS-163 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 163 | D2 | BA/Viedenská, IIa etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-163 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 163 | D2 | BA/Viedenská, IIa etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 130000
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 138.25
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 199014.01
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 101726
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 253100
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 2500
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 90277
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 9673
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 25000
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 50000
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 50000
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 25000
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 146660.7
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1512110.25
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1856104.1195
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 343410.9305
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1401800
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 318200
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 489000
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 111000
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 71716.74
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 16279.26
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 79769
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 16
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 102695.47
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 65000
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 225296
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 25163.57
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 121561.73
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 39866
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 119598
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 291820
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 52232
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 29830
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 29830
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 16430
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 18757143
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 3832951.6
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 31617996.9285
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 10099957.3
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 30000
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 46000
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 347313.94
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 783750
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 2280000
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 475000
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 5.1841e-11
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 4662.72
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 280608
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 6213841.67
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 650717.83
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 5977932.48
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 5274803.83
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 12176185.5
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 10102480.84
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 500000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 20000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 60000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 60000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 1000000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 2407500
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 815000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2033 | 185000
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 70413392
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 85364803.7235
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 15749151.1765
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1553390
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1905885.9
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 352584.1
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 25000
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 50000
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 50000
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 50000
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 23300
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 905500
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 294500
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 5092093.375
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 5607050.8932
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1033341.2817
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 111655
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 131506.085
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovani | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 24097.915
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 400000
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 25645
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 19618.75
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 90500.7
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 82832.74
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 85831.84
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 64554.2
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 63065
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 10400
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 18489.58
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 26875
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 9025000
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 56302795
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 62472542.925
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 5784175.5385
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 5697447.95
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 710000
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 1060000
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 989376.89
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 297475
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 365000
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 67525
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 40.57
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 1747101.58
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 212741.78
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2030 | 811719.12
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 153480.87
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 54561.66
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 439594.97
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 150.36 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 149.37 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 853806.67 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 329232.76 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 59 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 16.5 | Rezervný projekt
NDS-795 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 795 | D1 | Behárovce - Branisko II. etapa, portál. | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 32.38
NDS-795 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 795 | D1 | Behárovce - Branisko II. etapa, portál. | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 682.15
NDS-209 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 209 | D1 | Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 412.68
NDS-209 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 209 | D1 | Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 61.63
NDS-209 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 209 | D1 | Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 99806.7
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 5915000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 326000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 117000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 117000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 117000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 117000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 117000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 117000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 30970000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 68970000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 76000000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 76000000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 74913761.64 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 17946238.36 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 26134323.452 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1630000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 2000000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 2000000 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 2502040 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1298960 | Rezervný projekt
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia realizovateľnosti | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 185000 | Rezervný projekt
NDS-831 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 831 | R1 | Beladice - Tekovské Nemce PPP2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1182.67
NDS-831 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 831 | R1 | Beladice - Tekovské Nemce PPP2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1975.37
NDS-831 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 831 | R1 | Beladice - Tekovské Nemce PPP2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 792.7
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 6992704 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 5952908 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 45500 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 63700 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 8952446.405 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 10615427.31 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 2220893.55 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 600000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 20000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 300000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 300000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 300000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 300000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 272480.9386 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 470572.9174 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 501498.67 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 229017.7232 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 30925.7507 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 46455000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 103455000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 114000000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 66772929.5137 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 37041096.2362 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 1939700 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2485135 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2509000 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 1800240.955 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 1118281.045 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | 2035 | 441830.68 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 36557.06 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 506060.32 | Rezervný projekt
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 107650 | Rezervný projekt
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 696800
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1082900
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 12225000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 13667550
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3102450
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 907500
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 185000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 38712500
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 82341250
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 90250000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 107318050
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 90250000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1222500
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1500000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1500000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1500000
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 277500
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 461599.56
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 175.32
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9752439.22
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14584688.19
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 482362.72
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 242224.95
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 16
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 442467.98
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 9388.1
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 1388.1
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 18539
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 38096
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 12460
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 33757143
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 2751253.7295
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 11476000
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 35933.45
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 467610
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 115000
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 115000
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 5926475.59
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 2850000
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 287.48
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 75000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 61125
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 61125
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 75000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 13875
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 621945
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 12000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 12000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 12000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 183400
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 100000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 16600
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 73553750
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 101344824.95
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 90250000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 24838197.963
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1848172.237
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1548500
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1900000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1900000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1131369.425
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 177025.575
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 4500000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 6870000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 7520000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 5705000
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 1295000
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -3.2742e-11
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13731.14
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9813.5
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 23996.15
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6619.71
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4234.6
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7355.77
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3482514.05
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1760915.64
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 614561.33
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1095575.65
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -1.2224e-09
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 55212.13
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6733364.69
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10441134.39
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8.13
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 437118.44
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 46394.99
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 35495197.6
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 182347.83
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 75208.76
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 40750
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 428214.72
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 26772184.75
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 135527650.57
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3607221.89
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1469780.6
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1049608.88
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 288.6
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 21443984.51
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 33004858.89
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 71315.28
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 31590.57
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1351642.49
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 261048.64
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 110000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2037500
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2500000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 462500
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 774250
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 62115750
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 76000000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 81500
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 2056000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 2500000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 130400
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 160000
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 560874.68
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 43423913.06
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 132158.11
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 476297.99
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 276.12
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | -555.52
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2115136.71
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2620000
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2320000
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 408000
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1060000
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1010000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3980527
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8845628
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2689757
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 668350
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1549360
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 155600
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 155600
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 155600
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 155600
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 155600
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 155600
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2037500
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 462500
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 154850000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 190000000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 190000000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 190000000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 35150000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 6520000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1480000
NDS-1893 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1893 | D1 | Bratislava-Senec, križovatka Senec,0-tá etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 179.92
NDS-728 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 728 | R1 | Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 71.67
NDS-728 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 728 | R1 | Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 71.67
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1476.61
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1707.32
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 31089137.78
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 203334.53
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2281386.61
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2800779.34
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 139465.2
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 98717.11
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 836106.27
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 105123715.26
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 44835530.41
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 18551227.51
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 91281.34
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 34464483.3
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4300.04
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 554.74
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 15436219.14
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 548661.04
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | CEF | áno | pred 2026 | pred 2026 | 34429.04
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2187236.84
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1698977.36
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 385981.87
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 424557.41
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 913223.56
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | CEF | áno | pred 2026 | pred 2026 | 75924667.7
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 47863135.64
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k CEF projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8192988.31
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 49620115.18
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8446436.81
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7575000.9
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 73458698.07
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 171175
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 5740
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1926577.63
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | D1 Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 7420
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 10344437.46
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 5131.13
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 6494939.02
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 1881238.85
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 56595642.06
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 21342003.02
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 4025165.76
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 2630217.97
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 42560
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, II. etapa (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 6799
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 592.44
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | D1 Križovatka Liptovský Ján – dobudovan | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 125000
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | D1 Križovatka Liptovský Ján – dobudovan | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 3750
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | D1 Križovatka Liptovský Ján – dobudovan | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 52975
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 15000
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 10000
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 663967.46
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 607214.935
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 45334.065
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 23993.6
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 19201.4
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 1090.76
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 70000
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 30000
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 25000
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 1246509.9
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 22005
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 60000
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 20000
NDS-2027 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2027 | YT | D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie tec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 6000000
NDS-2027 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2027 | YT | D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie tec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2445000
NDS-2027 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2027 | YT | D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie tec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2445000
NDS-2027 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2027 | YT | D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie tec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 555000
NDS-2026 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2026 | YT | D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a pri | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 191320
NDS-2026 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2026 | YT | D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a pri | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4000000
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 6200387 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 3473807 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 45500 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 63700 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 45908154.56 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 5210434.72 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 337000 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 505500 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 337000 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 337000 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 168500 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 551108.0693 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 951760.2546 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 1014309.33 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 463201.2607 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 62549.0753 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 45293625 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 100868625 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 111150000 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 66021750.9287 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 32189105.2213 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 1333825.74 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2303509.4813 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2454894.75 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2454894.75 | Rezervný projekt
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 1121068.3987 | Rezervný projekt
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 110000
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 734746
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 77037.76
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 67619.42
NDS-1988 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1988 | D1 | Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12890
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 56000 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 240000 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 20000 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 460030 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 2817.5 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 33810 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 33810 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 33810 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 39445 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 25357.5 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 4845000 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 8455000 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 2499441.5592 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 166500 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 207055 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 180930 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 463347.38 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 269300 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2028 | 306579.88 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 94647.11 | Primárny projekt
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 379.5 | Primárny projekt
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 289206.2
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 78530
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2797886.37
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 110908.69 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 29904.25 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 19005.15 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 2478602.12 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 381413.56 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 99.5 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 50433.16 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 300000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 20000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 26666.68 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 80000.04 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 80000.04 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 80000.04 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 93333.34 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 80000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 570950 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 11797575 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 2081925 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 14535000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 2565000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 12518268.75 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 2209106.25 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 1183733.7915 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 17000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 3000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 331500 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 58500 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 408000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 72000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 1.4552e-11 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 351390 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 62010 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 172960.93 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 557050 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 870607.47 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 76000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 16150 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 2850 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 250325 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 44175 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 323000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 57000 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | nie | pred 2026 | 2029 | 278183.75 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2029 | 49091.25 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 154850 | Primárny projekt
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Dialničný privádzač - Lietavská Lúčka - Žilina I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 17575 | Primárny projekt
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14931.01
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 30652
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1601.06
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7569277.61
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3089350.08
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1601028.3
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1642271.52
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 99.5
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 23936252.36
NDS-1908 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1908 | D1 | Diaľničný privádzač Nová Polhora | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 33
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 30000
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 21300
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16300
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3700
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10169.95
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | YT | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | YT | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | YT | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | YT | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8150
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 622099.43 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 589090 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 302077 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 37280 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 37280 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 37280 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 32905625 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 38000000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 32361748.9075 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 5750151.5925 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 774250 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 800000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 836749.165 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 156341.835 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 190000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 95000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 95000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 95000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1700000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 3300000 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 64385 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 14615 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 815 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 185 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 99.5 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 382380.26 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 41050 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 303736 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 20 | Rezervný projekt
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 33 | Rezervný projekt
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3015000
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1600000
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 814671.97
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 264
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 199.5
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 50
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 200000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 200000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 200000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 200000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 200000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 7742500
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 32727500
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 38000000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 38000000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 7030000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 163000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 852000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 1000000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 1000000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 185000
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 6088050
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 1381950
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 2051496.65
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 5842.5
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 367542
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 12000
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 120000
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1800000
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2400000
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Zámer EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 11613750
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Zámer EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 25863750
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | R3 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10595000
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 87844.83
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 79236.23
NDS-1924 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1924 | NM | Doplnenie SW pre CRS tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 399950
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 326000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 326000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 90900
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | YT | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2389293.42
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 414.95
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 39.38
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4419.07
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 728619.63
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 128579.88
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 19098352.83
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1472763.9
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 146500.19
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25853.02
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3588469.32
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 132034.49
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 59998741.17
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10588013
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 67954851.05
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4328911.1
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4113.76
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 35782.75
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 39966.59
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 38146.81
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1895579.01
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1186683.37
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -1.005e-10
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3319.13
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4.27
NDS-1324 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1324 | R7 | Dunajská Lužná - Holice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | -94130.4
NDS-2078 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2078 | YT | Fotovoltické elektrárne | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 164600
NDS-2078 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2078 | YT | Fotovoltické elektrárne | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2078 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2078 | YT | Fotovoltické elektrárne | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1318 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1318 | D1 | Fričovce - Svinia | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 70.59
NDS-1318 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1318 | D1 | Fričovce - Svinia | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 0.11
NDS-1318 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1318 | D1 | Fričovce - Svinia | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 70.7
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 450000
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 2703041
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 230000
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 402500
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 230000
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 230000
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 57500
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 907500
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 407500
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 92500
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 11649532
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 6260000
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 8357982.85
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 10714285.7
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | 2034 | 38714.95
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 10323.99
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1687732.9
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 47594.45
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680a | R4 | Giraltovce - Stročín | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 8400
NDS-2064 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2064 | HM | GNSS anténa (geodetický prístroj) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 17950
NDS-1844 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1844 | R2 | Gombasek - Rožňava | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1490000
NDS-1844 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1844 | R2 | Gombasek - Rožňava | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1220000
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DP | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 5000
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DP | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 32925
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DP | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 32925
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DP | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 10000
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DP | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 102000
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DP | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 58000
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DP | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 218282.15
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DP | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 4218000
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | D1 | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DP | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 1180568.0305
NDS-1993 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1993 | R2 | Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5388153.9
NDS-2011 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2011 | YT | HM-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 750000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1150038
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1974 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1974 | HM | HM - Kontrolný systém eDZ | IT | NDS | Iné |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1961 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1961 | YT | HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2190
NDS-1962 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1962 | YT | HM - vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2675
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 90606.58
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 31455000
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4482500
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3352500
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1147500
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4575000
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1425000
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3352500
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | HM | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1147500
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 27500
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 57500
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 24450
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 24450
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 17115
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 16300
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | YT | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | HM | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 41369.32
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 120000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 122250
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 122250
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | YT | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 474542.17
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 60000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 489000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 489000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | po 2036 | 52843.83
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 9325.38
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 249535.29
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | YT | HM-Bezpečnostné zariadenia (bet.zvodidlá | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6306781.16
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | YT | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 177708.47
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2877185.8
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3336443
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2363500
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2363500
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2900000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2900000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2900000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2900000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2900000
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2900000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16300
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16300
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energeti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 535644.16
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2472278.5
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4564705
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2200000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2200500
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2200500
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2700000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2700000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2700000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2700000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2700000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2700000
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40369
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | YT | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 14890677.75
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2200000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1630000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1630000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 58874
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia I | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1537613.78
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 65000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 200000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 244500
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 815000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 429500
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | YT | HM-Doplnenie technologického vybavenia t | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 11302929.78
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 66406
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 83594
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 200000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 65200
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 65200
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | YT | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1509564.11
NDS-2011 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2011 | YT | HM-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 110
NDS-2011 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2011 | YT | HM-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 2220
NDS-2006 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2006 | YT | HM-Horná Streda-križovatka Lúka zvýšenie bezpečnosti | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 14454
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 333583.64
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1125000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 81500
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 81500
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 28297.2
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | HM | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2048730.91
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 103600
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 310000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 425000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 450000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 450000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 812782.95
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6735694
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5100000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4482500
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4482500
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6315000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7563575
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7556425
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7500000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6685000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 16300
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 32600
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5705000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1711500
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 700000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 781500
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 207436.17
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | YT | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20819668.83
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 57050
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 57050
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | HM | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 257530.79
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 81500
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 81500
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | HM | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 287005.5
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8150
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8150
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | HM | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 846767.72
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4890
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4075
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7445
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5555
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6630
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2925
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2000
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5260
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | HM | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 215001.82
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1988333
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 641666
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 529750
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 978000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | HM | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5177817.86
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | YT | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5286.1
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 56528
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3655614.05
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13918018.7
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 32996
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9102595.19
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1606340.33
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4938590.19
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8150
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8150
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | HM | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 658070.28
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 326000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 326000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | HM | HM-Modernizácia hraničných priechodov/od | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 81292.7
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 35000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 125000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1620000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3000000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2150000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1672250
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3789750
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3630000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5630000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2740000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5260000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4370000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2370000
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 207722.38
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | YT | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4572388.18
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 3052.33
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 105724.1
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | YT | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7336527.21
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 122250
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 122250
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | HM | HM-Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 382792.3
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1031989
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2422732
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4922733
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3401014.895
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3296485.105
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3000000
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3000000
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3815000
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3185000
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3815000
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3185000
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 3522137.4
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | HM | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 37917990.07
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2766486.98
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3656050
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4890000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6520000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6500
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | YT | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 9900
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 310000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 250000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 250000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 244500
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 244500
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 870500
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1878850.54
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 22656
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 145675
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 119957.29
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | YT | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5834972.42
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 150000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20375
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 20375
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | HM | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 42102.39
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | HM | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 818194.94
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4075
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4075
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40750
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4075
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | YT | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | HM | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 252173.38
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 21140
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 900000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5686601.44
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 17281405
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4075000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4075000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7445000
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 18022
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | YT | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11437373.85
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 250000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 175000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2115000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2935000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1100250
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1222500
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1500000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1703750
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1546250
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1500000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1500000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1500000
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14340
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | YT | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2769531.67
NDS-9017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9017 | YT | HM-server HW+SW | IT | NDS | Iné |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-9017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9017 | YT | HM-server HW+SW | IT | NDS | Iné |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1630000
NDS-9017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9017 | YT | HM-server HW+SW | IT | NDS | Iné |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 370000
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5342193.48
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1550000
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1900000
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 978000
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 855750
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 846250
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1981750
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1394250
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1200000
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 833250
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1605750
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | HM | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5183820
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 435508.92
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1547654
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1455500
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 652000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1141000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1726000
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | HM | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7468497.81
NDS-1985 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1985 | YT | HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 961560.68
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4995286
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3623420
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6456192
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2445000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4075000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5815000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5185000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5815000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5185000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5815000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6000000
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | HM | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 35779912.13
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 14055200
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | YT | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1379500
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | HM | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 16140.66
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | HM | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3566561.98
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1795746
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1584597.82
NDS-1961 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1961 | YT | HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 753000
NDS-1962 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1962 | YT | HM - vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 653000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1620000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 57050
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 57050
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 53700
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 66300
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 53700
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | HM | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 960558.07
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 42063
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | YT | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5604909.24
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 400000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 6282265
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 4717735
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 10400000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 3037500
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 50
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 400000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 100000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 100000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 100000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 205437
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 119563
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 914875
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 475000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 24130000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 44086650
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 57759050
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 57327355.788
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 10539519.412
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1585784
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1630000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1000000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 185000
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 928451.19
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 145490.47
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25000
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 85000
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 131500
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 61125
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13875
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 368049.21
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Ráztočno | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 900000
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Ráztočno | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1860000
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Ráztočno | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Ráztočno | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 60000
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Ráztočno | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 59002.26
NDS-2 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2 | D2 | Hranica ČR/SR - Kúty VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 31.05
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 277216
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 51840
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 407500
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 103300
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 12950
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 9094005.7
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 11729910.7275
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 2047492.7725
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 22520
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 39992.72
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 500000
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 655000
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 500000
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 50000
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 50000
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 503393.45
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 4645500
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 4204047.5732
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 714927.9768
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 97800
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 120000
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 72759.34
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 120385
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 121889
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 56986
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 10000
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 12400
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1780775
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 2588312.1527
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 455185.9972
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 40750
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 55937.275
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 10597.725
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 31419
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 18
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -2.0578e-08
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6374.52
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4054148.52
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 520690
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13706.41
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4572.86
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 443177.29
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12441619.94
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 78207.74
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5305.39
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1547585.52
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3928667.78
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8015344.73
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 686806
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 532274.56
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 491181.52
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 241564075.5
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 126252759.44
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 41553285.53
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11668679.61
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 72204188.6
NDS-1022 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1022 | D3 | Hričovské Podhradie - Žilina Strážov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 140.39
NDS-1022 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1022 | D3 | Hričovské Podhradie - Žilina Strážov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 128.39
NDS-1022 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1022 | D3 | Hričovské Podhradie - Žilina Strážov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 188760.8
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | -8.4401e-10
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 172891.5
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 274822.73
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 15035.3
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 28017.36
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 58613746
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 30452549.91
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 10450000
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 1206783.9
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 347000
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 394000
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 1623
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 12713.72
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2026 | 1583648.46
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | 2026 | 11759681.03
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 289879.98
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 1806064.31
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 10764766.99
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2026 | 595734.94
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | 2026 | 18768719.11
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 105130.49
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 3420224.44
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 3554520.73
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2026 | 17340743.08
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | 2026 | 256015503.86
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 3060130.33
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 300870951.35
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová (II. fáza) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 74401765.31
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 1314
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 5000
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 1000
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 23813.78
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 158000
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 200000
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 114100
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 15140.83
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 250000
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 350000
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 313000
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 163000
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 37000
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 140.83
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 218845.43
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 250000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 130000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 130000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 130000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 130000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 12646640.25
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8150000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1850000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 163000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 281500
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 218500
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 37000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1100250
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1350000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1350000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 978216.56
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 165357.44
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1774194
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2000000
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 52200
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50600
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 8239706.75
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | D1 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 65811250
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1293451
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 139874
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | R7 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2315080.17
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | R7 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3247324.23
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | R7 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | I/64 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 81044
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2035 | 2179940.59
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 384695.4
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1079354.16
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DRS | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 3117
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | I/66 Krupina obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DRS | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 50
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 345400
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 1030000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 1270000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 630000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 62500
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 75000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 489000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 600000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 111000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 75000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 150000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 150000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 150000
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 11346556.325
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 40000212.225
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 30477649.675
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 301550
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 753050
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 786664.77
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 97800
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | R3 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 22200
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 20032
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 28900
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | R2 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 1896912.5
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | R2 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 597163.54
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | R2 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 134000
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | R2 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 97800
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | R2 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 860000
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 2800
NDS-9016 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9016 | HM | IPM- dopravné značenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2036 | 100000
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1085595
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1044931
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 120000
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 387125
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 23315375
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 721974.08
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 875
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13.33
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 531.98
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 307419.14
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 54250.41
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 17242577.23
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4129607.37
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7952115.59
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 22099.86
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 40623833.96
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7168911.8
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 22677769.41
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1861021.98
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2.74
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 40.15
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 30000
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 637600.91
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 112517.81
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 598645.27
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 175731.36
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 947056.31
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 167127.65
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 271769.37
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 34854.98
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 94361969.89
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16652112.33
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25007017.97
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3933257.61
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2480000
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2000000
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 160000
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 25345900.8
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 34482
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 44.14
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1768.22
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13946924.51
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 66634.6
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2522669.79
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 462233.58
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 291930.45
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 276819.9
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 40627745.13
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7169585.66
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 33132001.94
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2047716.54
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3137.52
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 0.7
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1286327.8
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 71.82
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 207162.27
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 171538.8
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9876949.31
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 557747.62
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2001181.55
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1029528.22
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 41030.19
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7240.63
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8069016.13
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 526381.55
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 244538043.76
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 36701489.06
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6.6939e-10
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 192875.8
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4300
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 81420.85
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 17327.9
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8669374.132
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1799844.502
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 340000
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14276941.98
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1900000
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Mýtna | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 333263.68
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20.87
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 74622.68
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1580911.4445
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1282500
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 382110.04
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 130000
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 25000
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 25000
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 46000
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2028 | 4000
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 1894984
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 2660000
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 211374.05
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 17200
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 51600
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 51600
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2028 | 24114.4
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2028 | 973060.94
NDS-2074 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2074 | R2 | Križovatka Bánovce - východ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2028 | 30480
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 491895
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 474886
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 50400
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 50400
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 900000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 407500
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 466585
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 84915
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 75000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 75000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 23227500
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 28501558.5652
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 5272853.7847
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 2070189.05
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 489000
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 844500
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 324103.07
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 35774.93
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 130108.8
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 7592
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000380
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 95000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 75000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 33248
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 9110.85
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 574000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1141000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 441725
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 58275
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 160000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 50
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 7144668.2823
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 117686000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 80750000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 87794767.579
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 16537869.021
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 254497.97
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 2078250
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 2550000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 2550000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 471750
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 24000000
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | po 2036 | 139847.31
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 24678.94
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 3668220.93
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 539971.53
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 66.5
NDS-2075 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2075 | D2 | Križovatka Dúbravka | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 360702.5455
NDS-2075 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2075 | D2 | Križovatka Dúbravka | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 6792500
NDS-2075 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2075 | D2 | Križovatka Dúbravka | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 5517755.8
NDS-2075 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2075 | D2 | Križovatka Dúbravka | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 10000
NDS-2075 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2075 | D2 | Križovatka Dúbravka | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 5000
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 81800
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 10000
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 4200
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 140000
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 2221751.4102
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1138022.0145
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 143845.5752
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 16458.925
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 61442.15
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 13098.925
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 59083
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 10000
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 4050
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 30000
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 60000
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 94939.2
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 929100
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1239822.504
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 233559.096
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 19989.505
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 40397.495
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 8140
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 12000
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 9667
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 250
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 750
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 48030
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 55746
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 1017759.3675
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 76365.1325
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 1481.67
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 22005
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 1665
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 12000
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 9667
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 300
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 700
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 73500
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 446502.2325
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 950004.75
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 11491.5
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 24450
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 70620
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 19345
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 4050
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 30000
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 60000
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 116121.25
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1161375
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1489575.7406
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 278283.2969
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 24450
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 37701.75
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 7298.25
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 9000
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 280015 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 6049600 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 9291000 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 4782467.2285 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 702606.6715 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 888737.9 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 294500 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 139712.19 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 153963.81 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 27750 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 50000 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 91600 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 50000 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 8400 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 29586.4 | Rezervný projekt
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 20015 | Rezervný projekt
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1.03
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 300
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 75020.08
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11278160.49
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3662214.69
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 39626.56
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 395127.8
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25311030.28
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 17807.17
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5163.32
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 115000
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 52600
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 28525
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 22775
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3700
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6685
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 90132.14
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 198578.33 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 65000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 75000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 22583.65 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 887822.95 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 55000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 100000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 1484492.26 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 25200 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 25200 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 50400 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 26141.16 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 91494.06 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 78423.48 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 17434307.398 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 3076642.482 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 9.3132e-10 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 34722500 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 6127500 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 50872500 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 8977500 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 46572562.5 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 8218687.5 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 52508815.8435 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 8228429.0565 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 484500 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 85500 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 969000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 171000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 969000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 171000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 834551.25 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 147273.75 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 1161375 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 210900 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 753015 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 132885 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 793220 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 139980 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 2.9104e-11 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 877271.8887 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 154812.6862 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 303995 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 373244.5 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 69060.5 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 3612745.91 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 600000 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 318882.8 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 6448131.58 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 5164856.7 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 301148.91 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 1467284.29 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 214080.02 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 15847637.84 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 2039245.14 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 20 | Primárny projekt
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 689.78 | Primárny projekt
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 1078.76
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 14.03
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 94000
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 57050
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 1092.79
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 10472.6
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 30329.57
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20000
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 480000
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 250000
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 474408.37
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 500922.65
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 19777.39
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2290118.2
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 83848783.65
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 17448900.68
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16192603.21
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 29.86
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 99547
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 45542
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 22757143
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12077868.16
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 24495000
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 783
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4260119.97
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9200000
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1009323.54
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 693658
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16653.17
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 17.72
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 39.65
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12305090.6
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 665336.73
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2253004.75
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 803302.94
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 199
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1041.94
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -2.241e-09
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 237734.01
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 40000
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1630.33
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 912555
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1024860.57
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14000
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14035782
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3814250
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1358683.35
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 553738.1802
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 553738.1802
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 679433.35
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 679433.35
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 679433.35
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 125695.1697
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 808806
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1242857
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 475000
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7500
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13798.41
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3216
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25243922.52
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 26026767.29
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4.85
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8.85
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1050854.31
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 239288.38
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 130522.39
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1071074.42
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 242974.09
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 134134408.14
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 29746202.01
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14417324.47
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 111010576.43
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – trasa a tunel | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 23262304.36
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1583648.46
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 736.14
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 168162.39
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2439004.75
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1643712.97
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 430412.59
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1255486.14
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 688194.98
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 130607555.74
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 28709238.27
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 23048392.18
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6585565.69
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 25000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 25000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 50000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 50000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 100000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 50000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 285000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 13205000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 12535250
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 14102550
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 5627724.475
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 718940.525
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 100000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 120000
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 93350
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 57050
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 12950
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1593189.87
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 41017.69
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 350000
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 300000
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 244500
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 244500
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 157987.065
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 23263.935
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 2397112
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 230000
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 402500
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 230000
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 230000
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 57500
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | EÚ | nie | pred 2026 | 2034 | 4455531
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2034 | 4455531
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 8890000
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 10076065
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858a | R4 | Lipníky – Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 11500000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 185000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 80000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 160000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 80000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 80000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 217800
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 97800
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 34225.325
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 2729.675
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 50000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 3175000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2034 | 1020000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2034 | 1020000
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 7000481.5
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | CEF | áno | pred 2026 | 2034 | 286348
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2034 | 334615.89
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 59049.88
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 1052698.5
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 468788.29
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 9630
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2920000
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2510000
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 20959648.9
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 5773000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 2866000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 23500 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 40000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 40000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 16500 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 340000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 60000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1010000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 7941350 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 87166613.5 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 194119513.5 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 127508435.6192 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 19960901.3307 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1467000 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 3185500 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 2110936.82 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 332191.18 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 692750 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 157250 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | 2032 | 21869.64 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 5831.91 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 540586.17 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 3990.08 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 118.5 | Rezervný projekt
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 49.5 | Rezervný projekt
NDS-1969 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1969 | D2 | Lozorno - Stupava | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | 2030 | po 2036 | 40000
NDS-1969 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1969 | D2 | Lozorno - Stupava | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | 2030 | po 2036 | 110000
NDS-1969 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1969 | D2 | Lozorno - Stupava | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | 2030 | po 2036 | 533247.43
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 385000 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2717400 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3429100 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2070400 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 25000 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 160000 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 15000 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10546100 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10830780 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1915120 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 10352000 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 221724.79 | Rezervný projekt
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 21761 | Rezervný projekt
NDS-718 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 718 | D1 | VSP Privádzač Poprad Kežmarok, I.etapa, 2.časť | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 34900
NDS-152 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 152 | D1 | Mengusovce - Jánovce I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4.5
NDS-152 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 152 | D1 | Mengusovce - Jánovce I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 139.68
NDS-152 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 152 | D1 | Mengusovce - Jánovce I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10640.66
NDS-152 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 152 | D1 | Mengusovce - Jánovce I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10784.84
NDS-1475 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1475 | D1 | Mengusovce-Jánovce, III. úsek km 14,23-25,85 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 25818
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 247604 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1828800 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3048000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 50000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1460760 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 35000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 320000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 80000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 120000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 220000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4075000 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 5792832 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1104968 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 774250 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8150 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 225363.12 | Rezervný projekt
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 80125.48 | Rezervný projekt
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 121471.85
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 137000
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2040
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4060993.74
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 57637.2
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 5458023 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 3157616 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 45500 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 63700 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 20943831.695 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 2377060.745 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 300000 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 283895.2907 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 490285.4253 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 522506.67 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 238611.3793 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 32221.2447 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 32673350 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 72763350 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 80180000 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 47601068.239 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 16072717.261 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 962056.8314 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1661466.2498 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1770656.75 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1770656.75 | Rezervný projekt
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 808599.9185 | Rezervný projekt
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 325000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 914875
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 300000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 10800000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 9900000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 907500
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 50
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 350000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 752073
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1467000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 900000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 900000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 166500
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 14060000
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 44086650
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 40725550
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 9760314.57
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 28239685.43
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 31416539.0877
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 5535594.7622
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 41290
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 678640.35
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 16.5
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 75000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 150000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 150000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 150000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 150000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 75000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 163565
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 774448.97
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 920071
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 1220843
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 236175
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 236175
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 236175
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 105736
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 5000000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 6884974.12
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 12785025.88
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 203750
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 453750
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 296250
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 453750
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 92500
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 77425000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 95284390.5417
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 104543085.2325
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 31064204.54
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 59261215.0658
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 6229237.02
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 8787500
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 2445000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 3000000
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 1835297.355
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 1513119.645
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 277500
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 2342395.02
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 210712.86
NDS-1996 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1996 | D1 | Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 24335078.3
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 50
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2150000
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 18419000
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4181000
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 15485
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 38716015
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2132308
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 252.5
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 538560
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4364000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 5985000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 200000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 193562500
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 198787500
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 35150000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 4075000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 3370000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 555000
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 89694.39
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 200
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 5300000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 2500000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 1800000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 60000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 40000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 7172000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 1628000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 9291000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 57855000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 77000000 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 70441982.9482 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 13117517.6017 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2445 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | ZS EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 555 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 81500 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 18500 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 66982 | Rezervný projekt
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | ZS EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 4308 | Rezervný projekt
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3513021.56
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 58316.54
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10291.14
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4827513.75
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 86570.76
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 140472023.16
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Mýtna - Lovinobaňa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8078109.28
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 42991.62
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 120000
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 120000
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 163000
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 163000
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 37000
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 129.64
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 311684.14
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 82579.6
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 164552.95
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 539205
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 55694
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 400000
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 12000
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3073246.19
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4681667.68
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 8150000
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 16992700
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka s R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3437300
NDS-1528 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1528 | R1 | Nitra západ - Selenec PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 767.92
NDS-1528 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1528 | R1 | Nitra západ - Selenec PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3574.67
NDS-1528 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1528 | R1 | Nitra západ - Selenec PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2.12
NDS-1528 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1528 | R1 | Nitra západ - Selenec PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3576.79
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 1073741.22 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 824650 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 597181 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 61700 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 61700 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 61890 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 75489375 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 85500000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 79497720.5592 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 14455019.3907 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1776700 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1500000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1252403 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 710297 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 600000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 111000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 3000000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 4000000 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 80685 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 18315 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 815 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 185 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 36746.35 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 1194152.95 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 140 | Rezervný projekt
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 314 | Rezervný projekt
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4100000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 244500
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 244500
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | nie | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1193594.12
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6078491.58
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 2538000
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1513000
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 870420
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 870420
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1247300
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1736250
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1438650
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1282800
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1268000
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1284300
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 502674.1
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - Nové funkčnosti | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 19659977.92
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3403480
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4510000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4750000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5175250
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4890000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6000000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4044000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5352250
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5587000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 5916750
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6000000
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 6261938.89
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | YT | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3343796
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 26000
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 80000
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2400000
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 985.86
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 627.44
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 51000
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 100000
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 69275
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 40.2
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 109572.67
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Váhom - Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 19657.09
NDS-1752 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1752 | R7 | Nové Zámky - Čaka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 48143.78
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 48900
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 77578.22
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 17609.78
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 98519
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 66389
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 83766
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 258647
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 3871250
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 2509372.3747
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 370141.2753
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 120097
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 82572
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 101747
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 345096.05
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 5419750
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 3350930.8152
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2035 | 481381.5347
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 50000
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 86306.05
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 7905
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2035 | 43691
NDS-2041 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2041 | D1;II/537 | Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 438280.41
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1550000
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2300000
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Zámer EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 23227500
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Zámer EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 113667500
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 5705000
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 6200
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Zámer EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 173212
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 1730470.41 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 428000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 428000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 348820 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 11410 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 2590 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 310375 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 43800 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 30000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 17670 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 217597 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 152620 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 152620 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 152620 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 125912 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 60372 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 50872 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 50872 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 50962 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 22980 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 6.9849e-10 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 8835451.4035 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 1559197.3065 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 26486000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 4674000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 45623750 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 8051250 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 42175725 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 7442775 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 54498800.1617 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 9207393.2882 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 3.638e-11 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 322935.4 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 56988.6 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 930240 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 164160 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 969000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 171000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 834551.25 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 147273.75 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1006525 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 175750 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 1113500 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 196500 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 1292000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 228000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 1145757.5 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2032 | 202192.5 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1430253.28 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 886708.72 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 760000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 140600 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 1472983.08 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 20400 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 70000 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 28704.3 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 410.46 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 1243926.41 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 1494256.27 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 22197.7 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2032 | 633348.15 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 111767.33 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 7647751.18 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 273469.01 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2032 | 120 | Primárny projekt
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2032 | 161.5 | Primárny projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 407500 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 92500 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 200000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 3310000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1250000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 16000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 48000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 48000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 8739 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 2505000 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 2449675 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 36099406.25 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 79667267.4535 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 28880292.9065 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 23443028.54 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 8194343.75 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 896500 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1816270.085 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1262588.915 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 203500 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 282760.05 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 20 | Rezervný projekt
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 103 | Rezervný projekt
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2026 | 8500
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2026 | 9382.64
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DP | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2026 | 35782.57
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2026 | 310596.55
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2504.67
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 14074.04
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 7014
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 6012
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 3506
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 6772540
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 1254043.9285
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 10735000
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 51000
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 238179.5
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 47500
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 109940
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 17056
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 30000
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 11700
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 15000
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 22500
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 258973.95
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 5340685.1385
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 1212302.7615
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 126637.96
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 28746.04
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 15000
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 7500
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 15000
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 2576757
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 2354262.7492
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 534403.2007
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 71097
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 63988
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 71097
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 11500
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 24450
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 5550
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 42709.26
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 91194.74
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2031 | 18500
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Stavebné povolenie | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 50000
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Stavebné povolenie | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 4770
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Stavebné povolenie | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 8970
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Stavebné povolenie | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 2760
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 9223502.5
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 15563850
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 6913834.4322
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 280000
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 560000
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 343221.18
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | Stavebné povolenie | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 183354.2
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | Stavebné povolenie | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 231673.29
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Stavebné povolenie | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 1199.92
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Stavebné povolenie | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 429942.36
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Stavebné povolenie | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 103
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 285250
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 64565
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 5625
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 7500
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 7500
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 7500
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 1875
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 88810
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 138496
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 29694
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 27500
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 2500
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1412386.85
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 7057012.5043
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1924264.3457
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 40750
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 208310.49
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 45185.51
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 81500
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 18500
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 343907
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 3000
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 6000
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 9996
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 16478641.0154
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 6514822.8755
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 1256349.702
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 26668
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2030 | 13332
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 469953.45
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 185795.55
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Hluková štúdia | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2030 | 4961.7
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 250
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 260976
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 364000
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 443861
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 163000
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 46300
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 5000
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 67500
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 14700
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 1500
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 18500
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 5000
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 5100
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 5100
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 4800
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 57050
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 12950
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 81915.65
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 930142.8767
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 206915.9232
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 2445
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 27762.96
NDS-2077 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2077 | R1 | PHS Nová Baňa - Rudno nad Hronom | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 6176.04
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 156907
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 15000
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 222900
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 42818
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 15000
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 15000
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 12500
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 12500
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 12500
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 12500
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 163000
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1225229.15
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 8720437.2675
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 1939631.4825
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 18337.5
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 206732.38
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2031 | 45982.12
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 40750
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2031 | 9250
NDS-9018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9018 | HM | Platobné kiosky | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2036 | 1500000
NDS-9018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9018 | HM | Platobné kiosky | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2036 | 1630000
NDS-9018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9018 | HM | Platobné kiosky | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2036 | 370000
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 50
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3800000
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3000000
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 20
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 644334.83
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 100
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 925218.45
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10031476.28
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 406993.66
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 19294.51
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | D4 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 167000
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5579418.02
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 436954.06
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 413750.93
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9134.99
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 505000
NDS-2019 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2019 | D1 | Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 29966.22
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6557.09
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 15196666.06
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1157.15
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 159.14
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 233120.41
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 933375.05
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3189603.84
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 164179.81
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 421853.59
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 80735.16
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 44147191.53
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 74072755.7
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5808470.32
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 45334775.92
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9655761.64
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 18949527.68 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 29645.41 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | CEF | áno | pred 2026 | 2027 | 324665.21 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2027 | 1963287.83 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | 2027 | 999898.15 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 346462.47 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 632923.33 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 3651803.24 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | CEF | áno | pred 2026 | 2027 | 26194492.87 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k CEF projektom | áno | pred 2026 | 2027 | 13247890.09 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | 2027 | 36609127.52 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 25405843.91 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 29296343.87 | Primárny projekt
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 63977.55
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10950
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1242319.199
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 171000
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 237500
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5220.91
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 720000
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 423428.76 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 538000 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 538000 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 261540 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 14090.6 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 5000 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 1647.15 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 127446 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 127446 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 254892 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 246212 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 5400 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 2400 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 2400 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 3400 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 23757142 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 14573980.795 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2027 | 17942909.4 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2027 | 17942909.4 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 40635964 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2027 | 12789518 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2027 | 12789518 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 46971374.4 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 427455 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 579600 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 263572 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 480975 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 1099933.52 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 1900000 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2027 | 1900000 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 1438.46 | Primárny projekt
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat II. etapa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | 2027 | 134678 | Primárny projekt
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 685.4
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6649151.97
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 454846
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 289180
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5000
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 415000
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 42031253.73
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1212172.62
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7653175.89
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3184111.14
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1377509.95
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 60672.27
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1514438.48
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 187628885.82
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 88157284.98
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 33084030.34
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8575700.28
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 64236729.2
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 98282.61
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 140000
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 140000
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 228200
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 244500
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 300000
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 156679.805
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 22967.195
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 563.9
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | R4 | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | R4 | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 25000
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | R4 | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 40750
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | R4 | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 51671.815
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | R4 | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. et | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 11729.185
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 110000
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 150000
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 10000
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 677615.31
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14286.95
NDS-171 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 171 | D1 | Privádzač Púchov VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 97.15
NDS-171 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 171 | D1 | Privádzač Púchov VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-171 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 171 | D1 | Privádzač Púchov VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 90000
NDS-171 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 171 | D1 | Privádzač Púchov VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 33.48
NDS-897 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 897 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 0.33
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 414.02 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 203609 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 53800 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 364005 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 12500 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 9375 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 10000 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 10000 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 20000 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 1843950 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 7966268.85 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 4856598.5595 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 62500 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 162000 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 106515 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 70416 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 15984 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 3021.87 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 136.83 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 1137726.39 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 338462.63 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2029 | 170 | Rezervný projekt
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa stavby | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2029 | 20 | Rezervný projekt
NDS-129 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 129 | D1 | Privádzač Trenčín VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 39000
NDS-129 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 129 | D1 | Privádzač Trenčín VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 55000
NDS-129 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 129 | D1 | Privádzač Trenčín VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 18066.27
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2179.36
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 103881.04
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 15592.25
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2530745.11
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 82484.69
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 9.5
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 272698.73
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 119994.11
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 739855.67
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 10630016.46
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 98270
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 7570
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | PH stena Nitra Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 15100
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | Protihluková stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Hluková štúdia | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2031 | 52342.4
NDS-1519 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1519 | R2 | Pstruša - Kriváň | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 370.61
NDS-1519 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1519 | R2 | Pstruša - Kriváň | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 267.01
NDS-1519 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1519 | R2 | Pstruša - Kriváň | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 637.62
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1400000 | Rezervný projekt
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2200000 | Rezervný projekt
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 25000 | Rezervný projekt
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000 | Rezervný projekt
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 8150000 | Rezervný projekt
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 5925000 | Rezervný projekt
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 9291000
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 11787125
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 3421875
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 122250
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 150000
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 150000
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 27750
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | D1 | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 84065.5
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1000000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 174000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 507500
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 600000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 926000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 674000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 70000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | YT | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 52944
NDS-2076 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2076 | YT | Rekonštrukcia budovy Miletičova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2027 | 500000
NDS-2076 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2076 | YT | Rekonštrukcia budovy Miletičova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | 2027 | 3236000
NDS-2076 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2076 | YT | Rekonštrukcia budovy Miletičova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2027 | 2004000
NDS-2076 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2076 | YT | Rekonštrukcia budovy Miletičova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2027 | 48500
NDS-2012 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2012 | D1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4900
NDS-2012 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2012 | D1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 393291.93
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2609412.395
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 592320.605
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 163000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 37000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 265000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 265000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 265000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 265000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 774250
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 23403250
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 67212500
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 87613750
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 90250000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 815000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1407500
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1500000
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 277500
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 5798277.57
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | po 2036 | 385879.85
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 68096.44
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8239948.88
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 33236.74
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 586.49
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 605.85
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 0.2
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 526.05
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 240.57
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1029079
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 149690
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 12000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 32000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 28000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 4890000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 2740000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 370000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 50000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 150000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 150000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 150000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 203750
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 46250
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 29924.7625
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 88819074.6125
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 81779087.6092
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 22034407.2158
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 815000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1815000
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 1860088.95
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | R1 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 338241.05
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2035 | 774913.45
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2035 | 136749.43
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2035 | 613543.12
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1452546
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 816632
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 895147
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 30000
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 60500
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 2241250
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 508750
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 20542323.575
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 25713963.325
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40574672.6
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 489000
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | R1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1569850
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | I/18;D1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 48950
NDS-830 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 830 | R1 | Selenec - Beladice PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3888.09
NDS-830 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 830 | R1 | Selenec - Beladice PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3888.09
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 197.81
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 237.59
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4675845.18
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11.7
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 792462.21
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3642.68
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 24117362.84
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 9253.71
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 205000
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 260000
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 353245
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 228200
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 51800
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 692474.4
NDS-1531 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1531 | R1 | Sielnica úprava križovatky | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 613.99
NDS-1531 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1531 | R1 | Sielnica úprava križovatky | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 85.43
NDS-1531 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1531 | R1 | Sielnica úprava križovatky | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 699.42
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 58849.76
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 100000
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 50000
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 75236.725
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 258680.98
NDS-1986 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1986 | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 50
NDS-1986 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1986 | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1334582.57
NDS-1986 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1986 | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 45.62
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 1540062
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 20000
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2010000
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 2577317
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4900
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 49396827.4
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 10312235.75
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1630000
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4445000
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 925000
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 51800
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 3851549 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 2288595 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 45500 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 109200 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 63700 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 20516301.445 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 1799238.82 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 2532745.46 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 133300 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 66700 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 297651.04 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 514041.52 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 547824 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 250172.96 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | 2032 | 33782.48 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 22453250 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 50003250 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 55100000 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 32804704.7425 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 13587010.6075 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 661585.6225 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1142554.3113 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1217642.25 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1217642.25 | Rezervný projekt
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Rozsah hodnotenia EIA | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 556056.6275 | Rezervný projekt
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DP | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 32.79
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 43726.09
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 113668.3
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 200
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 3050
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | -7.9581e-13
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 311.96
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 43469.12
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 27950
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 3200
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 3200
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 588500
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 9310000
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 5415559.2888
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 233129
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | R4 | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 114450
NDS-2067 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2067 | R4 | SSÚR Košice | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2027 | 4929.6
NDS-2067 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2067 | R4 | SSÚR Košice | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2027 | 230
NDS-2067 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2067 | R4 | SSÚR Košice | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2027 | 279168.3
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1031301
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 8482958.5
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 10121300
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 5955190.824
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1974728.926
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 40750
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 131500
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 150000
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 254957.33
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 51574.67
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 569182.37
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 3555
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 41000
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 11300
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 11300
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 7883690.45
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 12255000
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 4537046.1
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 195000
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 260000
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 102653
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 115730
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R2 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DP | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 26270
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DP | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 10158.79
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 70000
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 57050
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 57050
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 30540.145
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 3992.855
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 888743.51
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 106000
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 185500
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 106000
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 106000
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 26500
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 2692200
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 1709551
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965a | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 8500500
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Stročín - Svidník, juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 17006.77
NDS-1031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1031 | D1 | Studenec - Behárovce | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 0.43
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D2 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D2 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 586686.89
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D2 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 40000
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D2 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 110000
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D1 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 129688
NDS-197 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 197 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2.68
NDS-197 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 197 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 84.26
NDS-197 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 197 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 86.94
NDS-197 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 197 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 160
NDS-1603 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1603 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek 2. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 0.28
NDS-1603 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1603 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek 2. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4851.82
NDS-1015 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1015 | D1 | Sverepec - Vrtižer II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4368.89
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 554778
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 3350397.5
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 37350
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 300000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 112002
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 233334
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 200000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 200000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 200000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 200000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 66668
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | EÚ | nie | pred 2026 | 2034 | 3802013
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | spolufinancovanie | nie | pred 2026 | 2034 | 3802013
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2028 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 3395974
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 12075000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 40000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 100000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 235000.03
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2027 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 665000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 3500
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1383613.45
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1235000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 9550000
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262a | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 7142855.7
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | 2034 | 7608.04
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 2028.82
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2034 | 1371473.22
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 318163.59
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Svidník, juh – R4 št. hr. SR/PR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2034 | 20
NDS-1020 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1020 | D1 | Svinia - Prešov západ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 27.17
NDS-1020 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1020 | D1 | Svinia - Prešov západ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 27.17
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3.2274e-09
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 393.61
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 27357.35
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2000
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1020049.04
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9198100.39
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 82698.93
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1999751.49
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2426690.08
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10558948.35
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 435102.06
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8223.93
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 180419.72
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 205396930.1
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 95500926.78
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 35592337.3
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 41759372.41
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 72219.78
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4.77
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 683763.28
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 41145.64
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 278
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 85000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 430000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 800000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 5000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 10000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 12500
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1141000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 259000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 9516750
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 11648250
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 9516750
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1630000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10595000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7815000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7185000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7815000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 8000000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 325362
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 7677729
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 407500
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 500000
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | NM | Systém ETC – SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4167500
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 32549608.63
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 104138.05
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2030 | 888747.76
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 2979440.22
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 767260.34
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 50
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 47034671.99
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 22
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2330619.59
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5299736.83
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 244899.17
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1220776.76
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1388856.99
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100431052.42
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 32555343.09
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11110007.91
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 14351790.91
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 19476278.37
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | -2.8649e-11
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 2357.58
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 240000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 646000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 358600
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 280778.095
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 63734.905
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 13400
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 38750
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 9000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 11250
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 6355
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 6750
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 79061.4
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 94873.68
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 94873.68
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 110685.96
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 94873.68
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 774.97
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 1425000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 43700000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 43974500
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 42583750
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 19365740.804
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 2640560.796
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 915000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 1135000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 792350
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 741203.38
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 516898.62
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 480000
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany, I. úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 88800
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -1.8044e-09
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 459929.49
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50000
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10500
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 133177
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 192750
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1078245.15
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 814644
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1348997.15
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8275857.1
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3288872.1475
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | pred 2026 | 580389.2025
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 462919.8
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 746376.49
NDS-2071 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2071 | R2 | Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4.0927e-12
NDS-2071 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2071 | R2 | Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3289.04
NDS-2071 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2071 | R2 | Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9922.12
NDS-2071 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2071 | R2 | Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1484899.65
NDS-2071 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2071 | R2 | Šaca – Košické Olšany, II.úsek, revitalizácia mokrade vo Valalikoch | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7574.29
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 50000
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 46000
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 112048.35
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 470
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1828800 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3048000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 50000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1487424 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 80000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 180000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 220000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 100000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4890000 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 6156480 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2036 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1145520 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 774250 | Rezervný projekt
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 8150 | Rezervný projekt
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 1237251.5
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 17321521
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 18217200
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 8732885.2497
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 810307.1502
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 29258.5
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 409034.645
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 430000
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 167570
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2032 | 19980
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3180000
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3000000
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | po 2036 | 217749.6
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 38426.4
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 272483
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 853001.68
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 40913
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 821413
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 100000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 120000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 82445
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 60000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 2800000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 9701420
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 60000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 60000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 60000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 60000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 60000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 517525
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2034 | 117475
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 28647250
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 45215250
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 47553940.449
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 16542244.151
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 1757500
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 1100250
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 1350000
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 613105.525
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 449229.475
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2034 | 83250
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 165000
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 25265
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 66045
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 74000
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 28360
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 24520
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 26000
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 4810
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 2220263.3017
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 4994636.1482
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 6914504.4387
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 3459953.713
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 503986.1482
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 314590.45
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 400759.5425
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1694008.9017
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 1966918.95
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 894214.9312
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 293149.6937
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 211983.95
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2036 | ŠR | nie | pred 2026 | 2033 | 211983.95
NDS-803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 803 | R3 | Trstená obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 29.37
NDS-803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 803 | R3 | Trstená obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 88.49
NDS-803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 803 | R3 | Trstená obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 117.86
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 181.09
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 590000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 20000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 16300
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 16300
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 3700
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 14835.13
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 174302
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 610057
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 522906
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 261453
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 72200000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 272650000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 178077500
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 178077500
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 218500000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 220989463.8327
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 260561153.5673
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 32865250
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 3900000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 6300000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 4075000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 4075000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 5000000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 5000000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 5000000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 5146700
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 4071600
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 706700
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 250676.73
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1300000
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 14459260.24
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 1874716.91
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2033 | 2576795.52
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 454728.62
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 20743366.61
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2033 | 2832513.83
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2033 | 1602348.22
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -1.1642e-09
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 52012.97
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 883.73
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 83569
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2162847.59
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2070953.73
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1048519.4295
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | pred 2026 | 185032.8405
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 50337.78
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11000
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2991952.29
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 85.49
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2497611.52
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 86555.39
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2108989.7
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 15274.45
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 353786.01
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1224203.15
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 33469392.35
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 22524128.72
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4179452.36
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4822055.6
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12237085.79
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 119
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7000
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 80.23
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6596.74
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 48000
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 403.57
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7192
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 167277.75
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 1670000
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 725.95
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | po 2036 | 230166.83
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 45580.61
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 84823.38
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 3074.7
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 19120
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia uskutočniteľnosti | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 4780
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 24090.62
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1662
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 288.36
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 328.87
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1125893.26
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 160093.23
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3033574.53
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3817838.11
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9348875.77
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1238.97
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1400000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1900000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1600000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1207825
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4682175
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3000000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3815000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4000000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4000000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4000000
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | HM | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 4000000
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 150003.8
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 200000
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 500000
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 737000
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 652000
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 148000
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2030 | 3.8
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 1098012.22
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 35169.1
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 72000
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 275000
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 122250
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 46947.04
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 36562.8
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 180500
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 228200
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 830714.49
NDS-65 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 65 | D1 | VSP Bajkalská - Mierová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 250000
NDS-65 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 65 | D1 | VSP Bajkalská - Mierová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 250000
NDS-65 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 65 | D1 | VSP Bajkalská - Mierová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12903.65
NDS-204 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 204 | D1 | VSP Behárovce - Branisko, III. etapa kanal. zberač | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13.61
NDS-204 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 204 | D1 | VSP Behárovce - Branisko, III. etapa kanal. zberač | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13.61
NDS-9 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9 | D1 | VSP Bratislava - Senec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 442.38
NDS-9 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9 | D1 | VSP Bratislava - Senec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8000
NDS-9 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9 | D1 | VSP Bratislava - Senec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 442.38
NDS-9 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9 | D1 | VSP Bratislava - Senec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 169701.83
NDS-2005 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2005 | R2 | VSP Brzotín, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 855.01
NDS-712 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 712 | D1 | VSP Fričovce, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 19060.35
NDS-712 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 712 | D1 | VSP Fričovce, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7.82
NDS-12 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 12 | D1 | VSP Hlohovec - Piešťany | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 27772.56
NDS-12 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 12 | D1 | VSP Hlohovec - Piešťany | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 44759.22
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 3862.28
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 1296
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 29293.34
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 147036.88
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 350000
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 400000
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 865000
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 400861.01
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 90992.99
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 466302.8
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 259.65
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 34.2
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 244592.33
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1025
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 40773.78
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 228267
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 357374
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 757299.67
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 100000
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 200000
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 211900
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 499595
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 107855
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 260000
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 300000
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1670000
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1195534.91
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 271379.09
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 269985.03
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 5586.64
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 80000
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 340000
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 895000
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 813830.475
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 184734.525
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 518.28
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 832783.44
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 158904.14
NDS-1473 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1473 | R1 | VSP Kremnička - Banská Bystrica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1000000
NDS-1473 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1473 | R1 | VSP Kremnička - Banská Bystrica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2189937.28
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11000
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 174000
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 100000
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 48900
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 818196.53
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 469
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 500
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 194696.13
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 360000
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 326000
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3345
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7.87
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 77411
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2844333.21
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 44248.9
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 120000
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 30000
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1747492.46
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20039.44
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 200000
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 130000
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 213000
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1121791.68
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 30000
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 70000
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 150000
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 102214.31
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 987.56
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 94600
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 29990
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 187.56
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 2593.31
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 1130.82
NDS-726 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 726 | R1 | VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 11102.61
NDS-726 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 726 | R1 | VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 8698
NDS-726 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 726 | R1 | VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 9354.49
NDS-726 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 726 | R1 | VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3733.01
NDS-368 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 368 | R2 | VSP Ožďany, preložka | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 421.08
NDS-368 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 368 | R2 | VSP Ožďany, preložka | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 421.08
NDS-41 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 41 | D1 | VSP Piešťany - Horná Streda | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 30000
NDS-41 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 41 | D1 | VSP Piešťany - Horná Streda | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2030 | 214304.76
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 12754.5
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 10000
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 25000
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 24450
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 254.5
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 39529.98
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 280000
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2028 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 440000
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2029 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 702000
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2030 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 696410.165
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 158080.835
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 143.86
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 730930.28
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 65298.05
NDS-718 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 718 | D1 | VSP Privádzač Poprad Kežmarok, I.etapa, 2.časť | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 3970
NDS-741 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 741 | R1 | VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 35.48
NDS-741 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 741 | R1 | VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 160000
NDS-741 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 741 | R1 | VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 35.48
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3745
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 83598.29
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 331261
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 134856
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2298.82
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 910894.39
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 1211.98
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 88000
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2026 | 976.53
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2026 | 103539.51
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 16659.15
NDS-11 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 11 | D1 | VSP Trnava - Hlohovec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 34.85
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 27457.3
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4226.39
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1424300
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 678122.38
NDS-2030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2030 | YT | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2028 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 740000
NDS-2030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2030 | D1 | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2028 | 2620
NDS-2029 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2029 | D1 | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Hrádok na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3330
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 520000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 490000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 40780
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 97872
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 97872
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 97872
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 114184
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 40780
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 10450000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 87827500
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 92131000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 20230032.9345
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 9051074.85
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 710000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 1060000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 989376.89
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 297475
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 365000
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 67525
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 595.43
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 434246.67
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 4559454.57
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 103765.59
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 861684.84
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 160753.12
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 63667.49
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 737547.26
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 20
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2.4193e-10
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8816.93
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7190
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10140
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10140
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 10140
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6650
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2600394.2
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 7410000
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 11.94
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 235491.7
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 47.95
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2784.3
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 36194.1
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 92975.6
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 694825.9
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 578627.04
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6751642.98
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 155252.2
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 6056043.13
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1464002.42
NDS-1705 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1705 | D2 | Zelený most, Moravský sv. Ján | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3.7
NDS-1705 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1705 | D2 | Zelený most, Moravský sv. Ján | MPV | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5768.47
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 116666.6
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 116666.6
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 116666.6
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 116666.6
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2035 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 116667
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 7742500
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 24985000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 28500000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 28500000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 5272500
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 163000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 852000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 1000000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 1000000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2035 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 185000
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 2253475
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 511525
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | 2036 | 1360481.8
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | 2036 | 915
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen- Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | EÚ | nie | pred 2026 | po 2036 | 136273.27
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen- Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 24048.23
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen- Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | po 2036 | 215734.33
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen- Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2026 | VZ | nie | pred 2026 | po 2036 | 37581.61
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1.5
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -2.2442e-10
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1041.51
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2602736.58
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 517702.98
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1562811.89
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 91359.28
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 9577.27
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 473490.09
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 936785.98
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 95874.83
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 80599
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 49646095.67
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 20969249.59
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 8761075.7
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2172.07
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 889663 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 800000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 20000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1900000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1800000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 10000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 60000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 60000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2036 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 50000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 8557500 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 3572500 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 370000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 183000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 183000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 183000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 183000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2035 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 183000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 1956000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 444000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 58496716.6875 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 91274018.0625 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 112272019.8 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 29196376.733 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2033 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1589250 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2034 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 2479750 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2035 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 2600000 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Správa EIA | nie | 2036 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 1100185.655 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | po 2036 | 94179.7 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 25114.58 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | po 2036 | 834971.35 | Rezervný projekt
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Správa EIA | nie | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | po 2036 | 491363.66 | Rezervný projekt
NDS-208 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 208 | R1 | Žarnovica - Šašovské Podhradie I. etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 284.27
NDS-208 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 208 | R1 | Žarnovica - Šašovské Podhradie I. etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 284.27
NDS-1021 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1021 | R1 | Žarnovica - Šášovské podhradie II. etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2.51
NDS-1021 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1021 | R1 | Žarnovica - Šášovské podhradie II. etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2.51
NDS-1192 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1192 | R2 | Žiar nad Hronom, obchvat | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 0.44
NDS-1192 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1192 | R2 | Žiar nad Hronom, obchvat | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | 2026 | VZ | nie | pred 2026 | pred 2026 | 780.94
NDS-1192 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1192 | R2 | Žiar nad Hronom, obchvat | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2026 | ŠR | nie | pred 2026 | pred 2026 | 780.94
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 223392.1 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 930355.58 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 373430 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 100000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 89114.545 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 4789844.34 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 61320 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 91980 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 179740 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 128604 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 112788 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 98263 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 56827 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 25504 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2032 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 25504 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2033 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 25504 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2034 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 12320 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 22945969.9205 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 4049288.8095 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 1.397e-09 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 51680000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 9120000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 88017500 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 15532500 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 80164562.5 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 14146687.5 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 63221313.2933 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 9078350.2567 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 565250 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 99750 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 1534250 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 270750 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 1615000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 285000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 1390918.75 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 245456.25 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 1935625 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 351500 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 773500 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 136500 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 816000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 144000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 868942.3222 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | spolufinancovanie | áno | pred 2026 | 2029 | 153342.7627 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 309700 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 380000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2032 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 70300 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 2867104.87 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 200000 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 14858675.38 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 3596376.03 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | 2029 | 455991.65 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 80469.11 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 10448526.17 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | 2029 | 1677034.02 | Primárny projekt
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | 2029 | 90637.04 | Primárny projekt
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | -7.4506e-09
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 132471.22
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 29942
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 136000
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 182501
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 38.2
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1070.58
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1087.03
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3096359.85
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1789192.36
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 4148767.61
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 5188431.9
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 732134.01
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2682.8
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 849341.16
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 173002356.57
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 48930201.65
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 30529829.04
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 1344946.69
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12443544.07
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 599629.75
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 145.59
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 43856.67
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 460425.6
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 2901.96
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 528826.08
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 130682.49
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | EÚ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 13335733.05
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | áno | pred 2026 | pred 2026 | 506152.32
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 418279.9
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | ŠR | áno | pred 2026 | pred 2026 | 12084426.91
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2026 | VZ | áno | pred 2026 | pred 2026 | 3378163.77
20592993056.99