## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVISLOST
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (jednoduchšia varianta)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Verejné obstarávanie projektu | B | predĺžená realizácia VO na projekt/ časový posun v realizácii projektu | nastavenie transparentného verejného obstarávania, ktorého sa bude môcť zúčastniť maximálny počet záujemcov | MDV SR | 2022-03-01 | S | V | 0 | PRIORITA
2 | nedostatočné presonálne kapacity | B | chýbajúce odborné kapacity potrebné pre projekt/ na základe nízkeho počtu relevantných uchádzačov na trhu sa nepodarí zabezpečiť obsadenie potrebných personálnych kapacít na realizáciu projektu / zabezpečenie komunikácie a akceptácie nastavených procesov v rámci organizácie | zabezpečiť výberové konania na obsadenie a vytvorenie miest manažér elektronických služieb, UX dizajnér, IT analytik, Dátový kurátor, Projektový manažér a IT vývojár (webmaster) | MDV SR | 2022-03-01 | S | V | 0
3 | Nedostatočné skúsenosti vecných gestorov | C | zapojenie interných vecných gestorov ako i externých používateľov vo fáze zefektívnenia upravovaných služieb, definícia príslušných redaktorov u vecných gestorov/ predĺženie priradenie aktivity v rámci projektu ako i možná neschopnosť akceptovať výstupy projektu z pohľadu vecných gestorov | zabezpečiť a vysvetliť vecným gestorom základné povinnosti, ktoré musia pokrývať v rámci svojej agendy z pohľadu zákona o ITVS ako i napĺňanie legislatívneho rámca z pohľadu poskytovaných služieb a spĺňania požadovaných štandardov | MDV SR | 2022-03-01 | N | N | 0
4
5
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)
Note on C5: eKOL: Do tejto tabuľky vložte všetky identifikované udalosti - riziká, ktoré v prípade výskytu môžu ohroziť: a) ciele projektu, b) termíny projektu c) zdroje projektu Pri každom riziku odhadnite: - pravdepodobnosť jeho nastatia - ohodnoťte závažnosť jeho dopadu - popíšte dopad v prípade jeho nastatia - naplánujte činnosť zabraňujúcu alebo zmierňujúcu dopad nastatia rizika, - určite zodpovedného zamestnanca a termín, dokedy má byť vykonaná činnosť na zabránenie alebo zmiernenie nastatia rizika