## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1. | Nezvládnutie vypracovania prípravnej dokumentácie zo strany MD SR | C2 | MD SR nemá interné kapacity na vypracovanie kompletnej prípravnej dokumentácie. Z toho dôvodu musí najprv obstarávať vypracovanie podkladov na posúdenie projektu. Po obstaraní musí poskytnúť súčinnosť pre kompletné vecné časti projektu. Posúdenie vypracovanej prípravnej dokumentácie jednotlivými inštitúciami zaberá čas rádovo v mesiacoch. Hrozí riziko neskorého termínu plnenia. | Navýšenie internej kapacity, prípadne zazmluvnenie externého doávateľa | MD SR | do zahájenia VO | N | V | 0
2. | Nezvládnutie vypracovania prípravnej dokumentácie dodávateľom | C2 | Dodávateľ podkladov na posúdenie projektu nedisponuje dostatnočnými kapacitami na vypracovanie podkladov v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. | Navýšenie kapacity na strane dodávateľa podkladov na posúdenie projektu | Dodávateľ | do zahájenia VO | N | V | 0
3. | Verejné obstaranie | A2 | Po vyhlásení verejného obstarania podľa skúseností je potrebné očakávať sériu vysvetľovaní, plynutia lehôt na odpovede, námietky a obštrukcie neúspešných uchádzačov, ktorá vyvoláva zdržanie uzavretia zmluvy. Hrozí riziko neskorého termínu plnenia. | Vypracovanie kvaliného opisu predmetu zakázky | MD SR | do ukončenia VO | S | V | 0
4. | Nedodržanie harmonogramu projektu | A1 | Projekt sa môže oneskoriť z rôznych dôvodou oproti harmonogramu, napr. oneskorenie z dôvodu závislosti projektu od prijatia nového zákona o Slovenskej komore psychológov, psych. činnosti a psychoterapii. | Dôsledný projetový management, eskalácia problémov | MD SR | do zahájenia implementácie riešenia | S | F | 0
5. | Neplánovaná zmena nariadení, vyhlášok alebo legislatívnych úprav | C1 | Projekt môže byť negatívne ovplyvnený prijatím neplánovaných nariadení, vyhlášok alebo legislatívnych opatrení, ktoré môžu ohroziť plnenie dotknutých merateľných ukazovateľov projektu. | Návrh opatrení ako výstup z analytickej fázy projektu | MD SR | priebežne | N | F | 0
6. | Obmedzená dostupnosť ľudských zdrojov s ohľadom na ďalšie prebiehajúce projekty | C1 | Jednotlivé fázy projektu môžu meškať vzhľadom na obmedzené kapacity zamestnancov MD SR | Včasná identifikácia a eskalácia nedostatku kapacít MD SR, prijatie nových zamestnancov, ktorí posilnia projektové tímy | MD SR | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
7. | Oddolnosť IS voči záťaži | C2 | V prípade zvýšeného záujmu o využívanie IS sa môžu spomaliť odozvy systému | Kvalitný návrh infraštruktúry | MD SR | do zahájenia implementácie riešenia | N | V | 0
8. | Strata osobných údajov | B1 | Vzhľadom na citlivosť a špecifickosť údajov, s ktorými sa bude v projekte pracovať, bude potrebné brať na zreteľ túto skutočnosť a od úvodu projektu zabezpečovať ochranu osobných a špecifických údajov. | Dôsledné zabezpečenie osobných a špecifických údajov v informačnom systéme | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | F | 0
9. | DDOS útok | C1 | Denial of service (DDOS) je typ útoku na internetové služby, ktorého cieľom je cieľovú službu znefunkčniť a zneprístupniť ostatným používateľom. Túto hrozbu bude potrebné brať na zreteľ a webovú aplikáciu zabezpečiť tak, aby sa obmedzil risk takéhoto útoku. | Umietstnenie IS vo vhodnom dátovom centre, chránenom proti DDOS útokom. | MD SR | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
10. | Spam útok | C3 | Spam útok je typ útoku, kedy cielenú osobu/stránku zahrnú nevyžiadanými e-mailovými správami/komentármi. Spam útok može byť odoslaný v masívnom objeme prostredníctvom botnetov. Túto hrozbu bude potrebné brať na zreteľ a citlivé údaje (e-mailové adresy používateľov) zabezpečiť tak, aby sa sa obmedzil risk takéhoto útoku. | Dôsledné zabezpečenie IS | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | N | 0
11. | Nenaplnenie povninností vyplívajúcich z nového návrhu smernice EP a Rady o energetickej hospodárnosti budov | B1 | Vzhľadom na zmeny v legislatíve týkajúcej sa energetickej hospodárnosti budov môže dôjsť k nesplneniu nových požiadaviek a povinností. | Dôsledné sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia do projektu | MD SR | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | F | 0
12. | Nesplnenie špecifických potrieb koncového užívateľa | A1 | Projekt môže čeliť riziku, že neuspokojí špecifické potreby koncových užívateľov. Dôsledkom môže byť nespokojnosť užívateľov a obmedzenie akceptácie projektu. | Komunikácia s koncovými užívateľmi a prispôsobenie projektu ich potrebám počas analytickej fazy projektu. | Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | V | F | 0
13. | Nesplnenie požiadaviek na vytvorenie informačného systému | B1 | Ak informačný systém nevyhovuje stanoveným požiadavkám a očakávaniam, môže dôjsť k jeho nesprávnej funkcionalite a neefektívnemu využívaniu. | Dôkladná analýza požiadaviek, vhodné prerozdelenie pracovných povinností | Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | S | F | 0
14. | Nesplnenie požiadavkov na obsah informačného systému | A1 | Ak obsah informačného systému nevyhovuje stanoveným štandardom a očakávaniam, môže to viesť k nízkej účinnosti a obmedzeniu jeho funkcií. | Dôkladná analýza požiadaviek na obsah informačného systému, zabezpečenie súčinnosti zo strany MD SR s potrebnými vecnými vlastníkmi / odborníkmi. | MD SR / Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | N | V | 0
15. | Únik údajov | C1 | K úniku údajov môže prísť dvomi spôsobmi, intérnou alebo extérnou zložkou. Nakoľko sú uchovávane dáta citlivé informácie, bude nutné navrhnúť registre tak, aby sa minimalizoval risk úniku údajov. | Návrh riešenia a dielo musí spĺňať bezpečnostné štandardy, uvedené v špecifikácii zadania, vypracovanie bezpečnostnej analýzy ako jedného z výstupov projektu | Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | F | 0
16. | Koncept a licenčná politika riešenia obmedzuje/neumožňuje ďalší rozvoj riešenia | C2 | Znemožnenie rozvoja v prípade uplatnenia EXIT plánu a potenciálnemu navýšeniu nákladov pri implementácii nového riešenia | 1. Výber riešenia spĺňajúceho uvedenú podmienku 2. Akceptácia rizika MD SR | MD SR | do ukončenia VO | N | V | 0
17. | Zber dát z IS tretích strán - komplexnosť administratívneho a analytického procesu | B1 | Vzhľadom na predpokladanú komplexnosť dátového modelu ako aj početnosť zdrojov dát z externých IS hrozí väčšia šasová náročnosť adminitratívnych a analytických prác. Je možné pusúvanie termínov / neplnenie dohodnutého harmonogramu. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR / Dodávateľ | do zahájenia implementácie riešenia | S | F | 0
18. | Školenia používateľov - kapacitné problémy | B3 | Projekt zahŕňa veľké množstvo kategórií používateľov, je nevyhnutná príprava väčšieho množstva školiacich materiálov ako aj vykonanie rozsiahlych používateľských školení. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | N | 0
19. | Implementácia integrácie na OKTE | C2 | Integrácia na OKTE vyžaduje aby bola zabezpečená dostatočná súčinnosť medzi Dodávateľom, MD SR a OKTE. V prípade nezabezpečenia dostatočnej súčinnosti pre administratívne, analytické, implementačné a testovacie práce hrozí riziko nezrealizovania požadovanej integrácie. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
20. | Implementácia integrácie na BSO EU | B1 | Integrácia na BSO EU vyžaduje aby bola zabezpečená dostatočná súčinnosť medzi Dodávateľom, MD SR a prevádzkovateľom BSO EU. V prípade nezabezpečenia dostatočnej súčinnosti pre administratívne, analytické, implementačné a testovacie práce hrozí riziko nezrealizovania požadovanej integrácie. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | S | F | 0
21. | Implementácia integrácie na MSEE | C2 | Integrácia na MSEE vyžaduje aby bola zabezpečená dostatočná súčinnosť medzi Dodávateľom, MD SR a prevádzkovateľom MSEE. V prípade nezabezpečenia dostatočnej súčinnosti pre administratívne, analytické, implementačné a testovacie práce hrozí riziko nezrealizovania požadovanej integrácie. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
22. | Implementácia integrácie na EDC | C2 | Integrácia na EDC vyžaduje aby bola zabezpečená dostatočná súčinnosť medzi Dodávateľom, MD SR a prevádzkovateľom EDC. V prípade nezabezpečenia dostatočnej súčinnosti pre administratívne, analytické, implementačné a testovacie práce hrozí riziko nezrealizovania požadovanej integrácie. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
23. | Implementácia integrácie na CES | C2 | Integrácia na CES vyžaduje aby bola zabezpečená dostatočná súčinnosť medzi Dodávateľom, MD SR a prevádzkovateľom CES. V prípade nezabezpečenia dostatočnej súčinnosti pre administratívne, analytické, implementačné a testovacie práce hrozí riziko nezrealizovania požadovanej integrácie. | Alokácia zdrojov pre danú oblasť zo strany Dodávateľa aj MD SR | MD SR / Dodávateľ | do nasadenia riešenia do prevádzky | N | V | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 39.13%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3