## Hárok2 (hidden)
V harmonograme | nie
R4 musí byť aj na MPV alokácia sú fondy
Názov stavby / projektu | Súčet z Náklady | a na prípravu, ostatné fázy zatiaľ nie
Slovenská Ľupča - Korytnica | 1025424644 | a
Poprad - Mníšek nad Popradom | 973016278 | ?
Nováky - Žiar nad Hronom | 860276985.86 | n
Čaka - Veľký Krtíš | 711060935 | n
Zvolen - Šahy | 610770916.44 | ?
Korytnica - Liptovská osada | 526695556 | n
Veľký Krtíš - Lučenec | 465811205 | a
Liptovská Osada - Ružomberok juh | 436818767 | ?
Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | 396100000 | n
Mníchova Lehota - Ruskovce | 340934798 | ?
Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | 333629405 | ?
Križovatka D1 - Trenčianska Turná | 315549761.5 | ? | štúdia zatiaľ
Pravotice - Dolné Vestenice | 311024776 | a
Rožňava - Jablonov nad Turňou | 310596220 | n
Nové Zámky - Čaka | 288764833.78 | a
Tornaľa - Gombasek | 276639358 | a
Moldava nad Bodvou - Šaca | 260043738.5 | n
Lovinobaňa - Ožďany | 256699020.8 | n
Martin - Rakovo | 237837200 | n
Dolný Bar - Zemné | 235947127.15 | a
I/61 Bratislava - Senec | 227671228 | n
Nižná - Dlhá nad Oravou | 215663778 | n
Holice - Mliečany | 202172257.66 | ?
Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | 199906786 | a
Zacharovce - Bátka | 192204996.16 | a
Mošovce - Horná Štubňa | 186060000 | n
Zemné - Nové Zámky | 180670242.8 | a
Ružomberok Juh - križovatka I/18 | 174022665 | n | SSC cesta
Mliečany - Dolný Bar | 167818424.85 | a | R6
I/64 Komárno, obchvat | 158864670 | n | Tvrdošín Nižná sa stavia, navazujuci
Včeláre - Moldava nad Bodvou | 152969614.47 | a
Ožďany - Zacharovce | 148974236 | a
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | 139693860 | a
Stupava - Bratislava, Lamač | 138928777 | a
Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | 138576015 | n
Rakovo - Mošovce | 134135000 | a
Dolné Vestenice - Nováky | 129919066.5 | a
Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 | 125858029 | ?
Bátka - Figa | 119727032.36 | a
Lozorno - Stupava | 117327411 | n
Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | 117124081.06 | a
Gombasek - Rožňava | 110990435 | a
Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | 96473845.76 | n
HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | 90283837.82 | n | netreba posudzovat
(I/66) Krupina - obchvat | 88058136.15 | a
Sypače | 84055210 | n
Jablonov nad Turňou - Včeláre | 76214463.08 | ?
Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | 73637677.47 | a
HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | 70053742.7 | a
Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | 68436144.19 | n
HM/Systém HTC - HW | 54829500 | a | R2
HM-strojový-obnova | 51411012.13 | n | studia sa robi
HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | 44710497.81 | a
Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | 36935218 | a | uz je príprava
NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | 28128069.04 | n
Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest | 27835078.3 | n
Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | 25034065.5 | n
HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | 22507090.6 | n
SSÚR Lučenec | 22200912.37 | n
NM-Softvérové licencie | 19667600.47
Systém ETC - SW | 19584621 | n
Vozidlá diaľničnej patroly | 17910343.42 | n
HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | 17780160.75
Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | 15612251 | n
HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | 15318100.2 | a
Rožňava - Jablonov nad Turňou | 14526065.97 | n
súdne spory | 13320000 | a
HM-Servre a príslušenstvo | 13300925.43 | a
HM-Malá mechanizácia | 11116847.53
Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | 10575899
HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | 8570399.39
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | 8000000 | n
Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | 5341210 | n
HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | 5257007.64 | ?
PH stena Váhovce | 5223615 |  | prevadzka
Dopravné značenie Bratislavy | 4920193.42 | n | prevadzka
NM- Informačný systém eDZ | 4689124 | n
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | 4293279 |  | prevadzka
Modernizácia a doplnenie IRSD na úseku D1 Ivachnová - L. Mikuláš | 3818001 | a
HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | 3616562.7 |  | prevadzka
HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | 3529763.01 |  | prevadzka
HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R | 1832425.55 | a
HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | 1600892.33 | a
Platobné kiosky | 1500000 |  | prevadzka
HM-Výpočtová technika | 1303104.83 |  | prevadzka
VSP Košice - Barca | 1253000 | a
HM -Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | 1043649
HM-Kancelárska technika | 1018122.16 | n
HM-IT infraštruktúra | 877128.65
HM-Iný hardvér | 873332.99
HM-Modernizácia areálu Polianky | 810070.28
HH-Garáže SSÚR 3 Zvolen | 703738
server HW+SW | 700000
Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom | 662620
Vybavenie obidvoch odpočívadiel Hrádok na D1 kamerovým monitorovacím systémom | 603330
HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) | 602190
Dispozičné úpravy Westend Gate | 580115.77
HM-Vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) | 542675 | a
HM-AB Polianky | 479066.72 | ?
Doplnenie SW pre CRS tunelov | 399950 | a
HM-Rekonštrukcia chaty Štós | 384173.38
HM-Laboratórne prístroje | 322801.82 | ?
IPM- dopravné značenie | 140000
Stupava - Bratislava, Lamač | 129688
I/64 Komárno, obchvat | 81044
HM - Záložný zdroj energie - IPM Skalit | 75000
Meng. - Jánovce II. úsek priv. Poprad - | 53600
VSP Fričovce, obchvat | 20050
GNSS anténa (geodetický prístroj) | 17950
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD | 12890
Brzotín, obchvat | 3168.5
VSP Trnava - Hlohovec | 34.85
Diaľničný privádzač Nová Polhora | 33
Total Result | 13858322447.57
a
a
a

## prehľad
Tabuľka obsahuje rozpočtované náklady podľa projektov, za všetky zdroje (ŠR, vlastné zdroje, CEF, EU). Prepnutím podmienky vo filtri B4 je možné si vybrať projekty mimo harmonogramu
V harmonograme | áno
Súčet z Náklady bez DPH | Rok
Názov stavby / projektu | 2024 | 2025 | 2026 | po 2034 | pred 2024
Zvolen západ - Zvolen východ | 15000 | 889663 |  | 179709518 | 1439629.29
Zvolen východ - Pstruša | 1260.19 |  |  |  | 83146776.35
Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | 7486984.87 | 898256 |  | 1664729.72 | 20028029.08
Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) |  |  |  |  | 282057414.52
Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | 2385103.89 | 17242000 | 113806301 | 5601244 | 27147809.98
Žiar nad Hronom, obchvat |  |  |  |  | 780.94
Zelený most, Moravský sv. Ján | 6500
Zelený most Svrčinovec | 7891780.48 | 3223129 | 30760 | 89452.33 | 8722217.94
Žarnovica - Šášovské podhradie II. etapa |  |  |  |  | 2.51
Žarnovica - Šašovské Podhradie I. etapa |  |  |  |  | 284.27
Zacharovce - Bátka |  |  |  | 534167 | 1539613.97
VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | 1610000 | 838127 | 555785 |  | 1200
VSP Sliač - Kremnička | 493064.57 | 380000 | 88424 |  | 516424.18
VSP Šášovské Podhradie - Jalná | 56300 |  |  |  | 71477.62
VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | 70000 | 90000 |  |  | 35.48
VSP Privádzač Košice - Budimír | 519280.3 | 694334 | 660000 |  | 352087.98
VSP Prešov - Ličartovce | 35000 |  |  |  | 254.5
VSP Piešťany - Horná Streda | 20000 |  |  |  | 214243.8
VSP Ožďany, preložka |  |  |  |  | 421.08
VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 | 136500
VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | 70933.31 | 58300 |  |  | 867.56
VSP Most Lafranconi (Bratislava, Staré Grunty – Bratislava, Viedenská cesta) |  | 3295600 | 3224000
VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | 97616 | 259000 |  |  | 299.13
VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | 606085.93 | 620666 |  |  | 577377.05
VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | 1075992.94 | 260446 |  |  | 397383.14
VSP Liptovský Hrádok - Hybe | 988088.17 | 617000 | 350000 |  | 1765462.28
VSP Ličartovce - Budimír | 170716.34 | 350000 |  |  | 541604.72
VSP Kremnička - Banská Bystrica |  |  |  |  | 2189937.28
VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | 692638.59 | 1087354 | 1000000 |  | 517127.8
VSP Košice - Šaca | 240340 | 320000 | 300000 |  | 1700
VSP Jalná - Hronská Breznica | 518191.23 | 796659 | 46616 |  | 236235.89
VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | 189806.01 |  |  |  | 62104.21
VSP I/50 Šaca - Včeláre | 702011.73 | 480000 | 400000 | 1 | 100433.53
VSP Hlohovec - Piešťany | 30399.24 | 30000 |  |  | 14262.03
VSP Bratislava - Senec |  |  |  |  | 53945
VSP Behárovce - Branisko, III. etapa kanal. zberač |  |  |  |  | 13.61
VSP Banská Bystrica - Uľanka |  | 500000 | 500000
VSP Bajkalská - Mierová | 112042.73 | 100000 |  |  | 860.92
VSP Báb - Kynek - Nitra | 626958.21 | 600000 |  |  | 184013.9
Vrtižer - Hričovské Podhradie | 94994.8 | 281986 | 150000 |  | 32154.12
VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava - Sereď |  | 2650000 |  |  | 1098016.02
Višňové - Dubná Skala | 23753.82 |  |  |  | 17484745.4
Važec - Mengusovce VSP | 88159.04 | 24000 |  |  | 129142.87
Tvrdošín - Nižná | 23294632.36 | 21119392.35 | 156057 | 2341844.22 | 40946092.32
Turany - Hubová | 1652039.4 | 8107200 | 60485486 | 5330165.4 | 39320521.75
Trstená obchvat |  |  |  |  | 117.86
Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | 1100 | 40913 |  | 399998 | 850901.68
Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | 24202.38 |  |  | 270000 | 404137000.48
Svinia - Prešov západ |  |  |  |  | 27.17
Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh |  | 1220306 |  | 330912
Svidník - Rakovčík |  | 1943000 | 10000 | 815500 | 17006.77
Sverepec - Vrtižer II. úsek |  |  |  |  | 4368.89
Sverepec - Vrtižer I. úsek 2. etapa |  |  |  |  | 4851.82
Sverepec - Vrtižer I. úsek |  |  |  |  | 246.94
štátna hranica SR/ČR - Mestečko |  |  |  | 255140546
Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) |  | 3042777 |  | 791540
Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | 296439 | 400000 | 200000 | -50 | 69803.8
SSÚR Šebastovce | 600000 | 9321000 | 10869170.35 | 170282.65 | 10158.79
SSÚR Košice | 123608.48 | 38000 |  |  | 120102.11
SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | 27850 | 29900 | 8749000 | -162.5 | 160677.18
Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | 47776.77 | 96000 |  |  | 61623.87
Sobrance - št. hr. SR/UA |  |  | 3875000 | 123130761
Slovenská Ľupča - Korytnica |  |  | 3540062 | 3243717 | 51800
Skala - Nemšová VSP | 125000 | 174000 | 90000 |  | 596.09
Sielnica úprava križovatky |  |  |  |  | 699.42
Sereď - Šoporňa VSP | 156009.61 | 320000 | 500000 |  | 569390.83
Senec - Blatné, križovatka Blatné | 1151.23 |  |  |  | 29585681.93
Selenec - Beladice PPP 2 |  |  |  |  | 3888.09
Šaca - Košické Olšany, II. úsek | 52330687.5 | 58721819.35 | 13514532.45 | 4760446.6 | 118955915.19
Šaca - Košické Olšany I.úsek | 1744468.74 | 163333 | 31191611 |  | 36254653.33
Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 |  |  |  | 2412760 | 48950
Ružomberok Juh - križovatka I/18 |  | 1029080 |  | 422381 | 1513513.5
Ruskovce - Pravotice | 80 |  |  |  | 766.62
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | 37401.14 |  |  | 5457.96 | 398191.93
Rakovčík - Radoma |  | 1148436 | 8400 | 863446 | 1772002.83
Radoma - Giraltovce |  | 2606025 |  | 779000 | 20763.46
R1 AVP Platba za dostupnosť PPP | 133381285.553 | 134360487.7207 | 134976661.8358 | 1090815796
Pstruša - Kriváň |  |  |  |  | 637.62
Protihluková stena Nitra – Kynek |  | 197259 | 25000 |  | 22670
Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina |  |  | 234000 | 34540726 | 98270
Protihluková stena Lamač | 4415802.66 | 16957529.6 | 12187 | 534530.44 | 263749.42
Protihluková stena Jarovce | 67289.52 |  |  |  | 2688152.41
Privádzač Trenčín VSP | 18000 | 103000
Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | 1003159.53 | 53800 | 2110555 | -9.5 | 493493.23
Privádzač Púchov VSP |  |  |  |  | 33.48
Privádzač Košice VSS - Červený Rak | 852245.93 | 500000 | 630000 |  | 213084.29
Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | 22000 | 15000 | 12000
Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | 420000 | 150000 | 60000
Prešov západ - Prešov juh | 6690326.65 | 467302 | 934604 | 15225 | 431464322.35
Prešov - severný obchvat, II. etapa | 11185747.97 | 67552996.45 | 88102386 | 9387291.27 | 25964500.8
Prešov - severný obchvat, I. etapa | 13037922.31 | 250000 |  | 4285253.09 | 179506719.4
Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava |  | 800000 |  |  | 29966.22
Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | 346189.81 |  |  |  | 5864290.27
Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | 550939.84 |  |  |  | 11268043.06
Pravotice - Dolné Vestenice |  |  |  | 7500000 | 644354.83
Pozdišovce - Michalovce |  |  | 3000000 | 144784060 | 13950
PHS Žarnovica |  | 297200 | 87607
PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves |  | 200000
PHS Banská Bystrica – Rakytovce |  |  | 214160
PHS Banská Bystrica | 93487 | 756970 | 28498280 | 19994.85 | 752685.77
PH stena Váhovce |  |  | 171406 |  | 52342.4
Pevné trvalé snehové zábrany D1 | 11604 | 217686 |  |  | 339395.12
Ožďany - Zacharovce |  |  |  | 1003473 | 282780.05
Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil |  |  |  |  | 5298174
Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | 1652403 | 16339178 | 58956161 | 5803643.85
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie |  |  |  |  | 419450.92
Odpočívadlo Sekule, pravá strana |  |  | 239175 | -2184.55 | 137902.05
Odpočívadlo Sekule, ľavá strana |  |  | 164500
Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP | 48189.99 | 17500 |  |  | 54459.55
Nižná - Dlhá nad Oravou | 43283 |  | 1352264 | 869314 | 830763.3
Nitra západ - Selenec PPP 2 |  |  |  |  | 3576.79
Nitra - križovatka R2 |  |  |  | 366203813 | 703757.95
Nemšová - Ladce VSP | 212658.74 | 396890 | 500000 |  | 192095.32
Most pri Bratislave - Vlčkovce |  |  |  | 631138555 | 89894.39
Mošovce - Horná Štubňa |  |  |  | 137333 | 71290
Mníchova Lehota - Ruskovce | 124964 | 697112 | 978281 | 826579 | 2447271.38
Mierová - Senecká VSP | 180412.14 | 500000 | 500000 |  | 159486.16
Michalovce - Sobrance |  |  | 3950000 | 124543479
Mestečko - Púchov |  |  | 331000 | 207408182 | 305488.6
Mengusovce-Jánovce, III. úsek km 14,23-25,85 |  |  |  |  | 25818
Mengusovce - Jánovce I.úsek |  |  |  |  | 10784.84
Martin - Rakovo |  | 105000 | 160000 | 407040 | 243485.79
Liptovská Osada - Ružomberok juh |  |  |  | 1935000
Lipníky - Kapušany | 336880 |  | 7428000 | -481.5 | 1874200.56
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD |  | 655000 | 10070000 | 523262
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | 8742915.45 | 36484976.4 | 9689468.55 | 1133318 | 10716
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala |  |  |  | 15387252
Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | 50843324.84 | 42176357.75 | 26646697.3 | 9653649.2 | 210922958.47
Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | 793014.96 |  |  | 15787.45 | 196221124.11
Lietavská Lúčka - Višňové | 16631.24 |  |  |  | 16028015.61
Lamač - Staré Grunty | 200000 | 1200000 | 900000 |  | 119180881.31
Ladomirová - Hunkovce |  | 1018019 | 3500000 | 8028854.7 | 1360350.87
Ladce - Sverepec VSP | 30000 | 174000 | 160000 |  | 11259.4
Kysucké Nové Mesto - Oščadnica |  |  |  |  | 15678303.08
Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | 8964737.64 | 8821376 | 103380200 | -35.5
Kúty - Malacky | 26011.97 | 30000 | 56600 |  | 61700.36
Kuková - Lipníky |  | 2803000 | 3200000 | 1480400 | 22147.69
Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | 99078.9 | 10000 |  |  | 40683679.66
Križovatka Studienka |  |  | 152524 | 133243 | 49601.4
Križovatka Spišský Štvrtok |  | 61200 | 8800 | -371.25 | 9000
Križovatka Podlavice |  | 1440600 | 73500
Križovatka Nová Baňa |  | 852100 | 137318
Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | 29800 | 490000 | 150000 | -3750
Križovatka Hendrichovce |  | 81800 | 10000
Križovatka D1 - Trenčianska Turná | 1753.92 | 7592 |  | 440216.73 | 4369773.91
Križovatka Chminianska Nová Ves |  | 54200 | 7000
Križovatka Bratislava - Čunovo |  |  |  |  | 130108.8
Križovatka Bratislava - Čunovo |  |  | 631447 | 8414521
Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | 1566661.61 | 1492577 |  | 143880.15 | 153673227.56
Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | 58645133.47 | 64808978.3 | 28636747.6 | 8568823.64 | 144895292.64
Košice - Milhosť, odpočívadlo | 157338.36 |  |  | 3580 | 11536597.94
Košice - Milhosť |  |  |  |  | 100402957.58
Korytnica - Liptovská osada |  | 70000 |  | 1320000 | 34482
Jánovce - Jablonov, II. úsek | 15940 | 3396 |  |  | 142897721.46
Jánovce - Jablonov, I. úsek | 5271.81 |  |  |  | 102038000.66
I/9 Drietoma - Križovatka D1 | 600000 | 260000 | 2075500 | -140 | 2800
I/66 Šahy - obchvat |  | 150000 | 345400 | 35129155 | 48932
Hybe - Važec VSP | 73434.7 | 391427 | 128000 |  | 14354.56
Hubová - Ivachnová | 111094000.07 | 81310328.75 | 46760059.95 | 16604543.79 | 485624225.8
Hričovské Podhradie - Žilina Strážov |  |  |  |  | 128.39
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | 11077889.95 | 236143 |  |  | 518455973.26
Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec |  |  | 34380 |  | 31419
Hraničný prechod Čunovo |  |  | 175783 |  | 120385
Hraničný prechod Brodské |  | 260216 | 17000 | -1999.65 | 62512.72
Horná Štubňa - Šášovské Podhradie |  |  | 400000 | 2110000 | 59002.26
Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | 118929.72 | 300750 |  |  | 88715.9
HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe | 89750.57 |  |  |  | 873297.61
HM-Sanácia zosuvov svahov | 105260.08 | 1978904 | 1600000 |  | 2570423.46
HM-Rekonštrukcia mostov D a R | 6257956 | 12618583 | 4070000 | 122884.11 | 2889665.98
HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | 120000 | 100000 | 270000 |  | 8001511.25
HM-Obnova technologického vybavenia tunelov |  |  | 10579147 |  | 16400
HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | 61680 | 210000 | 1503795 |  | 4752480.56
HM-Horná Streda-križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy |  | 4990000 |  |  | 14454
HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | 80000 | 120000 | 60000 |  | 1471263.27
HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | 101780 | 1000000 |  |  | 11302929.78
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | 15000 | 20000 | 20000 |  | 535644.16
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | 219760 | 90000 | 245000 |  | 4758575.24
HM-Bezpečnostné zariadenia | 60000 | 100000 | 100000 |  | 6618485.66
HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov |  | 250000 |  |  | 474542.17
Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | 269373.67 |  |  | -269373.67 | 5388153.9
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec |  |  | 65850
Giraltovce - Kuková |  | 200000 | 4730912 | 894550 | 1612059.87
Fričovce - Svinia |  |  |  |  | 70.7
Dunajská Lužná - Holice |  |  |  |  | -94130.4
Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | 3827.4 |  |  |  | 3199990.72
Dubná Skala - Turany | 50681.4 | 6000 |  |  | 168124024.63
Dolné Vestenice - Nováky |  |  |  | 5220000 | 814935.97
Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov – Vysielač | 60000 | 90000 |  |  | 10169.95
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | 61812.25 | 537325 |  | 10481.87 | 37690517.8
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | 500000 | 2165000 | 18183951 | -42.6 | 527688.77
Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | 1600 |  |  |  | 3117168.01
Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | 2520 | 600000 | 530582 | -60000 | 371113.38
Dargov - Pozdišovce |  |  | 4545000 | 170155872
D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP | 60403181.221 | 61021739.3849 | 61482996.6067 | 1200065266
D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a priľahlých úsekov D2, križ. Lamač a Staré Grunty, Harmincova |  | 191320
D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie technologického vybavenia tunela Bôrik a priľahlých úsekov |  | 191320
D1 PHS Svit |  |  | 60000
D1 PHS Nová Polhora |  | 70000
Chocholná - Skala VSP | 92099.45 | 590000 | 300000 |  | 212839.45
Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | 185.19 |  |  |  | 282650316.19
Budimír - Bidovce | 38169.51 |  |  |  | 240384795.12
Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová | 643 |  |  |  | 71.67
Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD |  | 624193 | 13850000
Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | 1744926.53 | 6306982 | 7216805 |  | 163534083.83
Bratislava, Ivanka Sever - Rača | 588142.99 |  |  |  | 43440748.68
Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. |  |  |  | 1407460 | 144657.18
Bratislava Rača - Záhorská Bystrica |  |  |  | 1502855173 | 1438716.13
Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | 217686.55 |  |  |  | 54551180.09
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | 131949.43 | 57930 |  |  | 363473.98
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | 25000 | 2065818 |  |  | 32454.15
Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | 486328.38 |  |  |  | 6532717.99
Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | 500000 | 3821945 | 14350000 |  | 6704742.73
Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | 21727078.77 | 36669338.92 | 48809992.62 | 3066468.21 | 24747585.04
Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | 92761.13 |  |  |  | 46557940.56
Bratislava - Dunajská Lužná | 666176.14 |  |  |  | 24435795.86
Blatné – Trnava, skapacitnenie |  |  |  | 128071830 | 1933997.63
Bidovce - Dargov | 389451 |  | 4890000 | 375057178 | 692137.06
Beladice - Tekovské Nemce PPP2 |  |  |  |  | 1975.37
Behárovce - Branisko, 2. profil | 235114 |  |  | 74652512 | 956453.66
Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | 28892.3 |  |  |  | 50981.24
Behárovce - Branisko II. etapa, portál. objekty-stav. časť VSP | 18064.5 |  |  |  | 433.2
Bátka - Figa | 250 | 500000 |  |  | 1458473.61
Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky |  | 200900 | 10000 |  | 199152.26
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. |  |  |  | 4615000
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | 8050682 | 26915397 | 33127658 | 2163899 | 15066046.46
Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter |  | 96726 |  |  | 79769
BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | 115640.69 | 1675000 | 2500000 | 1 | 170109.98
Total Result | 638928033.404 | 798761070.9756 | 1058377547.2625 | 6798077619.51 | 5244447478.88

## prehľad-podrobne
| Zaradené v harmonograme |  |  | Nezaradené v harmonogarme
Súčet z Náklady bez DPH |  | V harmonograme | Rok
|  | áno |  |  | nie
Názov stavby / projektu | Fáza | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026
Zvolen západ - Zvolen východ |  | áno 2024: 15000; áno 2025: 889663
| Príprava bez MPV | áno 2024: 15000; áno 2025: 889663
Zvolen východ - Pstruša |  | áno 2024: 1260.19
| MPV | áno 2024: 1260.19
Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač |  | áno 2024: 7486984.87; áno 2025: 898256
| Výstavba | áno 2024: 7042425.28; áno 2025: 855000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 129361.75; áno 2025: 43256
| MPV | áno 2024: 315197.84
Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto |  | áno 2024: 2385103.89; áno 2025: 17242000; áno 2026: 113806301
| Výstavba | áno 2025: 15250000; áno 2026: 112382308
| Príprava bez MPV | áno 2024: 2054568; áno 2025: 2000; áno 2026: 313993
| MPV | áno 2024: 330535.89; áno 2025: 1990000; áno 2026: 1110000
Zelený most, Moravský sv. Ján |  | áno 2024: 6500
| MPV | áno 2024: 6500
Zelený most Svrčinovec |  | áno 2024: 7891780.48; áno 2025: 3223129; áno 2026: 30760
| Výstavba | áno 2024: 7512595.92; áno 2025: 3128950
| Príprava bez MPV | áno 2025: 94179; áno 2026: 30760
| MPV | áno 2024: 379184.56
VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica |  | áno 2024: 1610000; áno 2025: 838127; áno 2026: 555785
| MPV | áno 2024: 1610000; áno 2025: 838127; áno 2026: 555785
VSP Sliač - Kremnička |  | áno 2024: 493064.57; áno 2025: 380000; áno 2026: 88424
| Príprava bez MPV | áno 2024: 580
| MPV | áno 2024: 492484.57; áno 2025: 380000; áno 2026: 88424
VSP Šášovské Podhradie - Jalná |  | áno 2024: 56300
| Príprava bez MPV | áno 2024: 270
| MPV | áno 2024: 56030
VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica |  | áno 2024: 70000; áno 2025: 90000
| MPV | áno 2024: 70000; áno 2025: 90000
VSP Privádzač Košice - Budimír |  | áno 2024: 519280.3; áno 2025: 694334; áno 2026: 660000
| MPV | áno 2024: 519280.3; áno 2025: 694334; áno 2026: 660000
VSP Prešov - Ličartovce |  | áno 2024: 35000
| MPV | áno 2024: 35000
VSP Piešťany - Horná Streda |  | áno 2024: 20000
| MPV | áno 2024: 20000
VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 |  | áno 2024: 136500
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1500
| MPV | áno 2024: 135000
VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) |  | áno 2024: 70933.31; áno 2025: 58300
| Príprava bez MPV | áno 2024: 820
| MPV | áno 2024: 70113.31; áno 2025: 58300
VSP Most Lafranconi (Bratislava, Staré Grunty – Bratislava, Viedenská cesta) |  | áno 2025: 3295600; áno 2026: 3224000
| MPV | áno 2025: 3295600; áno 2026: 3224000
VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta |  | áno 2024: 97616; áno 2025: 259000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 340
| MPV | áno 2024: 97276; áno 2025: 259000
VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján |  | áno 2024: 606085.93; áno 2025: 620666
| MPV | áno 2024: 606085.93; áno 2025: 620666
VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok |  | áno 2024: 1075992.94; áno 2025: 260446
| MPV | áno 2024: 1075992.94; áno 2025: 260446
VSP Liptovský Hrádok - Hybe |  | áno 2024: 988088.17; áno 2025: 617000; áno 2026: 350000
| MPV | áno 2024: 988088.17; áno 2025: 617000; áno 2026: 350000
VSP Ličartovce - Budimír |  | áno 2024: 170716.34; áno 2025: 350000
| MPV | áno 2024: 170716.34; áno 2025: 350000
VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ |  | áno 2024: 692638.59; áno 2025: 1087354; áno 2026: 1000000
| MPV | áno 2024: 692638.59; áno 2025: 1087354; áno 2026: 1000000
VSP Košice - Šaca |  | áno 2024: 240340; áno 2025: 320000; áno 2026: 300000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 340
| MPV | áno 2024: 240000; áno 2025: 320000; áno 2026: 300000
VSP Košice - Barca |  | nie 2024: 40000; nie 2025: 410000; nie 2026: 440000
| MPV | nie 2024: 40000; nie 2025: 410000; nie 2026: 440000
VSP Jalná - Hronská Breznica |  | áno 2024: 518191.23; áno 2025: 796659; áno 2026: 46616
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1430
| MPV | áno 2024: 516761.23; áno 2025: 796659; áno 2026: 46616
VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš |  | áno 2024: 189806.01
| MPV | áno 2024: 189806.01
VSP I/50 Šaca - Včeláre |  | áno 2024: 702011.73; áno 2025: 480000; áno 2026: 400000
| MPV | áno 2024: 702011.73; áno 2025: 480000; áno 2026: 400000
VSP Hlohovec - Piešťany |  | áno 2024: 30399.24; áno 2025: 30000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 399.24
| MPV | áno 2024: 30000; áno 2025: 30000
VSP Fričovce, obchvat |  | nie 2024: 12000; nie 2025: 7000
| MPV | nie 2024: 12000; nie 2025: 7000
VSP Banská Bystrica - Uľanka |  | áno 2025: 500000; áno 2026: 500000
| MPV | áno 2025: 500000; áno 2026: 500000
VSP Bajkalská - Mierová |  | áno 2024: 112042.73; áno 2025: 100000
| MPV | áno 2024: 112042.73; áno 2025: 100000
VSP Báb - Kynek - Nitra |  | áno 2024: 626958.21; áno 2025: 600000
| MPV | áno 2024: 626958.21; áno 2025: 600000
Vrtižer - Hričovské Podhradie |  | áno 2024: 94994.8; áno 2025: 281986; áno 2026: 150000
| MPV | áno 2024: 94994.8; áno 2025: 281986; áno 2026: 150000
VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava - Sereď |  | áno 2025: 2650000
| MPV | áno 2025: 2650000
Vozidlá diaľničnej patroly |  | nie 2024: 1257021.8; nie 2025: 4000000; nie 2026: 4000000
| Iné | nie 2024: 1257021.8; nie 2025: 4000000; nie 2026: 4000000
Višňové - Dubná Skala |  | áno 2024: 23753.82
| MPV | áno 2024: 23753.82
Važec - Mengusovce VSP |  | áno 2024: 88159.04; áno 2025: 24000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1745
| MPV | áno 2024: 86414.04; áno 2025: 24000
Tvrdošín - Nižná |  | áno 2024: 23294632.36; áno 2025: 21119392.35; áno 2026: 156057
| Výstavba | áno 2024: 22741057.77; áno 2025: 20847848.35
| Príprava bez MPV | áno 2024: 468035.09; áno 2025: 242410; áno 2026: 156057
| MPV | áno 2024: 85539.5; áno 2025: 29134
Turany - Hubová |  | áno 2024: 1652039.4; áno 2025: 8107200; áno 2026: 60485486
| Výstavba | áno 2025: 3800000; áno 2026: 58950000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 448501; áno 2026: 555486
| MPV | áno 2024: 1203538.4; áno 2025: 4307200; áno 2026: 980000
Trenčianska Turná – Mníchova Lehota |  | áno 2024: 1100; áno 2025: 40913
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1100; áno 2025: 40913
Systém ETC - SW |  | nie 2024: 170000; nie 2025: 11200000; nie 2026: 500000
| Iné | nie 2024: 170000; nie 2025: 11200000; nie 2026: 500000
Sypače |  | nie 2024: 10970840; nie 2026: 15000000
| Iné | nie 2024: 10970840; nie 2026: 15000000
Svrčinovec - Skalité (II. fáza) |  | áno 2024: 24202.38
| MPV | áno 2024: 24202.38
Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh |  | áno 2025: 1220306
| Príprava bez MPV | áno 2025: 1220306
Svidník - Rakovčík |  | áno 2025: 1943000; áno 2026: 10000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 1943000; áno 2026: 10000
súdne spory |  | nie 2024: 4105249; nie 2025: 9214751
| MPV | nie 2024: 4105249; nie 2025: 9214751
Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) |  | áno 2025: 3042777
| Príprava bez MPV | áno 2025: 3042777
Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) |  | áno 2024: 296439; áno 2025: 400000; áno 2026: 200000
| Výstavba | áno 2024: 3800
| Príprava bez MPV | áno 2024: 292639; áno 2025: 0
| MPV | áno 2025: 400000; áno 2026: 200000
SSÚR Šebastovce |  | áno 2024: 600000; áno 2025: 9321000; áno 2026: 10869170.35
| Výstavba | áno 2025: 9300000; áno 2026: 10837870.35
| MPV | áno 2024: 600000; áno 2025: 21000; áno 2026: 31300
SSÚR Košice |  | áno 2024: 123608.48; áno 2025: 38000
| MPV | áno 2024: 123608.48; áno 2025: 38000
SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko |  | áno 2024: 27850; áno 2025: 29900; áno 2026: 8749000
| Výstavba | áno 2026: 8725000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 27850; áno 2025: 3400; áno 2026: 3000
| MPV | áno 2025: 26500; áno 2026: 21000
Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie |  | áno 2024: 47776.77; áno 2025: 96000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 480
| MPV | áno 2024: 47296.77; áno 2025: 96000
Sobrance - št. hr. SR/UA |  | áno 2026: 3875000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 3875000
Slovenská Ľupča - Korytnica |  | áno 2026: 3540062; nie 2025: 30000; nie 2026: 20000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 3540062
| MPV | nie 2025: 30000; nie 2026: 20000
Skala - Nemšová VSP |  | áno 2024: 125000; áno 2025: 174000; áno 2026: 90000
| MPV | áno 2024: 125000; áno 2025: 174000; áno 2026: 90000
server HW+SW |  | nie 2024: 700000
| Iné | nie 2024: 700000
Sereď - Šoporňa VSP |  | áno 2024: 156009.61; áno 2025: 320000; áno 2026: 500000
| MPV | áno 2024: 156009.61; áno 2025: 320000; áno 2026: 500000
Senec - Blatné, križovatka Blatné |  | áno 2024: 1151.23
| MPV | áno 2024: 1151.23
Šaca - Košické Olšany, II. úsek |  | áno 2024: 52330687.5; áno 2025: 58721819.35; áno 2026: 13514532.45
| Výstavba | áno 2024: 42728498.58; áno 2025: 49972346.35; áno 2026: 10793018.45
| Príprava bez MPV | áno 2024: 764733.43; áno 2025: 179057; áno 2026: 176514
| MPV | áno 2024: 8837455.49; áno 2025: 8570416; áno 2026: 2545000
Šaca - Košické Olšany I.úsek |  | áno 2024: 1744468.74; áno 2025: 163333; áno 2026: 31191611
| Výstavba | áno 2026: 28515000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1041067; áno 2025: 163333; áno 2026: 276611
| MPV | áno 2024: 703401.74; áno 2026: 2400000
Ružomberok Juh - križovatka I/18 |  | áno 2025: 1029080
| Príprava bez MPV | áno 2025: 1029080
Ruskovce - Pravotice |  | áno 2024: 80
| MPV | áno 2024: 80
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš |  | áno 2024: 37401.14
| Výstavba | áno 2024: 37401.14
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS |  | nie 2025: 350000; nie 2026: 650000
| Výstavba | nie 2026: 650000
| Príprava bez MPV | nie 2025: 350000
Rakovo - Mošovce |  | nie 2025: 150000
| Príprava bez MPV | nie 2025: 150000
Rakovčík - Radoma |  | áno 2025: 1148436; áno 2026: 8400
| Príprava bez MPV | áno 2025: 1148436; áno 2026: 8400
Radoma - Giraltovce |  | áno 2025: 2606025
| Príprava bez MPV | áno 2025: 2606025
R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | áno 2024: 133381285.553; áno 2025: 134360487.7207; áno 2026: 134976661.8358
| Výstavba | áno 2024: 133381285.553; áno 2025: 134360487.7207; áno 2026: 134976661.8358
Protihluková stena Nitra – Kynek |  | áno 2025: 197259; áno 2026: 25000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 157259; áno 2026: 15000
| MPV | áno 2025: 40000; áno 2026: 10000
Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina |  | áno 2026: 234000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 234000
Protihluková stena Lamač |  | áno 2024: 4415802.66; áno 2025: 16957529.6; áno 2026: 12187
| Výstavba | áno 2024: 4372587.52; áno 2025: 16905342.6
| Príprava bez MPV | áno 2024: 43215.14; áno 2025: 52187; áno 2026: 12187
Protihluková stena Jarovce |  | áno 2024: 67289.52
| Výstavba | áno 2024: 64774.18
| Príprava bez MPV | áno 2024: 22.13
| MPV | áno 2024: 2493.21
Privádzač Trenčín VSP |  | áno 2024: 18000; áno 2025: 103000
| MPV | áno 2024: 18000; áno 2025: 103000
Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa |  | áno 2024: 1003159.53; áno 2025: 53800; áno 2026: 2110555
| Výstavba | áno 2026: 1945000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 231160; áno 2025: 53800; áno 2026: 105555
| MPV | áno 2024: 771999.53; áno 2026: 60000
Privádzač Košice VSS - Červený Rak |  | áno 2024: 852245.93; áno 2025: 500000; áno 2026: 630000
| MPV | áno 2024: 852245.93; áno 2025: 500000; áno 2026: 630000
Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS |  | áno 2024: 22000; áno 2025: 15000; áno 2026: 12000
| MPV | áno 2024: 22000; áno 2025: 15000; áno 2026: 12000
Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena |  | áno 2024: 420000; áno 2025: 150000; áno 2026: 60000
| MPV | áno 2024: 420000; áno 2025: 150000; áno 2026: 60000
Prešov západ - Prešov juh |  | áno 2024: 6690326.65; áno 2025: 467302; áno 2026: 934604
| Výstavba | áno 2024: 6154564.65; áno 2025: 462302; áno 2026: 924604
| Príprava bez MPV | áno 2024: 212762; áno 2025: 5000; áno 2026: 10000
| MPV | áno 2024: 323000
Prešov - severný obchvat, II. etapa |  | áno 2024: 11185747.97; áno 2025: 67552996.45; áno 2026: 88102386
| Výstavba | áno 2024: 10405125; áno 2025: 63666464.45; áno 2026: 87966000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 410825.78; áno 2025: 240522; áno 2026: 136386
| MPV | áno 2024: 369797.19; áno 2025: 3646010; áno 2026: 0
Prešov - severný obchvat, I. etapa |  | áno 2024: 13037922.31; áno 2025: 250000
| Výstavba | áno 2024: 12066245.35; áno 2025: 250000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 45000
| MPV | áno 2024: 926676.96
Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava |  | áno 2025: 800000
| Výstavba | áno 2025: 800000
Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice |  | áno 2024: 346189.81
| MPV | áno 2024: 346189.81
Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave |  | áno 2024: 550939.84
| MPV | áno 2024: 550939.84
Pozdišovce - Michalovce |  | áno 2026: 3000000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 3000000
Poprad - Mníšek nad Popradom |  | nie 2025: 500000; nie 2026: 150000
| Príprava bez MPV | nie 2025: 500000; nie 2026: 150000
Platobné kiosky |  | nie 2024: 1500000
| Iné | nie 2024: 1500000
PHS Žarnovica |  | áno 2025: 297200; áno 2026: 87607
| Príprava bez MPV | áno 2025: 297200; áno 2026: 87607
PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves |  | áno 2025: 200000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 200000
PHS Banská Bystrica – Rakytovce |  | áno 2026: 214160
| Príprava bez MPV | áno 2026: 214160
PHS Banská Bystrica |  | áno 2024: 93487; áno 2025: 756970; áno 2026: 28498280
| Výstavba | áno 2025: 662500; áno 2026: 28490000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 93487; áno 2025: 2070; áno 2026: 8280
| MPV | áno 2025: 92400
PH stena Váhovce |  | áno 2026: 171406; nie 2026: 30000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 171406
| MPV | nie 2026: 30000
Pevné trvalé snehové zábrany D1 |  | áno 2024: 11604; áno 2025: 217686
| Výstavba | áno 2025: 217686
| Príprava bez MPV | áno 2024: 5304
| MPV | áno 2024: 6300
Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil |  | áno 2024: 1652403; áno 2025: 16339178; áno 2026: 58956161
| Výstavba | áno 2025: 12140000; áno 2026: 58480000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 22403; áno 2025: 1749178; áno 2026: 344400
| MPV | áno 2024: 1630000; áno 2025: 2450000; áno 2026: 131761
Odpočívadlo Sekule, pravá strana |  | áno 2026: 239175
| Príprava bez MPV | áno 2026: 189175
| MPV | áno 2026: 50000
Odpočívadlo Sekule, ľavá strana |  | áno 2026: 164500
| Príprava bez MPV | áno 2026: 164500
Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP |  | áno 2024: 48189.99; áno 2025: 17500
| Príprava bez MPV | áno 2024: 2625
| MPV | áno 2024: 45564.99; áno 2025: 17500
NM-Softvérové licencie |  | nie 2024: 1891327.91; nie 2025: 4420000; nie 2026: 2020000
| Iné | nie 2024: 1891327.91; nie 2025: 4420000; nie 2026: 2020000
NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW |  | nie 2024: 1318600; nie 2025: 4151000; nie 2026: 2501000
| Iné | nie 2024: 1318600; nie 2025: 4151000; nie 2026: 2501000
NM- Informačný systém eDZ |  | nie 2024: 1983600; nie 2025: 950000; nie 2026: 300000
| Iné | nie 2024: 1983600; nie 2025: 950000; nie 2026: 300000
Nižná - Dlhá nad Oravou |  | áno 2024: 43283; áno 2026: 1352264
| Príprava bez MPV | áno 2024: 43283; áno 2026: 1352264
Nemšová - Ladce VSP |  | áno 2024: 212658.74; áno 2025: 396890; áno 2026: 500000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 200
| MPV | áno 2024: 212458.74; áno 2025: 396890; áno 2026: 500000
Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest |  | nie 2025: 3500000
| Iné | nie 2025: 3500000
Modernizácia a doplnenie IRSD na úseku D1 Ivachnová - L. Mikuláš |  | nie 2025: 3818001
| Výstavba | nie 2025: 3818001
Mníchova Lehota - Ruskovce |  | áno 2024: 124964; áno 2025: 697112; áno 2026: 978281
| Príprava bez MPV | áno 2024: 124964; áno 2025: 697112; áno 2026: 978281
Mierová - Senecká VSP |  | áno 2024: 180412.14; áno 2025: 500000; áno 2026: 500000
| MPV | áno 2024: 180412.14; áno 2025: 500000; áno 2026: 500000
Michalovce - Sobrance |  | áno 2026: 3950000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 3950000
Mestečko - Púchov |  | áno 2026: 331000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 331000
Meng. - Jánovce II. úsek priv. Poprad - |  | nie 2024: 53600
| Príprava bez MPV | nie 2024: 3600
| MPV | nie 2024: 50000
Martin - Rakovo |  | áno 2025: 105000; áno 2026: 160000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 105000; áno 2026: 160000
Lipníky - Kapušany |  | áno 2024: 336880; áno 2026: 7428000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 336880; áno 2026: 2178000
| MPV | áno 2026: 5250000
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD |  | áno 2025: 655000; áno 2026: 10070000
| Výstavba | áno 2025: 630000; áno 2026: 10070000
| MPV | áno 2025: 25000
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela |  | áno 2024: 8742915.45; áno 2025: 36484976.4; áno 2026: 9689468.55
| Výstavba | áno 2024: 8742915.45; áno 2025: 36484976.4; áno 2026: 9689468.55
Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové |  | áno 2024: 50843324.84; áno 2025: 42176357.75; áno 2026: 26646697.3
| Výstavba | áno 2024: 50579763.21; áno 2025: 41795710.75; áno 2026: 26646697.3
| Príprava bez MPV | áno 2024: 182549; áno 2025: 175647
| MPV | áno 2024: 81012.63; áno 2025: 205000
Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala |  | áno 2024: 793014.96
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1458
| MPV | áno 2024: 791556.96
Lietavská Lúčka - Višňové |  | áno 2024: 16631.24
| MPV | áno 2024: 16631.24
Lamač - Staré Grunty |  | áno 2024: 200000; áno 2025: 1200000; áno 2026: 900000
| MPV | áno 2024: 200000; áno 2025: 1200000; áno 2026: 900000
Ladomirová - Hunkovce |  | áno 2025: 1018019; áno 2026: 3500000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 1018019
| MPV | áno 2026: 3500000
Ladce - Sverepec VSP |  | áno 2024: 30000; áno 2025: 174000; áno 2026: 160000
| MPV | áno 2024: 30000; áno 2025: 174000; áno 2026: 160000
Kysucké Nové Mesto - Oščadnica |  | áno 2024: 8964737.64; áno 2025: 8821376; áno 2026: 103380200
| Výstavba | áno 2025: 0; áno 2026: 102150000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 862259.76; áno 2025: 3861376; áno 2026: 430200
| MPV | áno 2024: 8102477.88; áno 2025: 4960000; áno 2026: 800000
Kúty - Malacky |  | áno 2024: 26011.97; áno 2025: 30000; áno 2026: 56600
| MPV | áno 2024: 26011.97; áno 2025: 30000; áno 2026: 56600
Kuková - Lipníky |  | áno 2025: 2803000; áno 2026: 3200000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 2803000
| MPV | áno 2026: 3200000
Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 |  | áno 2024: 99078.9; áno 2025: 10000
| MPV | áno 2024: 99078.9; áno 2025: 10000
Križovatka Studienka |  | áno 2026: 152524
| Príprava bez MPV | áno 2026: 152524
Križovatka Spišský Štvrtok |  | áno 2025: 61200; áno 2026: 8800
| Príprava bez MPV | áno 2025: 61200; áno 2026: 8800
Križovatka Podlavice |  | áno 2025: 1440600; áno 2026: 73500
| Výstavba | áno 2025: 1440600; áno 2026: 73500
Križovatka Nová Baňa |  | áno 2025: 852100; áno 2026: 137318
| Výstavba | áno 2025: 852100; áno 2026: 137318
Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy |  | áno 2024: 29800; áno 2025: 490000; áno 2026: 150000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 29800; áno 2025: 170000; áno 2026: 70000
| MPV | áno 2025: 320000; áno 2026: 80000
Križovatka Hendrichovce |  | áno 2025: 81800; áno 2026: 10000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 81800; áno 2026: 10000
Križovatka D1 - Trenčianska Turná |  | áno 2024: 1753.92; áno 2025: 7592
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1753.92; áno 2025: 7592
Križovatka Chminianska Nová Ves |  | áno 2025: 54200; áno 2026: 7000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 54200; áno 2026: 7000
Križovatka Bratislava - Čunovo |  | áno 2026: 631447
| Príprava bez MPV | áno 2026: 631447
Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) |  | áno 2024: 1566661.61; áno 2025: 1492577
| Výstavba | áno 2024: 1489349.68; áno 2025: 950000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 32403.98
| MPV | áno 2024: 44907.95; áno 2025: 542577
Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) |  | áno 2024: 58645133.47; áno 2025: 64808978.3; áno 2026: 28636747.6
| Výstavba | áno 2024: 58487551.42; áno 2025: 64562059.3; áno 2026: 28566488.6
| Príprava bez MPV | áno 2024: 121524.42; áno 2025: 68525
| MPV | áno 2024: 36057.63; áno 2025: 178394; áno 2026: 70259
Košice - Milhosť, odpočívadlo |  | áno 2024: 157338.36
| Výstavba | áno 2024: 152077.74
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1123.1
| MPV | áno 2024: 4137.52
Korytnica - Liptovská osada |  | áno 2025: 70000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 70000
Jánovce - Jablonov, II. úsek |  | áno 2024: 15940; áno 2025: 3396
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1940
| MPV | áno 2024: 14000; áno 2025: 3396
Jánovce - Jablonov, I. úsek |  | áno 2024: 5271.81
| Príprava bez MPV | áno 2024: 260
| MPV | áno 2024: 5011.81
IPM- dopravné značenie |  | nie 2024: 140000
| Iné | nie 2024: 140000
I/9 Drietoma - Križovatka D1 |  | áno 2024: 600000; áno 2025: 260000; áno 2026: 2075500
| Výstavba | áno 2026: 2075500
| MPV | áno 2024: 600000; áno 2025: 260000
I/66 Šahy - obchvat |  | áno 2025: 150000; áno 2026: 345400
| Príprava bez MPV | áno 2025: 150000; áno 2026: 345400
I/61 Bratislava - Senec |  | nie 2025: 270000
| Príprava bez MPV | nie 2025: 270000
Hybe - Važec VSP |  | áno 2024: 73434.7; áno 2025: 391427; áno 2026: 128000
| MPV | áno 2024: 73434.7; áno 2025: 391427; áno 2026: 128000
Hubová - Ivachnová |  | áno 2024: 111094000.07; áno 2025: 81310328.75; áno 2026: 46760059.95
| Výstavba | áno 2024: 109865458.84; áno 2025: 81114484.75; áno 2026: 46760059.95
| Príprava bez MPV | áno 2024: 336387.27; áno 2025: 195844
| MPV | áno 2024: 892153.96
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka |  | áno 2024: 11077889.95; áno 2025: 236143
| Výstavba | áno 2024: 11030911.75; áno 2025: 200000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 186; áno 2025: 36143
| MPV | áno 2024: 46792.2
Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec |  | áno 2026: 34380
| Príprava bez MPV | áno 2026: 34380
Hraničný prechod Čunovo |  | áno 2026: 175783
| Príprava bez MPV | áno 2026: 175783
Hraničný prechod Brodské |  | áno 2025: 260216; áno 2026: 17000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 260216; áno 2026: 17000
Horná Štubňa - Šášovské Podhradie |  | áno 2026: 400000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 400000
Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP |  | áno 2024: 118929.72; áno 2025: 300750
| MPV | áno 2024: 118929.72; áno 2025: 300750
HM/Systém HTC - HW |  | nie 2024: 30000; nie 2025: 34120000; nie 2026: 500000
| Iné | nie 2024: 30000; nie 2025: 34120000; nie 2026: 500000
HM-Výpočtová technika |  | nie 2024: 79785.64; nie 2025: 70000; nie 2026: 70000
| Iné | nie 2024: 79785.64; nie 2025: 70000; nie 2026: 70000
HM-Vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) |  | nie 2025: 540000
| Výstavba | nie 2025: 540000
HM-strojový-obnova |  | nie 2024: 79400; nie 2025: 4638200; nie 2026: 8800000
| Iné | nie 2024: 79400; nie 2025: 4638200; nie 2026: 8800000
HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe |  | áno 2024: 89750.57
| Výstavba | áno 2024: 89750.57
HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR |  | nie 2024: 545250; nie 2025: 1289750; nie 2026: 2506000
| Iné | nie 2024: 545250; nie 2025: 1289750; nie 2026: 2506000
HM-Servre a príslušenstvo |  | nie 2024: 1614692.5; nie 2025: 1750000; nie 2026: 1700000
| Iné | nie 2024: 1614692.5; nie 2025: 1750000; nie 2026: 1700000
HM-Sanácia zosuvov svahov |  | áno 2024: 105260.08; áno 2025: 1978904; áno 2026: 1600000
| Výstavba | áno 2024: 50660.08; áno 2025: 1858904; áno 2026: 1500000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 54600; áno 2025: 120000; áno 2026: 100000
HM-Rekonštrukcia mostov D a R |  | áno 2024: 6257956; áno 2025: 12618583; áno 2026: 4070000
| Výstavba | áno 2024: 6166956; áno 2025: 12618583; áno 2026: 4000000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 91000; áno 2026: 70000
HM-Rekonštrukcia chaty Štós |  | nie 2024: 10000; nie 2025: 20000; nie 2026: 10000
| Výstavba | nie 2024: 10000; nie 2025: 20000; nie 2026: 10000
HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján |  | nie 2024: 165000; nie 2025: 164595; nie 2026: 50000
| Výstavba | nie 2024: 140000; nie 2025: 164595; nie 2026: 50000
| Príprava bez MPV | nie 2024: 25000
HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 |  | áno 2024: 120000; áno 2025: 100000; áno 2026: 270000
| Výstavba | áno 2024: 100000; áno 2025: 100000; áno 2026: 250000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 20000; áno 2026: 20000
HM-Obnova technologického vybavenia tunelov |  | áno 2026: 10579147
| Výstavba | áno 2026: 10579147
HM-Nové úseky D a R nové vybavenie |  | nie 2024: 5002791; nie 2025: 24583255; nie 2026: 9842475
| Iné | nie 2024: 5002791; nie 2025: 24583255; nie 2026: 9842475
HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení |  | nie 2024: 624103.13; nie 2025: 450000
| Výstavba | nie 2024: 624103.13; nie 2025: 450000
HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov |  | áno 2024: 61680; áno 2025: 210000; áno 2026: 1503795
| Výstavba | áno 2024: 24680; áno 2025: 210000; áno 2026: 1400000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 37000; áno 2026: 103795
HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel |  | nie 2024: 160000; nie 2025: 575270; nie 2026: 400000
| Iné | nie 2024: 160000; nie 2025: 575270; nie 2026: 400000
HM-Modernizácia areálu Polianky |  | nie 2024: 36000; nie 2025: 20000; nie 2026: 10000
| Iné | nie 2024: 36000; nie 2025: 20000; nie 2026: 10000
HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda |  | nie 2024: 1006374
| Výstavba | nie 2024: 1006374
HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy |  | nie 2024: 150000
| Výstavba | nie 2024: 150000
HM-Malá mechanizácia |  | nie 2024: 2612970; nie 2025: 833604; nie 2026: 1260000
| Iné | nie 2024: 2612970; nie 2025: 833604; nie 2026: 1260000
HM-Laboratórne prístroje |  | nie 2024: 49000; nie 2025: 11000; nie 2026: 5000
| Iné | nie 2024: 49000; nie 2025: 11000; nie 2026: 5000
HM-Kancelárska technika |  | nie 2024: 15000; nie 2025: 15000; nie 2026: 20000
| Iné | nie 2024: 15000; nie 2025: 15000; nie 2026: 20000
HM-IT infraštruktúra |  | nie 2025: 200000; nie 2026: 100000
| Iné | nie 2025: 200000; nie 2026: 100000
HM-Iný hardvér |  | nie 2024: 278000; nie 2025: 70000; nie 2026: 70000
| Iné | nie 2024: 278000; nie 2025: 70000; nie 2026: 70000
HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR |  | nie 2024: 1287603.11; nie 2025: 1867827; nie 2026: 12011300
| Výstavba | nie 2024: 986025.11; nie 2025: 1743827; nie 2026: 11538300
| Príprava bez MPV | nie 2024: 301578; nie 2025: 124000; nie 2026: 473000
HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR |  | nie 2024: 58574.9; nie 2025: 700000; nie 2026: 100000
| Iné | nie 2024: 58574.9; nie 2025: 700000; nie 2026: 100000
HM-Horná Streda-križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy |  | áno 2025: 4990000
| Výstavba | áno 2025: 4990000
HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 |  | áno 2024: 80000; áno 2025: 120000; áno 2026: 60000
| Výstavba | áno 2024: 80000; áno 2025: 100000; áno 2026: 60000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 20000
HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela |  | áno 2024: 101780; áno 2025: 1000000
| Výstavba | áno 2024: 101780; áno 2025: 1000000
HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R |  | nie 2024: 100000; nie 2025: 300000
| Výstavba | nie 2024: 100000; nie 2025: 300000
HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R |  | nie 2024: 1667243.4; nie 2025: 2239027; nie 2026: 2050000
| Výstavba | nie 2024: 1594366.4; nie 2025: 2189027; nie 2026: 2000000
| Príprava bez MPV | nie 2024: 72877; nie 2025: 50000; nie 2026: 50000
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) |  | áno 2024: 15000; áno 2025: 20000; áno 2026: 20000
| Výstavba | áno 2024: 15000; áno 2025: 20000; áno 2026: 20000
HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) |  | áno 2024: 219760; áno 2025: 90000; áno 2026: 245000
| Výstavba | áno 2024: 189760; áno 2025: 60000; áno 2026: 215000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 30000; áno 2025: 30000; áno 2026: 30000
HM-Bezpečnostné zariadenia |  | áno 2024: 60000; áno 2025: 100000; áno 2026: 100000
| Výstavba | áno 2024: 30000; áno 2025: 100000; áno 2026: 100000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 30000
HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov |  | áno 2025: 250000
| Výstavba | áno 2025: 250000
HM-AB Polianky |  | nie 2024: 35000; nie 2025: 40000; nie 2026: 40000
| Výstavba | nie 2024: 35000; nie 2025: 40000; nie 2026: 40000
HM -Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy |  | nie 2024: 190856.7; nie 2025: 200000
| Iné | nie 2024: 190856.7; nie 2025: 200000
HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) |  | nie 2025: 600000
| Výstavba | nie 2025: 600000
HM - Záložný zdroj energie - IPM Skalit |  | nie 2024: 75000
| Iné | nie 2024: 75000
HH-Garáže SSÚR 3 Zvolen |  | nie 2024: 701618
| Výstavba | nie 2024: 701508
| Príprava bez MPV | nie 2024: 110
Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen |  | áno 2024: 269373.67
| Výstavba | áno 2024: 269373.67
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec |  | áno 2026: 65850; nie 2025: 2330000; nie 2026: 1755413.5
| Výstavba | nie 2025: 2330000; nie 2026: 1750413.5
| Príprava bez MPV | áno 2026: 65850
| MPV | nie 2026: 5000
Giraltovce - Kuková |  | áno 2025: 200000; áno 2026: 4730912
| Príprava bez MPV | áno 2025: 0; áno 2026: 1330912
| MPV | áno 2025: 200000; áno 2026: 3400000
Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina |  | áno 2024: 3827.4
| MPV | áno 2024: 3827.4
Dubná Skala - Turany |  | áno 2024: 50681.4; áno 2025: 6000
| MPV | áno 2024: 50681.4; áno 2025: 6000
Dopravné značenie Bratislavy |  | nie 2024: 50000; nie 2025: 200000; nie 2026: 540000
| Výstavba | nie 2024: 50000; nie 2025: 200000; nie 2026: 520000
| Príprava bez MPV | nie 2026: 20000
Doplnenie SW pre CRS tunelov |  | nie 2026: 100000
| Iné | nie 2026: 100000
Dolný Kubín juh - Križovatka D1 |  | nie 2026: 260000
| Príprava bez MPV | nie 2026: 260000
Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová |  | nie 2024: 22883; nie 2026: 893419
| Príprava bez MPV | nie 2024: 22883; nie 2026: 893419
Dispozičné úpravy Westend Gate |  | nie 2024: 102328.5; nie 2025: 34000; nie 2026: 40000
| Výstavba | nie 2024: 102328.5; nie 2025: 34000; nie 2026: 40000
Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov – Vysielač |  | áno 2024: 60000; áno 2025: 90000
| MPV | áno 2024: 60000; áno 2025: 90000
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa |  | áno 2024: 61812.25; áno 2025: 537325
| Výstavba | áno 2024: 47216
| Príprava bez MPV | áno 2025: 37325
| MPV | áno 2024: 14596.25; áno 2025: 500000
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa |  | áno 2024: 500000; áno 2025: 2165000; áno 2026: 18183951
| Výstavba | áno 2026: 17958951
| Príprava bez MPV | áno 2025: 500000
| MPV | áno 2024: 500000; áno 2025: 1665000; áno 2026: 225000
Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most |  | áno 2024: 1600
| Výstavba | áno 2024: 1600
Diaľnica D2 - križovatka Rohožník |  | áno 2024: 2520; áno 2025: 600000; áno 2026: 530582
| Príprava bez MPV | áno 2024: 2520; áno 2026: 230582
| MPV | áno 2025: 600000; áno 2026: 300000
Dargov - Pozdišovce |  | áno 2026: 4545000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 4545000
D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | áno 2024: 60403181.221; áno 2025: 61021739.3849; áno 2026: 61482996.6067
| Výstavba | áno 2024: 60403181.221; áno 2025: 61021739.3849; áno 2026: 61482996.6067
D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a priľahlých úsekov D2, križ. Lamač a Staré Grunty, Harmincova |  | áno 2025: 191320
| Príprava bez MPV | áno 2025: 191320
D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie technologického vybavenia tunela Bôrik a priľahlých úsekov |  | áno 2025: 191320
| Príprava bez MPV | áno 2025: 191320
D1 PHS Svit |  | áno 2026: 60000
| Príprava bez MPV | áno 2026: 60000
D1 PHS Nová Polhora |  | áno 2025: 70000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 70000
Chocholná - Skala VSP |  | áno 2024: 92099.45; áno 2025: 590000; áno 2026: 300000
| MPV | áno 2024: 92099.45; áno 2025: 590000; áno 2026: 300000
Čadca Bukov - Svrčinovec OPII |  | áno 2024: 185.19
| MPV | áno 2024: 185.19
Budimír - Bidovce |  | áno 2024: 38169.51
| MPV | áno 2024: 38169.51
Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová |  | áno 2024: 643
| MPV | áno 2024: 643
Brzotín, obchvat |  | nie 2024: 2667.5
| Príprava bez MPV | nie 2024: 150
| MPV | nie 2024: 2517.5
Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD |  | áno 2025: 624193; áno 2026: 13850000
| Výstavba | áno 2026: 13850000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 624193
Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP |  | áno 2024: 1744926.53; áno 2025: 6306982; áno 2026: 7216805
| Príprava bez MPV | áno 2024: 810
| MPV | áno 2024: 1744116.53; áno 2025: 6306982; áno 2026: 7216805
Bratislava, Ivanka Sever - Rača |  | áno 2024: 588142.99
| MPV | áno 2024: 588142.99
Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz |  | áno 2024: 217686.55
| MPV | áno 2024: 217686.55
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP |  | áno 2024: 131949.43; áno 2025: 57930
| MPV | áno 2024: 131949.43; áno 2025: 57930
Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP |  | áno 2024: 25000; áno 2025: 2065818
| Príprava bez MPV | áno 2024: 25000
| MPV | áno 2025: 2065818
Bratislava – Triblavina, most D1/D4 |  | áno 2024: 486328.38
| Výstavba | áno 2024: 473962.18
| MPV | áno 2024: 12366.2
Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) |  | áno 2024: 500000; áno 2025: 3821945; áno 2026: 14350000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 621945; áno 2026: 50000
| MPV | áno 2024: 500000; áno 2025: 3200000; áno 2026: 14300000
Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) |  | áno 2024: 21727078.77; áno 2025: 36669338.92; áno 2026: 48809992.62
| Výstavba | áno 2024: 21117441.36; áno 2025: 36624568.92; áno 2026: 48727064.52
| Príprava bez MPV | áno 2024: 318039.14; áno 2025: 41770; áno 2026: 82928.1
| MPV | áno 2024: 291598.27; áno 2025: 3000
Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina |  | áno 2024: 92761.13
| MPV | áno 2024: 92761.13
Bratislava - Dunajská Lužná |  | áno 2024: 666176.14
| MPV | áno 2024: 666176.14
Bidovce - Dargov |  | áno 2024: 389451; áno 2026: 4890000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 389451; áno 2026: 4890000
Behárovce - Branisko, 2. profil |  | áno 2024: 235114
| Príprava bez MPV | áno 2024: 235114
Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP |  | áno 2024: 28892.3
| MPV | áno 2024: 28892.3
Behárovce - Branisko II. etapa, portál. objekty-stav. časť VSP |  | áno 2024: 18064.5
| MPV | áno 2024: 18064.5
Bátka - Figa |  | áno 2024: 250; áno 2025: 500000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 250; áno 2025: 500000
Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky |  | áno 2025: 200900; áno 2026: 10000
| Príprava bez MPV | áno 2025: 200900; áno 2026: 10000
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča |  | áno 2024: 8050682; áno 2025: 26915397; áno 2026: 33127658
| Výstavba | áno 2024: 5475000; áno 2025: 26575000; áno 2026: 32935000
| Príprava bez MPV | áno 2024: 1645682; áno 2025: 290397; áno 2026: 142658
| MPV | áno 2024: 930000; áno 2025: 50000; áno 2026: 50000
Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter |  | áno 2025: 96726
| Príprava bez MPV | áno 2025: 96726
BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP |  | áno 2024: 115640.69; áno 2025: 1675000; áno 2026: 2500000
| MPV | áno 2024: 115640.69; áno 2025: 1675000; áno 2026: 2500000
Total Result |  | 638928033.404 | 798761070.9756 | 1058377547.2625 | 40894380.09 | 120832280 | 68744607.5

## zdrojové dáta
ID | Kapitola | Priorita | Oblasť | ID projektu | Cesta | Názov stavby / projektu | Kategória | Spoločnosť | Fáza | Stav - najvyššia ukončená etapa | Zazmluvnený projekt (viaže sa na fázu) | Rok | Zdroj financovania | Náklady bez DPH | V harmonograme
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 56600 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2032 | ŠR | 35000 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 30000 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 26011.97 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2030 | ŠR | 25000 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2031 | ŠR | 25000 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 15000 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 10000 | áno
NDS-3 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 3 | D2 | Kúty - Malacky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 61700.36 | áno
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 259000 | áno
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 97276 | áno
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 340 | áno
NDS-4 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 4 | D2 | VSP Malacky - Bratislava, Lamačská cesta | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 299.13 | áno
NDS-9 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9 | D1 | VSP Bratislava - Senec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 442.38 | áno
NDS-9 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9 | D1 | VSP Bratislava - Senec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 53502.62 | áno
NDS-11 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 11 | D1 | VSP Trnava - Hlohovec | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 34.85 | nie
NDS-12 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 12 | D1 | VSP Hlohovec - Piešťany | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 30000 | áno
NDS-12 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 12 | D1 | VSP Hlohovec - Piešťany | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 30000 | áno
NDS-12 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 12 | D1 | VSP Hlohovec - Piešťany | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 399.24 | áno
NDS-12 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 12 | D1 | VSP Hlohovec - Piešťany | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 14262.03 | áno
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 34.2 | áno
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 189806.01 | áno
NDS-22 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 22 | D1 | VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 62070.01 | áno
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 620666 | áno
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 606085.93 | áno
NDS-23 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 23 | D1 | VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 577377.05 | áno
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 1075992.94 | áno
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 260446 | áno
NDS-24 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 24 | D1 | VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 397383.14 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 7.87 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 988088.17 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 617000 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 350000 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 350000 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 69252 | áno
NDS-25 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 25 | D1 | VSP Liptovský Hrádok - Hybe | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1696202.41 | áno
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 254.5 | áno
NDS-27 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 27 | D1 | VSP Prešov - Ličartovce | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 35000 | áno
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 350000 | áno
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 170716.34 | áno
NDS-28 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 28 | D1 | VSP Ličartovce - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 541604.72 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 31089137.78 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 2794901.75 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 44835530.41 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 139465.2 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 18551227.51 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 2281386.61 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 203334.53 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 797018.07 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 34418842.63 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 105123715.26 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 38169.51 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 98717.11 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 5877.59 | áno
NDS-29 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 29 | D1 | Budimír - Bidovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 45640.67 | áno
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 2500000 | áno
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 1723000 | áno
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 1675000 | áno
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 115640.69 | áno
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | po 2034 | ŠR | 1 | áno
NDS-38 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 38 | D2 | BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 170109.98 | áno
NDS-41 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 41 | D1 | VSP Piešťany - Horná Streda | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 20000 | áno
NDS-41 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 41 | D1 | VSP Piešťany - Horná Streda | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 214243.8 | áno
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 140.83 | áno
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 590000 | áno
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 394869 | áno
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 300000 | áno
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 92099.45 | áno
NDS-48 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 48 | D1 | Chocholná - Skala VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 212698.62 | áno
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 40.2 | áno
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 45564.99 | áno
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 17500 | áno
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 2625 | áno
NDS-49 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 49 | D1 | Nové Mesto nad Vahom-Chocholná VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 54419.35 | áno
NDS-65 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 65 | D1 | VSP Bajkalská - Mierová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 112042.73 | áno
NDS-65 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 65 | D1 | VSP Bajkalská - Mierová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 100000 | áno
NDS-65 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 65 | D1 | VSP Bajkalská - Mierová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 860.92 | áno
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 3862.28 | áno
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 391427 | áno
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 128000 | áno
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 73434.7 | áno
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 905 | áno
NDS-68 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 68 | D1 | Hybe - Važec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 9587.28 | áno
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 300750 | áno
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 118929.72 | áno
NDS-70 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 70 | D1 | Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 88715.9 | áno
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 174000 | áno
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 125000 | áno
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 90000 | áno
NDS-71 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 71 | D1 | Skala - Nemšová VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 596.09 | áno
NDS-73 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 73 | D2 | VSP Most Lafranconi (Bratislava, Staré Grunty – Bratislava, Viedenská cesta) | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2025 | ŠR | 3295600 | áno
NDS-73 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 73 | D2 | VSP Most Lafranconi (Bratislava, Staré Grunty – Bratislava, Viedenská cesta) | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2026 | ŠR | 3224000 | áno
NDS-73 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 73 | D2 | VSP Most Lafranconi (Bratislava, Staré Grunty – Bratislava, Viedenská cesta) | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2027 | ŠR | 2550000 | áno
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 36000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 20000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 11000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 11000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 11000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 11000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 11000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 11000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 10000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 10000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 10000 | nie
NDS-78 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 78 | x | HM-Modernizácia areálu Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 658070.28 | nie
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2026 | ŠR | 440000 | nie
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2025 | ŠR | 410000 | nie
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2027 | ŠR | 150000 | nie
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2030 | ŠR | 108000 | nie
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2029 | ŠR | 105000 | nie
NDS-91 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 91 | R4 | VSP Košice - Barca | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2024 | ŠR | 40000 | nie
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 518.28 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | 2550000 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2029 | ŠR | 2500000 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2030 | ŠR | 2500000 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2031 | ŠR | 2500000 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2032 | ŠR | 2278751 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 1087354 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2026 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 692638.59 | áno
NDS-102 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 102 | R4 | VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 516609.52 | áno
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 500000 | áno
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 500000 | áno
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 454104 | áno
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 180412.14 | áno
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 2040 | áno
NDS-107 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 107 | D1 | Mierová - Senecká VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 157446.16 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 474408.37 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 19777.39 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 17448900.68 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 83848783.65 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 16192603.21 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 500922.65 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 695212.96 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 1905000 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 1200000 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 900000 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 200000 | áno
NDS-115 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 115 | D2 | Lamač - Staré Grunty | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 272.4 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 129.64 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2026 | ŠR | 500000 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | 470700 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 396890 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 212458.74 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 200 | áno
NDS-116 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 116 | D1 | Nemšová - Ladce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 191965.68 | áno
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 1092.79 | áno
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 174000 | áno
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2026 | ŠR | 160000 | áno
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 30000 | áno
NDS-117 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 117 | D1 | Ladce - Sverepec VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 10166.61 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 143.86 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2027 | ŠR | 1110000 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2029 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2030 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2031 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2032 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2033 | ŠR | 917658 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 694334 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2026 | ŠR | 660000 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 519280.3 | áno
NDS-128 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 128 | R4 | VSP Privádzač Košice - Budimír | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 351944.12 | áno
NDS-129 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 129 | D1 | Privádzač Trenčín VSP | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 103000 | áno
NDS-129 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 129 | D1 | Privádzač Trenčín VSP | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 18000 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 328.87 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1122645.26 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 3032192.37 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 9348875.77 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 160093.23 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1238.97 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 3814740.77 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 23753.82 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 3248 | áno
NDS-130 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 130 | D1 | Višňové - Dubná Skala | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1382.16 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 17242577.23 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7951543.7 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 22677769.41 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 54250.41 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 7168911.8 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 4129607.37 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 20471.57 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1861021.98 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 307419.14 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 40623833.96 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 5011.81 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 260 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 571.89 | áno
NDS-133 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 133 | D1 | Jánovce - Jablonov, I. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 22.2 | áno
NDS-152 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 152 | D1 | Mengusovce - Jánovce I.úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 10784.84 | áno
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 403.57 | áno
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 86414.04 | áno
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 24000 | áno
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 1745 | áno
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 4678 | áno
NDS-153 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 153 | D1 | Važec - Mengusovce VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 124061.3 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 154049.32 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 36557.06 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 59700 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | EÚ | 207156.68 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 374429841 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 175000000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 12000000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 5000000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 4788000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 4890000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 2898000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1100000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2024 | ŠR | 389451 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 627337 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 160000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 10000 | áno
NDS-159 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 159 | D1 | Bidovce - Dargov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | EÚ | 234674 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 169735872 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 73250000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 18000000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 6908400 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 6000000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 4545000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 4331400 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 2100000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 420000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 150000 | áno
NDS-160 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 160 | D1 | Dargov - Pozdišovce | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 210000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 13950 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 144290060 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 63250000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 11000000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 5000000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 4560000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 3000000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 2947000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1300000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 494000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 187000 | áno
NDS-162 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 162 | D1 | Pozdišovce - Michalovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 247000 | áno
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 2065818 | áno
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 25000 | áno
NDS-164 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 164 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa I VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 32454.15 | áno
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 131949.43 | áno
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 57930 | áno
NDS-165 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 165 | D2 | Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etepa III VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 363473.98 | áno
NDS-171 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 171 | D1 | Privádzač Púchov VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 33.48 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7569277.61 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1601028.3 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 99.5 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 23561659.98 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 3088686.2 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1502411.93 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 500000 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 47216 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 37325 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 14596.25 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 10481.87 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 663.88 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 39314.02 | áno
NDS-186 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 186 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 327376.38 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 39.65 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 12305090.6 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 2253004.75 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 199 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 665336.73 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1041.94 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 803302.94 | áno
NDS-188 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 188 | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 16631.24 | áno
NDS-197 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 197 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 86.94 | áno
NDS-197 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 197 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 160 | áno
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 281986 | áno
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 150000 | áno
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 94994.8 | áno
NDS-198 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 198 | D1 | Vrtižer - Hričovské Podhradie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 32154.12 | áno
NDS-204 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 204 | D1 | VSP Behárovce - Branisko, III. etapa kanal. zberač | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 13.61 | áno
NDS-208 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 208 | R1 | Žarnovica - Šašovské Podhradie I. etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 284.27 | áno
NDS-209 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 209 | D1 | Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 61.63 | áno
NDS-209 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 209 | D1 | Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 28892.3 | áno
NDS-209 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 209 | D1 | Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./ VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 50919.61 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 15196666.06 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 3139342.6 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 69092458.66 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 1157.15 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 164179.81 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 5808470.32 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 233120.41 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 3162808 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 30899.08 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 930352.3 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 32914664.76 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 6557.09 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 159.14 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 402450.93 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 48.04 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 50261.24 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 3022.75 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 32147420.46 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 9856.79 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 4980297.04 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 11232526.77 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 12066245.35 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 4276755.58 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 926676.96 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 250000 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 45000 | áno
NDS-229 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 229 | R4 | Prešov - severný obchvat, I. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 8497.51 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | ŠR | 1301669.42 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 47800 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | EÚ | 7608.04 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 1224.59 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 20 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 2028.82 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2033 | ŠR | 58200000 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2034 | ŠR | 46564239.3 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2032 | ŠR | 34350000 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 8028854.7 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | 2026 | ŠR | 3500000 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | 2027 | ŠR | 933400 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2025 | ŠR | 580510 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2025 | CEF | 437509 | áno
NDS-262 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 262 | R4 | Ladomirová - Hunkovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | 2033 | ŠR | 350000 | áno
NDS-368 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 368 | R2 | VSP Ožďany, preložka | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 421.08 | áno
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 626958.21 | áno
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 600000 | áno
NDS-372 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 372 | R1 | VSP Báb - Kynek - Nitra | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 184013.9 | áno
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 976.53 | áno
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 56030 | áno
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 270 | áno
NDS-492 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 492 | R1 | VSP Šášovské Podhradie - Jalná | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 70501.09 | áno
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 796659 | áno
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 516761.23 | áno
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 46616 | áno
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 1430 | áno
NDS-517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 517 | R1 | VSP Jalná - Hronská Breznica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 236235.89 | áno
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 2298.82 | áno
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 492484.57 | áno
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 380000 | áno
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 88424 | áno
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 580 | áno
NDS-542 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 542 | R1 | VSP Sliač - Kremnička | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 514125.36 | áno
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 187.56 | áno
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 70113.31 | áno
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 58300 | áno
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 820 | áno
NDS-548 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 548 | R1 | VSP Nová Baňa - II. etapa (Hronský Beňadik - Nová Baňa) | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 680 | áno
NDS-588 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 588 | R1 | VSP Banská Bystrica - Uľanka | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2025 | ŠR | 500000 | áno
NDS-588 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 588 | R1 | VSP Banská Bystrica - Uľanka | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2026 | ŠR | 500000 | áno
NDS-588 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 588 | R1 | VSP Banská Bystrica - Uľanka | MPV | NDS | MPV |  | áno | 2027 | ŠR | 500000 | áno
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 87844.83 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 79236.23 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 96435000 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 13400000 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 4930000 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 1800000 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 260000 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 120000 | nie
NDS-666 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 666 | D1 | Dolný Kubín juh - Križovatka D1 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 12000 | nie
NDS-712 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 712 | D1 | VSP Fričovce, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 12000 | nie
NDS-712 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 712 | D1 | VSP Fričovce, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 7000 | nie
NDS-712 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 712 | D1 | VSP Fričovce, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1050 | nie
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 852245.93 | áno
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 630000 | áno
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 553000 | áno
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 500000 | áno
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 61785 | áno
NDS-713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 713 | R4 | Privádzač Košice VSS - Červený Rak | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 213084.29 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 420000 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2030 | ŠR | 200000 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2031 | ŠR | 200000 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2032 | ŠR | 194067 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 150000 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 110000 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 100000 | áno
NDS-714 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 714 | R4 | Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 60000 | áno
NDS-718 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 718 | D1 | Meng. - Jánovce II. úsek priv. Poprad - | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 50000 | nie
NDS-718 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 718 | D1 | Meng. - Jánovce II. úsek priv. Poprad - | MPV | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 3600 | nie
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 500000 | áno
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 423000 | áno
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 320000 | áno
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 156009.61 | áno
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 39000 | áno
NDS-720 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 720 | R1 | Sereď - Šoporňa VSP | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 569390.83 | áno
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 96000 | áno
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 47296.77 | áno
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 480 | áno
NDS-721 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 721 | R1 | Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenie | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 61623.87 | áno
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava - Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 3.8 | áno
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava - Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 2650000 | áno
NDS-725 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 725 | R1 | VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava - Sereď | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1098012.22 | áno
NDS-726 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 726 | R1 | VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 135000 | áno
NDS-726 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 726 | R1 | VSP Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 | MPV | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 1500 | áno
NDS-728 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 728 | R1 | Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 71.67 | áno
NDS-728 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 728 | R1 | Budča - Kováčová, križ. Budča a Kováčová | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | VZ | 643 | áno
NDS-741 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 741 | R1 | VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 35.48 | áno
NDS-741 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 741 | R1 | VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 90000 | áno
NDS-741 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 741 | R1 | VSP Rudno nad Hronom - Žarnovica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 70000 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1048.91 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 19086493.76 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 3543284.23 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 67954851.05 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 128579.88 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 25853.02 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 10588013 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1450666.14 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 81068.49 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 4328911.1 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 728619.63 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 146500.19 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 59998741.17 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 50681.4 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 6000 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 10810.16 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1759.39 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 42189.07 | áno
NDS-760 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 760 | D1 | Dubná Skala - Turany | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 6635.44 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 42031253.73 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 3184111.14 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 88157284.98 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 1377509.95 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 33084030.34 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1510680.69 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 63781884 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1212172.62 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 7653175.89 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 187628885.82 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 6154564.65 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 924604 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 462302 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 323000 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 212762 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 15225 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 10000 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 5000 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 5000 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 60672.27 | áno
NDS-786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 786 | D1 | Prešov západ - Prešov juh | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1782660.92 | áno
NDS-795 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 795 | D1 | Behárovce - Branisko II. etapa, portál. objekty-stav. časť VSP | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 18064.5 | áno
NDS-795 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 795 | D1 | Behárovce - Branisko II. etapa, portál. objekty-stav. časť VSP | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 433.2 | áno
NDS-803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 803 | R3 | Trstená obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 117.86 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 26000 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 25000 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2030 | ŠR | 25000 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2031 | ŠR | 25000 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2032 | ŠR | 23401 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 22000 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 15000 | áno
NDS-829 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 829 | x | Privádzač Košice Preš. Sečovská, II. etapa + PHS | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 12000 | áno
NDS-830 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 830 | R1 | Selenec - Beladice PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 3888.09 | áno
NDS-831 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 831 | R1 | Beladice - Tekovské Nemce PPP2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 1975.37 | áno
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 215734.33 | nie
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 24048.23 | nie
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 37581.61 | nie
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | EÚ | 136273.27 | nie
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 556855299 | nie
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 26051980 | nie
NDS-886 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 886 | R3 | Zvolen - Šahy | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 27450000 | nie
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 13946924.51 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 291930.45 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 33132001.94 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 462233.58 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 7169585.66 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 66634.6 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 132965.81 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2047716.54 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 2522669.79 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 40627745.13 | áno
NDS-896 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 896 | R4 | Košice - Milhosť | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2549.57 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 3668220.93 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 66.5 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | EÚ | 139847.31 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 24678.94 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 480110.65 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | VZ | 220453695 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | VZ | 68500000 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | 23000000 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | po 2034 | VZ | 1900000 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2034 | VZ | 1000000 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | VZ | 950380 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | 500000 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | po 2034 | VZ | 440216.73 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2033 | VZ | 196000 | nie
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | VZ | 146666 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | VZ | 66667 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | VZ | 50000 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2025 | VZ | 7592 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | VZ | 1753.92 | áno
NDS-915 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 915 | R2;D1 | Križovatka D1 - Trenčianska Turná | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 56916.08 | áno
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 6200 | nie
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 173212 | nie
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 319299993 | nie
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 7000000 | nie
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 5600000 | nie
NDS-958 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 958 | R3 | Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 1550000 | nie
NDS-1015 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1015 | D1 | Sverepec - Vrtižer II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 4368.89 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 4708201.75 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 3074801.28 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 20 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 214080.02 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 173305.96 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 689.78 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 1467284.29 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | EÚ | 136800000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 5300000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 6300000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | EÚ | 111100000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 4587500 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | EÚ | 97562500 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | EÚ | 32721947.1 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | -272493.6 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 8102477.88 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 4960000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 3861376 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 1800000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 989004 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 862259.76 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 800000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 555000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 430200 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | EÚ | 389004 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 295200 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 295200 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 270000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 315554 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 135000 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 27710 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 25200 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | -35.5 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | -389004 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 166243.1 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 4107650.7 | áno
NDS-1017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1017 | D3 | Kysucké Nové Mesto - Oščadnica | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1766026.2 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 15436219.14 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1540091.13 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 41802360.51 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k CEF projektom | 8192988.31 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 385981.87 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 8446436.81 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 548661.04 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 913223.56 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 28291557.05 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 45167141.02 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 2187236.84 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 47863135.64 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | CEF | 74317451.86 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 185.19 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 424557.41 | áno
NDS-1018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1018 | D3 | Čadca Bukov - Svrčinovec OPII | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7133274 | áno
NDS-1020 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1020 | D1 | Svinia - Prešov západ | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 27.17 | áno
NDS-1021 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1021 | R1 | Žarnovica - Šášovské podhradie II. etapa | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 2.51 | áno
NDS-1022 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1022 | D3 | Hričovské Podhradie - Žilina Strážov | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 128.39 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 26772184.75 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 135527650.57 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 233981 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 371267.06 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 628416.01 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 584.44 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 7216805 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 6306982 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 1744116.53 | áno
NDS-1175 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1175 | D4 | Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever PPP | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 810 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 11278160.49 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 39626.56 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 25311030.28 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 17807.17 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 3662214.69 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 374840.47 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 99078.9 | áno
NDS-1178 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1178 | D2 | Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 3512991.76 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 4563358.8 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 113459323.1 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 10291.14 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 58316.54 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 35945.38 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 516209.55 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 1489349.68 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 950000 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 542577 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 143880.15 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 44907.95 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 32403.98 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 29.8 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 264154.95 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 17755.68 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 26810876.67 | áno
NDS-1190 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1190 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 4423974.19 | áno
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 1610000 | áno
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 838127 | áno
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 555785 | áno
NDS-1191 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1191 | R2 | VSP Zvolen - Pustý hrad Neresnica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1200 | áno
NDS-1192 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1192 | R2 | Žiar nad Hronom, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 780.94 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 225363.12 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 80125.48 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 201632222 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 8486400 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 3048000 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 3705600 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1828800 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 2070360 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 300000 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 331000 | áno
NDS-1195 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1195 | R6 | Mestečko - Púchov | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 20000 | áno
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 4675845.18 | áno
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 789181.09 | áno
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 24117362.84 | áno
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 11.7 | áno
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | VZ | 1151.23 | áno
NDS-1243 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1243 | D1 | Senec - Blatné, križovatka Blatné | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 3281.12 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 130108.8 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | 14550000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | 14550000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 8354521 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2027 | ŠR | 6959000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | 4950000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | ŠR | 1036398 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2026 | ŠR | 631447 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 120000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2032 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2030 | ŠR | 80000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | ŠR | 80000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 80000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | ŠR | 70480 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | ŠR | 30000 | áno
NDS-1244 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1244 | D2 | Križovatka Bratislava - Čunovo | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | ŠR | 2000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 14459260.24 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 18099051.74 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 1602348.22 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 454728.62 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1874716.91 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 2576795.52 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 300156085.6 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 273850000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 223300000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 223300000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 223300000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 221400000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 58950000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | 4500000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 4419993.4 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 4307200 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 3800000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | 2073000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 1203538.4 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 980000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 910172 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 555486 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 460086 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 510486 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 510486 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 510486 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 510486 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 485286 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | 460086 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | 460086 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 448501 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 70000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 46850 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 20000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 20000 | áno
NDS-1281 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1281 | D1 | Turany - Hubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 253620.5 | áno
NDS-1318 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1318 | D1 | Fričovce - Svinia | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 70.7 | áno
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 540586.17 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 118.5 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 5831.91 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | EÚ | 21869.64 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 3990.08 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 49.5 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 243616575 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 9300000 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 1490000 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 1710000 | nie
NDS-1322 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1322 | R2 | Lovinobaňa - Ožďany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 10000 | nie
NDS-1324 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1324 | R7 | Dunajská Lužná - Holice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | -94130.4 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 233849.23 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 28560.69 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 16905342.6 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 4372587.52 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 533048.96 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 52187 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 43215.14 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 12187 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 1481.48 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 745 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 9.5 | áno
NDS-1460 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1460 | D2 | Protihluková stena Lamač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1330 | áno
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 526.05 | áno
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | VZ | 80 | áno
NDS-1462 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1462 | R2 | Ruskovce - Pravotice | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 240.57 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 2342395.02 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 104876.36 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 262434798 | nie
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 49000000 | nie
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2032 | ŠR | 20000000 | nie
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 8000000 | nie
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 1200000 | nie
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 1219454 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 978281 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 826579 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 697112 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 300000 | nie
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 383333 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 124964 | áno
NDS-1463 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1463 | R2 | Mníchova Lehota - Ruskovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 282760.05 | áno
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 103 | nie
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 20 | áno
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 143474175 | nie
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 5499958 | nie
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 1003473 | áno
NDS-1465 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1465 | R2 | Ožďany - Zacharovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 526527 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | pred 2024 | ŠR | 4559454.57 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | ŠR | 63667.49 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | pred 2024 | ŠR | 20 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 160753.12 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 453408.52 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 102265.59 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | EÚ | 861684.84 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | po 2034 | ŠR | 142601984 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2034 | ŠR | 43850000 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2033 | ŠR | 761272 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2033 | ŠR | 737417 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | po 2034 | ŠR | 534167 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2034 | ŠR | 691000 | áno
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2034 | ŠR | 330000 | nie
NDS-1466 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1466 | R2 | Zacharovce - Bátka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 100 | áno
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2024 | ŠR | 928451.19 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2024 | VZ | 145490.47 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 108525856 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 39000000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 28480940 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 20000000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 2116520 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 650000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 650000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 975000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 400000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1468 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1468 | R7 | Holice - Mliečany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1473 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1473 | R1 | VSP Kremnička - Banská Bystrica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-1473 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1473 | R1 | VSP Kremnička - Banská Bystrica | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 2189937.28 | áno
NDS-1475 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1475 | D1 | Mengusovce-Jánovce, III. úsek km 14,23-25,85 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 25818 | áno
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | pred 2024 | ŠR | 72219.78 | nie
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | ŠR | 683763.28 | nie
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 41145.64 | nie
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | pred 2024 | ŠR | 278 | nie
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 4.77 | nie
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 70040266 | nie
NDS-1480 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1480 | R5 | Svrčinovec - št. hranica SR/ČR | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 2800000 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 624103.13 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 500000 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 450000 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | po 2034 | VZ | 23316.72 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 657.3 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 6213211.23 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | ŠR | 105724.1 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | ŠR | 3052.33 | nie
NDS-1487 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1487 | x | HM-Nákup a dovybavenie meteozariadení | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 650334.58 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | pred 2024 | ŠR | 1747101.58 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | ŠR | 54561.66 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 153480.87 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 437263.96 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 212741.78 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | EÚ | 811719.12 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2033 | ŠR | 55825300 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2034 | ŠR | 47585480.6 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2032 | ŠR | 13956420 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2031 | ŠR | 836535 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2025 | ŠR | 500000 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2032 | ŠR | 400000 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2032 | ŠR | 256700 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2033 | ŠR | 270700 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2034 | ŠR | 264950 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2024 | ŠR | 250 | áno
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | po 2034 | ŠR | -11.6 | nie
NDS-1506 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1506 | R2 | Bátka - Figa | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 1448 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 10344429.46 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 5827685.62 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1836 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 46725 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 4792.82 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 167759.57 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 48727064.52 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 36624568.92 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 21117441.36 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 5970369.5 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 3050323.71 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 318039.14 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 291598.27 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 82928.1 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | 35933.45 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 34258 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 41770 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 16144.5 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 3000 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 2500 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | 1388.1 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 338.31 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1422264.54 | áno
NDS-1512 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1512 | D1 | Bratislava – Senec, 1. úsek (Bratislava – Triblavina) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 6931753.72 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 14743530.31 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 8055239.37 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 90637.04 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 80469.11 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 3247402.97 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 3420 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 455991.65 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 12427436 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | EÚ | 202500000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 6782308 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | EÚ | 105600000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 64398972.1 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | EÚ | 98941576.5 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 24098771.4 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | EÚ | 16987500 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | -1737500 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 5601244 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 1990000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 2054568 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 1800000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 1800000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 1110000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 313993 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 330535.89 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 261320 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 245990 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 200000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 133430 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 116667 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 109343 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 45990 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 2000 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 56724.47 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1742.57 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 314167.55 | áno
NDS-1514 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1514 | D3 | Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 98484.94 | áno
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2024 | ŠR | 2051496.65 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | pred 2024 | VZ | 5842.5 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 138019788 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 39000000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 39000000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 9700000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 7470000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 400000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1517 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1517 | R7 | Dolný Bar - Zemné | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1519 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1519 | R2 | Pstruša - Kriváň | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 637.62 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | ŠR | 1351642.49 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 87073.64 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 1490798825 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | ŠR | 19327716 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 11316348 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 8609713 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2032 | ŠR | 2500000 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 740000 | áno
NDS-1527 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1527 | D4 | Bratislava Rača - Záhorská Bystrica | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1528 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1528 | R1 | Nitra západ - Selenec PPP 2 | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 3576.79 | áno
NDS-1531 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1531 | R1 | Sielnica úprava križovatky | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | pred 2024 | ŠR | 699.42 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 9752439.22 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 14584157.19 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 5078.72 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 84670.63 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 8999.86 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 450.24 | áno
NDS-1533 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1533 | R7 | Bratislava - Dunajská Lužná | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 666176.14 | áno
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 5445.66 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 3566561.98 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 215000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 210000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 210000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 210000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 210000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 210000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | 210000 | nie
NDS-1558 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1558 | x | HM-Ústredie,nové vozidlá a príslušenstvo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | VZ | 210000 | nie
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 20 | áno
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 644334.83 | áno
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 100 | nie
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 292024676 | nie
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 19000000 | nie
NDS-1598 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1598 | R2 | Pravotice - Dolné Vestenice | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 7500000 | áno
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 814671.97 | áno
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 199.5 | nie
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 264 | áno
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 111218867 | nie
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 18700000 | nie
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 5220000 | áno
NDS-1599 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1599 | R2 | Dolné Vestenice - Nováky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 150000 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 221724.79 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 21761 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 145618450 | nie
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 67632750 | nie
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 12940000 | nie
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 10352000 | nie
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 3429100 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 2717400 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 2070400 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 863000 | nie
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 431000 | nie
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 407040 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 160000 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 105000 | áno
NDS-1600 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1600 | R3 | Martin - Rakovo | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 15000 | áno
NDS-1603 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1603 | D1 | Sverepec - Vrtižer I. úsek 2. etapa | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 4851.82 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 834971.35 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 25114.58 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 94179.7 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 260374.66 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 179259518 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | 108271000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | 53850000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 10000000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | 4900000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 2400000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 2110000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 1900000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 889663 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 450000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 180000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | 210000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | 240000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 15000 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 9479 | áno
NDS-1619 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1619 | R2 | Zvolen západ - Zvolen východ | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 215510 | áno
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | po 2034 | ŠR | 194406786 | nie
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 5500000 | nie
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 1407460 | áno
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | ŠR | 110000 | áno
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2031 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2024 | ŠR | 77037.76 | áno
NDS-1620 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1620 | D4 | Bratislava, Devínska Nová Ves - št. hr. | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2024 | VZ | 67619.42 | áno
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 20000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 16000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 16000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 16000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 16000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 16000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 16000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 15000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 15000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 15000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 15000 | nie
NDS-1628 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1628 | x | HM-Kancelárska technika | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 842122.16 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 1750000 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 1700000 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 1650000 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 1650000 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 1614692.5 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 1600000 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 3249146.88 | nie
NDS-1629 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1629 | x | HM-Servre a príslušenstvo | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 87086.05 | nie
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | x | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 200000 | nie
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | x | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 100000 | nie
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | x | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 100000 | nie
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | x | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 100000 | nie
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | x | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 100000 | nie
NDS-1630 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1630 | x | HM-IT infraštruktúra | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 277128.65 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 278000 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 70000 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 70000 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 70000 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 70000 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 70000 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 241232.99 | nie
NDS-1631 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1631 | x | HM-Iný hardvér | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 4100 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 4420000 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 2020000 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 2000000 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 1950000 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 1891327.91 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 1600000 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 170226 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 4898167.56 | nie
NDS-1632 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1632 | NM | NM-Softvérové licencie | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 717879 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 4151000 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 2501000 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 1750000 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 1318600 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 1121000 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 971000 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 62400 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 15578517.28 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | ŠR | 502674.1 | nie
NDS-1633 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1633 | NM | NM-Rozvoj KIS - nové funkčnosti, úprava SW | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 171877.66 | nie
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | pred 2024 | ŠR | 150.36 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | ŠR | 853806.67 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | pred 2024 | ŠR | 59 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 149.37 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 102271.76 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 16.5 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 74315918 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2031 | ŠR | 67500000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2032 | ŠR | 68500000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2033 | ŠR | 68500000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | 2034 | ŠR | 68500000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2029 | ŠR | 5902000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2030 | ŠR | 400000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2027 | ŠR | 208000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 329094 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2024 | ŠR | 235114 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2031 | ŠR | 222600 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2032 | ŠR | 222600 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 222600 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2034 | ŠR | 222600 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2030 | ŠR | 109000 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2032 | ŠR | 7500 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 7500 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | 2034 | ŠR | 7500 | áno
NDS-1637 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1637 | D1 | Behárovce - Branisko, 2. profil | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 7500 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 1494256.27 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 2998529.59 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 120 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 111767.33 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 22197.7 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 28558.93 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 161.5 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 633348.15 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 6695000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | EÚ | 106410000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 18703000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 46956084.85 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 34825778 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | EÚ | 39777000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | EÚ | 31094222 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 4090750 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 10994835.3 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | EÚ | 8049250 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 5803643.85 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 2450000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 1749178 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 1630000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 1312000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 890000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 880000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 344400 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 310000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 258800 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 236900 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 236900 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 215000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 131761 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 107500 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 112095 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 30000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 30000 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 22403 | áno
NDS-1638 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1638 | D3 | Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 9234.53 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 22656 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1878850.54 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 119957.29 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 145075 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 5834972.42 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | VZ | 300000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | VZ | 250000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | VZ | 250000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | VZ | 250000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | VZ | 100000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | VZ | 100000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | VZ | 40000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | VZ | 40000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | VZ | 20000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | VZ | 20000 | áno
NDS-1656 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1656 | x | HM-Realizácia oplotenia diaľnice na D1,D2 a R1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | VZ | 20000 | áno
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 272483 | nie
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 38426.4 | nie
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | EÚ | 217749.6 | nie
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 255915699 | nie
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 10400000 | nie
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 6615000 | nie
NDS-1663 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1663 | R2 | Tornaľa - Gombasek | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 3180000 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 84823.38 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 45580.61 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 3074.7 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 725.95 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | EÚ | 230166.83 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 140365243 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 7500000 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 3070000 | nie
NDS-1664 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1664 | R2 | Včeláre - Moldava nad Bodvou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 1670000 | nie
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 47034661.99 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 4404576.66 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 3128625.67 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 184700.86 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 1237402.56 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 29414.96 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 1133760.82 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 8625996.04 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 50158.26 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 22 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1220776.76 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 241651.46 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 855731.36 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 14351790.91 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 595978.14 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 35860292.08 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 18049407.35 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | EÚ | 34535285.8725 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 8193212.7075 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | EÚ | 31922939 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 8570416 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 10793018.45 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 8837455.49 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 4636763.45 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 2545000 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 764733.43 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 176514 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 179057 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 123683.15 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | 3850 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 850 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 850 | áno
NDS-1665 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1665 | R2 | Šaca - Košické Olšany, II. úsek | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 374.66 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 1687732.9 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 8400 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | EÚ | 38714.95 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 26830.99 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 10323.99 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 76107982.85 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 67750000 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 22285714.15 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 5500000 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 3780000 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 575718 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | CEF | 572718 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 513446 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 350000 | áno
NDS-1680 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1680 | R4 | Rakovčík - Radoma | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 8400 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 2991950.29 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1656727.51 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 4913796.39 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 14649.16 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 1643067.29 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 129914.6 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 575328.85 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2497597.52 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 83011.96 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 9310714.54 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 10752438.69 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 13128699.59 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | EÚ | 11988619.08 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | EÚ | 7719148.76 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 2332610.08 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 468035.09 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 156057 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 242410 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 85539.5 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 29134 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 9234.14 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 85.49 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 353786.01 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 5781.1 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 4822055.6 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1419.3 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 2160377.44 | áno
NDS-1689 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1689 | R3 | Tvrdošín - Nižná | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 9785829.27 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 36746.35 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 140 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 314 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 517344.85 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 205583324 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2032 | ŠR | 5000000 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 3030000 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 2020000 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 1352264 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 643620 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 869314 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 43283 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 38440 | áno
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 30000 | nie
NDS-1690 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1690 | R3 | Nižná - Dlhá nad Oravou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 276672.1 | áno
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 382380.26 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 20 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 33 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 41050 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 99.5 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 84198059 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 4900000 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2032 | ŠR | 4000000 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 1000000 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 893419 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 704592 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 236310 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 60000 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 35000 | nie
NDS-1691 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1691 | R3 | Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 22883 | nie
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 2111000 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2030 | ŠR | 1300000 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 1245000 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2031 | ŠR | 973500 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 320000 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 300000 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 240000 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 340 | áno
NDS-1693 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1693 | R2 | VSP Košice - Šaca | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1700 | áno
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 164595 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 140000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | po 2034 | VZ | 81000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 50000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 41000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | 41000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | 41000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | 41000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | 41000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2024 | VZ | 25000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 50000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 25000 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 810659.94 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 42102.39 | nie
NDS-1700 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1700 | x | HM-Rekonštrukcia chaty školiaceho strediska Lipt. Ján | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 7535 | nie
NDS-1705 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1705 | D2 | Zelený most, Moravský sv. Ján | MPV | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 6500 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 18066.27 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 97038.91 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1232481.68 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2179.36 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 15291 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 64774.18 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 2493.21 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 22.13 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 6842.13 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 279.12 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1298263.43 | áno
NDS-1707 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1707 | D2 | Protihluková stena Jarovce | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 17710.51 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 59002.26 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 381100000 | nie
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 15000000 | nie
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 2250000 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 1860000 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 2110000 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 400000 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1708 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1708 | R3 | Horná Štubňa - Šášovské Podhradie | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 20000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 6306781.16 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 52843.83 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 9325.38 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 249535.29 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 600000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 500000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 200000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 200000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 100000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 100000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 100000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 30000 | áno
NDS-1711 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1711 | x | HM-Bezpečnostné zariadenia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 30000 | áno
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 5012000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 4403000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 4403000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 4403000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 4403000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 4403000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 4403000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 2506000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 2506000 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 1289750 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 545250 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 4651497.81 | nie
NDS-1713 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1713 | x | HM-Signalizač. a zabezpeč. technika pre SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 1782000 | nie
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 702011.73 | áno
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2027 | ŠR | 650000 | áno
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2029 | ŠR | 644200 | áno
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 480000 | áno
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2026 | ŠR | 400000 | áno
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | po 2034 | ŠR | 1 | áno
NDS-1736 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1736 | R2 | VSP I/50 Šaca - Včeláre | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 100433.53 | áno
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 985.86 | nie
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 793100000 | nie
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 60000000 | nie
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 7150000 | nie
NDS-1743 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1743 | R2 | Nováky - Žiar nad Hronom | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 26000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 49000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 11000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 8000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 8000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 7000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 6000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 5000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 5000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 5000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 5000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 4000 | nie
NDS-1746 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1746 | x | HM-Laboratórne prístroje | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 209801.82 | nie
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 539205 | áno
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 164552.95 | áno
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 327908986 | áno
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 28580000 | áno
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 9714827 | áno
NDS-1748 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1748 | R8 | Nitra - križovatka R2 | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 65000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 69803.8 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2032 | ŠR | 9837519 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2031 | ŠR | 9720000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2030 | ŠR | 7820000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2029 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | nie | 2025 | ŠR | 400000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2024 | ŠR | 292639 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | nie | 2026 | ŠR | 200000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2025 | CEF | 185000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2033 | ŠR | 121000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2029 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2030 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2031 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2032 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2033 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2024 | ŠR | 3800 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | nie | po 2034 | ŠR | -50 | áno
NDS-1751 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1751 | R4 | Št. hr. SR/PR - Hunkovce (km 0,0-1,0) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | 2025 | ŠR | -185000 | áno
NDS-1752 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1752 | R7 | Nové Zámky - Čaka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 48143.78 | nie
NDS-1752 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1752 | R7 | Nové Zámky - Čaka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 246716690 | nie
NDS-1752 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1752 | R7 | Nové Zámky - Čaka | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 30000000 | nie
NDS-1752 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1752 | R7 | Nové Zámky - Čaka | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 12000000 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 8800000 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 8800000 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 4638200 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 853500 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 79400 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 22902268.4 | nie
NDS-1759 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1759 | x | HM-strojový-obnova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 216643.73 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 170398.44 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 3159875.09 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 2612970 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 1540000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 1260000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 833604 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 220000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 220000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 220000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 220000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 220000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | 220000 | nie
NDS-1761 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1761 | x | HM-Malá mechanizácia | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | VZ | 220000 | nie
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1471263.27 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 100000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 80000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 80000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 80000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 60000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 60000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 40000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 20000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 20000 | áno
NDS-1766 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1766 | D1 | HM-Doplnenie VDZ – doprav. Gombíky na D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 20000 | áno
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2024 | ŠR | 89694.39 | áno
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | pred 2024 | ŠR | 200 | áno
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | po 2034 | ŠR | 562189500 | áno
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 60741000 | áno
NDS-1781 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1781 | R1 | Most pri Bratislave - Vlčkovce | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 8208055 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 486872.4 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 136.83 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 170 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 5420 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 20 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 7075000 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 2473727.65 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2026 | ŠR | 1945000 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | nie | 2024 | ŠR | 771999.53 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2028 | ŠR | 590468.85 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2024 | ŠR | 231160 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 160000 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2026 | ŠR | 105555 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 111112 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 108333 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | 79276 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | nie | 2026 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2025 | ŠR | 53800 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | -9.5 | áno
NDS-1786 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1786 | D1 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 874 | áno
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 560000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 520000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 520000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 500000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 200000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 50000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | 30000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | 20000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | 20000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | 20000 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 90900 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 2194985.39 | nie
NDS-1787 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1787 | x | Dopravné značenie Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 194308.03 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 2189027 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 2000000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 1950000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 1700000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 1594366.4 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 1500000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2024 | VZ | 72877 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | 60000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2025 | VZ | 50000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | 50000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | 50000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | 48000 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 40369 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 10977178.95 | nie
NDS-1790 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1790 | x | HM-Doplnenie dopravného značenia na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 225272.25 | nie
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 249728322 | áno
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 10096000 | áno
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 3048000 | áno
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 3315200 | áno
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1828800 | áno
NDS-1796 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1796 | R6 | štátna hranica SR/ČR - Mestečko | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 2097024 | áno
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 171175 | nie
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 5740 | nie
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 657884020 | nie
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 38000000 | nie
NDS-1797 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1797 | R7 | Čaka - Veľký Krtíš | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 15000000 | nie
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 19120 | nie
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 4780 | nie
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 409787305 | nie
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 40000000 | nie
NDS-1798 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1798 | R7 | Veľký Krtíš - Lučenec | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 16000000 | nie
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | áno | pred 2024 | ŠR | 7570 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | áno | pred 2024 | VZ | 15100 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Štúdia | áno | 2029 | ŠR | 5334863 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | áno | 2025 | ŠR | 157259 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | Štúdia | áno | 2025 | ŠR | 40000 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | áno | 2026 | ŠR | 15000 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | áno | 2027 | ŠR | 15000 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | áno | 2029 | ŠR | 26437 | áno
NDS-1800 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1800 | R1 | Protihluková stena Nitra – Kynek | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | Štúdia | áno | 2026 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 10441134.39 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 420588.85 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 29509465.2 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 182347.83 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2142.3 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 92761.13 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 16529.59 | áno
NDS-1803 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1803 | D1 | Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 5985732.4 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 10950 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 14340 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 2545133.46 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 1858904 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 1750000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 1500000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 1500000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 1500000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 1380000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 1350000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 1300000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 175000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 150000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 150000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 150000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 120000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 100000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 100000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 100000 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 54600 | áno
NDS-1809 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1809 | x | HM-Sanácia zosuvov svahov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 50660.08 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 204772.38 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 4547708.18 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 1400000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 600000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 450000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 300000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 210000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 150000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 150000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 150000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 103795 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 100000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 80000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 50000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 50000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 37000 | áno
NDS-1810 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1810 | x | HM-Modernizácia odpočívadiel, odstavných plôch a hraničných priechodov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 24680 | áno
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 26176.99 | nie
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1347374.56 | nie
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 58874 | nie
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 300000 | nie
NDS-1811 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1811 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia ISD na D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 100000 | nie
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 21443984.51 | áno
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 33004858.89 | áno
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 756 | áno
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 30970.37 | áno
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 70559.28 | áno
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 51.04 | áno
NDS-1818 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1818 | R7 | Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 217686.55 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 117994.25 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 6190 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 2765481.73 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 12618583 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 6166956 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 5000000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 5000000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 5000000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 4000000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 200000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | VZ | 122884.11 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 100000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 100000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 91000 | áno
NDS-1823 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1823 | x | HM-Rekonštrukcia mostov D a R | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 70000 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 598645.27 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 270769.53 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 25007017.97 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 112517.81 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 167127.65 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 16652112.33 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 175731.36 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 26224.98 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 3933257.61 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | EÚ | 637600.91 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | EÚ | 947056.31 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | EÚ | 94361969.89 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 14000 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | MPV | áno | 2025 | ŠR | 3396 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 1940 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 999.84 | áno
NDS-1833 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1833 | D1 | Jánovce - Jablonov, II. úsek | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 6690 | áno
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 2132308 | nie
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 252.5 | nie
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 230628789 | nie
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | 2034 | ŠR | 22600000 | nie
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2033 | ŠR | 2150000 | nie
NDS-1840 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1840 | R2 | Moldava nad Bodvou - Šaca | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 2532389 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 66982 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 4308 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 63970000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 58016000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 55174000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 8000000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 2518667 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 2100000 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 1856000 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 800000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 156000 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 156000 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 137333 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 56000 | áno
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 50000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 25000 | nie
NDS-1841 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1841 | R3 | Mošovce - Horná Štubňa | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 25000 | nie
NDS-1844 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1844 | R2 | Gombasek - Rožňava | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | áno | po 2034 | ŠR | 100822435 | nie
NDS-1844 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1844 | R2 | Gombasek - Rožňava | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 6500000 | nie
NDS-1844 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1844 | R2 | Gombasek - Rožňava | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 2178000 | nie
NDS-1844 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1844 | R2 | Gombasek - Rožňava | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 1490000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 5798277.57 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 8239948.88 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 586.49 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 68096.44 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | EÚ | 385879.85 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 33236.74 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 271789487 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 30000000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 3201733 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 1325000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 1100000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 1950000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 500000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 265000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 265000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 200000 | nie
NDS-1845 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1845 | R2 | Rožňava - Jablonov nad Turňou | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 40 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | ŠR | 721974.08 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 875 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 3 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 70361085 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 3000000 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2033 | ŠR | 1085595 | nie
NDS-1846 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1846 | R2 | Jablonov nad Turňou - Včeláre | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | po 2034 | ŠR | 1044931 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 40 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 479242.13 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 198257 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 17987929.06 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 11538300 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 9070000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | 6345000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 5040000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 4340000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 4040000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 4140000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 1743827 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 1320000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 986025.11 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 473000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 400000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 350000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 350000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 325000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 325000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 301578 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 200000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 124000 | nie
NDS-1851 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1851 | x | HM-Iné stavebné výdavky SSÚD, SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | VZ | -23455.6 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 22457.2 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 2048730.91 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 700000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 100000 | nie
NDS-1852 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1852 | x | HM-Iné nestavebné výdavky SSÚD a SSÚR | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 58574.9 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | po 2034 | VZ | 52000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 42000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | 42000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | 42000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | 42000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | 42000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 35000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 40000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 40000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 40000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 40000 | nie
NDS-1855 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1855 | x | HM-AB Polianky | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 22066.72 | nie
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 1593189.87 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 18870 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 87576065 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 74186685 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 45250000 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 3400000 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 1330912 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | CEF | 663956 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 544550 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 350000 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 300000 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 200000 | áno
NDS-1858 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1858 | R4 | Giraltovce - Kuková | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | -663956 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 1002166.5 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 9630 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 59049.88 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | VZ | 413898.29 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | EÚ | 334615.89 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2032 | ŠR | 55340481.5 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2031 | ŠR | 48340000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2030 | ŠR | 29340000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 10340000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2026 | ŠR | 5250000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2026 | ŠR | 2178000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2029 | CEF | 1755000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2028 | ŠR | 1180000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2027 | ŠR | 1060000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 840000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2024 | ŠR | 336880 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2029 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2030 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2031 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2031 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2032 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2030 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | po 2034 | ŠR | -481.5 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2029 | ŠR | -1755000 | áno
NDS-1859 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1859 | R4 | Lipníky - Kapušany | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | VZ | 54840 | áno
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | áno | pred 2024 | VZ | 52342.4 | áno
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | áno | 2029 | ŠR | 4143615 | nie
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Pozastavená príprava | áno | 2027 | ŠR | 1050000 | nie
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | áno | 2026 | ŠR | 171406 | áno
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | Pozastavená príprava | áno | 2026 | ŠR | 30000 | nie
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | áno | 2027 | ŠR | 26437 | áno
NDS-1871 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1871 | R1 | PH stena Váhovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Pozastavená príprava | áno | 2029 | ŠR | 20000 | áno
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 79785.64 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 70000 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 70000 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 70000 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 70000 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 70000 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 865826.69 | nie
NDS-1873 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1873 | x | HM-Výpočtová technika | IT | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 7492.5 | nie
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov – Vysielač | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2025 | ŠR | 90000 | áno
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov – Vysielač | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV |  | áno | 2024 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1874 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1874 | D1 | Diaľničný privádzač, III/068010 Prešov – Vysielač | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 10169.95 | áno
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | x | HM -Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 270000 | nie
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | x | HM -Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 200000 | nie
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | x | HM -Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 190856.7 | nie
NDS-1875 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1875 | x | HM -Nákup a dovybavenie ščítačov dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 382792.3 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 81292.7 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 575270 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 400000 | nie
NDS-1877 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1877 | x | HM-Modernizácia hraničných priechodov/odpočívadiel | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 160000 | nie
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 1926577.63 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 7420 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 127101830 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 21775136 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | 20500000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 10000000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2031 | ŠR | 1250000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 1250000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 1250000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 1223291 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | ŠR | 1182900 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 700000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 696800 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 270000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2030 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | ŠR | 140000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 140000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 140000 | áno
NDS-1880 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1880 | D1 | Blatné – Trnava, skapacitnenie | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 140000 | áno
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 10000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 20000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 12000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | 12000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | 12000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | 12000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | 12000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | po 2034 | VZ | 12000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 10000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 10000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 10000 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 235830.96 | nie
NDS-1883 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1883 | x | HM-Rekonštrukcia chaty Štós | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 16342.42 | nie
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 6213286.81 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 3501915.99 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 430350.94 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 650717.83 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 20 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 32935000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 26575000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 20054081 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 5475000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 2163899 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 1645682 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 930000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 291820 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 281266 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 290397 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 142658 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 119598 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | 119598 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | 29830 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | 29830 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2032 | ŠR | 29830 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2033 | ŠR | 29830 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2034 | ŠR | 9000 | áno
NDS-1888 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1888 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 4269754.89 | áno
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 51800 | áno
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 968177816.6 | nie
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 49396827.4 | nie
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 5800000 | nie
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 3540062 | áno
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 3243717 | áno
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 2000000 | nie
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 30000 | nie
NDS-1889 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1889 | R1 | Slovenská Ľupča - Korytnica | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 20000 | nie
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 34482 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 522125556 | nie
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 4570000 | nie
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 2460000 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 2000000 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 1320000 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 160000 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 70000 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 70000 | áno
NDS-1890 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1890 | R1 | Korytnica - Liptovská osada | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 136749.43 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | VZ | 573890.62 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | EÚ | 774913.45 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | po 2034 | ŠR | 164742265 | nie
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2032 | ŠR | 6000000 | nie
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 2000000 | nie
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2025 | ŠR | 1029080 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 1030400 | nie
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | po 2034 | ŠR | 422381 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 250000 | nie
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 160000 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 199690 | áno
NDS-1891 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1891 | I/18 | Ružomberok Juh - križovatka I/18 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | VZ | 27960 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 138.25 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 199014.01 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | ŠR | 4326232 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2031 | ŠR | 2996208 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 1853459 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2028 | ŠR | 500000 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 400000 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 400000 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2025 | ŠR | 200900 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2027 | ŠR | 204000 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | 2030 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | ŠR | 53500 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | ŠR | 65500 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2031 | ŠR | 62000 | áno
NDS-1892 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1892 | R1 | Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2026 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1286327.8 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 181223.56 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7174274.18 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 71.82 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 165575.41 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 490 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 152077.74 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 4137.52 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 3580 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 1123.1 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 25938.71 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 21.33 | áno
NDS-1894 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1894 | R4 | Košice - Milhosť, odpočívadlo | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 2702675.13 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 9900 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 6500 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 11000000 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 10579147 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 7000000 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 5250000 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 220000 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 200000 | áno
NDS-1901 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1901 | x | HM-Obnova technologického vybavenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 200000 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 8256 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 9317477.37 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1977196.41 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 1000000 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 300000 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 200000 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 200000 | áno
NDS-1902 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1902 | x | HM-Doplnenie technologického vybavenia tunela | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 101780 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 474542.17 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 250000 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 150000 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 150000 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 120000 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 50000 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 25000 | áno
NDS-1906 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1906 | x | HM-Bezpečnostné opatrenia tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 20000 | áno
NDS-1908 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1908 | D1 | Diaľničný privádzač Nová Polhora | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Výstavba | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 33 | nie
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 1000000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 900000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 707883 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 215000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 189760 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 60000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2030 | VZ | 50000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2024 | VZ | 30000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2025 | VZ | 30000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2026 | VZ | 30000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2029 | VZ | 30000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2027 | VZ | 25000 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 42063 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 4535533.64 | áno
NDS-1910 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1910 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (bet. zvodidlá, oceľové zvodidlá) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 180978.6 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 535644.16 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 50000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 40000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 40000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 25000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 20000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 20000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 20000 | áno
NDS-1911 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1911 | x | HM-Doplnenie bezpeč. zariadení (energetické absorpčné koncovky) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 15000 | áno
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 150000 | nie
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | ŠR | 3655614.05 | nie
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 56528 | nie
NDS-1919 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1919 | D1;D2 | HM-Modernizácia a doplnenie IRSD na D1/D2 na území mesta Bratislavy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 13918018.7 | nie
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 1006374 | nie
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | EÚ | 9102595.19 | nie
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 1606340.33 | nie
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 32996 | nie
NDS-1920 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1920 | D1 | HM-Modernizácia a doplnenie na IRSD na úseku D1 Trnava - Horná Streda | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 3569794.68 | nie
NDS-1924 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1924 | x | Doplnenie SW pre CRS tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 100000 | nie
NDS-1924 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1924 | x | Doplnenie SW pre CRS tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | -100000 | nie
NDS-1924 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1924 | x | Doplnenie SW pre CRS tunelov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 399950 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 538723.8 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1584597.82 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 4000000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 4000000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 4000000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 1257021.8 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 1000000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 255000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 255000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 255000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 255000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | 255000 | nie
NDS-1927 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1927 | x | Vozidlá diaľničnej patroly | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | VZ | 255000 | nie
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 4113.76 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 14047.25 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1433936.91 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 35782.75 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 37817.39 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1186683.37 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 3827.4 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 25919.34 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 47.85 | áno
NDS-1929 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1929 | D1 | Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 461642.1 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 32.79 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 43726.09 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 88481.5 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 200 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 3050 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 8725000 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2027 | ŠR | 3395041.5 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 27850 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 26500 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 21000 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 3400 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 3000 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | -162.5 | áno
NDS-1930 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1930 | x | SSÚD Veľký Šariš - vysunuté pracovisko | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 25186.8 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 183354.2 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 1199.92 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 231673.29 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 317539.86 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 103 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 28490000 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2027 | ŠR | 11944024.15 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 662500 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 93487 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 92400 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 19994.85 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 8280 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | 6150 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 2070 | áno
NDS-1932 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1932 | R1 | PHS Banská Bystrica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 18815.5 | áno
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 6519142.73 | áno
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 36904770.33 | áno
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 16435.62 | áno
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 400 | áno
NDS-1947 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1947 | D4 | Bratislava, Ivanka Sever - Rača | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 588142.99 | áno
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 82688.33 | áno
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 5496729.69 | áno
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 1180 | áno
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 283292.25 | áno
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 400 | áno
NDS-1948 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1948 | II/572 | Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 346189.81 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 925218.45 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 10031476.28 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 750 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 650 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | ŠR | 291303.82 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 18644.51 | áno
NDS-1949 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1949 | II/572;D4 | Preložka cesty II/572 diaľnica D4 - Most pri Bratislave | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | ŠR | 550939.84 | áno
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 108307015 | nie
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 14484000 | nie
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 15150000 | nie
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 585000 | nie
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 430413 | áno
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 399998 | áno
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 236547 | áno
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 50000 | nie
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 40913 | áno
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 1100 | áno
NDS-1950 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1950 | R2 | Trenčianska Turná – Mníchova Lehota | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 850901.68 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | ŠR | 306579.88 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 37450 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2030 | ŠR | 8140800 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2029 | ŠR | 7325000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | 2031 | ŠR | 1339680 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2025 | ŠR | 600000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2026 | ŠR | 300000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2026 | ŠR | 230582 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2027 | ŠR | 160000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2027 | ŠR | 122658 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2029 | ŠR | 64000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | 2030 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2029 | ŠR | 100400 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2030 | ŠR | 100400 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | 2024 | ŠR | 2520 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DSP | áno | po 2034 | ŠR | -60000 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 26947.5 | áno
NDS-1952 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1952 | D2 | Diaľnica D2 - križovatka Rohožník | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DSP | áno | pred 2024 | VZ | 136 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | ŠR | 110908.69 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | VZ | 29904.25 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | ŠR | 19005.15 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | VZ | 367771.18 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | ŠR | 99.5 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 20950000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 17958951 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 16220129.75 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | 4987500 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | 3077417.85 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 1665000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 500000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2024 | ŠR | 500000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | 200000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 225000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | 112500 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 112500 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | 112500 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | 112500 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 60000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1955 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1955 | D1 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina , I. etapa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | po 2034 | ŠR | -42.6 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 53750000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 15000000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 6004000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 6000000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 3950000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 3784000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1643000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 420000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 150000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 210000 | áno
NDS-1956 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1956 | D1 | Michalovce - Sobrance | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 124123479 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 122810761 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 51350000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 15000000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 6000000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 5890000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 3875000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 3665000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1170000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 320000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1957 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1957 | D1 | Sobrance - št. hr. SR/UA | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 160000 | áno
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | x | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 2330000 | nie
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | x | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 1750413.5 | nie
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | x | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 218282.15 | nie
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | x | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 65850 | áno
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | x | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 5000 | nie
NDS-1959 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1959 | x | Hasičská stanica Prešov - Vydumanec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | po 2034 | ŠR | -10416.65 | nie
NDS-1961 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1961 | D2 | HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 600000 | nie
NDS-1961 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1961 | D2 | HM - vybavenie odpočívadla Jarovce kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 2190 | nie
NDS-1962 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1962 | D1 | HM-Vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 540000 | nie
NDS-1962 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1962 | D1 | HM-Vybavenie odpočívadla Zlaté Piesky kamerovým systémom (obojstranne) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 2675 | nie
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 4025165.76 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 42560 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 2630217.97 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 6799 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2029 | ŠR | 67900000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2030 | ŠR | 67900000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2031 | ŠR | 42796499 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2027 | ŠR | 28542856.6 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2028 | ŠR | 20357143.4 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 14300000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | 9505000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 3200000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2032 | ŠR | 1056895 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2025 | ŠR | 621945 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2024 | ŠR | 500000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2027 | ŠR | 112000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | 112000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2030 | ŠR | 112000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2031 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2029 | ŠR | 75000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2030 | ŠR | 75000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2031 | ŠR | 75000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2026 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1964 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1964 | D1 | Bratislava – Senec, 2. úsek (Triblavina - Senec) | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2032 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 17006.77 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 67750000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 39250000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 38250500 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 29250000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 5400000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 973000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | CEF | 970000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 599500 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 216000 | áno
NDS-1965 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1965 | R4 | Svidník - Rakovčík | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 20763.46 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 59714285.7 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 24571428.3 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 2606025 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | -1305000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 2500000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 2000000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | CEF | 1305000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 429000 | áno
NDS-1966 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1966 | R4 | Radoma - Giraltovce | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 350000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 22147.69 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 51000000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 49000000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 3200000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 1403000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 2560000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | CEF | 1400000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 900000 | áno
NDS-1967 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1967 | R4 | Kuková - Lipníky | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 580400 | áno
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D1 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 129688 | nie
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D1 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 132671119 | nie
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D1 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 3948400 | nie
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D1 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 1809258 | nie
NDS-1968 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1968 | D1 | Stupava - Bratislava, Lamač | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 500000 | nie
NDS-1969 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1969 | D2 | Lozorno - Stupava | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 110834737 | nie
NDS-1969 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1969 | D2 | Lozorno - Stupava | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 4447796 | nie
NDS-1969 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1969 | D2 | Lozorno - Stupava | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 2044878 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 113300000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 15000000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 4150000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 1400000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 150000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 25000 | nie
NDS-1970 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1970 | R3 | Rakovo - Mošovce | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 10000 | nie
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 18949527.68 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 632923.33 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 400 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 346462.47 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 29645.41 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2162818.46 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 1963287.83 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 109554059.3 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 87966000 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 63666464.45 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 41248489.55 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | CEF | 10405125 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 9363252.38 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | CEF | 3646010 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | CEF | 0 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | 732370 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2028 | CEF | 34157187 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 410825.78 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 369797.19 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2031 | ŠR | 246212 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 240522 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 136386 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 132446 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2028 | ŠR | 127446 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 127446 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2030 | ŠR | 127446 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 84700 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 24038.89 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2032 | ŠR | 5400 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2033 | ŠR | 2400 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2034 | ŠR | 2400 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 121115.23 | áno
NDS-1971 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1971 | R4 | Prešov - severný obchvat, II. etapa | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1758320.39 | áno
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 1293451 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | pred 2024 | VZ | 139874 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 61839706.75 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2032 | ŠR | 53600000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2027 | ŠR | 30000000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 28904428.25 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | 2031 | ŠR | 25100000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2029 | ŠR | 20517350 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2029 | ŠR | 3774194 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2027 | ŠR | 1774194 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2032 | ŠR | 300000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 300000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | DÚR | áno | po 2034 | ŠR | 293824 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2025 | ŠR | 270000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2031 | ŠR | 200000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 200000 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | po 2034 | ŠR | -1624194 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2030 | ŠR | 157200 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2031 | ŠR | 157800 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2032 | ŠR | 157800 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2033 | ŠR | 157800 | nie
NDS-1975 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1975 | I/61 | I/61 Bratislava - Senec | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | áno | 2034 | ŠR | 157800 | nie
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 79769 | áno
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 1720000 | nie
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 1551210 | nie
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1470000 | nie
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 600000 | nie
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2027 | ŠR | 253100 | áno
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 96726 | áno
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 140277 | áno
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 54673 | áno
NDS-1976 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1976 | R1 | Banská Bystrica - križovatka Amfiteáter | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 55000 | áno
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 431768767 | nie
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 5050000 | nie
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 2900000 | áno
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 2510000 | áno
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 1935000 | áno
NDS-1977 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1977 | R1 | Liptovská Osada - Ružomberok juh | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | I/18;D1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 48950 | áno
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | I/18;D1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 | Severo-južné prepojenie | NDS | Výstavba | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 123108029 | nie
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | I/18;D1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 | Severo-južné prepojenie | NDS | MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 2750000 | nie
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | I/18;D1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 2412760 | áno
NDS-1978 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1978 | I/18;D1 | Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 | Severo-južné prepojenie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 1452546 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 2001181.55 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7758975.14 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 55539291.17 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 7240.63 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1029528.22 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 7167.33 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 41030.19 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 54383.66 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 64562059.3 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 58487551.42 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 28566488.6 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 8253147.63 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 315676.01 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 178394 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 121524.42 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 68525 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 70259 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 36057.63 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 188198.34 | áno
NDS-1979 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1979 | R2 | Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna) | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 78268296.41 | áno
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 1079354.16 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | pred 2024 | ŠR | 50 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 384695.4 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 975 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | EÚ | 2179940.59 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 59508986 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 18379500 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 3500000 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 2300000 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | po 2034 | ŠR | 438700 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2034 | ŠR | 170000 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | 2033 | ŠR | 113793 | nie
NDS-1980 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1980 | I/66 | (I/66) Krupina - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | áno | pred 2024 | VZ | 2142 | nie
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 20032 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 28900 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 34862155 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 32285000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 1280000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2028 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 1120000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 745000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 989343 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 345400 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 267000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 223000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 265000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 200000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2025 | ŠR | 150000 | áno
NDS-1981 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1981 | I/66 | I/66 Šahy - obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 20000 | áno
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | I/64 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | pred 2024 | VZ | 81044 | nie
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | I/64 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 149066066 | nie
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | I/64 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 4075000 | nie
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | I/64 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | po 2034 | ŠR | 3408524 | nie
NDS-1983 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1983 | I/64 | I/64 Komárno, obchvat | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | EIA | nie | 2033 | ŠR | 2315080 | nie
NDS-1985 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1985 | D1 | HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 89750.57 | áno
NDS-1985 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1985 | D1 | HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 6387.5 | áno
NDS-1985 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1985 | D1 | HM-Stavebná úprava vyraďovacích a zaraďovacích jazd. pruhov D1 odpočívadlo Hybe | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 866910.11 | áno
NDS-1986 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1986 | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 1334582.57 | nie
NDS-1986 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1986 | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 45.62 | nie
NDS-1986 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1986 | D3 | Skalité - št.hr. SR/PR, II. profil | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 67101516 | nie
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | pred 2024 | VZ | 98270 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | po 2034 | ŠR | 34184950 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | ŠR | 423861 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 355776 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | 270976 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | ŠR | 234000 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | MPV |  | nie | 2033 | ŠR | 30000 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | MPV |  | nie | 2027 | ŠR | 30000 | áno
NDS-1987 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1987 | D2 | Protihluková stena most Lafranconi – tunel Sitina | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2034 | ŠR | 10000 | áno
NDS-1988 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1988 | D1 | Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 12890 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 102328.5 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | po 2034 | VZ | 51500 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2026 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2027 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2030 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2031 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2032 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2033 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2034 | VZ | 40000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 34000 | nie
NDS-1989 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1989 | x | Dispozičné úpravy Westend Gate | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 72287.27 | nie
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 235491.7 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 61753.57 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 57063.66 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 25678.64 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2784.3 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 163969.5 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 314156.06 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 7512595.92 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 3128950 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 379184.56 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 94179 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 87524.05 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 30760 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2029 | ŠR | 15540 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 14113 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 1928.28 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 47.95 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 192777.65 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 31222.03 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 36194.1 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1065403.32 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 98188.54 | áno
NDS-1990 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1990 | D3 | Zelený most Svrčinovec | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 6437486.92 | áno
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | pred 2024 | ŠR | 41290 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | pred 2024 | VZ | 678640.35 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | pred 2024 | VZ | 16.5 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 90908791 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 29200000 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 25139687 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 19700000 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 1650000 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 285713 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 71429 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 71429 | nie
NDS-1991 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1991 | R7 | Mliečany - Dolný Bar | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 71429 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | pred 2024 | ŠR | 1360481.8 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | pred 2024 | VZ | 915 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 107143846 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 29500000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 29500000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 9700000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 2765000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | po 2034 | ŠR | 400000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2032 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2033 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1992 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1992 | R7 | Zemné - Nové Zámky | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2034 | ŠR | 100000 | nie
NDS-1993 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1993 | R2 | Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | VZ | 269373.67 | áno
NDS-1993 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1993 | R2 | Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | VZ | -269373.67 | áno
NDS-1993 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1993 | R2 | Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 5118780.23 | áno
NDS-1993 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1993 | R2 | Havarijný zosuv na ceste R2 Budča - Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 269373.67 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | ŠR | 29586.4 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | pred 2024 | VZ | 20015 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 6800000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 5800000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 5574758 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 600000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 200000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2029 | ŠR | 154886 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2026 | ŠR | 152524 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 133243 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2031 | ŠR | 177652 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 100000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2030 | ŠR | 50000 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2032 | ŠR | 83600 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2033 | ŠR | 83600 | áno
NDS-1995 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1995 | D2 | Križovatka Studienka | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Štúdia | nie | 2034 | ŠR | 83600 | áno
NDS-1996 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1996 | x | Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 3500000 | nie
NDS-1996 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1996 | x | Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlostných ciest | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 24335078.3 | nie
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 599629.75 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 460425.6 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 506152.32 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 2901.96 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 418279.9 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 35791.06 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 5158785.22 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1420 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 7042425.28 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 1663154.82 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 855000 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 315197.84 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 129361.75 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 43256 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 1574.9 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 133.59 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 372063.74 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 100157.91 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 8065.61 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 4102460.74 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 84813.85 | áno
NDS-1997 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1997 | D3 | Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 8176947.83 | áno
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | x | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | DÚR | nie | pred 2024 | VZ | 84065.5 | nie
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | x | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2033 | ŠR | 13250000 | nie
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | x | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2032 | ŠR | 11550000 | nie
NDS-1998 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1998 | x | Regionálne operátorské pracovisko Bratislava | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | DÚR | nie | 2034 | ŠR | 150000 | nie
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 32549608.63 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 2315698.04 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 104138.05 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 44850000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 41650000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 28515000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 22355000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2028 | ŠR | 10750000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 2400000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 1080000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 1041067 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 703401.74 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 276611 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 200000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 163333 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 181333 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | ŠR | 171411 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | ŠR | 163333 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | ŠR | 73055 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | ŠR | 5002 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | ŠR | 5000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | ŠR | 5000 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 396460.85 | áno
NDS-2000 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2000 | R2 | Šaca - Košické Olšany I.úsek | Projekt podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | EÚ | 888747.76 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 1421750 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | 696121.25 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 266950 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 61200 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 8800 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 1000 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | po 2034 | ŠR | -371.25 | áno
NDS-2002 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2002 | D1 | Križovatka Spišský Štvrtok | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | VZ | 9000 | áno
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 1449944.8 | áno
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | 388639.2 | áno
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 117200 | áno
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 54200 | áno
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 7000 | áno
NDS-2003 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2003 | D1 | Križovatka Chminianska Nová Ves | Rekonštrukcie križovatiek, iné menšie investičné akcie podľa Prílohy č. 4 priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 2800 | áno
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 289206.2 | áno
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 78530 | áno
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2304477.56 | áno
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | VZ | 1600 | áno
NDS-2004 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2004 | D1 | Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 444954.25 | áno
NDS-2005 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2005 | R2 | Brzotín, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | 2024 | VZ | 2517.5 | nie
NDS-2005 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2005 | R2 | Brzotín, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | 2024 | VZ | 150 | nie
NDS-2005 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2005 | R2 | Brzotín, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | áno | po 2034 | VZ | 1 | nie
NDS-2005 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2005 | R2 | Brzotín, obchvat | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | áno | pred 2024 | VZ | 500 | nie
NDS-2006 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2006 | D1 | HM-Horná Streda-križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 4990000 | áno
NDS-2006 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2006 | D1 | HM-Horná Streda-križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 14454 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | ŠR | 10158.79 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 10837870.35 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 9300000 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 2742693 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | ŠR | 600000 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | ŠR | 170282.65 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | ŠR | 31300 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | ŠR | 21000 | áno
NDS-2007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2007 | R4 | SSÚR Šebastovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | ŠR | 11300 | áno
NDS-2011 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2011 | x | HH-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 701508 | nie
NDS-2011 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2011 | x | HH-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | 2024 | VZ | 110 | nie
NDS-2011 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2011 | x | HH-Garáže SSÚR 3 Zvolen | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 2120 | nie
NDS-2012 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2012 | D1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2024 | VZ | 37401.14 | áno
NDS-2012 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2012 | D1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | po 2034 | VZ | 5457.96 | áno
NDS-2012 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2012 | D1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | áno | pred 2024 | VZ | 4900 | áno
NDS-2012 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2012 | D1 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 393291.93 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 9813.5 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 4919.71 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1740395.64 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 4234.6 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 614561.33 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 8449.54 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 621613.47 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 23996.15 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 3482514.05 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 473962.18 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 12366.2 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1700 | áno
NDS-2014 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2014 | D1;D4 | Bratislava – Triblavina, most D1/D4 | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 20520 | áno
NDS-2019 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2019 | D1 | Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2025 | VZ | 800000 | áno
NDS-2019 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2019 | D1 | Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava - Trnava | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 29966.22 | áno
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | pred 2024 | ŠR | 3555 | nie
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV | ÚR | nie | pred 2024 | VZ | 569182.37 | nie
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2033 | ŠR | 7750000 | nie
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2034 | ŠR | 7750000 | nie
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 5088175 | nie
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 1000000 | nie
NDS-2025 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2025 | R2 | SSÚR Lučenec | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV | ÚR | nie | 2032 | ŠR | 40000 | nie
NDS-2026 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2026 | D2 | D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a priľahlých úsekov D2, križ. Lamač a Staré Grunty, Harmincova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2030 | VZ | 2000000 | áno
NDS-2026 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2026 | D2 | D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a priľahlých úsekov D2, križ. Lamač a Staré Grunty, Harmincova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2027 | VZ | 1000000 | áno
NDS-2026 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2026 | D2 | D2 Modernizácia PDZ tunela Sitina a priľahlých úsekov D2, križ. Lamač a Staré Grunty, Harmincova | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2025 | VZ | 191320 | áno
NDS-2027 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2027 | D1 | D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie technologického vybavenia tunela Bôrik a priľahlých úsekov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2030 | VZ | 4935000 | áno
NDS-2027 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2027 | D1 | D1 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie technologického vybavenia tunela Bôrik a priľahlých úsekov | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2025 | VZ | 191320 | áno
NDS-2029 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2029 | D1 | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Hrádok na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | ŠR | 600000 | nie
NDS-2029 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2029 | D1 | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Hrádok na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 3330 | nie
NDS-2030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2030 | D1 | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | 2029 | ŠR | 660000 | nie
NDS-2030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2030 | D1 | Vybavenie obidvoch odpočívadiel Červeník na D1 kamerovým monitorovacím systémom | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | áno | pred 2024 | VZ | 2620 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 34120000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 11700000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 4100000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 500000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 30000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 1180000 | nie
NDS-2031 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2031 | x | HM/Systém HTC - HW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 199500 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 3284620 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2025 | VZ | 11200000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | po 2034 | VZ | 930000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2026 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2027 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2029 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2030 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2031 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2032 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2033 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2034 | VZ | 500000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | 2024 | VZ | 170000 | nie
NDS-2032 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2032 | x | Systém ETC - SW | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Proces VO na zhotoviteľa | áno | pred 2024 | VZ | 1 | nie
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | 18104421.55 | áno
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | 4192368.45 | áno
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 200000 | áno
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 200000 | áno
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2031 | ŠR | 13334 | áno
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 13333 | áno
NDS-2036 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2036 | D1 | PHS D1 Petrovany – Drienovská Nová Ves | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | 13333 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 239288.38 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 29746202.01 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 123384.27 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 12986695.59 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 10525.97 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1393301.34 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 699174.38 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 73591278.3 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 41795710.75 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 50579763.21 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 26646697.3 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 9576149.2 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 205000 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 175647 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 182549 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 77500 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 81012.63 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 452775.91 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 351679.93 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 30785522.55 | áno
NDS-2037 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2037 | D1 | Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 60543129.84 | áno
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7500 | áno
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 36484976.4 | áno
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 9689468.55 | áno
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 8742915.45 | áno
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 1133318 | áno
NDS-2038 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2038 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala – technológia tunela | Stavba v obstarávaní/v procese verejného obstarávania | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 3216 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 11900000 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 10070000 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | ŠR | 1900000 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2030 | ŠR | 1250000 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | po 2034 | ŠR | 523262 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 630000 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 33600 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 25000 | áno
NDS-2039 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2039 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala- SSÚD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 25000 | áno
NDS-2040 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2040 | D1 | Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | po 2034 | ŠR | 15387252 | áno
NDS-2041 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2041 | D1;II/537 | Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 377505.83 | áno
NDS-2041 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2041 | D1;II/537 | Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské – búranie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 41945.09 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 5913866.6 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2030 | ŠR | 3392253.4 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | ŠR | 297200 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | štúdia | nie | 2029 | ŠR | 150000 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2026 | ŠR | 87607 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | štúdia | nie | 2028 | ŠR | 80000 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2028 | ŠR | 37818 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 32500 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | štúdia | nie | 2027 | ŠR | 20000 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2029 | ŠR | 12500 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2030 | ŠR | 22500 | áno
NDS-2042 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2042 | R1 | PHS Žarnovica | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2032 | ŠR | 12500 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 3877696 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2032 | ŠR | 2545756.25 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2030 | ŠR | 1289650 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2033 | ŠR | 395140.75 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2026 | ŠR | 214160 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | štúdia | nie | 2029 | ŠR | 200000 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | MPV | štúdia | nie | 2030 | ŠR | 250000 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2029 | ŠR | 25694 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 22500 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2032 | ŠR | 17500 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2030 | ŠR | 12500 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2027 | ŠR | 6146 | áno
NDS-2043 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2043 | R1 | PHS Banská Bystrica – Rakytovce | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2033 | ŠR | 3500 | áno
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 35782.57 | áno
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 990 | áno
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2025 | VZ | 217686 | áno
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | 2024 | VZ | 6300 | áno
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2024 | VZ | 5304 | áno
NDS-2045 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2045 | D1 | Pevné trvalé snehové zábrany D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 302622.55 | áno
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 31419 | áno
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2029 | ŠR | 2668642.7 | áno
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2028 | ŠR | 668808.3 | áno
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2027 | ŠR | 343000 | áno
NDS-2046 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2046 | R5 | Hraničný prechod SR/ČR Svrčinovec | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2026 | ŠR | 34380 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 7905 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 43691 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 86306.05 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2029 | VZ | 3820096.05 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2030 | VZ | 3246065.5 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2026 | VZ | 189175 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | 2026 | VZ | 50000 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2029 | VZ | 27300 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSP | nie | 2030 | VZ | 27300 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | 2029 | VZ | 8000 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | 2030 | VZ | 7000 | áno
NDS-2047 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2047 | D2 | Odpočívadlo Sekule, pravá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | po 2034 | VZ | -2184.55 | áno
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2029 | VZ | 3425000 | áno
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | ÚR | nie | 2030 | VZ | 1903128 | áno
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2026 | VZ | 164500 | áno
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2029 | VZ | 20000 | áno
NDS-2048 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2048 | D2 | Odpočívadlo Sekule, ľavá strana | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | 2030 | VZ | 11000 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | VZ | 22520 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | pred 2024 | VZ | 39992.72 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 12788728 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 7039520.65 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | ŠR | 260216 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | ŠR | 29000 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | ŠR | 17000 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | ŠR | 16748 | áno
NDS-2049 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2049 | D2 | Hraničný prechod Brodské | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | po 2034 | ŠR | -1999.65 | áno
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2025 | VZ | 1440600 | áno
NDS-2050 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2050 | R1 | Križovatka Podlavice | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2026 | VZ | 73500 | áno
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2025 | VZ | 852100 | áno
NDS-2051 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2051 | R1 | Križovatka Nová Baňa | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2026 | VZ | 137318 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | VZ | 1580000 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2029 | VZ | 780000 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | VZ | 520000 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2025 | VZ | 81800 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2026 | VZ | 10000 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2027 | VZ | 2100 | áno
NDS-2052 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2052 | D1 | Križovatka Hendrichovce | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Príprava VO na zhotoviteľa | nie | 2028 | VZ | 2100 | áno
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | pred 2024 | VZ | 2800 | áno
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2026 | VZ | 2075500 | áno
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | 2027 | VZ | 682340 | áno
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | 2024 | VZ | 600000 | áno
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV | DSP | nie | 2025 | VZ | 260000 | áno
NDS-2053 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2053 | I/9;D1 | I/9 Drietoma - Križovatka D1 | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSP | nie | po 2034 | VZ | -140 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | pred 2024 | VZ | 120385 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2027 | ŠR | 5250000 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | 3917869 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2028 | ŠR | 1140000 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2026 | ŠR | 175783 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | pozastavená príprava | nie | 2030 | ŠR | 62036 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2027 | ŠR | 17850 | áno
NDS-2054 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2054 | D2 | Hraničný prechod Čunovo | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | pozastavená príprava | nie | 2029 | ŠR | 17850 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2027 | ŠR | 30000000 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | 17489117.003 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2026 | ŠR | 13850000 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | 4750000 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2025 | ŠR | 624193 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | 283174 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | 75600 | áno
NDS-2055 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2055 | D2 | Bratislava, Lamač - št. hranica SR/ČR - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľnici + ISD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | 25200 | áno
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2030 | VZ | 5455569.7 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2031 | VZ | 5455569.7 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2032 | VZ | 1956695.75 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2029 | VZ | 1678482.4 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | po 2034 | VZ | 476965.55 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2033 | VZ | 211983.95 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2034 | VZ | 211983.95 | nie
NDS-2056 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2056 | R1 | Trnava - Nitra, doplnenie IRSD | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | DSPRS | nie | 2027 | VZ | 165000 | nie
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2030 | ŠR | 14015000 | nie
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2031 | ŠR | 14015000 | nie
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2032 | ŠR | 5377618 | nie
NDS-2057 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2057 | R1 | Tekovské Nemce - Banská Bystrica a Zvol | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | DSPRS | nie | 2029 | ŠR | 3527600 | nie
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | 1027500 | áno
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2025 | ŠR | 70000 | áno
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | 40000 | áno
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | 14345 | áno
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | 10000 | áno
NDS-2058 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2058 | D1 | D1 PHS Nová Polhora | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | ŠR | 5000 | áno
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | 717000 | áno
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Výstavba |  | nie | 2030 | ŠR | 210000 | áno
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | ŠR | 60000 | áno
NDS-2059 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2059 | D1 | D1 PHS Svit | Malý projekt a PHS | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | 20000 | áno
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 130873860 | nie
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 8820000 | nie
NDS-2060 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2060 | R1 | Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, II. | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | ÚR | nie | po 2034 | ŠR | 4615000 | áno
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | x | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2027 | VZ | 3000000 | nie
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | x | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2030 | VZ | 2000000 | nie
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | x | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2032 | VZ | 2000000 | nie
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | x | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba | Výstavba | nie | 2026 | VZ | 650000 | nie
NDS-2061 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2061 | x | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v správe NDS | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | nie | 2025 | VZ | 350000 | nie
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2032 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2033 | ŠR | 68000000 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2034 | ŠR | 31000000 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 29500000 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | štúdia | nie | 2027 | ŠR | 3726000 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | ŠR | 3042777 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | ŠR | -1514888 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | CEF | 1514888 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | MPV | štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 499040 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Výstavba | štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 230000 | áno
NDS-2062 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2062 | R4 | Št. hr. SR/PR – Hunkovce (km 1- KÚ) | Projekt podľa priorizácie | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 62500 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2033 | ŠR | 10935000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2034 | ŠR | 8465000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2032 | ŠR | 4950000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV | štúdia | nie | 2029 | ŠR | 1872800 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | ŠR | 1220306 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | ŠR | -528653 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV | štúdia | nie | 2027 | ŠR | 1000000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 1050000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2025 | CEF | 528653 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV | štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 289912 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2030 | ŠR | 106000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2031 | ŠR | 106000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2032 | ŠR | 106000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2033 | ŠR | 106000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV | štúdia | nie | 2034 | ŠR | 106000 | áno
NDS-2063 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2063 | R4 | Svidník – preložka cesty - rozšírenie na 4 pruh | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba | štúdia | nie | po 2034 | ŠR | 41000 | áno
NDS-2064 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2064 | HM | GNSS anténa (geodetický prístroj) | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 17950 | nie
NDS-2065 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2065 | D3 | HM - Záložný zdroj energie - IPM Skalit | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné | Výstavba | nie | 2024 | VZ | 75000 | nie
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2029 | ŠR | 1523050 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2028 | ŠR | 859700 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | nie | 2025 | ŠR | 320000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2027 | ŠR | 196000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2025 | ŠR | 170000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | nie | 2026 | ŠR | 80000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | ŠR | 70000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | MPV |  | nie | 2029 | ŠR | 50000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2024 | ŠR | 29800 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2027 | ŠR | 12000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | 3000 | áno
NDS-2066 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2066 | D1 | Križovatka Liptovský Ján – dobudovanie odbočovacej vetvy | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | po 2034 | ŠR | -3750 | áno
NDS-2067 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2067 | R4 | SSÚR Košice | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2024 | ŠR | 123608.48 | áno
NDS-2067 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2067 | R4 | SSÚR Košice | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | MPV | MPV | nie | 2025 | ŠR | 38000 | áno
NDS-2067 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2067 | R4 | SSÚR Košice | Vysporiadanie starých stavieb | NDS | Príprava bez MPV | MPV | nie | pred 2024 | VZ | 120102.11 | áno
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 1983600 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 950000 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 548524 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 300000 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 300000 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 300000 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 300000 | nie
NDS-2068 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2068 | NM | NM- Informačný systém eDZ | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 7000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 15000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 10970840 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 10000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 10000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 10000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 5000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 5000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 5000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 5000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 5000000 | nie
NDS-2069 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2069 | HM | Sypače | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 3084370 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 1797219.25 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | VZ | 30878460.17 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | pred 2024 | ŠR | 3522137.4 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2025 | VZ | 24583255 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2026 | VZ | 9842475 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2027 | VZ | 5330000 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 5002791 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2029 | VZ | 1332500 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2030 | VZ | 1332500 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2031 | VZ | 1332500 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2032 | VZ | 1332500 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2033 | VZ | 1332500 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2034 | VZ | 1332500 | nie
NDS-2073 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 2073 | x | HM-Nové úseky D a R nové vybavenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | po 2034 | VZ | 1332500 | nie
NDS-9007 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9007 | D1 | Modernizácia a doplnenie IRSD na úseku D1 Ivachnová - L. Mikuláš | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Výstavba |  | nie | 2025 | VZ | 3818001 | nie
NDS-9016 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9016 | x | IPM- dopravné značenie | Iný projekt cestnej infraštruktúry | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 140000 | nie
NDS-9017 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9017 | x | server HW+SW | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 700000 | nie
NDS-9018 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9018 | x | Platobné kiosky | IT | NDS | Iné |  | áno | 2024 | VZ | 1500000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Výstavba |  | nie | po 2034 | ŠR | 927000000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV |  | nie | 2034 | ŠR | 18000000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 14000000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | MPV |  | nie | 2033 | ŠR | 5000000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | po 2034 | ŠR | 3209384 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2032 | ŠR | 2440799 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2033 | ŠR | 2091095 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2029 | ŠR | 600000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2025 | ŠR | 500000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2026 | ŠR | 150000 | nie
NDS-9030 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9030 | x | Poprad - Mníšek nad Popradom | Projekt nezaradený v priorizácií | NDS | Príprava bez MPV |  | nie | 2030 | ŠR | 25000 | nie
NDS-9999 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9999 | D4/R7 | súdne spory | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  |  | 2025 | ŠR | 9214751 | nie
NDS-9999 | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 9999 | D4/R7 | súdne spory | D4/R7 výkupy pozemkov | NDS | MPV |  |  | 2024 | ŠR | 4105249 | nie
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 9198100.39 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 10554917.67 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 95500926.78 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 82698.93 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 435102.06 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 35592337.3 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1999751.49 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 41759372.41 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 1020049.04 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 2426690.08 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 205396930.1 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 157869.62 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 270000 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 24202.38 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 8223.93 | áno
NDS-1019a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1019a | D3 | Svrčinovec - Skalité (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 4030.68 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1562811.89 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 936785.98 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 20969249.59 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 91359.28 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 95874.83 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 8761075.7 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 9577.27 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 80581 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 2172.07 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 517702.98 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 473490.09 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 49646095.67 | áno
NDS-1464a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1464a | R2 | Zvolen východ - Pstruša | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 1260.19 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 3096359.85 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 5188381.09 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 48930201.65 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 732134.01 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 30529829.04 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1789192.36 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 848967.97 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 12443544.07 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 4148767.61 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 173002356.57 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 2682.8 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 50.81 | áno
NDS-1513a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1513a | D3 | Žilina Strážov - Žilina Brodno (II. fáza) | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1344946.69 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 12441619.94 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 8013948.22 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 126252759.44 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 78207.74 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 686806 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 41553285.53 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1547585.52 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 421004.15 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 70617509.06 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 241564075.5 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 443177.29 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 3928667.78 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 5305.39 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 532274.56 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1396.51 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 10368350.63 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 11030911.75 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 200000 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 46792.2 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 36143 | áno
NDS-166a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 166a | D1 | Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | Dobeh stavebne ukončených projektov/ Projekt stavebne ukončený, ale nezaradený pod staré stavby | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 186 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1583648.46 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 1600155.87 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 28709238.27 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 430412.59 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 23048392.18 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 168015.99 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 6585565.69 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 646194.9 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 2439004.75 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 130607555.74 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 791556.96 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 15787.45 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 1458 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 2 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 359380.57 | áno
NDS-1856a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 1856a | D1 | Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 43557.1 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 |  | 133381285.553 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 |  | 134360487.7207 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 |  | 134976661.8358 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 |  | 135604134.3743 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 |  | 136244637.8559 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 |  | 136901922.5207 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 |  | 137578703.3601 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 |  | 138278976.2322 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2032 |  | 139007288.113 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2033 |  | 139772167.6274 | áno
NDS- |  |  |  |  | R1 | R1 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 |  | 1090815796 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 |  | 60403181.221 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 |  | 61021739.3849 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 |  | 61482996.6067 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 |  | 61995919.8584 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2028 |  | 62393245.3797 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2029 |  | 62964344.5504 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2030 |  | 63508901.7635 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2031 |  | 64110552.9591 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2032 |  | 64616598.9095 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2033 |  | 65270614.4204 | áno
NDS- |  |  |  |  | D4R7 | D4R7 AVP Platba za dostupnosť PPP |  | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 |  | 1200065266 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 7854.8 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 2.1 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 11759681.03 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 18768719.11 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom | 256015503.86 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 289879.98 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 105130.49 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | spolufinancovanie EÚ zo ŠR | 3060130.33 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 9740722.74 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 1384696.87 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 12523159.1 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 1583648.46 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 595734.94 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | EÚ | 17340743.08 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 1072752.77 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 260215.74 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 2248577.91 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 521563.65 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | ŠR | 130982832.11 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | pred 2024 | VZ | 17362676.73 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 46394869.3 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 81114484.75 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2024 | EÚ | 63470589.54 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2026 | ŠR | 46760059.95 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 15868199.69 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 562476.9 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 892153.96 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2024 | ŠR | 336387.27 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Príprava bez MPV | Výstavba | áno | 2025 | ŠR | 195844 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | MPV | Výstavba | áno | po 2034 | ŠR | 173867.2 | áno
NDS-920a | MD SR |  | Doprava - cestná infraštruktúra | 920a | D1 | Hubová - Ivachnová | Stavba v realizácií (bežiace stavby) | NDS | Výstavba | Výstavba | áno | 2027 | ŠR | 94000 | áno