## Prehľad
[9 empty] | Do roku 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| Projekt | Charakteristika projektu | Prínosy projektu | Význam trate | Dĺžka trate riešeného projektu - údaje ŽSR [km] | Kapitola priorizácie | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU
Projekty v realizácií (veľké projekty) | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | V potrebnom rozsahu sa zrekonštruuje železničný zvršok, železničný spodok, zároveň sa odvodní železničná trať. Rekonštrukciou prejdú aj nástupištia v staniciach Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec. Obnovené bude aj osvetlenie nástupíšť, podlaha v hale stanice Štrba, priechody pre chodcov či oporné múry. | Prínosmi projektu sú: - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu a opravu ŽI, - zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti. | Vedľajšia trať ŽSR - úzkorozchodná 1000 mm; Dĺžka(OŽ)= 4,6km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=0 | 4.78 | n/a | Vo výstavbe / Zmluva | 21105833.45 | 13073099.53 | 8032733.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku v potrebnom rozsahu, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na železničnej zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov a osvetlenia na danej zástavke. | Predmetnou rekonštrukciou sa dosiahne: - vyšší kvalitatívny štandard osobnej i nákladnej dopravy, - zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy, - zníženie rozsahu údržby železničného zvršku. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180b)= 61,2km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=1272,2 | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 1a | Vo výstavbe / Zmluva | 12213722.43 | 7614848.67 | 4598873.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | Jedná sa o modernizáciu železničnej trate na rýchlosť do 160 km/h. V rámci stavby sú realizované dva tunely, tunel Diel o dĺžke 1082m a tunel Milochov o dĺžke 1861m, buduje sa 14 ks nových železničných mostov (vrátane rekonštruovaných), 6ks nových cestných mostov a nadjazdov, 4ks podchodov (pre cestujúcich, verejné). Dĺžka trasy železničnej trate bude skrátená z 18,742 km pred modernizáciou, na 15,921 km po modernizácii. Významným krokom je aj príprava na zmenu trakčnej napájacej sústavy z 3 kV na 25 kV (po výstavbe TNS Žilina). | 1. úspora jazdného času - 27,07%; 2. úspora prevádz. nákladov vozidiel/vlakov - 50,03%; 3. úspora nákladov na nehody - 6,66%; 4. úspora nákladov na znečistenie ovzdušia - 13,66%; 5. úspora nákladov na klimatické zmeny - 1,90%; 6. úspora nákladov na hlučnosť - 0,67% | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(120g)= 43,7km; osôb/deň= 12000; mil.hrtkm/rok=588,5 | 15.921 | 3b | Vo výstavbe / Zmluva | 485798189.35 | 328985507.13 | 57144914.57 | 99581405.15 | 86362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry uzle Žilina, realizácia | Železničný uzol Žilina je križovatkou dvoch vetiev medzinárodných železničných koridorov, kde v rámci následnej realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii koľají a výhybiek, železničných mostov, nástupíšť, trakčného vedenia so zmenou napájania z jednosmerného na striedavý prúd, železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie centra pre riadenie vlakov, odstráneniu úrovňových priecestí a prechodov a ich náhrada mimoúrovňovými. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h (v obvode ŽST Žilina do 120 km/h), - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(ZAO)= 11,3km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=251,1 Dĺžka(ZAT)= 17,1km; osôb/deň= 0; mil.hrtkm/rok=69,2 | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 1b; 3a | Vo výstavbe / Zmluva | 310796926.54 | 16754538.94 | 52087213.01 | 88196714.53 | 120284984.36 | 33473475.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | Oba úseky sú integrálnou súčasťou vopred určeného cezhraničného úseku Bratislava - Břeclav. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. Ciele projektu sú odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate, zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátenie cestovného času, modernizácia železničných staníc a zastávok, zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti, podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody), znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | Ciele projektu sú nasledovné: - Odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate; - Zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES; - Skrátenie cestovného času; - Modernizácia železničných staníc a zastávok; - Zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti; - Podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy; - Zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovatkami; križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody) - Znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(110a)= 6,4km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=170,9 Dĺžka(110b)= 26,5km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=690,6 Dĺžka(110c)= 23,6km; osôb/deň= 12000; mil.hrtkm/rok=530,7 | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 1b; 3a; 3b | Zmluva na žltý Fidic/DRS | 275930509.08 | 0 | 3499440.41 | 62828053.18 | 179650075.55 | 29952939.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | Projekt rieši modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad - Štrba (Lučivná) v celkovej dĺžke v súčasnom stave 12,868 km. Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov ako celku. Predmetom stavby je najmä modernizácia železničného zvršku a spodku, modernizácia trakčného vedenia, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h (pre vlaky s výkvnými srkiňami do 200 km/h), - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180e)= 17,9km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=415,5 | 12.868 | 1b; 3a; 3b | Vo výstavbe / Zmluva | 122251710.53 | 17935643.29 | 38888473.52 | 64998518.72 | 429075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | Projekt rieši nasadenie GSM-R na železničnej trati Varín - Košice - Čierna nad Tisou dlhej 329,374 km. Zahŕňa 4 aktivity - prípravné úlohy, dohľad nad stavebnými prácami, stavebné práce a projektový manažment. GSM-R sa bude používať na hlasovú a dátovú komunikáciu a umožní budúce fungovanie úseku s úrovňou ETCS 2 a vyššou. | Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru železničných tratí ŽSR na štandardy definované v medzinárodných dohodách, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, dosiahnutie interoperability vybraných tratí ŽSR a ich začlenenie do medzinárodných trás a tiež zvýšenie bezpečnosti prevádzky a cestujúcich. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať | 329.374 |  | DSPRS | 32322094.57 | 1092759.28 | 514214.78 | 164835 | 10848483.51 | 16839846 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v predĺžení všetkých koľají nepárnej skupiny a v úprave malej osovej vzdialenosti koľají č. 1š – 2š, pričom zmena konfigurácie zhlavia si vyžiada nové usporiadanie výhybiek, úpravy súčasného zabezpečovacieho zariadenia a úpravu trakčného vedenia. | Realizácia stavby výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na železničnej dopravnej ceste, obmedzí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na udržiavacie práce a odstráni jestvujúce obmedzenie železničnej prevádzky. Rekonštrukciou zhlavia a jeho odsunom smerom na Hanisku p/K ŠRT sa dosiahnu predpísané dĺžky koľají vzhľadom na dĺžky vlakov a bezproblémový prísun a odsun súprav z a do ŽST Maťovce ŠRT. | Vedľajšia trať ŽSR RFC 9 - alternatívna trať Dĺžka(195a)= 32,2km; osôb/deň= 100; mil.hrtkm/rok=45 | stavba do 3 km | 1b | Vo výstavbe / Zmluva | 6316450.51 | 111095 | 0 | 6205355.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | V rámci rekonštrukcie sa bude riešiť úpravu nástupíšť č. 2 a 3 vrátane smerovej a výškovej úpravy koľají č. 5, 3a, 1, 8 priľahlých k nástupným hranám nástupíšť, komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľ. 1b, úpravy trakčného vedenia pre koľaj č. 1b z dôvodu zriadenia nástupišťa aj pri tejto koľaji, odstránenie 1 ks rozhlasového stožiara umiestneného v priechode pre peších, brániaceho vo voľnom prístupe k nástupištiam a 1 ks osvetľovacieho stožiara z rovnakého dôvodu, úpravy priechodov pre cestujúcich pre prístup k úrovňovým nástupištiam, rekonštrukcia zastrešenia nástupíšť tzv. lastovičiek, výstupov z podchodov, zastrešenia výstupu z batožinového tunela, rekonštrukcia (zriadenie) výťahu, úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia ŽST Košice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St.3. | Rekonštrukciou nástupíšť sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcu verejnosť. Úpravou staničného zabezpečovacieho zriadenia sa zvýši bezpečnosť vlakovej dopravy. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(180i)= 15,6km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=390,7 | 4,147; - KR koľají | 1b | Vo výstavbe | 14383240.46 | 284937.15 | 1398303.31 | 7600000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | Predmetný projekt zahŕňa elektrifikáciu traťového úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou mesto, v rámci ktorého sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov (trakčné vedenie, transformačné stanice...), čiastočne sa zmodernizuje železničný vršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch, vymenia sa staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia (okrem stanice Haniska) s inštaláciou ich diaľkového zariadenia a kompletne sa vymenia nástupištia. | Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov: - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí, - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T, -Úspora času v železničnej doprave, -Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí), - Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí). | TEN-T comprehensive; Dĺžka(160f)= 24,3km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=160,9 | 21.51 | 4b | Vo výstavbe | 70664605.17 | 2273703.95 | 831267.36 | 28870220.09 | 38304219.08 | 385194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pial - Beša, sanácia zemného telesa | Realizáciou prác sa zabezpečí dlhodobá stabilita telesa dráhy a jej súčastí vrátane odstránenia porúch v GPK. Po ukončení prác je možné odstrániť TOTR, čo bude mať priaznivý vplyv na jazdu vlakov v medzistaničnom úseku. V rámci stavby sa zrealizuje úprava železničného zvršku, sanácia zemného telesa od km 16,740 po km 19,400, úprava trakčného vedenia a ochrana káblov zab. zar a oznam. zar.. | Realizácia stavieb výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a obmedzí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu. Realizáciou sa odstráneni havarijný stav, zrušenie obmedzenia traťovej rýchlosti, rekonštrukcia zvršku a spodku trate, sanácia svahov telesa násypu, zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie bezpečnosti prevádzky, zvýšenie komfortu cestujúcich. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150b)= 41,2km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=145,9 | 2.66 | 1b | Zmluva | 5549375.85 | 261845.51 | 56375.85 | 5231154.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | Účelom realizácie stavby je nahradenie existujúceho fyzicky a morálne opotrebovaného trakčného vedenia (TV) v medzistaničnom úseku Púchov – Lúky pod Makytou a v konečnom dôsledku zmena trakčnej sústavy so začiatkom prevádzkovania jednofázovej trakčnej sústavy 25 kV, 50 Hz na ramene Púchov – Lúky pod Makytou – št. hr. SR/ČR. Zmena trakčnej sústavy vyvoláva úpravu zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, demontáž nepotrebnej technológie existujúcej TM Púchov, pripojenie TNS Púchov na trakčné vedenie. | Realizácia predmetu zákazky sleduje zámer obstarávateľa o zvýšenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry, skvalitnenie služieb a skultúrnenie prostredia pre cestujúcu verejnosť, ktorý nadväzuje na ukončenú modernizáciu ŽST Púchov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(125a)= 20,3km; osôb/deň= 1500; mil.hrtkm/rok=83,9 | 20.216 | 1b | Vo výstavbe | 32451365.35 | 28270907.49 | 1385457.86 | 2795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma stavieb v realizácií (veľké projekty) | [7 empty] | 1389784023.29 | 416658885.94 | 168437268.35 | 366471256.67 | 354703200 | 80651456.33 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma malé projekty vo výstavbe/realizácií | [7 empty] | 11895993.36 | 2287078.57 | 7172446.71 | 2436468.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma projektov/stavieb vo výstavbe | [7 empty] | 1401680016.65 | 418945964.51 | 175609715.06 | 368907724.75 | 354703200 | 80651456.33 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekty vo vysokom stupni prípravy | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR (3. Etapa) | Variant vyvoláva kompletnú výmenu prebudovanie koľajiska a súvisiacich objektov a súborov. Variant obsahuje zmenu trasovania voči súčasnosti v úseku zastávky Svrčinovec. Dotknuté sú najmä mostné objekty, cesty, nadchod pre cestujúcich, TV, zab. zar. a objekty pozemných stavieb. Smerové a výškové vedenie trasy modernizovaného úseku je navrhované pre traťovú rýchlosť V = 120km/h. Zabezpečovacie zariadenie a trakčné vedenie je v tejto stavbe navrhnuté na rýchlosť 160km/h. Križovania sú riešené mimoúrovňovo resp. zrušené bez náhrady ale tak, aby bola zabezpečená dostupnosť a obslužnosť územia. | V rámci realizácie celého projektu (všetky 3 etapy projektu Krásno nad Kysucou - Čadca št. hr.) sa podľa akutalizovanej štúdie ukustočniteľnosti 11/21 uvažuje s nasledujúcimi prinosmi pre Variant C "kombinovaný" (optimalizácia trate) stavby: - prevádzkové náklady = 47 900 905 €; - čas cestujúcich = 7 919 984 €; - čas tovaru = 100 221 561 €; - prevádzkové náklady vozidiel = 7 054 153 €; - bezpečnosť = 545 972 €, - znečistujúce látky = 517 828 €; - skleníkové plyny = 1 340 833 €; - hluk = 336 372 €. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(127a)= 6,5km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=142 | 4.937 | 1b; 3b | Príprava VO na realizáciu | 90064990.62 | 8366832.35 | 50000 | 18642750 | 41788000 | 21217408.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | Projekt má za cieľ realizovať modernizáciu koľaje č. 1 a koľaje č. 2 v ŽST Palárikovo – ŽST Nové Zámky, s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti, dosiahnutia normového stavu a zlepšenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženia nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahnutia vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. | Realizáciou stavby príde k nasledovným prínosom: - dosiahnutie normového stavu; - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu; - zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h; - zvýšenie bezpečnosti; - zvýšenie komfortu cestujúcich realizáciou nástupíšť 550 mm nad STKP v zastávke Ľudovítov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130d)= 9,9km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=155,7 | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 1b | Príprava VO na realizáciu | 30301016.04 | 258311.84 | 61700 | 1000000 | 28981004.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | Predmetom projektu je modernizácia 7 výhybiek na novozámockom zhlaví žst. z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení. Hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - odstránenie obmedzení rýchlosti - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130e)= 46,2km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=535,7 | 7 ks v.j. | 1b | SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 10461301.41 | 112277.35 | 37950 | 500000 | 9811074.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | Dvojkoľajná, elektrifikovaná, železničná trať Devínska Nová Ves - Štúrovo v úseku ŽST Bratislava hl.st., je vedená v Bratislavskom tuneli č. 2. Vzhľadom na rozrušené horninové nadložie tunela a tiež postupné dožívanie izolačných materiálov použitých pri výstavbe, sa nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok okamžite prejaví v značnom zavodnení obmurovky ostenia tunela. Silné zavodnenie spôsobuje ďalšie poruchy, ktoré vplývajú na tunelové ostenie a jeho stabilitu. | Realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa má dosiahnuť: - praktická suchosť pre elektrifikovaný tunel, - predĺženie životnosti tunela, - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu, - zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy v tuneli. | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - hlavná trať | 0.696 | 1b | SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 5501093.77 | 241580 | 11743.75 | 2950000 | 2297770.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | Predmetom projektu je modernizácia koľaje č. 1 a koľaje č. 2 medzi ŽST Trnovec nad Váhom a Tvrdošovcami, s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti, dosiahnutia normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. | K hlavným cieľom patrí: - zníženie nákladov na údržbu; - zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h; - modernizácia trate – výmena zastaraného typu konštrukcie železničného zvršku a spodku; - zvýšenie bezpečnosti prevádzky; - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich; - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania; - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo; - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130c)= 32,3km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=586,4 | 9.572 | 1b | SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 30648740.49 | 246359.05 | 31405.55 | 1000000 | 26346550.7629 | 3024425.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej jednokoľajnej neelktrifikovanej železničnej trate. Úsek trate určený na rekonštrukciu má dĺžku 8 427m. Vzhľadom na vysoký stupeň degradácie konštrukčného a geometrického usporiadania koľaje v uvedenom úseku trate bolo nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii a obnove súčastí železničného zvršku a v niektorých úsekoch trate aj k zrealizovaniu absentujúcej konštruk-cii železničného spodku formou podkladových vrstiev a odvodňovacích zariadení. | Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia technickej infraštruktúry železničnej trate pre do-siahnutie kritérií: - zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h, - zvýšenie priestorovej priechodnosti, - zvýšenie únosnosti železničného spodku, - zvýšenie bezpečnosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia | TEN-T comprehensive; Dĺžka(160b)= 15,8km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=48,7 | 8.427 | 1a | Príprava VO na realizáciu | 16274442 | 346109.27 | 32840 | 9959682.9563 | 5935809.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | Modernizácia traťovej koľaje č. 1 v úseku medzi diaľkovo ovládanou dopravňou (DOD) Šaštín-Stráže a ŽST Kúty je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a uplynutia životnosti jednotlivých prvkov koľaje. Jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku a zvýšenie traťovej rýchlosti, čím dôjde ku skráteniu cestovných časov v grafikone vlakovej dopravy (GVD). Modernizácia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti - zvýšenie bezpečnosti prevádzky - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | Hlavná trať ŽSR RFC 7 - alternatívne trate Dĺžka(116a)= 66,9km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=106,2 | 7.573 | 1b | DSPRS/SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 12841225.53 | 313639.86 | 49000 | 9700011.0767 | 2778574.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | Cieľom stavby je rekonštrukcia celého medzistaničného úseku koľají č. 1 a 2 s vykonaním sanácie v úsekoch s nestabilnou geometrickou polohou koľaje a tých, ktoré budú vybrané na základe IG prieskumu. Po rekonštrukcii bude odstránený TOTR aj POTR, zrýchli sa doprava a zlepší sa dynamika jazdy. | Prínosmi projektu sú: - odstránenie obmedzení traťovej rýchlosti, - zrýchlenie dopravy, - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, - zlepšenie dynamiky jazdy, - zníženie prevádzkových nákladov. | ŠRT Dĺžka(ŠRT)= 88,4km; osôb/deň= 0; mil.hrtkm/rok=825,4 | 10.382 | 1b | Príprava VO na realizáciu | 11984240 | 0 | 12500 | 4976598.8235 | 6995141.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | Predmetom projektu je modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 a zvýšenie traťovej rýchlosti na 90 km/h prípadne vyššiu za predpokladu minimálnych smerových posunov koľaje a premiestňovania stožiarov TV. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti, - zvýšenie bezpečnosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | Hlavná trať ŽSR RFC 7 - alternatívne trate Dĺžka(116a)= 66,9km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=106,2 | 4.95 | 1b | Príprava VO na realizáciu | 10117275.48 | 303952.16 | 30298.17 | 500000 | 9283025.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | Predmetom projektu je modernizácia výhybiek č. 1 – 20. Výhybky tvoria dôležité zhlavie, na ktorom sa trate rozdeľujú zo smerov Košice osobná stanica, odchodová koľaj č. 101 a vchodová koľaj č. 102 pre nákladnú dopravu na smery Čierna nad Tisou, Čaňa št. hr. SR/MR a Plešivec. Cieľom modernizácie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku vlakovej dopravy. | Cieľom modernizácie výhybiek v ŽST Barca je: - zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky vlakov osobnej a nákladnej dopravy v dotknutom úseku trate ŽST Košice – ŽST Čierna nad Tisou, Čaňa št. hr a ŽST Barca – ŽST Rožňava, - dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch, - dosiahnutie dohodnutého štandardu stanice. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(KEA)= 4,7km; osôb/deň= 6800; mil.hrtkm/rok=48 | 20 ks v.j. | 1b | Príprava VO | 10462003.03 | 205938.3 | 49692.18 | 10206372.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | Predmetom projektu je modernizácie koľaje č. 2, ktorá má nevyhovujúci stav železničného zvršku. Modernizáciou železničného zvršku, spodku, ďalších stavieb a zariadení sa docieli odstránenie dlhodobých prevádzkových obmedzení a vyššia spoľahlivosť a odolnosť súčastí železničnej infraštruktúry. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu železničnej infraštruktúry a tým zníženie nákladov na údržbu. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti - zlepšenie priestorovej priechodnosti - zvýšenie bezpečnosti prevádzky - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 6.596 | 1b | Príprava VO | 6916559.81 | 14995.81 | 284814 | 641675 | 5975075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | ŽSR plánujú rekonštrukciu železničnej stanice Krompachy na trati Spišská Nová Ves – Margecany. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a zrušiť nepotrebné a nevyužívané časti stanice. | Po vykonaní rekonštrukcie sa predpokladá plná a spoľahlivá funkčnosť železničnej trate a zrušenie obmedzenia najvyššej traťovej rýchlosti na 100 km/h z pôvodných 120 km/h | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180g)= 30,6km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=666,5 | 8 ks v.j. | 1b | Príprava VO | 6332462.98 | 167500 | 44350 | 3850383.1125 | 2270229.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | Predmetom stavby je modernizácia železničného zvršku a spodku výhybiek č. 1 – 10. Pri výmene konštrukcie železničného zvršku je potrebné vymeniť aj elektrický ohrev výhybiek (EOV), upraviť zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie, upraviť trolejové vedenie a vonkajšie osvetlenie. Modernizácia výhybiek je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania, dlhodobého obmedzenia rýchlosti a hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Modernizácia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry, - zabezpečený plynulý prechod z trate ČoP UA-Čierna n/Tisou-Košice na trať ŽST Trebišov-Výh. Slivník, - dosiahnutie normového stavu | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 10 ks v.j. | 1b | Príprava VO | 5164386.49 | 43140 | 1703.06 | 3593680.401 | 1525863.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | Predmetom projektu je modernizácie , ktorá má nevyhovujúci stav železničného zvršku. Modernizáciou železničného zvršku, spodku, ďalších stavieb a zariadení sa docieli odstránenie dlhodobých prevádzkových obmedzení a vyššia spoľahlivosť a odolnosť súčastí železničnej infraštruktúry. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu železničnej infraštruktúry a tým zníženie nákladov na údržbu. | V úseku ŽST Telgárt – ŽST Červená Skala je nevyhovujúci technický stav železničného zvršku pôvodom z roku 1968. rozsah opotrebenia súčastí železničného zvršku je tak rozsiahly, že nie je možné ďalej zabezpečovať prevádzkyschopnosť formou bežnej údržby. v danom úseku bude rekonštruované: priecestie v žkm 92,006; osem mostov v žkm 88,018, žkm 88,422, žkm 88,796, žkm 89,799, žkm 90,517, žkm 91,208, žkm 91,241 a žkm 91,978; žb doskové priepusty v žkm 89,217, žkm 91,176, žkm 92,180; železničného zvršku, železničného spodku (rozšírenie pláne žel. spodku do normových parametrov vrátane návrhu odvodňovacích zariadení v zárezoch, resp. úpravy telesa dráhy); pravej rímsy žb doskového priepustu v žkm 92,180; náhrade anulačného súboru ASE (ktorý vyhodnocuje prejazd železničného vozidla) za dvojicu inundačných slučiek; existujúceho vzdušného vedenia, ktoré bude nahradené novým zemným vedením. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(173a)= 52,5km; osôb/deň= 300; mil.hrtkm/rok=0,2 Dĺžka(173b)= 40,4km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=4,5 | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 1b | Príprava VO | 5190057.39 | 0 | 168350 | 3525195.173 | 1496512.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | ŽSR plánujú projekt komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku koľaje č. 1 ŽST Šelpice – ŽST Boleráz. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a znížiť prevádzkové náklady. | Po vykonaní rekonštrukcie sa predpokladá plná a spoľahlivá funkčnosť železničnej trate a zvýšenie traťovej rýchlosti na 100 km/h. Návrh smerového vedenia trate však vo vybraných úsekoch vyhovuje až do 120 km/h. | Hlavná trať ŽSR RFC 7 - alternatívne trate Dĺžka(116a)= 66,9km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=106,2 | 4.95 | 1b | Príprava VO na realizáciu | 9209420.41 | 197807.93 | 6612.48 | 0 | 3505000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komplexná rekonštrukcia výhybiek a SZZ Levice | Zrušením Hl. Hronské Kľačany v traťovom úseku NŽST Veľké Kozmálovce – ŽST Levice a vybudovaním nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie automatického hradla (AH) Hronské Kľačany so svetelnými návestidlami a ich predzvesťami, vrátane úpravy PZZ v žkm 4,243, kde koľajové obvody a ASE budú nahradené počítačom osí so snímačmi kolies, pričom PZZ v žkm 4,243 bude kryté oddielovými návestidlami vrátane úpravy napojenia odberného miesta na zast. Hronské Kľačany sa zvýši stupeň bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v uvedenom traťovom úseku bez nároku na zamestnancov – cielená investícia (úspora 5 zamestnancov). | Hlavnými prínosmi projektu sú: - zvýšenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, - úspora prevádzkových nákladov na zamestnancov (5 zamestnancov), - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu ŽI. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150c)= 77,4km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=241 | Stavba do 3 km | 2a | DSPRS/Príprava VO na realizáciu | 15245287.57 | 215312.9 | 14974.67 | 0 | 15015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | V potrebnom rozsahu sa zrekonštruuje železničný zvršok, železničný spodok, zároveň sa odvodní železničná trať. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, zvýšenie komfortu cestujúcich, zníženie nákladov na údržbu, dosiahnutie normového stavu, odstránenie obmedzenia traťovej rýchlosti na koľaji č.3. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(135a)= 31,4km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=118,5 | Stavba do 3 km; (0,701) | 1b | Príprava VO na realizáciu | 415250 | 55051.78 | 250 | 0 | 0 | 359948.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | Komplexná rekonštrukcia mosta spočíva v realizácii nového jednopoľového trámového mosta stuženého oblúkom v novej polohe rovnobežnej s jestvujúcim mostom s posunom osovej vzdialenosti 8 m a s novou výškovou polohou. Súčasťou plánovacích prác sú aj úpravy priľahlých úsekov žel. trate, rekonštrukcia dvoch úrovňových krížení a preložky inžinierskych sietí. | Realizáciou projektu - bude zapezpečené zachovanie prevádzkyschopnosti trate, - požadované parametre rýchlosti prechodu vlakov a priepustnosti dotknutého úseku, - zvýši sa komfort cestujúcej verejnosti, - zvýši sa bezpečnosť a plynulosť ŽD, - zrušia sa obmedzenia pre ND v tomto úseku, - znížia sa prevádzkové náklady na údržbu a opravu mosta a priľahlého úseku. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 11168279.37 | 3159270.22 | 9009.15 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v km 6,239 – 10,552 je dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej i nákladnej dopravy, zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy a zníženie rozsahu údržby železničného zvršku a odstránenie TOTR. Účelom stavby je zlepšenie technického stavu železničného zvršku a spodku, predĺženie jeho životnosti a zabezpečenie štandardu pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou. | Rekonštrukcia traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava ÚNS je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku vrátane rekonštrukcie priecestí. Rekonštrukcia zahŕňa: rekonštrukcia mostných objektov, rekonštrukcia trakčného vedenia vrátane úpravy DOO, úprava rozvodov nn, nová káblová chráničková trasa, úprava komunikácií v styku s priecestiami, preložky a ochrana sietí oznamovacích zariadení ŽSR, preložky a ochrana slaboprúdových vedení cudzích správcov, úprava zabezpečovacieho zariadenia úpravy zabezpečovacích zariadení na priecestiach úpravy oznamovacích zariadení. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAV)= 24,9km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=292,2 | 6.166 | 1b | Príprava VO na realizáciu | 15702471.63 | 167263.2 | 0 | 0 | 5749090.02 | 9786118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9, 10, 11 až 14, | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(BAZ)= 16,4km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=301,3 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 800000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | Posledná rekonštrukcia väčšieho rozsahu bola vykonaná v rokoch 1985 a 1988. Stavbou sa zvýši kvalitatívny štandard osobnej dopravy rekonštrukciou nástupíšť, zlepší sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížia sa náklady na údržbu železničného zvršku a podku a dosiahne sa normový stav. Svojim rozsahom sa jedná o modernizáciu železničného uzla. | Dôvodom modernizácie ŽST Šurany je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť rekonštrukciou nástupíšť, obnova železničného zvršku a spodku a tým zabezpečenie obnovy životnosti železničnej dopravnej cesty. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150a)= 7,3km; osôb/deň= 5200; mil.hrtkm/rok=18,4 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 15550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 7000000 | 5550000 | 0 | 0 | 0
| ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | ŽSR plánujú čiastočnú modernizáciu železničnej stanice Dvory nad Žitavou na trati Nové Zámky – Štúrovo. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a znížiť prevádzkové náklady. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - odstránenie obmedzení rýchlosti - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130e)= 46,2km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=535,7 | Stavba do 3 km; 7 ks v.j. | 1b | Príprava VO | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 9 - alternatívna trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(132a)= 14,1km; osôb/deň= 100; mil.hrtkm/rok=93,3 | 4.233 | 1b | Príprava VO | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty | Stavbou sa zvýši kvalitatívny štandard osobnej dopravy rekonštrukciou nástupíšť, zlepší sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížia sa náklady na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahne sa normový stav. Vyšším stupňom obsluhy dopravnej cesty sa zefektívni činnosť na úseku riadenia dopravy a zároveň sa zvýši aj bezpečnosť železničnej dopravy na dotknutom úseku. | Cieľom stavby je: - zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, - zvýšenie komfortu pre cestujúcich, - zefektívnenie práce na úseku riadenia dopravy, - obnova železničného zvršku a spodku a predĺženie ich životnosti, - zníženie prevádzkových nákladov na opravu a údržbu ŽI. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 9 - alternatívna trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(132a)= 14,1km; osôb/deň= 100; mil.hrtkm/rok=93,3 | Stavba do 3 km; (1,960 podľa IZ) | 1b | Príprava VO | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Barca, OV č.21 - 34 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(KEA)= 4,7km; osôb/deň= 6800; mil.hrtkm/rok=48 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Nové Košariská, koľajové úpravy a zriadenia AH v úseku Nové Košariská – Dunajská Streda | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 28.219 | 1b, 2a | Príprava VO | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ruskov TM, rekonštrukcia | Technický stav zariadení pre značnú zastaranosť je v havarijnom stave a zariadenia nespĺňajú kritériá bezpečnej prevádzky na elektrifikovaných tratiach ŽSR. Z hľadiska prevádzkovania je kritický nedostatok náhradných dielov, ktoré sa už nevyrábajú. | Rekonštrukciou tejto napájacej stanice sa zmodernizuje technológia, zvýši sa spoľahlivosť prevádzky, znížia sa náklady na opravy, údržbu a prevádzku | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 10342334.44 | 305030 | 15744.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021559.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, vrátane výmeny koľajového lôžka na mostných objektoch km 13,194 ; km 15,009 (PSKT nosníky) a km 13,674 ; km 14,573(spriahnuté konštrukcie) a v priľahlých úsekoch trate pre koľ. č. 1 a koľ. č. 2 - Súvislá výmena mostníc na moste, v km 14,159 hlavného mostného objektu (HMO) pre koľaj č. 1 a koľaj č. 2 - Oprava izolácie, odvodnenia, prekrytia medzier medzi nosníkmi a prekrytia dilatačných medzier medzi jednotlivými poliami pre mostné objekty (PSKT) v km 13,194 a km 15,009 pre koľaje č. 1 a č.2. - Oprava izolácie, odvodnenia a prekrytia dilatačných medzier medzi jednotlivými poliami pre mostné objekty (spriahnuté) v km 13,674 a km 14,573 pre koľaje č. 1 a č.2. - Výmena káblového žľabu a poklopov na mostoch v km 13,194; km 13,674; km 14,573; km 15,009 - Ošetrenie PSKT nosníkov na mostných objektoch v km 13,194 a km 15,009 - Protikorózna ochrana spriahnutých nosníkov na mostných objektoch v km 13,674 a km 14,573. - Protikorózna ochrana zábradlia na mostných objektoch v km 13,194; km 13,674 km 14,573 a km 15,009 - Sanácia úložných konzol trakčných podpier, vrátane úložných prahov ložísk pre všetky polia mostných objektov v km 13,194; km 13,674; km 14,573; km 15,009 pre koľaje č. 1 a č.2 - Výmena trakčných podpier a trolejového vedenia v celom rekonštruovanom úseku DŽM pre koľ. č. 1 a koľ. č. 2 | Mostné objekty Diaľnično-železničného mosta (DŽM – mosty v km 13,194; km 13,674; km 14,159; km 14,573; km 15,009) vykazujú na mnohých miestach známky opotrebenia a na dlhodobé zaistenie jeho prevádzky je potrebná súvislá rekonštrukcia železničného zvršku na celom úseku DŽM a zlepšenie technického stavu mostných objektov. Stavba rieši odstránenie nevyhovujúceho technického stavu mostných objektov. Pre dlhodobé zaistenie prevádzky je potrebná súvislá rekonštrukcia železničného zvršku na celom úseku DŽM a úpravy ostatnej infraštruktúry potrebnej pre prevádzku železničnej dráhy v predmetnom úseku. Stavba je navrhnutá za účelom zlepšenia terajšieho stavu trate a pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich, bezpečnosti a plynulosti prevádzky, spoločne so znížením nákladov na údržbu. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAJ)= 12,3km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=222,7 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 5886869.6 | 296269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | Dôvodom stavby je zvýšenie kapacity koľajiska ŽST Nové Košariská zmenou určenia koľaje č. 3 a 5. Zmenou koľaje č. 3 a 5 na dopravnú koľaj a zapojením do zabezpečovacieho zariadenia sa dosiahne zvýšenie kapacity koľajiska. Podmienkou pre využitie koľají pre vlakovú dopravu je vykonanie rekonštrukcie koľají z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu. Aktuálny stav koľají č. 3 a 5 a výhybiek v ŽST Nové Košariská je vzhľadom na ich vek ťažko udržateľný v prevádzkyschopnom stave. | Rekonštrukciou sa dosiahne normový stav a zaistí požadovaná bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížia predpokladané náklady na údržbu a dosiahne vyšší kvalitatívny štandard železničnej dopravy. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 1.973 | 1b | Príprava VO | 2371649.37 | 0 | 21649.37 | 0 | 0 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180b)= 61,2km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=1272,2 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | Dôvodom rekonštrukcie výhybiek č. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 je nevyhovujúci technický stav železničného zvršku (zastaraný typ železničného zvršku, zlý stav podvalov a výhybkových súčastí spojených s nefunkčnosťou upevňovadiel ) a spodku, Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia úrovňového priechodu km 114,620, ktorý slúži k prístupu na nástupište pri koľaji č.1, prechádzajúci cez koľaj č.1,3,5. | Cieľom je zlepšiť technický stav dopravnej cesty, znížiť náklady na údržbu, zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku. Účelom stavby je komplexná rekonštrukcia koľají a výhybiek ako aj úprava nástupíšť v ŽST Nové Košariská, ktoré umožnia prevádzkovanie a tým aj obslužnosť zastávok a staníc dlhšími vlakovými súpravami, čo prispeje k čiastočnému zlepšeniu prepravnej kapacity osobnej dopravy a v neposlednom rade zlepšeniu komfortu cestovania pre verejnosť , zabezpečenie štandardov pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou. Účelom stavby je aj zlepšenie technického stavu žel. zvršku a spodku, zariadení EE a OZT , predĺženie životnosti jednotlivých komponentov a zvýšenie priepustnosti jednokoľajnej trate. Zvýšenie únosnosti a vybudovanie nového odvodnenia železničného spodku, zníženie nákladov na údržbu výhybiek po ukončení KRV zabudovaním nových prvkov železničného zvršku, obmedzenie nepredpokladaných porúch a z nich vyplývajúce obmedzenia prevádzky, vybudovanie nového EOV vrátane prenosových ciest prispeje k plynulosti žel. prevádzky najmä zimnom období, zvýšenie bezpečnosti prevádzky, zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(180h)= 20,8km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=389 Dĺžka(180i)= 15,6km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=390,7 | Stavba do 3 km; 9 ks v.j. | 1b | Príprava VO | 1816288.9 | 215720.74 | 8988.16 | 0 | 1591580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | Sanácia podchodu | Projekt rieši stavebné úpravy povrchov podchodu, podláh, stien, prekládku plynovodu. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180g)= 30,6km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=666,5 | Stavba do 3 km | 1b | Príprava VO | 1502000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | Vplyvom zvýšenia zaťaženia po elektrifikácii trate a nevyhovujúcich objektov železničného spodku a stavieb železničného spodku vykazuje koľaj dlhodobo nevyhovujúce parametre pre bezpečnú železničnú prevádzku. | Cieľom rekonštrukcie je zjednotenie sústavy železničného zvršku rekonštruovaných výhybiek s rekonštruovaným nadväzujúcim úsekom priebežnej koľaje, dosiahnutie normových parametrov železničnej infraštruktúry vo všetkých jej ukazovateľoch a zaistenie bezpečnej železničnej prevádzky a pohotovej obsluhy železničnej infraštruktúry. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150c)= 77,4km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=241 | 10.733 | 1a | DSZ/DRS | 39147000 | 15000 | 0 | 18000 | 4900000 | 9000000 | 12607000 | 12607000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - št. hranica SR/A, realizácia | Predmetom stavby je elektrifikácia jednokoľajnej existujúcej železničnej trate na území Slovenskej republiky medzi Bratislavou a Viedňou, predstavuje vybudovanie trolejového vedenia v traťovom úseku medzi železničnou stanicou Devínska Nová Ves a mostom cez rieku Morava(po št. hranicu SR/RR ako rozhodujúceho stavebného objektu stavby a iné s tým súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré umožnia prevádzku vlakov s elektrickou trakciou medzi Bratislavou a Viedňou. | Zámerom elektrifikácie je vytvoriť podmienky pre vozbu vlakov osobnej a nákladnej dopravy v elektrickej trakcií, skrátenie cestovných časov a odstránenie negatívneho dopadu na životné prostredie. | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - alternatívna trať Dĺžka(111a)= 2,4km; osôb/deň= 7000; mil.hrtkm/rok=1,1 | 2.381 | 2a; 4a | EIA/DSPRS | 5567100 | 817100 | 0 | 0 | 3062500 | 1687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (realizácia) + DOZZ, ETCS | Predmetom projektu je modernizácia trate na rýchlosť do 200 km/h. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. | Ciele projektu sú odstránenie prekážok železničnej trate, zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátenie cestovného času, modernizácia železničných staníc a zastávok, zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti, podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody), znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(110a)= 6,4km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=170,9 Dĺžka(110b)= 26,5km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=690,6 Dĺžka(110c)= 23,6km; osôb/deň= 12000; mil.hrtkm/rok=530,7 | 42.42 | 3b | PD | 447463747.48 | 960182.89 | 1503564.59 | 0 | 0 | 55027000 | 115000000 | 110000000 | 110000000 | 54973000 | 0 | 0
| Poprad - Spišská Nová Ves, modernizácia trate, realizácia I. etapa + DOZZ, ETCS | Predmetom projektu je modernizácia trate na rýchlosť do 160 km/h. | Ciele projektu sú odstránenie prekážok železničnej trate, zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátenie cestovného času, modernizácia železničných staníc a zastávok, zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti, podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody), znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180f)= 35,1km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=731,4 | 25.134 | 3b | Stavebné povolenie/ DRS | 510023304.08 | 12561230.19 | 222073.89 | 0 | 0 | 80000000 | 208620000 | 208620000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bánovce nad Ondavou - Humenné, elektrifikácia trate | Predmetom projektu je elektrifikácia a modernizácia jednokoľajnej trate na celom úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné v dĺžke 33,5 km. Maximálna rýchlosť na trati dosahuje 100 km/h. Elektrifikácia je spojená s nevyhnutnou rekonštrukciou trate a s modernizáciou železničnej infraštruktúry. | Cieľom projektu je zníženie negatívnych dopadov železničnej dopravy na životné prostredie a zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry na trati. Elektrifikácia Bánovce nad Ondavou – Humenné umožní nahradiť motorovú trakciu elektrickou pre väčšinu vlakov na linke Košice – Humenné. Okrem zníženia emisií skleníkových plynov povedie elektrifikácia aj k skráteniu jazdných časov vďaka lepšej dynamike jazdy elektrických vozidiel. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia železničnej infraštruktúry zlepšia bezpečnosť prevádzky, umožnia zvýšiť maximálnu rýchlosť v závislosti od zvolenej alternatívy, povedú k ďalším časovým úsporám a znížia prevádzkové náklady ŽSR. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(191c)= 21,9km; osôb/deň= 2500; mil.hrtkm/rok=36,3 Dĺžka(191d)= 10,8km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=12,9 | 34.249 | 4a | DRS | 149405806.1 | 3296771.68 | 37099.42 | 997080 | 74855 | 50000000 | 47500000 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAJ)= 12,3km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=222,7 | 6.423 | 1b | DRS | 15007309.8 | 167309.8 | 0 | 150000 | 350000 | 250000 | 7045000 | 7045000 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma projektov/stavieb vo vysokom stupni prípravy | [7 empty] | 1523363913.79 | 33049956.92 | 2708312.9 | 72211429.0929 | 182032654.8699 | 252112400.0271 | 403232600 | 407493559.98 | 115550000 | 54973000 | 0 | 0
Suma pre prebiehajúcu projektovú prípravu a štúdie | [7 empty] | 83853006.375 | 60073652.505 | 3679337.87 | 10357294 | 4032722 | 2000000 | 3710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priorizácia | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nové projekty podľa priorizácie (typ projektu,best BCR, stupeň prípravy, rok realizácie) | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(180i)= 15,6km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=390,7 | 14.059 | 1b; 3a; 3b | EIA | 37091753.2147 | 0 | 0 | 0 | 463646.9152 | 463646.9152 | 463646.9152 | 463646.9152 | 11745721.8513 | 11745721.8513 | 11745721.8513 | 0
| Prievidza - Jelšovce | Vybudovanie nových zabezpečovacích (SZZ, TZZ, PZZ) a oznamovacích zariadení, diaľkového riadenia trate, zriadenia dispečerského pracoviska pre DOT Prievidza – Jelšovce a rekonštrukcii existujúcej infraštruktúry s cieľom komplexného zlepšenia jej technického stavu. Celý riešený úsek zostáva v medzistaničných úsekoch jednokoľajný. Maximálna rýchlosť sa oproti súčasnému stavu zvýši až na 120 km/h. V úseku Bystričany (mimo) – Prievidza dôjde iba k oprave zariadení železničných tratí a stavieb bez ich rekonštrukcie pre zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h z dôvodu ich postačujúceho stavu pre rýchlosť 80 km/h z hľadiska rozloženia ŽST a zohľadnenia možnej dynamiky jazdy vlakov. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, úspora času cestujúcich cca 17 min. a úspora prevádzkových nákladov | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(137a)= 1,7km; osôb/deň= 7000; mil.hrtkm/rok=21,1 | 71.274 | 4b, 2a; 2b na 140d | štúdia/EIA | 145272842 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 2360000 | 6286000 | 45424280 | 45424281 | 45424281 | 0 | 0
| Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(140a)= 9,9km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=18,8 Dĺžka(140b)= 24km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=4,7 Dĺžka(140c)= 7,4km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=2 Dĺžka(141a)= 31km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=37,3 | 68.666 | 2a; 2b | Strategický/Investičný zámer/Štúdia | 68794000 | 0 | 0 | 260000 | 1500000 | 1500000 | 22267334 | 21633333 | 21633333 | 0 | 0 | 0
| Bratislava - Senec | Revitalizácia trate Vybudovanie peronizácie Bernolákovo, Senec | Odstránenie nedostatkov: nízka pravidelnosť dopravy (perónové intervaly, zdržania) | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(130a)= 17,1km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=246,5 | 13.987 | 1b; 2a |  | 45984326.1827 | 0 | 0 | 459843.2618 | 459843.2618 | 459843.2618 | 459843.2618 | 459843.2618 | 14561703.2912 | 14561703.2912 | 14561703.2912 | 0
| Bratislava - Kvetoslavov | Revitalizácia trate Vybudovanie odb. Ružinov; rozšírenie stanice N. Košariská; AH N. Košariská - Kvetoslavov | Odstránenie nedostatkov: nemožnosť pravidelného intervalu (30 min Os a 60 min REX) a nedostatočná kapacita pre nakladne vlaky | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 21.408 | 1b;2a |  | 37762565.0399 | 0 | 0 | 377625.6504 | 377625.6504 | 377625.6504 | 377625.6504 | 377625.6504 | 11958145.596 | 11958145.596 | 11958145.596 | 0
| Galanta - Palárikovo fáza 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130c)= 32,3km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=586,4 | 32.341 | 1b |  | 108488055.1489 | 0 | 0 | 1084880.55 | 1084880.55 | 1084880.55 | 1084880.55 | 1084880.55 | 25765913.1 | 25765913.1 | 25765913.1 | 25765913.1
| Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAV)= 24,9km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=292,2 | 26.14 | 1b | štúdia uskutočniteľnosti | 76123773.8766 | 0 | 0 | 0 | 951547.17 | 951547.17 | 951547.17 | 951547.17 | 24105861.73 | 24105861.73 | 24105861.73 | 0
| Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAZ)= 16,4km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=301,3 | 15.885 | 1b | štúdia uskutočniteľnosti | 75287054.9971 | 0 | 0 | 0 | 941088.19 | 941088.19 | 941088.19 | 941088.19 | 23840900.75 | 23840900.75 | 23840900.75 | 0
| Kvetoslavov - Dunajská Streda | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131b)= 19,8km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=71,6 | 20.129 | 1b |  | 36967214.6081 | 0 | 0 | 369672.1461 | 369672.1461 | 369672.1461 | 369672.1461 | 369672.1461 | 11706284.6259 | 11706284.6259 | 11706284.6259 | 0
| Bratislava - Pezinok - Trnava | Vybudovanie AH v medzistatničných úsekoch + dvojité koľajové spojky v staniciach | Odstránenie nedostatkov: vysoký stupeň obsadenia, predchodenie, meškania; nemožnosť zväzkového grafikonu | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - alternatívna trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(120a)= 12,9km; osôb/deň= 24000; mil.hrtkm/rok=100,2 | 37.453 | 2a |  | 18113455.4949 | 0 | 0 | 181134.55 | 181134.55 | 181134.55 | 181134.55 | 181134.55 | 5735927.57 | 5735927.57 | 5735927.57 | 0
| Krásno n. K. - Čadca | Revitalizácia trate | V rámci realizácie celého projektu (všetky 3 etapy projektu Krásno nad Kysucou - Čadca št. hr.) sa podľa akutalizovanej štúdie ukustočniteľnosti 11/21 uvažuje s nasledujúcimi prinosmi pre Variant C "kombinovaný" (optimalizácia trate) stavby: - prevádzkové náklady = 47 900 905 €; - čas cestujúcich = 7 919 984 €; - čas tovaru = 100 221 561 €; - prevádzkové náklady vozidiel = 7 054 153 €; - bezpečnosť = 545 972 €, - znečistujúce látky = 517 828 €; - skleníkové plyny = 1 340 833 €; - hluk = 336 372 €. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(127b)= 12,3km; osôb/deň= 7500; mil.hrtkm/rok=214,7 | 9.172 | 1b |  | 47315397.5366 | 0 | 0 | 473153.9754 | 473153.9754 | 473153.9754 | 473153.9754 | 473153.9754 | 14983209.2199 | 14983209.2199 | 14983209.2199 | 0
| Prešov – Strážske (Dispečerizácia trate) | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Vedľajšia trať ŽSR Dĺžka(193a)= 9,9km; osôb/deň= 3200; mil.hrtkm/rok=13,2 Dĺžka(193b)= 50,9km; osôb/deň= 1800; mil.hrtkm/rok=13,9 | 60.541 | 2b | Strategický/Investičný zámer | 26650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1000000 | 12650000 | 12650000 | 0 | 0 | 0
| Prešov - Lipany | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T comprehensive; RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(188b)= 31,7km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=146 | 31.789 | 1b |  | 56972762.2121 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 569727.6221 | 569727.6221 | 569727.6221 | 569727.6221 | 18041374.7005 | 18041374.7005 | 18041374.7005
| Nové Zámky - Štúrovo | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130e)= 46,2km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=535,7 | 59.933 | 1b; 2b; 3a; 4b |  | 139838446.6415 | 0 | 0 | 1398384.47 | 1398384.47 | 1398384.47 | 1398384.47 | 1398384.47 | 33211631.08 | 33211631.08 | 33211631.08 | 33211631.08
| Kysak - Prešov | Revitalizácia trate Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T comprehensive; RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(188a)= 18km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=90,6 | 15.653 | 1b; 2b; 3a |  | 54661137.237 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 546611.37 | 546611.37 | 546611.37 | 546611.37 | 17309360.13 | 17309360.13 | 17309360.13
| Košice - Slivník | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 36.374 | 1b;2b;3a;3b |  | 194313622.9069 | 0 | 0 | 1943136.23 | 1943136.23 | 1943136.23 | 1943136.23 | 1943136.23 | 46149485.44 | 46149485.44 | 46149485.44 | 46149485.44
| Bratislava-Petržalka - AT | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 9 - alternatívna trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(137a)= 1,7km; osôb/deň= 7000; mil.hrtkm/rok=21,1 | 1.763 | 1b |  | 2866575.9088 | 0 | 0 | 0 | 47776.27 | 47776.27 | 47776.27 | 2723247.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Senec - Galanta | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(130b)= 23,3km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=360,6 | 23.287 | 1b |  | 74760178.7657 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 747601.79 | 747601.79 | 747601.79 | 747601.79 | 23674056.61 | 23674056.61 | 23674056.61
| Vrútky - Liptovský Mikuláš | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180b)= 61,2km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=1272,2 | 62.713 | 1b |  | 243576233.35 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 2435762.33 | 2435762.33 | 2435762.33 | 2435762.33 | 57849355.42 | 57849355.42 | 115698710.84
| Spišská Nová Ves - Margecany | Revitalizácia trate | Úspora času cestujúcich, úspora času v preprave tovaru, bezpečná a plynulá žel. prevádzka prínosy z prevedenej dopravy - úspora nákladov na prevádzku a údržbu cestných motorových vozidiel a cestenej infraštruktúre, zníženie nehodovosti odstránením úrovňových križovaní ciest so železnicou, zníženie hluku, emisie skleníkových plynov a zníženie znečistenie živ. prostredia | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180g)= 30,6km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=666,5 | 39.648 | 1b |  | 113794702.98 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 1137947.03 | 1137947.03 | 1137947.03 | 1137947.03 | 27026241.96 | 27026241.96 | 54052483.92
| Palárikovo - Šurany | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150a)= 7,3km; osôb/deň= 5200; mil.hrtkm/rok=18,4 | 6.552 | 1b |  | 11396182.97 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 113961.83 | 113961.83 | 113961.83 | 113961.83 | 3608791.27 | 3608791.27 | 3608791.27
| Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180c)= 18km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=354 | 11.048 | 1b |  | 76274016.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 762740.17 | 762740.17 | 762740.17 | 762740.17 | 24153438.64 | 48306877.28
| Šurany - Levice | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150b)= 41,2km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=145,9 | 40.509 | 1b |  | 86822610.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 868226.1 | 868226.1 | 868226.1 | 868226.1 | 27493826.63 | 54987653.26
Suma nových projektov podľa priorizácie | [7 empty] | 1779126908.2333 | 0 | 0 | 6547830.8337 | 16097501.351 | 20084467.621 | 45427801.621 | 98257551.461 | 310654976.4964 | 418329211.6148 | 422921229.6148 | 440806337.6305
Cielené a finančne návratné projekty: Projekty DOZZ. Náhradné projekty do realizácie. | Galanta - Sereď | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T comprehensive; RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - alternatívna trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(133b)= 12,6km; osôb/deň= 1900; mil.hrtkm/rok=43 | 12.535 | 2b |  | 3333198.472 | 0 | 0 | 55553.31 | 55553.31 | 55553.31 | 1583269.27 | 1583269.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Leopoldov - Sereď | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T comprehensive; RFC 5 - prípojná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(133c)= 15,3km; osôb/deň= 0; mil.hrtkm/rok=50,2 | 14.647 | 2b |  | 4349685.8314 | 0 | 0 | 72494.76 | 72494.76 | 72494.76 | 2066100.77 | 2066100.77 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(171b)= 4,4km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=3,1 Dĺžka(170a)= 34,9km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=54,2 | 37.375 | 2b |  | 20054467.8322 | 0 | 0 | 200544.68 | 200544.68 | 200544.68 | 200544.68 | 200544.68 | 6350581.48 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0
| Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190b)= 60,4km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=778,6 Dĺžka(190c)= 11,1km; osôb/deň= 500; mil.hrtkm/rok=34,1 | 54.531 | 2b | Strategický/Investičný zámer | 35080000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 33380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma cielené a finančne návratné projekty | [7 empty] | 62817352.1356 | 0 | 0 | 328592.75 | 828592.75 | 1528592.75 | 37229914.72 | 3849914.72 | 6350581.48 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0
Rezerva na havarijné stavy | [7 empty] | 135000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
Plánované výdavky podľa harmonogramu | [7 empty] | 4985841197.1839 | 512069573.935 | 181997365.83 | 473352871.4266 | 572694670.9709 | 371376916.7281 | 507462272.341 | 524601026.161 | 447555557.9764 | 494652793.0948 | 444271811.0948 | 455806337.6305
| 0,4% HDP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 352122013.7759 | 366931124.1153 | 385268286.3304 | 388017458.6517 | 394225737.9901 | 400533349.798 | 406941883.3948 | 413452953.5291 | 420068200.7855 | 427209360.1989
| Rozdiel (Gap to spend) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 170124647.9459 | -106421747.3114 | -187426384.6405 | 16640541.9236 | -113236534.3508 | -124067676.363 | -40613674.5817 | -81199839.5657 | -24203610.3093 | -28596977.4316
| Štátny rozpočet |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 203998427.43 | 57473669.27 | 206166966.0085 | 163061037.8253 | 101747977.191 | 98372418.341 | 97280283.161 | 281366814.9764 | 410302833.0948 | 444271811.0948 | 455806337.6305
| Zdroje EÚ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 270631149.89 | 111656761.73 | 264762354.6781 | 408963633.1455 | 262718939.5371 | 395858854 | 410569743 | 155638743 | 81849960 | 0 | 0
| Iné zdroje |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37439996.615 | 12866934.83 | 2423550.74 | 670000 | 6910000 | 13231000 | 16751000 | 10550000 | 2500000 | 0 | 0
Znamená projektová príprava projektu
Znamená realizácia/výstavba projektu
Note on B60: Darmo, Martin: Vrátane bottlenecku na 140d
Note on B64: Darmo, Martin: Suma znížená o hodnotu projektu "ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2" Obe fázy.

## Harmonogram
[13 empty] | Výdavky vynaložené do roku 2020 - podľa zdroja | [9 empty] | Do roku 2020 | Očakávaná skutočnosť v roku 2021 - podľa zdroja | [10 empty] | 2021 | Výdavky 2022 - podľa zdroja | [10 empty] | 2022 | Výdavky 2023 - podľa zdroja | [10 empty] | 2023 | Výdavky 2024 - podľa zdroja | [10 empty] | 2024 | Výdavky 2025 - podľa zdroja | [10 empty] | 2025 | Výdavky 2026 - podľa zdroja | [10 empty] | 2026 | Výdavky 2027 - podľa zdroja | [10 empty] | 2027 | Výdavky 2028 - podľa zdroja | [10 empty] | 2028 | Výdavky 2029 - podľa zdroja | [10 empty] | 2029 | Výdavky 2030 - podľa zdroja | [10 empty] | 2030
| Projekt ID | Trať | Poradie | Číslo IA | Projekt | Charakteristika projektu | Prínosy projektu | Význam trate | Kapitola priorizácie | BCR | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | Dĺžka trate riešeného projektu - údaje ŽSR [km]
Projekty v realizácií (veľké projekty) |  |  |  | A16006 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | V potrebnom rozsahu sa zrekonštruuje železničný zvršok, železničný spodok, zároveň sa odvodní železničná trať. Rekonštrukciou prejdú aj nástupištia v staniciach Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec. Obnovené bude aj osvetlenie nástupíšť, podlaha v hale stanice Štrba, priechody pre chodcov či oporné múry. | Prínosmi projektu sú: - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu a opravu ŽI, - zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti. | Vedľajšia trať ŽSR - úzkorozchodná 1000 mm; Dĺžka(OŽ)= 4,6km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=0 | n/a |  | Vo výstavbe / Zmluva | 21105833.45 | 12010001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063098.53 | 13073099.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032733.92 | 8032733.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78
| Časť projektu 180b; D180bH | 180b | 1 v 1a | A16073 | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku v potrebnom rozsahu, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na železničnej zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov a osvetlenia na danej zástavke. | Predmetnou rekonštrukciou sa dosiahne: - vyšší kvalitatívny štandard osobnej i nákladnej dopravy, - zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy, - zníženie rozsahu údržby železničného zvršku. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180b)= 61,2km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=1272,2 | 1a |  | Vo výstavbe / Zmluva | 12213722.43 | 4656573.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958275.35 | 7614848.67 | 2790270.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808602.82 | 4598873.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2
| D120g (časť) | 120g (časť) |  | A04001 | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | Jedná sa o modernizáciu železničnej trate na rýchlosť do 160 km/h. V rámci stavby sú realizované dva tunely, tunel Diel o dĺžke 1082m a tunel Milochov o dĺžke 1861m, buduje sa 14 ks nových železničných mostov (vrátane rekonštruovaných), 6ks nových cestných mostov a nadjazdov, 4ks podchodov (pre cestujúcich, verejné). Dĺžka trasy železničnej trate bude skrátená z 18,742 km pred modernizáciou, na 15,921 km po modernizácii. Významným krokom je aj príprava na zmenu trakčnej napájacej sústavy z 3 kV na 25 kV (po výstavbe TNS Žilina). | 1. úspora jazdného času - 27,07%; 2. úspora prevádz. nákladov vozidiel/vlakov - 50,03%; 3. úspora nákladov na nehody - 6,66%; 4. úspora nákladov na znečistenie ovzdušia - 13,66%; 5. úspora nákladov na klimatické zmeny - 1,90%; 6. úspora nákladov na hlučnosť - 0,67% | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(120g)= 43,7km; osôb/deň= 12000; mil.hrtkm/rok=588,5 | 3b |  | Vo výstavbe / Zmluva | 485798189.35 | 0 | 58086190.71 | 2682995.25 | 221560447.75 | 39098902.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556970.89 | 328985507.13 | 0 | 12375103.84 | 2046093.33 | 33342141.29 | 5897167.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484408.83 | 57144914.57 | 0 | 33975189.85 | 53437584 | 10343336.6215 | 1825294.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99581405.15 | 0 | 86362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.921
| DZAO__; TZAO_E | ZAO; ZAT | 5 v 1b; 2 v 3a | A12084 | ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry uzle Žilina, realizácia | Železničný uzol Žilina je križovatkou dvoch vetiev medzinárodných železničných koridorov, kde v rámci následnej realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii koľají a výhybiek, železničných mostov, nástupíšť, trakčného vedenia so zmenou napájania z jednosmerného na striedavý prúd, železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie centra pre riadenie vlakov, odstráneniu úrovňových priecestí a prechodov a ich náhrada mimoúrovňovými. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h (v obvode ŽST Žilina do 120 km/h), - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(ZAO)= 11,3km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=251,1 Dĺžka(ZAT)= 17,1km; osôb/deň= 0; mil.hrtkm/rok=69,2 | 1b; 3a |  | Vo výstavbe / Zmluva | 310796926.54 | 0 | 8723602.49 | 957454.39 | 5418279.91 | 956147.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699055.09 | 16754538.94 | 0 | 2310904.61 | 0 | 26814048.26 | 4731890.86 | 0 | 14310818.11 | 4048153.15 | 0 | 0 | -128601.98 | 52087213.01 | 0 | 7488644.71 | 0 | 52322313.771 | 9233349.489 | 0 | 14929300.92 | 4223105.64 | 0 | 0 | 0 | 88196714.53 | 0 | 11089026.75 | 0 | 73371913.9035 | 12947984.8065 | 0 | 18756543.33 | 4119515.57 | 0 | 0 | 0 | 120284984.36 | 0 | 13538909.83 | 0 | 11476929.5595 | 2025340.5105 | 0 | 5013974.58 | 1418321.22 | 0 | 0 | 0 | 33473475.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J)
| D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | A19157 | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | Oba úseky sú integrálnou súčasťou vopred určeného cezhraničného úseku Bratislava - Břeclav. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. Ciele projektu sú odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate, zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátenie cestovného času, modernizácia železničných staníc a zastávok, zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti, podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody), znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | Ciele projektu sú nasledovné: - Odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate; - Zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES; - Skrátenie cestovného času; - Modernizácia železničných staníc a zastávok; - Zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti; - Podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy; - Zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovatkami; križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody) - Znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(110a)= 6,4km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=170,9 Dĺžka(110b)= 26,5km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=690,6 Dĺžka(110c)= 23,6km; osôb/deň= 12000; mil.hrtkm/rok=530,7 | 1b; 3a; 3b |  | Zmluva na žltý Fidic/DRS | 275930509.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246715.05 | 43537.95 | 0 | 2342530.54 | 848927.96 | 0 | 0 | 17728.91 | 3499440.41 | 0 | 300000 | 0 | 693940.425 | 122460.075 | 0 | 45296353.07 | 16415299.61 | 0 | 0 | 0 | 62828053.18 | 0 | 300000 | 0 | 117191.625 | 20680.875 | 0 | 131541757.04 | 47670446.01 | 0 | 0 | 0 | 179650075.55 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21838657.91 | 7914282.03 | 0 | 0 | 0 | 29952939.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320
| D180e_; T180eE; T180eM | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | A06048 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | Projekt rieši modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad - Štrba (Lučivná) v celkovej dĺžke v súčasnom stave 12,868 km. Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov ako celku. Predmetom stavby je najmä modernizácia železničného zvršku a spodku, modernizácia trakčného vedenia, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h (pre vlaky s výkvnými srkiňami do 200 km/h), - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180e)= 17,9km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=415,5 | 1b; 3a; 3b |  | Vo výstavbe / Zmluva | 122251710.53 | 0 | 3480284.28 | 0 | 8536882.19 | 2114960.06 | 0 | 2962025.14 | 751647.3 | 0 | 89844.32 | 17935643.29 | 0 | 473938.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30503839.29 | 7740693.4 | 0 | 0 | 170002.82 | 38888473.52 | 0 | 6854045.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46376032.06 | 11768441.43 | 0 | 0 | 0 | 64998518.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 342230.22 | 86844.78 | 0 | 0 | 0 | 429075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868
| časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 |  |  | A19000 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | Projekt rieši nasadenie GSM-R na železničnej trati Varín - Košice - Čierna nad Tisou dlhej 329,374 km. Zahŕňa 4 aktivity - prípravné úlohy, dohľad nad stavebnými prácami, stavebné práce a projektový manažment. GSM-R sa bude používať na hlasovú a dátovú komunikáciu a umožní budúce fungovanie úseku s úrovňou ETCS 2 a vyššou. | Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru železničných tratí ŽSR na štandardy definované v medzinárodných dohodách, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, dosiahnutie interoperability vybraných tratí ŽSR a ich začlenenie do medzinárodných trás a tiež zvýšenie bezpečnosti prevádzky a cestujúcich. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať |  |  | DSPRS | 32322094.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909925 | 160575 | 0 | 22259.28 | 1092759.28 | 532.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435200 | 76800 | 0 | 0 | 1681.8 | 514214.78 | 0 | 50675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97036 | 17124 | 0 | 0 | 0 | 164835 | 0 | 87117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9147161.11 | 1614204.9 | 0 | 0 | 0 | 10848483.51 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11763869.1 | 2075976.9 | 0 | 0 | 0 | 16839846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432662.6 | 429293.4 | 0 | 0 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.374
| Kategória 2a, trať 195a | 195a |  | A14200 | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v predĺžení všetkých koľají nepárnej skupiny a v úprave malej osovej vzdialenosti koľají č. 1š – 2š, pričom zmena konfigurácie zhlavia si vyžiada nové usporiadanie výhybiek, úpravy súčasného zabezpečovacieho zariadenia a úpravu trakčného vedenia. | Realizácia stavby výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na železničnej dopravnej ceste, obmedzí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na udržiavacie práce a odstráni jestvujúce obmedzenie železničnej prevádzky. Rekonštrukciou zhlavia a jeho odsunom smerom na Hanisku p/K ŠRT sa dosiahnu predpísané dĺžky koľají vzhľadom na dĺžky vlakov a bezproblémový prísun a odsun súprav z a do ŽST Maťovce ŠRT. | Vedľajšia trať ŽSR RFC 9 - alternatívna trať Dĺžka(195a)= 32,2km; osôb/deň= 100; mil.hrtkm/rok=45 | 1b |  | Vo výstavbe / Zmluva | 6316450.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111095 | 111095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205355.51 | 0 | 6205355.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stavba do 3 km
| Uzol KE | Čast projektu 180i |  | A14256 | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | V rámci rekonštrukcie sa bude riešiť úpravu nástupíšť č. 2 a 3 vrátane smerovej a výškovej úpravy koľají č. 5, 3a, 1, 8 priľahlých k nástupným hranám nástupíšť, komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľ. 1b, úpravy trakčného vedenia pre koľaj č. 1b z dôvodu zriadenia nástupišťa aj pri tejto koľaji, odstránenie 1 ks rozhlasového stožiara umiestneného v priechode pre peších, brániaceho vo voľnom prístupe k nástupištiam a 1 ks osvetľovacieho stožiara z rovnakého dôvodu, úpravy priechodov pre cestujúcich pre prístup k úrovňovým nástupištiam, rekonštrukcia zastrešenia nástupíšť tzv. lastovičiek, výstupov z podchodov, zastrešenia výstupu z batožinového tunela, rekonštrukcia (zriadenie) výťahu, úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia ŽST Košice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St.3. | Rekonštrukciou nástupíšť sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcu verejnosť. Úpravou staničného zabezpečovacieho zriadenia sa zvýši bezpečnosť vlakovej dopravy. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(180i)= 15,6km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=390,7 | 1b |  | Vo výstavbe | 14383240.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284937.15 | 284937.15 | 771449.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626854.16 | 1398303.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600000 | 0 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147; - KR koľají
| D160f_;E160f1;M160f1 | 160f | 9 v 4b | A13043 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | Predmetný projekt zahŕňa elektrifikáciu traťového úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou mesto, v rámci ktorého sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov (trakčné vedenie, transformačné stanice...), čiastočne sa zmodernizuje železničný vršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch, vymenia sa staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia (okrem stanice Haniska) s inštaláciou ich diaľkového zariadenia a kompletne sa vymenia nástupištia. | Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov: - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí, - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T, -Úspora času v železničnej doprave, -Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí), - Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí). | TEN-T comprehensive; Dĺžka(160f)= 24,3km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=160,9 | 4b | 1.2 | Vo výstavbe | 70664605.17 | 0 | 305952.64 | 0 | 1224833.93 | 216147.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526770.21 | 2273703.95 | 5670 | 0 | 0 | 695537.97 | 122741.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.4 | 831267.36 | 0 | 2400000 | 0 | 22499687.0765 | 3970533.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28870220.09 | 0 | 3249531.9 | 0 | 29796484.103 | 5258203.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38304219.08 | 0 | 385194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51
| časť projektu D150b | 150b |  | A12027 | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | Realizáciou prác sa zabezpečí dlhodobá stabilita telesa dráhy a jej súčastí vrátane odstránenia porúch v GPK. Po ukončení prác je možné odstrániť TOTR, čo bude mať priaznivý vplyv na jazdu vlakov v medzistaničnom úseku. V rámci stavby sa zrealizuje úprava železničného zvršku, sanácia zemného telesa od km 16,740 po km 19,400, úprava trakčného vedenia a ochrana káblov zab. zar a oznam. zar.. | Realizácia stavieb výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a obmedzí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu. Realizáciou sa odstráneni havarijný stav, zrušenie obmedzenia traťovej rýchlosti, rekonštrukcia zvršku a spodku trate, sanácia svahov telesa násypu, zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie bezpečnosti prevádzky, zvýšenie komfortu cestujúcich. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150b)= 41,2km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=145,9 | 1b |  | Zmluva | 5549375.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261845.51 | 261845.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56375.85 | 56375.85 | 5231154.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231154.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66
| časť 125a | 125a |  | A07304 | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | Účelom realizácie stavby je nahradenie existujúceho fyzicky a morálne opotrebovaného trakčného vedenia (TV) v medzistaničnom úseku Púchov – Lúky pod Makytou a v konečnom dôsledku zmena trakčnej sústavy so začiatkom prevádzkovania jednofázovej trakčnej sústavy 25 kV, 50 Hz na ramene Púchov – Lúky pod Makytou – št. hr. SR/ČR. Zmena trakčnej sústavy vyvoláva úpravu zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, demontáž nepotrebnej technológie existujúcej TM Púchov, pripojenie TNS Púchov na trakčné vedenie. | Realizácia predmetu zákazky sleduje zámer obstarávateľa o zvýšenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry, skvalitnenie služieb a skultúrnenie prostredia pre cestujúcu verejnosť, ktorý nadväzuje na ukončenú modernizáciu ŽST Púchov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(125a)= 20,3km; osôb/deň= 1500; mil.hrtkm/rok=83,9 | 1b |  | Vo výstavbe | 32451365.35 | 16699961.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11570946.15 | 28270907.49 | 3023625.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1638168.03 | 1385457.86 | 2795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.216
Suma stavieb v realizácií (veľké projekty) | [11 empty] | 1389784023.29 | 33366535.66 | 70596030.12 | 3640449.64 | 236740443.78 | 42386156.82 | 0 | 3871950.14 | 912222.3 | 0 | 25145097.48 | 416658885.94 | 6591548.96 | 15159946.46 | 2046093.33 | 61098442.57 | 10795338.08 | 0 | 47592387.94 | 12714574.51 | 0 | 0 | 12438936.5 | 168437268.35 | 8026154.49 | 51068554.79 | 53437584 | 85859277.894 | 15151637.256 | 0 | 106698722.05 | 32423970.68 | 0 | 13805355.51 | 0 | 366471256.67 | 0 | 14812038.65 | 0 | 103285589.6315 | 18226868.7585 | 0 | 159787691.7 | 53491011.26 | 0 | 5100000 | 0 | 354703200 | 0 | 17124104.52 | 0 | 11476929.5595 | 2025340.5105 | 0 | 38616501.59 | 11408580.15 | 0 | 0 | 0 | 80651456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432662.6 | 429293.4 | 0 | 0 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma malé projekty vo výstavbe/realizácií | [11 empty] | 11895993.36 | 994970.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292107.58 | 2287078.57 | 6569164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603282.01 | 7172446.71 | 180917.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255550.74 | 2436468.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma projektov/stavieb vo výstavbe | [11 empty] | 1401680016.65 | 34361506.65 | 70596030.12 | 3640449.64 | 236740443.78 | 42386156.82 | 0 | 3871950.14 | 912222.3 | 0 | 26437205.06 | 418945964.51 | 13160713.66 | 15159946.46 | 2046093.33 | 61098442.57 | 10795338.08 | 0 | 47592387.94 | 12714574.51 | 0 | 0 | 13042218.51 | 175609715.06 | 8207071.83 | 51068554.79 | 53437584 | 85859277.894 | 15151637.256 | 0 | 106698722.05 | 32423970.68 | 0 | 13805355.51 | 2255550.74 | 368907724.75 | 0 | 14812038.65 | 0 | 103285589.6315 | 18226868.7585 | 0 | 159787691.7 | 53491011.26 | 0 | 5100000 | 0 | 354703200 | 0 | 17124104.52 | 0 | 11476929.5595 | 2025340.5105 | 0 | 38616501.59 | 11408580.15 | 0 | 0 | 0 | 80651456.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432662.6 | 429293.4 | 0 | 0 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekty vo vysokom stupni prípravy | D127a_; T127aM | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b |  | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR (3. Etapa) | Variant vyvoláva kompletnú výmenu prebudovanie koľajiska a súvisiacich objektov a súborov. Variant obsahuje zmenu trasovania voči súčasnosti v úseku zastávky Svrčinovec. Dotknuté sú najmä mostné objekty, cesty, nadchod pre cestujúcich, TV, zab. zar. a objekty pozemných stavieb. Smerové a výškové vedenie trasy modernizovaného úseku je navrhované pre traťovú rýchlosť V = 120km/h. Zabezpečovacie zariadenie a trakčné vedenie je v tejto stavbe navrhnuté na rýchlosť 160km/h. Križovania sú riešené mimoúrovňovo resp. zrušené bez náhrady ale tak, aby bola zabezpečená dostupnosť a obslužnosť územia. | V rámci realizácie celého projektu (všetky 3 etapy projektu Krásno nad Kysucou - Čadca št. hr.) sa podľa akutalizovanej štúdie ukustočniteľnosti 11/21 uvažuje s nasledujúcimi prinosmi pre Variant C "kombinovaný" (optimalizácia trate) stavby: - prevádzkové náklady = 47 900 905 €; - čas cestujúcich = 7 919 984 €; - čas tovaru = 100 221 561 €; - prevádzkové náklady vozidiel = 7 054 153 €; - bezpečnosť = 545 972 €, - znečistujúce látky = 517 828 €; - skleníkové plyny = 1 340 833 €; - hluk = 336 372 €. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(127a)= 6,5km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=142 | 1b; 3b |  | Príprava VO na realizáciu | 90064990.62 | 0 | 3810822.75 | 0 | 1974742.63 | 778907.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802359.29 | 8366832.35 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 206000 | 0 | 6324000 | 1116000 | 0 | 9347237.5 | 1649512.5 | 0 | 0 | 0 | 18642750 | 0 | 1696000 | 0 | 13892400 | 2451600 | 0 | 20185800 | 3562200 | 0 | 0 | 0 | 41788000 | 0 | 698000 | 0 | 7091297.7795 | 1251405.4905 | 0 | 10350199.25 | 1826505.75 | 0 | 0 | 0 | 21217408.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937
| D130d1; T130dE; M130d1 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | A14007 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | Projekt má za cieľ realizovať modernizáciu koľaje č. 1 a koľaje č. 2 v ŽST Palárikovo – ŽST Nové Zámky, s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti, dosiahnutia normového stavu a zlepšenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženia nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahnutia vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. | Realizáciou stavby príde k nasledovným prínosom: - dosiahnutie normového stavu; - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu; - zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h; - zvýšenie bezpečnosti; - zvýšenie komfortu cestujúcich realizáciou nástupíšť 550 mm nad STKP v zastávke Ľudovítov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130d)= 9,9km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=155,7 | 1b | 4.5 | Príprava VO na realizáciu | 30301016.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258311.84 | 258311.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61700 | 61700 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 2200000 | 0 | 22763853.57 | 4017150.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28981004.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469
| časť projektu D130e | 130e |  | A14010 | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | Predmetom projektu je modernizácia 7 výhybiek na novozámockom zhlaví žst. z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení. Hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - odstránenie obmedzení rýchlosti - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130e)= 46,2km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=535,7 | 1b | n/a | SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 10461301.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112277.35 | 112277.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37950 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 750000 | 0 | 7701912.951 | 1359161.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9811074.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 ks v.j.
| Uzol BA |  |  | A16097 | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | Dvojkoľajná, elektrifikovaná, železničná trať Devínska Nová Ves - Štúrovo v úseku ŽST Bratislava hl.st., je vedená v Bratislavskom tuneli č. 2. Vzhľadom na rozrušené horninové nadložie tunela a tiež postupné dožívanie izolačných materiálov použitých pri výstavbe, sa nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok okamžite prejaví v značnom zavodnení obmurovky ostenia tunela. Silné zavodnenie spôsobuje ďalšie poruchy, ktoré vplývajú na tunelové ostenie a jeho stabilitu. | Realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa má dosiahnuť: - praktická suchosť pre elektrifikovaný tunel, - predĺženie životnosti tunela, - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu, - zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy v tuneli. | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - hlavná trať | 1b | n/a | SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 5501093.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241580 | 241580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743.75 | 11743.75 | 0 | 0 | 0 | 2507500 | 442500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0 | 350000 | 0 | 1655604.517 | 292165.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297770.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696
| časť projektu D130c | 130c |  | A14003 | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | Predmetom projektu je modernizácia koľaje č. 1 a koľaje č. 2 medzi ŽST Trnovec nad Váhom a Tvrdošovcami, s cieľom zvýšenia traťovej rýchlosti, dosiahnutia normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. | K hlavným cieľom patrí: - zníženie nákladov na údržbu; - zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h; - modernizácia trate – výmena zastaraného typu konštrukcie železničného zvršku a spodku; - zvýšenie bezpečnosti prevádzky; - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich; - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania; - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo; - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130c)= 32,3km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=586,4 | 1b | n/a | SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 30648740.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246359.05 | 246359.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31405.55 | 31405.55 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 2200000 | 0 | 20524568.1484 | 3621982.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26346550.7629 | 0 | 0 | 0 | 2570761.3581 | 453663.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024425.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.572
| D160bH | 160b | 2 | A14032 | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej jednokoľajnej neelktrifikovanej železničnej trate. Úsek trate určený na rekonštrukciu má dĺžku 8 427m. Vzhľadom na vysoký stupeň degradácie konštrukčného a geometrického usporiadania koľaje v uvedenom úseku trate bolo nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii a obnove súčastí železničného zvršku a v niektorých úsekoch trate aj k zrealizovaniu absentujúcej konštruk-cii železničného spodku formou podkladových vrstiev a odvodňovacích zariadení. | Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia technickej infraštruktúry železničnej trate pre do-siahnutie kritérií: - zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h, - zvýšenie priestorovej priechodnosti, - zvýšenie únosnosti železničného spodku, - zvýšenie bezpečnosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia | TEN-T comprehensive; Dĺžka(160b)= 15,8km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=48,7 | 1a | n/a | Príprava VO na realizáciu | 16274442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346109.27 | 346109.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32840 | 32840 | 0 | 934774.6365 | 0 | 7671172.0718 | 1353736.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9959682.9563 | 0 | 677819.7092 | 0 | 4469291.5549 | 788698.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935809.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.427
| časť D116a1 | 116a | 40 | A16200 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | Modernizácia traťovej koľaje č. 1 v úseku medzi diaľkovo ovládanou dopravňou (DOD) Šaštín-Stráže a ŽST Kúty je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a uplynutia životnosti jednotlivých prvkov koľaje. Jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku a zvýšenie traťovej rýchlosti, čím dôjde ku skráteniu cestovných časov v grafikone vlakovej dopravy (GVD). Modernizácia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti - zvýšenie bezpečnosti prevádzky - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | Hlavná trať ŽSR RFC 7 - alternatívne trate Dĺžka(116a)= 66,9km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=106,2 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | DSPRS/SP vydané/Príprava VO na realizáciu | 12841225.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313639.86 | 313639.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 914000.8861 | 0 | 7468108.662 | 1317901.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700011.0767 | 0 | 391071.8242 | 0 | 2029377.3538 | 358125.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778574.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.573
| časť DŠRT_1 | ŠRT | 33 | A16021 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | Cieľom stavby je rekonštrukcia celého medzistaničného úseku koľají č. 1 a 2 s vykonaním sanácie v úsekoch s nestabilnou geometrickou polohou koľaje a tých, ktoré budú vybrané na základe IG prieskumu. Po rekonštrukcii bude odstránený TOTR aj POTR, zrýchli sa doprava a zlepší sa dynamika jazdy. | Prínosmi projektu sú: - odstránenie obmedzení traťovej rýchlosti, - zrýchlenie dopravy, - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, - zlepšenie dynamiky jazdy, - zníženie prevádzkových nákladov. | ŠRT Dĺžka(ŠRT)= 88,4km; osôb/deň= 0; mil.hrtkm/rok=825,4 | 1b | 2.6 | Príprava VO na realizáciu | 11984240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 536127.9059 | 0 | 3774400.28 | 666070.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976598.8235 | 0 | 768828.6941 | 0 | 5292365.61 | 933946.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6995141.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382
| časť D116a1 | 116a | 40 | A16198 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | Predmetom projektu je modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 a zvýšenie traťovej rýchlosti na 90 km/h prípadne vyššiu za predpokladu minimálnych smerových posunov koľaje a premiestňovania stožiarov TV. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti, - zvýšenie bezpečnosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | Hlavná trať ŽSR RFC 7 - alternatívne trate Dĺžka(116a)= 66,9km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=106,2 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Príprava VO na realizáciu | 10117275.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303952.16 | 303952.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30298.17 | 30298.17 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 725000 | 0 | 7274321.3775 | 1283703.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283025.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95
| časť DKEA, uzol KE | KEA | 26 v 1b | A16025 | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | Predmetom projektu je modernizácia výhybiek č. 1 – 20. Výhybky tvoria dôležité zhlavie, na ktorom sa trate rozdeľujú zo smerov Košice osobná stanica, odchodová koľaj č. 101 a vchodová koľaj č. 102 pre nákladnú dopravu na smery Čierna nad Tisou, Čaňa št. hr. SR/MR a Plešivec. Cieľom modernizácie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku vlakovej dopravy. | Cieľom modernizácie výhybiek v ŽST Barca je: - zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky vlakov osobnej a nákladnej dopravy v dotknutom úseku trate ŽST Košice – ŽST Čierna nad Tisou, Čaňa št. hr a ŽST Barca – ŽST Rožňava, - dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch, - dosiahnutie dohodnutého štandardu stanice. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(KEA)= 4,7km; osôb/deň= 6800; mil.hrtkm/rok=48 | 1b | 3 (KEA) | Príprava VO | 10462003.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205938.3 | 205938.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49692.18 | 49692.18 | 0 | 750000 | 0 | 8037916.6675 | 1418455.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10206372.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ks v.j.
| časť 190a | 190a |  | A17088 | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | Predmetom projektu je modernizácie koľaje č. 2, ktorá má nevyhovujúci stav železničného zvršku. Modernizáciou železničného zvršku, spodku, ďalších stavieb a zariadení sa docieli odstránenie dlhodobých prevádzkových obmedzení a vyššia spoľahlivosť a odolnosť súčastí železničnej infraštruktúry. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu železničnej infraštruktúry a tým zníženie nákladov na údržbu. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie traťovej rýchlosti - zlepšenie priestorovej priechodnosti - zvýšenie bezpečnosti prevádzky - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 1b |  | Príprava VO | 6916559.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14995.81 | 14995.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284814 | 284814 | 0 | 0 | 0 | 545423.75 | 96251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641675 | 0 | 777507.5 | 0 | 4417932.375 | 779635.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.596
| časť 180g | 180g |  | A16024 | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | ŽSR plánujú rekonštrukciu železničnej stanice Krompachy na trati Spišská Nová Ves – Margecany. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a zrušiť nepotrebné a nevyužívané časti stanice. | Po vykonaní rekonštrukcie sa predpokladá plná a spoľahlivá funkčnosť železničnej trate a zrušenie obmedzenia najvyššej traťovej rýchlosti na 100 km/h z pôvodných 120 km/h | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180g)= 30,6km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=666,5 | 1b |  | Príprava VO | 6332462.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167500 | 167500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 0 | 446030.649 | 0 | 2893699.594 | 510652.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850383.1125 | 0 | 286824.5192 | 0 | 1685894.5461 | 297510.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270229.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 ks v.j.
| časť 190a | 190a |  | A14198 | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | Predmetom stavby je modernizácia železničného zvršku a spodku výhybiek č. 1 – 10. Pri výmene konštrukcie železničného zvršku je potrebné vymeniť aj elektrický ohrev výhybiek (EOV), upraviť zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie, upraviť trolejové vedenie a vonkajšie osvetlenie. Modernizácia výhybiek je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania, dlhodobého obmedzenia rýchlosti a hlavným cieľom je zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Modernizácia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry, - zabezpečený plynulý prechod z trate ČoP UA-Čierna n/Tisou-Košice na trať ŽST Trebišov-Výh. Slivník, - dosiahnutie normového stavu | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 1b |  | Príprava VO | 5164386.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43140 | 43140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.06 | 1703.06 | 0 | 425494.4321 | 0 | 2692958.0736 | 475227.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593680.401 | 0 | 217264.4766 | 0 | 1112308.7695 | 196289.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525863.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ks v.j.
| časť 173a a 173b | 173a; 173b |  | A17096 | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | Predmetom projektu je modernizácie , ktorá má nevyhovujúci stav železničného zvršku. Modernizáciou železničného zvršku, spodku, ďalších stavieb a zariadení sa docieli odstránenie dlhodobých prevádzkových obmedzení a vyššia spoľahlivosť a odolnosť súčastí železničnej infraštruktúry. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu železničnej infraštruktúry a tým zníženie nákladov na údržbu. | V úseku ŽST Telgárt – ŽST Červená Skala je nevyhovujúci technický stav železničného zvršku pôvodom z roku 1968. rozsah opotrebenia súčastí železničného zvršku je tak rozsiahly, že nie je možné ďalej zabezpečovať prevádzkyschopnosť formou bežnej údržby. v danom úseku bude rekonštruované: priecestie v žkm 92,006; osem mostov v žkm 88,018, žkm 88,422, žkm 88,796, žkm 89,799, žkm 90,517, žkm 91,208, žkm 91,241 a žkm 91,978; žb doskové priepusty v žkm 89,217, žkm 91,176, žkm 92,180; železničného zvršku, železničného spodku (rozšírenie pláne žel. spodku do normových parametrov vrátane návrhu odvodňovacích zariadení v zárezoch, resp. úpravy telesa dráhy); pravej rímsy žb doskového priepustu v žkm 92,180; náhrade anulačného súboru ASE (ktorý vyhodnocuje prejazd železničného vozidla) za dvojicu inundačných slučiek; existujúceho vzdušného vedenia, ktoré bude nahradené novým zemným vedením. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(173a)= 52,5km; osôb/deň= 300; mil.hrtkm/rok=0,2 Dĺžka(173b)= 40,4km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=4,5 | 1b |  | Príprava VO | 5190057.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168350 | 168350 | 0 | 420015.6138 | 0 | 2639402.6253 | 465776.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525195.173 | 0 | 213938.0513 | 0 | 1090188.0409 | 192386.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496512.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala)
| Kategória 2a | 116a |  | A16199 | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | ŽSR plánujú projekt komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku koľaje č. 1 ŽST Šelpice – ŽST Boleráz. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a znížiť prevádzkové náklady. | Po vykonaní rekonštrukcie sa predpokladá plná a spoľahlivá funkčnosť železničnej trate a zvýšenie traťovej rýchlosti na 100 km/h. Návrh smerového vedenia trate však vo vybraných úsekoch vyhovuje až do 120 km/h. | Hlavná trať ŽSR RFC 7 - alternatívne trate Dĺžka(116a)= 66,9km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=106,2 | 1b |  | Príprava VO na realizáciu | 9209420.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197807.93 | 197807.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612.48 | 6612.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 5000 | 3505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95
| Kategória 2a | 150c |  | A16052 | Komplexná rekonštrukcia výhybiek a SZZ Levice | Zrušením Hl. Hronské Kľačany v traťovom úseku NŽST Veľké Kozmálovce – ŽST Levice a vybudovaním nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie automatického hradla (AH) Hronské Kľačany so svetelnými návestidlami a ich predzvesťami, vrátane úpravy PZZ v žkm 4,243, kde koľajové obvody a ASE budú nahradené počítačom osí so snímačmi kolies, pričom PZZ v žkm 4,243 bude kryté oddielovými návestidlami vrátane úpravy napojenia odberného miesta na zast. Hronské Kľačany sa zvýši stupeň bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v uvedenom traťovom úseku bez nároku na zamestnancov – cielená investícia (úspora 5 zamestnancov). | Hlavnými prínosmi projektu sú: - zvýšenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, - úspora prevádzkových nákladov na zamestnancov (5 zamestnancov), - zníženie prevádzkových nákladov na údržbu ŽI. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150c)= 77,4km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=241 | 2a | n/a | DSPRS/Príprava VO na realizáciu | 15245287.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215312.9 | 215312.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14974.67 | 14974.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000 | 15015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| časť projektu D135a | 135a |  | A16102 | ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | V potrebnom rozsahu sa zrekonštruuje železničný zvršok, železničný spodok, zároveň sa odvodní železničná trať. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, zvýšenie komfortu cestujúcich, zníženie nákladov na údržbu, dosiahnutie normového stavu, odstránenie obmedzenia traťovej rýchlosti na koľaji č.3. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(135a)= 31,4km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=118,5 | 1b | 3,0 pre 135a | Príprava VO na realizáciu | 415250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55051.78 | 55051.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359948.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359948.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km; (0,701)
| Uzol Bačasť 131a | 131a |  | A11108 | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | Komplexná rekonštrukcia mosta spočíva v realizácii nového jednopoľového trámového mosta stuženého oblúkom v novej polohe rovnobežnej s jestvujúcim mostom s posunom osovej vzdialenosti 8 m a s novou výškovou polohou. Súčasťou plánovacích prác sú aj úpravy priľahlých úsekov žel. trate, rekonštrukcia dvoch úrovňových krížení a preložky inžinierskych sietí. | Realizáciou projektu - bude zapezpečené zachovanie prevádzkyschopnosti trate, - požadované parametre rýchlosti prechodu vlakov a priepustnosti dotknutého úseku, - zvýši sa komfort cestujúcej verejnosti, - zvýši sa bezpečnosť a plynulosť ŽD, - zrušia sa obmedzenia pre ND v tomto úseku, - znížia sa prevádzkové náklady na údržbu a opravu mosta a priľahlého úseku. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 1b | 8,9 pre 131a | Príprava VO | 11168279.37 | 2290246.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869023.38 | 3159270.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009.15 | 9009.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| Uzol BA (Východ) | BAV |  | A16204 | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | Dôvodom navrhovanej rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v km 6,239 – 10,552 je dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej i nákladnej dopravy, zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy a zníženie rozsahu údržby železničného zvršku a odstránenie TOTR. Účelom stavby je zlepšenie technického stavu železničného zvršku a spodku, predĺženie jeho životnosti a zabezpečenie štandardu pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou. | Rekonštrukcia traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava ÚNS je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku vrátane rekonštrukcie priecestí. Rekonštrukcia zahŕňa: rekonštrukcia mostných objektov, rekonštrukcia trakčného vedenia vrátane úpravy DOO, úprava rozvodov nn, nová káblová chráničková trasa, úprava komunikácií v styku s priecestiami, preložky a ochrana sietí oznamovacích zariadení ŽSR, preložky a ochrana slaboprúdových vedení cudzích správcov, úprava zabezpečovacieho zariadenia úpravy zabezpečovacích zariadení na priecestiach úpravy oznamovacích zariadení. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAV)= 24,9km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=292,2 | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Príprava VO na realizáciu | 15702471.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167263.2 | 167263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749090.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749090.02 | 9786118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9786118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.166
| Uzol BA (Západ) | BAZ |  | A14012 | ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9, 10, 11 až 14, | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(BAZ)= 16,4km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=301,3 | 1b | 6,5 pre BAZ fáza 1 | Príprava VO | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| časť 150a | 150a |  | A16093 | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | Posledná rekonštrukcia väčšieho rozsahu bola vykonaná v rokoch 1985 a 1988. Stavbou sa zvýši kvalitatívny štandard osobnej dopravy rekonštrukciou nástupíšť, zlepší sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížia sa náklady na údržbu železničného zvršku a podku a dosiahne sa normový stav. Svojim rozsahom sa jedná o modernizáciu železničného uzla. | Dôvodom modernizácie ŽST Šurany je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť rekonštrukciou nástupíšť, obnova železničného zvršku a spodku a tým zabezpečenie obnovy životnosti železničnej dopravnej cesty. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150a)= 7,3km; osôb/deň= 5200; mil.hrtkm/rok=18,4 | 1b | 5,8 pre 150a | Príprava VO | 15550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550000 | 5550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| časť 130e | 130e |  | A16101 | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | ŽSR plánujú čiastočnú modernizáciu železničnej stanice Dvory nad Žitavou na trati Nové Zámky – Štúrovo. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a znížiť prevádzkové náklady. | Hlavnými cieľmi projektu sú: - odstránenie obmedzení rýchlosti - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky, - zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, - zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania, - zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, - zníženie nákladov na údržbu železničnej infraštruktúry. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130e)= 46,2km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=535,7 | 1b | 4,0 pre 130e | Príprava VO | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km; 7 ks v.j.
| časť 132a | 132a |  | A16106 | Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 9 - alternatívna trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(132a)= 14,1km; osôb/deň= 100; mil.hrtkm/rok=93,3 | 1b | 3,0,pre 132a | Príprava VO | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760000 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233
| časť 132a | 132a |  | A16107 | ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty | Stavbou sa zvýši kvalitatívny štandard osobnej dopravy rekonštrukciou nástupíšť, zlepší sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížia sa náklady na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahne sa normový stav. Vyšším stupňom obsluhy dopravnej cesty sa zefektívni činnosť na úseku riadenia dopravy a zároveň sa zvýši aj bezpečnosť železničnej dopravy na dotknutom úseku. | Cieľom stavby je: - zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy, - zvýšenie komfortu pre cestujúcich, - zefektívnenie práce na úseku riadenia dopravy, - obnova železničného zvršku a spodku a predĺženie ich životnosti, - zníženie prevádzkových nákladov na opravu a údržbu ŽI. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 9 - alternatívna trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(132a)= 14,1km; osôb/deň= 100; mil.hrtkm/rok=93,3 | 1b | 3,0 pre 132a | Príprava VO | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km; (1,960 podľa IZ)
| Uzol KE | KEA |  | A17089 | Barca, OV č.21 - 34 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(KEA)= 4,7km; osôb/deň= 6800; mil.hrtkm/rok=48 | 1b | 3,0 pre KEA | Príprava VO | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| časť 131a | 131a |  | A19253 | ŽST Nové Košariská, koľajové úpravy a zriadenia AH v úseku Nové Košariská – Dunajská Streda | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 1b, 2a | 1b: 8,9 pre 131a; 2a: 3,3 | Príprava VO | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.219
| časť 190a | 190a |  | A14027 | Ruskov TM, rekonštrukcia | Technický stav zariadení pre značnú zastaranosť je v havarijnom stave a zariadenia nespĺňajú kritériá bezpečnej prevádzky na elektrifikovaných tratiach ŽSR. Z hľadiska prevádzkovania je kritický nedostatok náhradných dielov, ktoré sa už nevyrábajú. | Rekonštrukciou tejto napájacej stanice sa zmodernizuje technológia, zvýši sa spoľahlivosť prevádzky, znížia sa náklady na opravy, údržbu a prevádzku | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 1b | 3,7 pre 190a | Príprava VO | 10342334.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305030 | 305030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15744.46 | 15744.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021559.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10021559.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| Uzol BA (Juh) | BAJ |  | A12018 | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, vrátane výmeny koľajového lôžka na mostných objektoch km 13,194 ; km 15,009 (PSKT nosníky) a km 13,674 ; km 14,573(spriahnuté konštrukcie) a v priľahlých úsekoch trate pre koľ. č. 1 a koľ. č. 2 - Súvislá výmena mostníc na moste, v km 14,159 hlavného mostného objektu (HMO) pre koľaj č. 1 a koľaj č. 2 - Oprava izolácie, odvodnenia, prekrytia medzier medzi nosníkmi a prekrytia dilatačných medzier medzi jednotlivými poliami pre mostné objekty (PSKT) v km 13,194 a km 15,009 pre koľaje č. 1 a č.2. - Oprava izolácie, odvodnenia a prekrytia dilatačných medzier medzi jednotlivými poliami pre mostné objekty (spriahnuté) v km 13,674 a km 14,573 pre koľaje č. 1 a č.2. - Výmena káblového žľabu a poklopov na mostoch v km 13,194; km 13,674; km 14,573; km 15,009 - Ošetrenie PSKT nosníkov na mostných objektoch v km 13,194 a km 15,009 - Protikorózna ochrana spriahnutých nosníkov na mostných objektoch v km 13,674 a km 14,573. - Protikorózna ochrana zábradlia na mostných objektoch v km 13,194; km 13,674 km 14,573 a km 15,009 - Sanácia úložných konzol trakčných podpier, vrátane úložných prahov ložísk pre všetky polia mostných objektov v km 13,194; km 13,674; km 14,573; km 15,009 pre koľaje č. 1 a č.2 - Výmena trakčných podpier a trolejového vedenia v celom rekonštruovanom úseku DŽM pre koľ. č. 1 a koľ. č. 2 | Mostné objekty Diaľnično-železničného mosta (DŽM – mosty v km 13,194; km 13,674; km 14,159; km 14,573; km 15,009) vykazujú na mnohých miestach známky opotrebenia a na dlhodobé zaistenie jeho prevádzky je potrebná súvislá rekonštrukcia železničného zvršku na celom úseku DŽM a zlepšenie technického stavu mostných objektov. Stavba rieši odstránenie nevyhovujúceho technického stavu mostných objektov. Pre dlhodobé zaistenie prevádzky je potrebná súvislá rekonštrukcia železničného zvršku na celom úseku DŽM a úpravy ostatnej infraštruktúry potrebnej pre prevádzku železničnej dráhy v predmetnom úseku. Stavba je navrhnutá za účelom zlepšenia terajšieho stavu trate a pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich, bezpečnosti a plynulosti prevádzky, spoločne so znížením nákladov na údržbu. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAJ)= 12,3km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=222,7 | 1b | 1,2 pre BAJ | Príprava VO | 5886869.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296269.6 | 296269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| časť 131a | 131a |  | A19253 | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | Dôvodom stavby je zvýšenie kapacity koľajiska ŽST Nové Košariská zmenou určenia koľaje č. 3 a 5. Zmenou koľaje č. 3 a 5 na dopravnú koľaj a zapojením do zabezpečovacieho zariadenia sa dosiahne zvýšenie kapacity koľajiska. Podmienkou pre využitie koľají pre vlakovú dopravu je vykonanie rekonštrukcie koľají z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu. Aktuálny stav koľají č. 3 a 5 a výhybiek v ŽST Nové Košariská je vzhľadom na ich vek ťažko udržateľný v prevádzkyschopnom stave. | Rekonštrukciou sa dosiahne normový stav a zaistí požadovaná bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, znížia predpokladané náklady na údržbu a dosiahne vyšší kvalitatívny štandard železničnej dopravy. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 1b | 8,9 pre 131a | Príprava VO | 2371649.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21649.37 | 21649.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973
| časť 180b | 180b |  | nová | Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180b)= 61,2km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=1272,2 | 1b | 6,9 pre 180b | Príprava VO | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| časť 180h a 180i | 180h; 180i |  | A17095 | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | Dôvodom rekonštrukcie výhybiek č. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 je nevyhovujúci technický stav železničného zvršku (zastaraný typ železničného zvršku, zlý stav podvalov a výhybkových súčastí spojených s nefunkčnosťou upevňovadiel ) a spodku, Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia úrovňového priechodu km 114,620, ktorý slúži k prístupu na nástupište pri koľaji č.1, prechádzajúci cez koľaj č.1,3,5. | Cieľom je zlepšiť technický stav dopravnej cesty, znížiť náklady na údržbu, zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku. Účelom stavby je komplexná rekonštrukcia koľají a výhybiek ako aj úprava nástupíšť v ŽST Nové Košariská, ktoré umožnia prevádzkovanie a tým aj obslužnosť zastávok a staníc dlhšími vlakovými súpravami, čo prispeje k čiastočnému zlepšeniu prepravnej kapacity osobnej dopravy a v neposlednom rade zlepšeniu komfortu cestovania pre verejnosť , zabezpečenie štandardov pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou. Účelom stavby je aj zlepšenie technického stavu žel. zvršku a spodku, zariadení EE a OZT , predĺženie životnosti jednotlivých komponentov a zvýšenie priepustnosti jednokoľajnej trate. Zvýšenie únosnosti a vybudovanie nového odvodnenia železničného spodku, zníženie nákladov na údržbu výhybiek po ukončení KRV zabudovaním nových prvkov železničného zvršku, obmedzenie nepredpokladaných porúch a z nich vyplývajúce obmedzenia prevádzky, vybudovanie nového EOV vrátane prenosových ciest prispeje k plynulosti žel. prevádzky najmä zimnom období, zvýšenie bezpečnosti prevádzky, zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(180h)= 20,8km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=389 Dĺžka(180i)= 15,6km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=390,7 | 1b | 5,7 pre 180i a 3,7 pre 180h | Príprava VO | 1816288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215720.74 | 215720.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8988.16 | 8988.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km; 9 ks v.j.
| časť 180g | 180g |  | A18078 | Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | Sanácia podchodu | Projekt rieši stavebné úpravy povrchov podchodu, podláh, stien, prekládku plynovodu. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180g)= 30,6km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=666,5 | 1b | 6,2 pre 180g | Príprava VO | 1502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stavba do 3 km
| D150cH | 150c | 3 v 1a; | A14028 | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | Vplyvom zvýšenia zaťaženia po elektrifikácii trate a nevyhovujúcich objektov železničného spodku a stavieb železničného spodku vykazuje koľaj dlhodobo nevyhovujúce parametre pre bezpečnú železničnú prevádzku. | Cieľom rekonštrukcie je zjednotenie sústavy železničného zvršku rekonštruovaných výhybiek s rekonštruovaným nadväzujúcim úsekom priebežnej koľaje, dosiahnutie normových parametrov železničnej infraštruktúry vo všetkých jej ukazovateľoch a zaistenie bezpečnej železničnej prevádzky a pohotovej obsluhy železničnej infraštruktúry. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150c)= 77,4km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=241 | 1a | n/a | DSZ/DRS | 39147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601000 | 6000 | 12607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601000 | 6000 | 12607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.733
| E111a1 | 111a | 1 v 4a; 20 v 2a | A19159 | Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - št. hranica SR/A, realizácia | Predmetom stavby je elektrifikácia jednokoľajnej existujúcej železničnej trate na území Slovenskej republiky medzi Bratislavou a Viedňou, predstavuje vybudovanie trolejového vedenia v traťovom úseku medzi železničnou stanicou Devínska Nová Ves a mostom cez rieku Morava(po št. hranicu SR/RR ako rozhodujúceho stavebného objektu stavby a iné s tým súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré umožnia prevádzku vlakov s elektrickou trakciou medzi Bratislavou a Viedňou. | Zámerom elektrifikácie je vytvoriť podmienky pre vozbu vlakov osobnej a nákladnej dopravy v elektrickej trakcií, skrátenie cestovných časov a odstránenie negatívneho dopadu na životné prostredie. | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - alternatívna trať Dĺžka(111a)= 2,4km; osôb/deň= 7000; mil.hrtkm/rok=1,1 | 2a; 4a | 11,3; 11,3 | EIA/DSPRS | 5567100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817100 | 817100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687500 | 0 | 2018750 | 356250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062500 | 0 | 262500 | 0 | 1211250 | 213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381
| D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | 110a; 110b; 110c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | A19158 | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (realizácia) + DOZZ, ETCS | Predmetom projektu je modernizácia trate na rýchlosť do 200 km/h. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. | Ciele projektu sú odstránenie prekážok železničnej trate, zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátenie cestovného času, modernizácia železničných staníc a zastávok, zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti, podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody), znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(110a)= 6,4km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=170,9 Dĺžka(110b)= 26,5km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=690,6 Dĺžka(110c)= 23,6km; osôb/deň= 12000; mil.hrtkm/rok=530,7 | 3b | 4,6; 7,8; 8,6 | PD | 447463747.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786250 | 138750 | 0 | 35182.89 | 960182.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 225000 | 0 | 0 | 3564.59 | 1503564.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44652000 | 7875000 | 0 | 0 | 2500000 | 55027000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250000 | 15750000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250000 | 15750000 | 0 | 0 | 5000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250000 | 15750000 | 0 | 0 | 5000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44602050 | 7870950 | 0 | 0 | 2500000 | 54973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.42
| D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | A06099 | Poprad - Spišská Nová Ves, modernizácia trate, realizácia I. etapa + DOZZ, ETCS | Predmetom projektu je modernizácia trate na rýchlosť do 160 km/h. | Ciele projektu sú odstránenie prekážok železničnej trate, zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, skrátenie cestovného času, modernizácia železničných staníc a zastávok, zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti, podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody), znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180f)= 35,1km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=731,4 | 3b | 6,2 pre 1b; 1,1 pre 3b | Stavebné povolenie/ DRS | 510023304.08 | 5781731.07 | 0 | 0 | 4228504.89 | 1460043.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090950.24 | 12561230.19 | 762457.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540383.91 | 222073.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 117830000 | 20790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 208620000 | 0 | 0 | 0 | 117830000 | 20790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 208620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.134
| E191c1; E191d1 | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | A13225 | Bánovce nad Ondavou - Humenné, elektrifikácia trate | Predmetom projektu je elektrifikácia a modernizácia jednokoľajnej trate na celom úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné v dĺžke 33,5 km. Maximálna rýchlosť na trati dosahuje 100 km/h. Elektrifikácia je spojená s nevyhnutnou rekonštrukciou trate a s modernizáciou železničnej infraštruktúry. | Cieľom projektu je zníženie negatívnych dopadov železničnej dopravy na životné prostredie a zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry na trati. Elektrifikácia Bánovce nad Ondavou – Humenné umožní nahradiť motorovú trakciu elektrickou pre väčšinu vlakov na linke Košice – Humenné. Okrem zníženia emisií skleníkových plynov povedie elektrifikácia aj k skráteniu jazdných časov vďaka lepšej dynamike jazdy elektrických vozidiel. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia železničnej infraštruktúry zlepšia bezpečnosť prevádzky, umožnia zvýšiť maximálnu rýchlosť v závislosti od zvolenej alternatívy, povedú k ďalším časovým úsporám a znížia prevádzkové náklady ŽSR. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(191c)= 21,9km; osôb/deň= 2500; mil.hrtkm/rok=36,3 Dĺžka(191d)= 10,8km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=12,9 | 4a | 3,7 pre 191c; 3,0 pre 191d | DRS | 149405806.1 | 205251.38 | 0 | 180087 | 2007706.81 | 354301.19 | 274712.65 | 0 | 0 | 0 | 274712.65 | 3296771.68 | 37035.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 37099.42 | 997080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997080 | 74855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500000 | 0 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500000 | 0 | 47500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.249
| Uzol BA (Juh) | BAJ |  | A16204 | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAJ)= 12,3km; osôb/deň= 1000; mil.hrtkm/rok=222,7 | 1b | 1,2 pre BAJ | DRS | 15007309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167309.8 | 167309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 45000 | 7045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 45000 | 7045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423
Suma projektov/stavieb vo vysokom stupni prípravy | [11 empty] | 1523363913.79 | 8277229.29 | 3810822.75 | 180087 | 8210954.33 | 2593252.86 | 274712.65 | 786250 | 138750 | 0 | 8777898.04 | 33049956.92 | 799493.47 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 225000 | 0 | 0 | 358819.43 | 2708312.9 | 997080 | 4632444.1234 | 0 | 47104581.7241 | 8312573.2454 | 0 | 9347237.5 | 1649512.5 | 0 | 0 | 168000 | 72211429.0929 | 9415525.02 | 11941754.7746 | 0 | 95928768.814 | 16928606.2613 | 0 | 20185800 | 3562200 | 0 | 23400000 | 670000 | 182032654.8699 | 21996066.63 | 960500 | 0 | 10873309.1376 | 1918819.2596 | 0 | 55002199.25 | 9701505.75 | 0 | 144750000 | 6910000 | 252112400.0271 | 5590600 | 0 | 0 | 117830000 | 20790000 | 0 | 89250000 | 15750000 | 5000000 | 137101000 | 11921000 | 403232600 | 10021559.98 | 0 | 0 | 117830000 | 20790000 | 0 | 89250000 | 15750000 | 0 | 137101000 | 16751000 | 407493559.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89250000 | 15750000 | 0 | 0 | 10550000 | 115550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44602050 | 7870950 | 0 | 0 | 2500000 | 54973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma pre prebiehajúcu projektovú prípravu a štúdie | [11 empty] | 83853006.375 | 20631753.1 | 8930473.83 | 1137541.39 | 20235301.64 | 4979304.83 | 973767.74 | 786250 | 138750 | 35616.46 | 2224893.515 | 60073652.505 | 1127908.75 | 1096201.39 | 0 | 415931.22 | 73399.62 | 0 | 1275000 | 225000 | 0 | 0 | -534103.11 | 3679337.87 | 7750000 | 213666 | 102828 | 112030 | 19770 | 0 | 1835150 | 323850 | 0 | 0 | 0 | 10357294 | 2750000 | 31914 | 102828 | 206533 | 36447 | 0 | 769250 | 135750 | 0 | 0 | 0 | 4032722 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 3710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Výdavky vynaložené do roku 2020 - podľa zdroja | [9 empty] | Do roku 2020 | Očakávaná skutočnosť v roku 2021 - podľa zdroja | [10 empty] | 2021 | Výdavky 2022 - podľa zdroja | [10 empty] | 2022 | Výdavky 2023 - podľa zdroja | [10 empty] | 2023 | Výdavky 2024 - podľa zdroja | [10 empty] | 2024 | Výdavky 2025 - podľa zdroja | [10 empty] | 2025 | Výdavky 2026 - podľa zdroja | [10 empty] | 2026 | Výdavky 2027 - podľa zdroja | [10 empty] | 2027 | Výdavky 2028 - podľa zdroja | [10 empty] | 2028 | Výdavky 2029 - podľa zdroja | [10 empty] | 2029 | Výdavky 2030 - podľa zdroja | [10 empty] | 2030
| Projekt ID | Trať | Poradie |  | Projekt |  |  |  | Kapitola priorizácie | BCR | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU
Priorizácia
Nové projekty podľa priorizácie (typ projektu,best BCR, stupeň prípravy, rok realizácie) | D180i1; T180iM | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b |  | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(180i)= 15,6km; osôb/deň= 14000; mil.hrtkm/rok=390,7 | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | EIA | 37091753.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463646.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463646.9152 | 463646.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463646.9152 | 463646.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463646.9152 | 463646.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463646.9152 | 11745721.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745721.8513 | 11745721.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745721.8513 | 11745721.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745721.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.059
| M140_1 | 140 | 1 v 4b | A13188 | Prievidza - Jelšovce | Vybudovanie nových zabezpečovacích (SZZ, TZZ, PZZ) a oznamovacích zariadení, diaľkového riadenia trate, zriadenia dispečerského pracoviska pre DOT Prievidza – Jelšovce a rekonštrukcii existujúcej infraštruktúry s cieľom komplexného zlepšenia jej technického stavu. Celý riešený úsek zostáva v medzistaničných úsekoch jednokoľajný. Maximálna rýchlosť sa oproti súčasnému stavu zvýši až na 120 km/h. V úseku Bystričany (mimo) – Prievidza dôjde iba k oprave zariadení železničných tratí a stavieb bez ich rekonštrukcie pre zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h z dôvodu ich postačujúceho stavu pre rýchlosť 80 km/h z hľadiska rozloženia ŽST a zohľadnenia možnej dynamiky jazdy vlakov. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, úspora času cestujúcich cca 17 min. a úspora prevádzkových nákladov | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(137a)= 1,7km; osôb/deň= 7000; mil.hrtkm/rok=21,1 | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | štúdia/EIA | 145272842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 5154520 | 1131480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286000 | 0 | 0 | 0 | 37247910 | 8176370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45424280 | 0 | 0 | 0 | 37247910 | 8176371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45424281 | 0 | 0 | 0 | 37247910 | 8176371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45424281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.274
| D140a_; D140b_; D140c_; D140d_; D141a_; | 140a; 140b; 140c; 140d; 141a | 2, 4, 11, 26 v 2b; 4 a 6 v 2a |  | Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(140a)= 9,9km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=18,8 Dĺžka(140b)= 24km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=4,7 Dĺžka(140c)= 7,4km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=2 Dĺžka(141a)= 31km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=37,3 | 2a; 2b | 6,6; 4,4; 2,4; 1,4 | Strategický/Investičný zámer/Štúdia | 68794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 634000 | 0 | 0 | 18388334 | 3245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22267334 | 0 | 0 | 0 | 18388333 | 3245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633333 | 0 | 0 | 0 | 18388333 | 3245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.666
| D130a1 | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a |  | Bratislava - Senec | Revitalizácia trate Vybudovanie peronizácie Bernolákovo, Senec | Odstránenie nedostatkov: nízka pravidelnosť dopravy (perónové intervaly, zdržania) | TEN-T core; RFC 5 - alternatívna trať RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(130a)= 17,1km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=246,5 | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | 0 | 45984326.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459843.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459843.2618 | 459843.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459843.2618 | 459843.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459843.2618 | 459843.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459843.2618 | 459843.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459843.2618 | 14561703.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561703.2912 | 14561703.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561703.2912 | 14561703.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561703.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.987
| D131a; B131a; E131a1 | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a |  | Bratislava - Kvetoslavov | Revitalizácia trate Vybudovanie odb. Ružinov; rozšírenie stanice N. Košariská; AH N. Košariská - Kvetoslavov | Odstránenie nedostatkov: nemožnosť pravidelného intervalu (30 min Os a 60 min REX) a nedostatočná kapacita pre nakladne vlaky | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131a)= 21,1km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=88,6 | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | 0 | 37762565.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377625.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377625.6504 | 377625.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377625.6504 | 377625.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377625.6504 | 377625.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377625.6504 | 377625.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377625.6504 | 11958145.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11958145.596 | 11958145.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11958145.596 | 11958145.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11958145.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.408
| D130c1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a |  | Galanta - Palárikovo fáza 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130c)= 32,3km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=586,4 | 1b | 8.6 | 0 | 108488055.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084880.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084880.55 | 1084880.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084880.55 | 1084880.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084880.55 | 1084880.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084880.55 | 1084880.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084880.55 | 25765913.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25765913.1 | 25765913.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25765913.1 | 25765913.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25765913.1 | 25765913.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25765913.1 | 32.341
| DBAV_1 | BAV | 6 v 1b |  | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAV)= 24,9km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=292,2 | 1b | 8.2 | štúdia uskutočniteľnosti | 76123773.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951547.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951547.17 | 951547.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951547.17 | 951547.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951547.17 | 951547.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951547.17 | 24105861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105861.73 | 24105861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105861.73 | 24105861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24105861.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.14
| DBAZ_1 | BAZ | 9 v 1b |  | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(BAZ)= 16,4km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=301,3 | 1b | 6.5 | štúdia uskutočniteľnosti | 75287054.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941088.19 | 941088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941088.19 | 941088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941088.19 | 941088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941088.19 | 23840900.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840900.75 | 23840900.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840900.75 | 23840900.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840900.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.885
| D131b_, B131b; E131b1 | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a |  | Kvetoslavov - Dunajská Streda | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - prípojná trať RFC 11 - prípojná trať Dĺžka(131b)= 19,8km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=71,6 | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | 0 | 36967214.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672.1461 | 369672.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672.1461 | 369672.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672.1461 | 369672.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672.1461 | 369672.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369672.1461 | 11706284.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706284.6259 | 11706284.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706284.6259 | 11706284.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706284.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.129
| B120a_; B120b_ | 120a | 5 a 10 v 2a |  | Bratislava - Pezinok - Trnava | Vybudovanie AH v medzistatničných úsekoch + dvojité koľajové spojky v staniciach | Odstránenie nedostatkov: vysoký stupeň obsadenia, predchodenie, meškania; nemožnosť zväzkového grafikonu | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - alternatívna trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(120a)= 12,9km; osôb/deň= 24000; mil.hrtkm/rok=100,2 | 2a | 5,1 a 2,1 | 0 | 18113455.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181134.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181134.55 | 181134.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181134.55 | 181134.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181134.55 | 181134.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181134.55 | 181134.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181134.55 | 5735927.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735927.57 | 5735927.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735927.57 | 5735927.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735927.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.453
| D127b | 127b | 14 v 1b |  | Krásno n. K. - Čadca | Revitalizácia trate | V rámci realizácie celého projektu (všetky 3 etapy projektu Krásno nad Kysucou - Čadca št. hr.) sa podľa akutalizovanej štúdie ukustočniteľnosti 11/21 uvažuje s nasledujúcimi prinosmi pre Variant C "kombinovaný" (optimalizácia trate) stavby: - prevádzkové náklady = 47 900 905 €; - čas cestujúcich = 7 919 984 €; - čas tovaru = 100 221 561 €; - prevádzkové náklady vozidiel = 7 054 153 €; - bezpečnosť = 545 972 €, - znečistujúce látky = 517 828 €; - skleníkové plyny = 1 340 833 €; - hluk = 336 372 €. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(127b)= 12,3km; osôb/deň= 7500; mil.hrtkm/rok=214,7 | 1b | 4.5 | 0 | 47315397.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473153.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473153.9754 | 473153.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473153.9754 | 473153.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473153.9754 | 473153.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473153.9754 | 473153.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473153.9754 | 14983209.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14983209.2199 | 14983209.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14983209.2199 | 14983209.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14983209.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172
| D193a_; D193b_ | 193a; 193b | 3 a 17 v 2b |  | Prešov – Strážske (Dispečerizácia trate) | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Vedľajšia trať ŽSR Dĺžka(193a)= 9,9km; osôb/deň= 3200; mil.hrtkm/rok=13,2 Dĺžka(193b)= 50,9km; osôb/deň= 1800; mil.hrtkm/rok=13,9 | 2b | 4,5 pre 193a a 1,8 pre 193b | Strategický/Investičný zámer | 26650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 10752500 | 1897500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650000 | 0 | 0 | 0 | 10752500 | 1897500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.541
| D188b | 188b | 16 v 1b |  | Prešov - Lipany | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T comprehensive; RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(188b)= 31,7km; osôb/deň= 3000; mil.hrtkm/rok=146 | 1b | 4.1 | 0 | 56972762.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 569727.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 569727.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 569727.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 569727.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569727.6221 | 18041374.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18041374.7005 | 18041374.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18041374.7005 | 18041374.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18041374.7005 | 31.789
| D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b |  | Nové Zámky - Štúrovo | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 7 - hlavná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(130e)= 46,2km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=535,7 | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | 0 | 139838446.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398384.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398384.47 | 1398384.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398384.47 | 1398384.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398384.47 | 1398384.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398384.47 | 1398384.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398384.47 | 33211631.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33211631.08 | 33211631.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33211631.08 | 33211631.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33211631.08 | 33211631.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33211631.08 | 59.933
| D188a_;T188aE | 188a | 18 v 1b |  | Kysak - Prešov | Revitalizácia trate Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T comprehensive; RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(188a)= 18km; osôb/deň= 5000; mil.hrtkm/rok=90,6 | 1b; 2b; 3a | 4 | 0 | 54661137.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 546611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 546611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 546611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 546611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546611.37 | 17309360.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17309360.13 | 17309360.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17309360.13 | 17309360.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17309360.13 | 15.653
| D190a_;T190aE;T190aM | 190a | 1 v 3b |  | Košice - Slivník | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190a)= 36,9km; osôb/deň= 6000; mil.hrtkm/rok=589,9 | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | 0 | 194313622.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943136.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943136.23 | 1943136.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943136.23 | 1943136.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943136.23 | 1943136.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943136.23 | 1943136.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943136.23 | 46149485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46149485.44 | 46149485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46149485.44 | 46149485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46149485.44 | 46149485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46149485.44 | 36.374
| D137a_ | 137a | 49 v 1b |  | Bratislava-Petržalka - AT | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - hlavná trať RFC 7 - hlavná trať RFC 9 - alternatívna trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(137a)= 1,7km; osôb/deň= 7000; mil.hrtkm/rok=21,1 | 1b | 10.8 | 0 | 2866575.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47776.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47776.27 | 47776.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47776.27 | 47776.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47776.27 | 2723247.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723247.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763
| D130b_ | 130b | 50 v 1b |  | Senec - Galanta | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - hlavná trať Dĺžka(130b)= 23,3km; osôb/deň= 16000; mil.hrtkm/rok=360,6 | 1b | 10 | 0 | 74760178.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 747601.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 747601.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 747601.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 747601.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747601.79 | 23674056.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23674056.61 | 23674056.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23674056.61 | 23674056.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23674056.61 | 23.287
| D180b_ | 180b | 52 v 1b |  | Vrútky - Liptovský Mikuláš | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180b)= 61,2km; osôb/deň= 11000; mil.hrtkm/rok=1272,2 | 1b | 6.9 | 0 | 243576233.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 2435762.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 2435762.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 2435762.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 2435762.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435762.33 | 57849355.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57849355.42 | 57849355.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57849355.42 | 115698710.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115698710.84 | 62.713
| D180g_ | 180g | 53 v 1b |  | Spišská Nová Ves - Margecany | Revitalizácia trate | Úspora času cestujúcich, úspora času v preprave tovaru, bezpečná a plynulá žel. prevádzka prínosy z prevedenej dopravy - úspora nákladov na prevádzku a údržbu cestných motorových vozidiel a cestenej infraštruktúre, zníženie nehodovosti odstránením úrovňových križovaní ciest so železnicou, zníženie hluku, emisie skleníkových plynov a zníženie znečistenie živ. prostredia | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180g)= 30,6km; osôb/deň= 10000; mil.hrtkm/rok=666,5 | 1b | 6.2 | 0 | 113794702.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 1137947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 1137947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 1137947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 1137947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137947.03 | 27026241.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27026241.96 | 27026241.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27026241.96 | 54052483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54052483.92 | 39.648
| D150a_ | 150a | 54 v 1b |  | Palárikovo - Šurany | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150a)= 7,3km; osôb/deň= 5200; mil.hrtkm/rok=18,4 | 1b | 5.8 | 0 | 11396182.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 113961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 113961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 113961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 113961.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113961.83 | 3608791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608791.27 | 3608791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608791.27 | 3608791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608791.27 | 6.552
| D180c_ | 180c | 55 v 1b |  | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať Dĺžka(180c)= 18km; osôb/deň= 9000; mil.hrtkm/rok=354 | 1b | 5.7 | 0 | 76274016.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 762740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 762740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 762740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 762740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762740.17 | 24153438.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24153438.64 | 48306877.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48306877.28 | 11.048
| D150b_ | 150b | 56 v 1b |  | Šurany - Levice | Revitalizácia trate | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | TEN-T comprehensive; Dĺžka(150b)= 41,2km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=145,9 | 1b | 4.7 | 0 | 86822610.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 868226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 868226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 868226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 868226.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868226.1 | 27493826.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27493826.63 | 54987653.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54987653.26 | 40.509
Suma nových projektov podľa priorizácie | [11 empty] | 1779126908.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547830.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547830.8337 | 15743501.351 | 0 | 0 | 300000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16097501.351 | 17724467.621 | 0 | 0 | 2000000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20084467.621 | 17508467.621 | 0 | 0 | 23542854 | 4376480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45427801.621 | 18549938.461 | 0 | 0 | 66388743 | 13318870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98257551.461 | 230947362.4964 | 0 | 0 | 66388743 | 13318871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310654976.4964 | 372904930.6148 | 0 | 0 | 37247910 | 8176371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418329211.6148 | 422921229.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422921229.6148 | 440806337.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440806337.6305
Cielené a finančne návratné projekty: Projekty DOZZ. Náhradné projekty do realizácie. | D133b1 | 133b | 8 v 2b |  | Galanta - Sereď | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T comprehensive; RFC 5 - prípojná trať RFC 7 - alternatívna trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(133b)= 12,6km; osôb/deň= 1900; mil.hrtkm/rok=43 | 2b | 2.6 | 0 | 3333198.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55553.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55553.31 | 55553.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55553.31 | 55553.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55553.31 | 1583269.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583269.27 | 1583269.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583269.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.535
| D133c_ | 133c | 12 v 2b |  | Leopoldov - Sereď | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T comprehensive; RFC 5 - prípojná trať RFC 11 - hlavná trať Dĺžka(133c)= 15,3km; osôb/deň= 0; mil.hrtkm/rok=50,2 | 2b | 2.1 | 0 | 4349685.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72494.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72494.76 | 72494.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72494.76 | 72494.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72494.76 | 2066100.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066100.77 | 2066100.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066100.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.647
| D171b_; D170a_ | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b |  | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ. | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. | Hlavná trať ŽSR Dĺžka(171b)= 4,4km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=3,1 Dĺžka(170a)= 34,9km; osôb/deň= 4000; mil.hrtkm/rok=54,2 | 2b | 2,0 a 0,9 | 0 | 20054467.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200544.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200544.68 | 200544.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200544.68 | 200544.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200544.68 | 200544.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200544.68 | 200544.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200544.68 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
| D190b_; D190c_ | 190b; 190c | 33 a 66 v 2b |  | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | Vybudovanie dispečerského riadenia trate vrátane modernizácie SZZ, TZZ, PZZ a vybavenia systémom ETCS | Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, skrátenie jazdnej doby vlakov a úspora prevádzkových nákladov. Naplnenie požiadaviek legislatívy EÚ. | TEN-T core; RFC 9 - hlavná trať RFC 11 - alternatívna trať Dĺžka(190b)= 60,4km; osôb/deň= 2000; mil.hrtkm/rok=778,6 Dĺžka(190c)= 11,1km; osôb/deň= 500; mil.hrtkm/rok=34,1 | 2b | 1,2 v2b | Strategický/Investičný zámer | 35080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 280000 | 0 | 0 | 28135000 | 4965000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.531
Suma cielené a finančne návratné projekty | [11 empty] | 62817352.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328592.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328592.75 | 828592.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828592.75 | 1528592.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528592.75 | 4129914.72 | 0 | 0 | 28135000 | 4965000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37229914.72 | 3849914.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849914.72 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350581.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezerva na havarijné stavy | [11 empty] | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
Plánované výdavky podľa harmonogramu | [11 empty] | 4985841197.1839 | 63270489.04 | 83337326.7 | 4958078.03 | 265186699.75 | 49958714.51 | 1248480.39 | 5444450.14 | 1189722.3 | 35616.46 | 37439996.615 | 512069573.935 | 15088115.88 | 16306147.85 | 2046093.33 | 61514373.79 | 10868737.7 | 0 | 50142387.94 | 13164574.51 | 0 | 0 | 12866934.83 | 181997365.83 | 38830575.4137 | 55914664.9134 | 53540412 | 133075889.6181 | 23483980.5014 | 0 | 117881109.55 | 34397333.18 | 0 | 13805355.51 | 2423550.74 | 473352871.4266 | 43737619.121 | 26785707.4246 | 102828 | 199720891.4455 | 35245922.0198 | 0 | 180742741.7 | 57188961.26 | 0 | 28500000 | 670000 | 572694670.9709 | 58249127.001 | 18084604.52 | 0 | 24350238.6971 | 4304159.7701 | 0 | 93618700.84 | 21110085.9 | 0 | 144750000 | 6910000 | 371376916.7281 | 44628982.341 | 0 | 0 | 169507854 | 30131480 | 0 | 89250000 | 18182662.6 | 5429293.4 | 137101000 | 13231000 | 507462272.341 | 47421413.161 | 0 | 0 | 184218743 | 34108870 | 0 | 89250000 | 15750000 | 0 | 137101000 | 16751000 | 524601026.161 | 252297943.9764 | 0 | 0 | 66388743 | 13318871 | 0 | 89250000 | 15750000 | 0 | 0 | 10550000 | 447555557.9764 | 394255512.0948 | 0 | 0 | 37247910 | 8176371 | 0 | 44602050 | 7870950 | 0 | 0 | 2500000 | 494652793.0948 | 444271811.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444271811.0948 | 455806337.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455806337.6305
[5 empty] | 0,4% HDP | [29 empty] | 352122013.7759 | [11 empty] | 366931124.1153 | [11 empty] | 385268286.3304 | [11 empty] | 388017458.6517 | [11 empty] | 394225737.9901 | [11 empty] | 400533349.798 | [11 empty] | 406941883.3948 | [11 empty] | 413452953.5291 | [11 empty] | 420068200.7855 | [11 empty] | 427209360.1989
[5 empty] | Rozdiel (Gap to spend) | [29 empty] | 170124647.9459 | [11 empty] | -106421747.3114 | [11 empty] | -187426384.6405 | [11 empty] | 16640541.9236 | [11 empty] | -113236534.3508 | [11 empty] | -124067676.363 | [11 empty] | -40613674.5817 | [11 empty] | -81199839.5657 | [11 empty] | -24203610.3093 | [11 empty] | -28596977.4316
[5 empty] | Štátny rozpočet | [17 empty] | 203998427.43 | [11 empty] | 57473669.27 | [11 empty] | 206166966.0085 | [11 empty] | 163061037.8253 | [11 empty] | 101747977.191 | [11 empty] | 98372418.341 | [11 empty] | 97280283.161 | [11 empty] | 281366814.9764 | [11 empty] | 410302833.0948 | [11 empty] | 444271811.0948 | [11 empty] | 455806337.6305
[5 empty] | Zdroje EÚ | [17 empty] | 270631149.89 | [11 empty] | 111656761.73 | [11 empty] | 264762354.6781 | [11 empty] | 408963633.1455 | [11 empty] | 262718939.5371 | [11 empty] | 395858854 | [11 empty] | 410569743 | [11 empty] | 155638743 | [11 empty] | 81849960 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[5 empty] | Iné zdroje | [17 empty] | 37439996.615 | [11 empty] | 12866934.83 | [11 empty] | 2423550.74 | [11 empty] | 670000 | [11 empty] | 6910000 | [11 empty] | 13231000 | [11 empty] | 16751000 | [11 empty] | 10550000 | [11 empty] | 2500000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Note on F7: Darmo, Martin: Vrátane PD
Note on F63: Darmo, Martin: Vrátane bottlenecku na 140d
Note on F67: Darmo, Martin: Suma znížená o hodnotu projektu "ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2" Obe fázy.
Note on EC80: Darmo, Martin: Suma aj po roku 2030.
Note on EC81: Darmo, Martin: Suma aj po roku 2030.
Note on EC83: Darmo, Martin: Suma aj po roku 2030.
Note on EC84: Darmo, Martin: Suma aj po roku 2030.

## Malé projekty vo výstavbe
[10 empty] | Výdavky vynaložené do roku 2020 - podľa zdroja | [9 empty] | Do roku 2020 | Očakávaná skutočnosť v roku 2021 - podľa zdroja | [10 empty] | 2021 | Výdavky 2022 - podľa zdroja | [10 empty] | 2022 | Výdavky 2023 - podľa zdroja | [10 empty] | 2023 | Výdavky 2024 - podľa zdroja | [10 empty] | 2024 | Výdavky 2025 - podľa zdroja | [10 empty] | 2025 | Výdavky 2026 - podľa zdroja | [10 empty] | 2026 | Výdavky 2027 - podľa zdroja | [10 empty] | 2027 | Výdavky 2028 - podľa zdroja | [10 empty] | 2028 | Výdavky 2029 - podľa zdroja | [10 empty] | 2029 | Výdavky 2030 - podľa zdroja | [10 empty] | 2030
| Projekt ID | Trať | Poradie | Číslo IA | Projekt | Kapitola priorizácie | BCR | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU
Malé projekty vo výstavbe |  |  |  | A18120 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 587423.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338020.1 | 338020.1 | 529278.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279875 | 249403.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18115 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 431030.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158351.39 | 158351.39 | 382381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109702.56 | 272678.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18110 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 423400.67 | 302193.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96996.84 | 399190.51 | 65618.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41407.98 | 24210.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18116 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 544005.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88637.25 | 88637.25 | 491718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36350 | 455368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18201 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 411305.6 | 349367.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57763.28 | 407130.6 | 22914.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18739.23 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18203 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 412369.86 | 30375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | 381994.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381994.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18109 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 347600 | 313035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34565 | 347600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18093 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 |  |  | Vo výstavbe / Zmluva | 451458.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31088 | 31088 | 96899.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323471.04 | 420370.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A14013 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 1b |  | Zmluva | 414453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233536.46 | 233536.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180917.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180917.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A16049 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 |  |  | Zmluva / Vo výstavbe | 1009200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49649.26 | 49649.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959550.74 | 959550.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A16072 | ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek |  |  | Zmluva / Vo výstavbe | 1932885.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732885.74 | 732885.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A19029 | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica |  |  | Zmluva / Vo výstavbe | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 2691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A19030 | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica |  |  | Zmluva / Vo výstavbe | 2030859.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 98500 | 1907359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1932359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma malé projekty vo výstavbe | [8 empty] | 11895993.36 | 994970.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292107.58 | 2287078.57 | 6569164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603282.01 | 7172446.71 | 180917.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255550.74 | 2436468.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Proj. prípr. (prebieh.), štúdie
[10 empty] | Výdavky vynaložené do roku 2020 - podľa zdroja | [9 empty] | Do roku 2020 | Očakávaná skutočnosť v roku 2021 - podľa zdroja | [10 empty] | 2021 | Výdavky 2022 - podľa zdroja | [10 empty] | 2022 | Výdavky 2023 - podľa zdroja | [10 empty] | 2023 | Výdavky 2024 - podľa zdroja | [10 empty] | 2024 | Výdavky 2025 - podľa zdroja | [10 empty] | 2025 | Výdavky 2026 - podľa zdroja | [10 empty] | 2026 | Výdavky 2027 - podľa zdroja | [10 empty] | 2027 | Výdavky 2028 - podľa zdroja | [10 empty] | 2028 | Výdavky 2029 - podľa zdroja | [10 empty] | 2029 | Výdavky 2030 - podľa zdroja | [10 empty] | 2030
| Projekt ID | Trať | Poradie | Číslo IA | Projekt | Kapitola priorizácie | BCR | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU
Prebiehajúca projektová príprava | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | A19158 | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD) | 1b; 3a; 3b |  | DRS / Vo výstavbe / Zmluva | 6837747.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786250 | 138750 | 35182.89 | 0 | 960182.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 225000 | 0 | 0 | 3564.59 | 1503564.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835150 | 323850 | 0 | 0 | 0 | 2159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769250 | 135750 | 0 | 0 | 0 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D180c_; T180cE; T180cM | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | A06048 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok (projektová príprava) |  |  | Príprava VO | 17914473.815 | 13477069.59 | 0 | 0 | 3115093.37 | 549722.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135460.075 | 17277345.405 | 134475.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.46 | 137128.41 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E191c1; E191d1 | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | A13225 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS | 4a |  | DRS / Vo výstavbe / Zmluva na PP | 3433871.1 | 0 | 205251.38 | 180087 | 2007706.81 | 354301.19 | 274712.65 | 0 | 0 | 0 | 274712.65 | 3296771.68 | 0 | 37035.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 37099.42 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DZAO__; TZAO_E | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | A12084 | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ |  |  | Zmluva | 18143021.84 | 0 | 8725222.45 | 957454.39 | 5418279.91 | 912733.44 | 699055.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16712745.28 | 0 | 1059165.72 | 0 | 315444.22 | 55666.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430276.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | A06100 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava |  |  | Príprava dokumentácie VO | 4635704.11 | 143928 | 0 | 0 | 2168750.38 | 774897.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48127.85 | 3135704.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D180i1 | 180i | 11 v 1b | A06101 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava |  |  | Príprava VO | 6141944.29 | 1193850.53 | 0 | 0 | 2204400.93 | 734800.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300457.52 | 4433509.29 | 208435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208435 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b |  | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti |  |  | Zmluva | 1814777.18 | 0 | 0 | 0 | 1048845.6 | 185090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375185.18 | 1609121.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102828 | 0 | 0 | 102828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A14178 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava) |  |  | Stavebné povolenie | 35173.91 | 35173.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35173.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | V evidencií sú uvádzané spolu | A14202 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – zastávka |  |  | Zmluva | 400188.57 | 0 | 0 | 0 | 43719.75 | 7715.25 | 0 | 0 | 0 | 433.57 | 0 | 51868.57 | 22540 | 0 | 0 | 2737 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25760 | 0 | 113666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113666 | 0 | 18914 | 0 | 161483 | 28497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | V evidencií sú uvádzané spolu | A14202 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka |  |  | Zmluva | 312800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97750 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 112030 | 19770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131800 | 0 | 13000 | 0 | 45050 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | A06099 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava |  |  | DSP, príprava DRS/Príprava VO | 21183304.08 | 5781731.07 | 0 | 0 | 4228504.89 | 1460043.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090950.24 | 12561230.19 | 762457.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540383.91 | 222073.89 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma pre projekty v príprave (prebiehajúce) | [8 empty] | 80853006.375 | 20631753.1 | 8930473.83 | 1137541.39 | 20235301.64 | 4979304.83 | 973767.74 | 786250 | 138750 | 35616.46 | 2224893.515 | 60073652.505 | 1127908.75 | 1096201.39 | 0 | 415931.22 | 73399.62 | 0 | 1275000 | 225000 | 0 | 0 | -534103.11 | 3679337.87 | 5500000 | 213666 | 102828 | 112030 | 19770 | 0 | 1835150 | 323850 | 0 | 0 | 0 | 8107294 | 2000000 | 31914 | 102828 | 206533 | 36447 | 0 | 769250 | 135750 | 0 | 0 | 0 | 3282722 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 3710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Návrh nových štúdií | VRT | VRT |  |  | Spracovanie národnej štúdie uskutočniteľnosti - Projekt vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4 |  |  | VO na štúdiu uskutočniteľnosti | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 130 |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti Bratislava - Štúrovo (149 km) |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 180 |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 193 |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti Strážske - Prešov (60 km) |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 188 |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 190 |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tysou (99 km) |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen (74 km) |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BA |  |  | Uzol Bratislava - aktualizácia |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Štúdie spolu | [8 empty] | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma pre projekty v príprave (prebiehajúce) a štúdie | [8 empty] | 83853006.375 | 20631753.1 | 8930473.83 | 1137541.39 | 20235301.64 | 4979304.83 | 973767.74 | 786250 | 138750 | 35616.46 | 2224893.515 | 60073652.505 | 1127908.75 | 1096201.39 | 0 | 415931.22 | 73399.62 | 0 | 1275000 | 225000 | 0 | 0 | -534103.11 | 3679337.87 | 7750000 | 213666 | 102828 | 112030 | 19770 | 0 | 1835150 | 323850 | 0 | 0 | 0 | 10357294 | 2750000 | 31914 | 102828 | 206533 | 36447 | 0 | 769250 | 135750 | 0 | 0 | 0 | 4032722 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 3710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TIOP
[10 empty] | Výdavky vynaložené do roku 2020 - podľa zdroja | [9 empty] | Do roku 2020 | Očakávaná skutočnosť v roku 2021 - podľa zdroja | [10 empty] | 2021 | Výdavky 2022 - podľa zdroja | [10 empty] | 2022 | Výdavky 2023 - podľa zdroja | [10 empty] | 2023 | Výdavky 2024 - podľa zdroja | [10 empty] | 2024 | Výdavky 2025 - podľa zdroja | [10 empty] | 2025 | Výdavky 2026 - podľa zdroja | [10 empty] | 2026 | Výdavky 2027 - podľa zdroja | [10 empty] | 2027 | Výdavky 2028 - podľa zdroja | [10 empty] | 2028 | Výdavky 2029 - podľa zdroja | [10 empty] | 2029 | Výdavky 2030 - podľa zdroja | [10 empty] | 2030
| Projekt ID | Trať | Poradie | Číslo IA | Projekt | Kapitola priorizácie | BCR | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU
| Uzol BA |  |  | A14202 | Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Bratislava – Vrakuňa, realizácia |  | n/a | DSPRS/ Príprava VO na realizáciu | 2927386.37 | 0 | 0 | 0 | 22969.55 | 4053.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.37 | 27386.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 977500 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 250000 | 0 | 977500 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzol BA |  |  | A14202 | Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Lamačská brána, realizácia |  | n/a | DSPRS/ Príprava VO na realizáciu | 2556054.64 | 0 | 5575 | 0 | 36176 | 6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7919.64 | 56054.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 807500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 250000 | 0 | 807500 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A14203 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia |  |  | VO | 12870891.35 | 0 | 642418.69 | 0 | 194196.11 | 34269.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 870891.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895833.3333 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583333.3333 | 0 | 500000 | 0 | 4675000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 500000 | 0 | 779166.6667 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A14202 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 PD (DSPRS) |  |  | Príprava VO | 235499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 157674.15 | 27824.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A14202 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 7 PD (DSPRS) |  |  | Príprava VO | 39865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33885.25 | 5979.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzol BA |  |  | A14202 | Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Bratislava – Ružinov, realizácia |  |  | Strategický/ Investičný zámer | 4351868.57 | 0 | 0 | 0 | 43719.75 | 7715.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.57 | 51868.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 1487500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 350000 | 0 | 1487500 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A13042 | Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch: Nové Košariská, realizácia |  |  | Stavebné povolenie | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 637500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 200000 | 0 | 637500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A13042 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ) |  |  | VO | 138929.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920.36 | 2920.36 | 0 | 0 | 0 | 37282.71 | 6579.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43862 | 0 | 0 | 0 | 78324.6667 | 13822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92146.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma | [8 empty] | 25120493.9567 | 0 | 647993.69 | 0 | 297061.41 | 52422.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11643.6 | 1009121.29 | 0 | 0 | 0 | 37282.71 | 6579.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43862 | 0 | 0 | 0 | 3974158 | 701322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675480 | 0 | 1950000 | 0 | 8661385.25 | 1528479.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12139865 | 0 | 1550000 | 0 | 4846840.8167 | 855324.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7252165.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IT, Budovy, iné projekty
[10 empty] | Výdavky vynaložené do roku 2020 - podľa zdroja | [9 empty] | Do roku 2020 | Očakávaná skutočnosť v roku 2021 - podľa zdroja | [10 empty] | 2021 | Výdavky 2022 - podľa zdroja | [10 empty] | 2022 | Výdavky 2023 - podľa zdroja | [10 empty] | 2023 | Výdavky 2024 - podľa zdroja | [10 empty] | 2024 | Výdavky 2025 - podľa zdroja | [10 empty] | 2025 | Výdavky 2026 - podľa zdroja | [10 empty] | 2026 | Výdavky 2027 - podľa zdroja | [10 empty] | 2027 | Výdavky 2028 - podľa zdroja | [10 empty] | 2028 | Výdavky 2029 - podľa zdroja | [10 empty] | 2029 | Výdavky 2030 - podľa zdroja | [10 empty] | 2030
| Projekt ID | Trať | Poradie | Číslo IA | Projekt | Kapitola priorizácie | BCR | Fáza prípravy | Celkové náklady projektu | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU | ŠR | ŠR (NN) | ŠR (K) | EU | Sp. EU | Sp. z VZ | CEF | Sp. CEF | Sp. z VZ | RRF | Iné | SPOLU
[5 empty] | Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc - mimo TEN-T Core |  |  | Strategický/Investičný zámer | 73528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794500 | 0 | 12410000 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18394500 | 0 | 9086800 | 0 | 29784000 | 5256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126800 | 0 | 2246700 | 0 | 7446000 | 1314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11006700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A18064 | Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR |  |  | Štúdia uskutočniteľnosti | 9128700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879697.5 | 684652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564350 | 0 | 91287 | 0 | 3802103.55 | 670959.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste |  |  | n/a | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2805000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350000 | 0 | 50000 | 0 | 3740000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 88000 | 0 | 860200 | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A14226 | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) |  |  | Príprava VO | 5378688.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688.92 | 11688.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A17085 | ŽST Čierna nad Tisou - ochrana podzemných vôd, III. etapa |  |  | Strategický/Investičný zámer | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A16017 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie |  |  | Prebieha IČ | 22387377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295721.64 | 3295721.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788591.03 | 8788591.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887164.91 | 9887164.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma | [8 empty] | 119832766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401688.92 | 401688.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 0 | 3844500 | 0 | 19094697.5 | 3369652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295721.64 | 29604571.64 | 510000 | 9228087 | 0 | 37326103.55 | 6586959.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788591.03 | 62439741.03 | 4348000 | 2334700 | 0 | 8306200 | 1465800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887164.91 | 26341864.91 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iné neuvedené projekty |  |  |  |  | Obstaranie diagnostických vozidiel NPK,GPK
[5 empty] | Informačný systém prevádzkovateľa MDS ŽSR |  |  |  | 4750000

## Súhrn_Prehľad
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Suma projektov/stavieb vo výstavbe | 175609715.06 | 368907724.75 | 354703200 | 80651456.33 | 2861956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma projektov/stavieb vo vysokom stupni prípravy | 2708312.9 | 72211429.0929 | 182032654.8699 | 252112400.0271 | 403232600 | 407493559.98 | 115550000 | 54973000 | 0 | 0
Suma pre prebiehajúcu projektovú prípravu a štúdie | 3679337.87 | 10357294 | 4032722 | 2000000 | 3710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma projektov/stavieb vo vysokom stupni prípravy, projektová príprava a štúdie | 6387650.77 | 82568723.0929 | 186065376.8699 | 254112400.0271 | 406942600 | 407493559.98 | 115550000 | 54973000 | 0 | 0
Suma nových projektov podľa priorizácie | 0 | 6547830.8337 | 16097501.351 | 20084467.621 | 45427801.621 | 98257551.461 | 310654976.4964 | 418329211.6148 | 422921229.6148 | 440806337.6305
Suma cielené a finančne návratné projekty | 0 | 328592.75 | 828592.75 | 1528592.75 | 37229914.72 | 3849914.72 | 6350581.48 | 6350581.48 | 6350581.48 | 0
Rezerva na havarijné stavy | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
Suma nových projektov podľa priorizácie, cielené a fin. návratné projekty, rezerva | 0 | 21876423.5837 | 31926094.101 | 36613060.371 | 97657716.341 | 117107466.181 | 332005557.9764 | 439679793.0948 | 444271811.0948 | 455806337.6305
Plánované výdavky podľa harmonogramu | 181997365.83 | 473352871.4266 | 572694670.9709 | 371376916.7281 | 507462272.341 | 524601026.161 | 447555557.9764 | 494652793.0948 | 444271811.0948 | 455806337.6305
Plánované výdavky podľa harmonogramu | 181997365.83 | 473352871.4266 | 572694670.9709 | 371376916.7281 | 507462272.341 | 524601026.161 | 447555557.9764 | 494652793.0948 | 444271811.0948 | 455806337.6305
0,4% HDP | 352122013.7759 | 366931124.1153 | 385268286.3304 | 388017458.6517 | 394225737.9901 | 400533349.798 | 406941883.3948 | 413452953.5291 | 420068200.7855 | 427209360.1989
Gap to spend | 170124647.9459 | -106421747.3114 | -187426384.6405 | 16640541.9236 | -113236534.3508 | -124067676.363 | -40613674.5817 | -81199839.5657 | -24203610.3093 | -28596977.4316
Plánované výdavky podľa harmonogramu | 51.69% | 129% | 148.6% | 95.71% | 128.7% | 131% | 110% | 119.6% | 105.8% | 106.7%
0,4% HDP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gap to spend | 48.31% | -29% | -48.65% | 4.289% | -28.72% | -30.98% | -9.98% | -19.64% | -5.762% | -6.694%
Štátny rozpočet | 57473669.27 | 206166966.0085 | 163061037.8253 | 101747977.191 | 98372418.341 | 97280283.161 | 281366814.9764 | 410302833.0948 | 444271811.0948 | 455806337.6305
Zdroje EÚ | 111656761.73 | 264762354.6781 | 408963633.1455 | 262718939.5371 | 395858854 | 410569743 | 155638743 | 81849960 | 0 | 0
Iné zdroje | 12866934.83 | 2423550.74 | 670000 | 6910000 | 13231000 | 16751000 | 10550000 | 2500000 | 0 | 0

## Poznámky
Poznámky: | roky
Príprava projektu vo fáze "0" (rok 2021) | 5
Príprava vo fáze EIA, ŠR | 4
Príprava projektu vo fáze DÚR/ÚR | 3
Príprava projektu vo fáze DSP/SP | 2
Prírpava projektu vo fáze VO | 1
Príprava malých projektov do 10 mil. € | 3
Realizácia malých projektov pod 3 mil. € | 1
Realizácia malých projektov nad 3 mil. € a pod 10 mil. € | 2
Realizácia projektov od 10 mil. € do 100 mil. € | 3
Realizácia projektov nad 100 mil. € | 4
Realizácia projektu | 95% hodnoty
Projektová príprava | 5% hodnoty
1a je podmnožina 1b
V1 obsahuje iba projekty 1a a 1b
V2 obsahuje 1b, 2a, 2b, 3a
V2 nesčíta varianty kde BCR < 1
V2e = varianta V2 s možnosťou elektrifikácie (obsahuje aj 4a)
BCR pre V2 a V2e je vážený priemer, kde váhy sú investičné výdavky
3a TENT ETCS obsahuje aj nákaldy na DOZZ, pre V2 a V2e počítané iba nákaldy na samotné ETCS (stĺpec H)
3b a 4b sú rozvojové projekty
V3 obsahuje samostatné projekty 3b alebo 4b, v prípade existencie oboch projektov sa vyberie projekt s vyššou BCR
V4 obsahuje kombináciu 2a a 2b ak je ich BCR>=1
V_best vyberie variantu s najvyššou BCR spomedzi V1-V4, spočíta pre ňu náklady a BCR, vyhľadá maximálny rok začiatku a ukončenia realizácie spomedzi projektov tvoriacich najlepšiu variantu
V stĺpcoch 2021-2030 sú rovnomerne rozložené náklady na projektovú prípravu (5% do začiatku realizácie) a realizáciu projektu (95% od začiatku do ukončenia realizácie)

## 1a Sanácia havarijných stav
Úseky tratí v zlom stave s najväčšími meškaniami pre zlý stav tratí
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Úsek | Súhrn meškaní ročne (min) | Poznámka | náklady | BCR | Zaradené v harmonograme
3 | D180bH | 180b | Vrútky - Liptovský Mikuláš | Kraľovany - Ľubochňa | 33889 | samostatná časť projektu D180B_ | 0 | 10 | ANO
2 | D160bH | 160b | Lučenec - Fiľakovo | Fiľakovo - Prša | 18727 | samostatná časť projektu D60bH_ | 0 | 10 | ANO
1 | D150cH | 150c | Levice - Zvolen | Hr. Beňadik - N. Baňa | 9032 | samostatná časť projektu D150cH_ | 0 | 10 | ANO

## 1b Revitalizácie tratí
Projekty revitalizácie tratí
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Etapa | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Miera urgencie | Zaradenie v harmonograme
1 | D130a1 | 130a | Bratislava - Senec | 1 | 45984326.1827 | 11.8256 | ÁNO | vysoká | ANO
2 | D131a_ | 131a | Bratislava - Kvetoslavov | _ | 37762565.0399 | 8.9055 | ÁNO | vysoká | ANO
3 | D110c_ | 110c | Devínska Nová Ves - Malacky | _ | 76500958.9427 | 8.6195 | ÁNO | vysoká | ANO
4 | D130c1 | 130c | Galanta - Palárikovo | 1 | 62266195.7889 | 8.5722 | ÁNO | vysoká | ANO
5 | DZAO__ | ZAO | Uzol Žilina | _ | 54553817.6125 | 8.2446 | ÁNO | vysoká | ANO
6 | DBAV_1 | BAV | Uzol Bratislava (východ) | 1 | 76123773.8766 | 8.2121 | ÁNO | vysoká | ANO
7 | D110b_ | 110b | Malacky - Kúty | _ | 91780104.1591 | 7.8498 | ÁNO | vysoká | ANO
8 | D180e_ | 180e | Poprad - Štrba (Lučivná) | _ | 57610183.8732 | 6.6194 | ÁNO | vysoká | ANO
9 | DBAZ_1 | BAZ | Uzol Bratislava (západ) | 1 | 75287054.9971 | 6.5393 | ÁNO | vysoká | ANO
10 | D180f1 | 180f | Poprad - Spišská Nová Ves | 1 | 76011641.2372 | 6.186 | ÁNO | vysoká | ANO
11 | D180i1 | 180i | Košice - Kysak | 1 | 37091753.2147 | 5.708 | ÁNO | vysoká | ANO
12 | D131b_ | 131b | Kvetoslavov - Dunajská Streda | _ | 36967214.6081 | 5.223 | ÁNO | vysoká | ANO
13 | D110a_ | 110a | Kúty - CZ | _ | 25848317.7631 | 4.5505 | ÁNO | vysoká | ANO
14 | D127b_ | 127b | Krásno n. K. - Čadca | _ | 47315397.5366 | 4.4893 | ÁNO | vysoká | ANO
15 | D130d1 | 130d | Nové Zámky - Palárikovo | 1 | 34865443.4777 | 4.4773 | ÁNO | vysoká | ANO
16 | D188b_ | 188b | Prešov - Lipany | _ | 56972762.2121 | 4.1374 | ÁNO | vysoká | ANO
17 | D130e1 | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | 1 | 139838446.6415 | 4.0379 | ÁNO | vysoká | ANO
18 | D188a_ | 188a | Kysak - Prešov | _ | 54661137.237 | 3.9735 | ÁNO | vysoká | ANO
19 | D141a_ | 141a | Leopoldov - Lužianky | _ | 69004475.4777 | 3.7747 | ÁNO | vysoká | NIE
20 | D160f_ | 160f | Košice - Moldava | _ | 62726975.8336 | 3.6601 | ÁNO | vysoká | NIE
21 | D191d_ | 191d | Humenné - Strážske | _ | 27191006.2824 | 3.6222 | ÁNO | vysoká | NIE
22 | D191c_ | 191c | Bánovce - Strážske | _ | 37874114.6434 | 3.6168 | ÁNO | vysoká | NIE
23 | D127a_ | 127a | Čadca - CZ | _ | 22784799.4985 | 3.3032 | ÁNO | vysoká | ANO
24 | D131c_ | 131c | Komárno - Dunajská Streda | _ | 76350476.1939 | 3.2465 | ÁNO | vysoká | NIE
25 | D191b1 | 191b | Bánovce - Trebišov | 1 | 33375918.4261 | 3.0561 | ÁNO | vysoká | NIE
26 | DKEA_1 | KEA | Košice - Barca | 1 | 14005367.6728 | 3.0283 | ÁNO | vysoká | NIE
27 | D160b_ | 160b | Lučenec - Fiľakovo | _ | 23539003.7377 | 3.0067 | ÁNO | vysoká | NIE
28 | D132a_ | 132a | Bratislava-Petržalka - HU | _ | 24031389.0723 | 2.9687 | ÁNO | vysoká | NIE
29 | D150c1 | 150c | Levice - Zvolen | 1 | 129701471.4755 | 2.9055 | ÁNO | vysoká | NIE
30 | D190b1 | 190b | Slivník - Čierna n. T. | 1 | 226418083.7088 | 2.8431 | ÁNO | vysoká | NIE
31 | D160a1 | 160a | Zvolen - Lučenec | 1 | 101526567.3318 | 2.801 | ÁNO | vysoká | NIE
32 | D193a_ | 193a | Prešov - Kapušany | _ | 21251062.5962 | 2.6581 | ÁNO | vysoká | NIE
33 | DŠRT_1 | ŠRT | ŠRT | 1 | 123631623.4312 | 2.6028 | ÁNO | vysoká | ANO
34 | D160c_ | 160c | Fiľakovo - Jesenské | _ | 60574519.751 | 2.5829 | ÁNO | vysoká | NIE
35 | D130f_ | 130f | Štúrovo - HU | _ | 48427613.6305 | 2.55 | ÁNO | vysoká | NIE
36 | D170a_ | 170a | Dolná Štubňa - Vrútky | _ | 107157126.9934 | 2.3132 | ÁNO | vysoká | NIE
37 | D133a_ | 133a | Trnava - Sereď | _ | 21741918.1863 | 2.2863 | ÁNO | vysoká | NIE
38 | D111a_ | 111a | Devínska Nová Ves - AT | _ | 9465935.067 | 1.579 | ÁNO | vysoká | NIE
39 | D160e1 | 160e | Lenartovce - Moldava | 1 | 163476432.074 | 1.4686 | ÁNO | vysoká | NIE
40 | D116a1 | 116a | Trnava - Kúty | 1 | 91921983.2104 | 1.4345 | ÁNO | vysoká | ANO
41 | D133b_ | 133b | Galanta - Sereď | _ | 40998303.6725 | 1.4121 | ÁNO | vysoká | NIE
42 | D160d_ | 160d | Jesenské - Lenartovce | _ | 55297279.6754 | 1.3431 | ÁNO | vysoká | NIE
43 | D191e_ | 191e | Humenné - Medzilaborce | _ | 68571451.6803 | 1.2164 | ÁNO | vysoká | NIE
44 | DBAJ__ | BAJ | Uzol Bratislava (juh) | _ | 134644835.6149 | 1.1752 | ÁNO | vysoká | NIE
45 | D193b_ | 193b | Strážske - Kapušany | _ | 111672666.9178 | 1.1621 | ÁNO | vysoká | NIE
46 | D196a_ | 196a | Humenné - Stakčín | _ | 49493702.1553 | 1.1537 | ÁNO | vysoká | NIE
47 | D135b_ | 135b | Komárno - HU | _ | 21812532.2844 | 1.1436 | ÁNO | vysoká | NIE
48 | D125a1 | 125a | Púchov - Lúky - CZ | 1 | 47837534.0293 | 1.0174 | ÁNO | vysoká | ANO
49 | D137a_ | 137a | Bratislava-Petržalka - AT | _ | 2866575.9088 | 10.7947 | ÁNO | stredná | ANO
50 | D130b_ | 130b | Senec - Galanta | _ | 74760178.7657 | 9.9615 | ÁNO | stredná | ANO
51 | D130c2 | 130c | Galanta - Palárikovo | 2 | 49814138.1523 | 8.5722 | ÁNO | stredná | NIE
52 | D180b_ | 180b | Vrútky - Liptovský Mikuláš | _ | 243576233.3468 | 6.8674 | ÁNO | stredná | ANO
53 | D180g_ | 180g | Spišská Nová Ves - Margecany | _ | 113794702.9797 | 6.1564 | ÁNO | stredná | ANO
54 | D150a_ | 150a | Palárikovo - Šurany | _ | 11396182.967 | 5.805 | ÁNO | stredná | ANO
55 | D180c_ | 180c | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | _ | 76274016.7518 | 5.6726 | ÁNO | stredná | ANO
56 | D150b_ | 150b | Šurany - Levice | _ | 86822610.4101 | 4.6709 | ÁNO | stredná | ANO
57 | D191a_ | 191a | Slivník - Trebišov | _ | 33034847.0344 | 3.8061 | ÁNO | stredná | NIE
58 | D180h_ | 180h | Margecany - Kysak | _ | 125322719.9324 | 3.7488 | ÁNO | stredná | NIE
59 | D190a_ | 190a | Košice - Slivník | _ | 147731104.8586 | 3.7256 | ÁNO | stredná | ANO
60 | D140d_ | 140d | Lužianky - Topoľčany | _ | 58708552.7663 | 3.6911 | ÁNO | stredná | NIE
61 | D170c_ | 170c | Zvolen - Banská Bystrica | _ | 52407175.0988 | 3.2955 | ÁNO | stredná | NIE
62 | D140a_ | 140a | Nové Zámky - Šurany | _ | 22856751.256 | 3.051 | ÁNO | stredná | NIE
63 | D135a_ | 135a | Komárno - Nové Zámky | _ | 65731500.4952 | 3.0224 | ÁNO | stredná | NIE
64 | D140e_ | 140e | Topoľčany - Prievidza | _ | 101614045.0149 | 2.6944 | ÁNO | stredná | NIE
65 | D140b_ | 140b | Nitra - Šurany | _ | 41619547.8562 | 2.6067 | ÁNO | stredná | NIE
66 | D140c_ | 140c | Nitra - Lužianky | _ | 17133196.2477 | 2.3074 | ÁNO | stredná | NIE
67 | D172a_ | 172a | Banská Bystrica - Brezno | _ | 96573586.2753 | 1.1537 | ÁNO | stredná | NIE
68 | D120a_ | 120a | Bratislava - Pezinok | _ | 49860363.8202 | 12.3129 | ÁNO | nízka | NIE
69 | D130a2 | 130a | Bratislava - Senec | 2 | 19687886.4999 | 11.8256 | ÁNO | nízka | NIE
70 | D120c_ | 120c | Leopoldov - Trnava | _ | 57799582.7916 | 9.5459 | ÁNO | nízka | NIE
71 | D120d_ | 120d | Leopoldov - Nové Mesto | _ | 92774470.9607 | 8.7794 | ÁNO | nízka | NIE
72 | DBAV_2 | BAV | Uzol Bratislava (východ) | 2 | 22600016.5781 | 8.2121 | ÁNO | nízka | NIE
73 | D120g_ | 120g | Púchov - Žilina | _ | 146871328.4566 | 8.2075 | ÁNO | nízka | ANO
74 | D120b_ | 120b | Pezinok - Trnava | _ | 131069859.3768 | 7.7955 | ÁNO | nízka | NIE
75 | D120f_ | 120f | Trenčín - Púchov | _ | 108298965.1468 | 7.3074 | ÁNO | nízka | NIE
76 | DBAZ_2 | BAZ | Uzol Bratislava (západ) | 2 | 28403663.4985 | 6.5393 | ÁNO | nízka | NIE
77 | D180a_ | 180a | Vrútky - Žilina | _ | 60196493.6495 | 6.2863 | ÁNO | nízka | NIE
78 | D180f2 | 180f | Poprad - Spišská Nová Ves | 2 | 55020496.6926 | 6.186 | ÁNO | nízka | NIE
79 | D180i2 | 180i | Košice - Kysak | 2 | 57926704.2705 | 5.708 | ÁNO | nízka | NIE
80 | D120e_ | 120e | Trenčín - Nové Mesto nad Váhom | _ | 138685235.2131 | 4.9955 | ÁNO | nízka | NIE
81 | D127c_ | 127c | Žilina - Krásno n. K. | _ | 67755428.0191 | 4.994 | ÁNO | nízka | NIE
82 | D130d1 | 130d | Nové Zámky - Palárikovo | 2 | 19017618.9988 | 4.4773 | ÁNO | nízka | ANO
83 | D130e2 | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | 2 | 43225608.279 | 4.0379 | ÁNO | nízka | ANO
84 | DKEN__ | KEN | Košice nákl. st. | _ | 14558894.9572 | 3.2674 | ÁNO | nízka | NIE
85 | D191b2 | 191b | Bánovce - Trebišov | 2 | 15127397.5 | 3.0561 | ÁNO | nízka | NIE
86 | DKEA_2 | KEA | Košice - Barca | 2 | 13220224.0874 | 3.0283 | ÁNO | nízka | NIE
87 | D150c2 | 150c | Levice - Zvolen | 2 | 92775892.4784 | 2.9055 | ÁNO | nízka | NIE
88 | D190b2 | 190b | Slivník - Čierna n. T. | 2 | 83180567.5401 | 2.8431 | ÁNO | nízka | NIE
89 | D160a2 | 160a | Zvolen - Lučenec | 2 | 59212487.4685 | 2.801 | ÁNO | nízka | NIE
90 | DŠRT_2 | ŠRT | ŠRT | 2 | 51213002.0175 | 2.6028 | ÁNO | nízka | NIE
91 | D180d_ | 180d | Liptovský Hrádok - Štrba | _ | 233015837.2899 | 2.3422 | ÁNO | nízka | NIE
92 | D169a_ | 169a | Košice - HU | _ | 31594813.2851 | 2.2108 | ÁNO | nízka | NIE
93 | D190c_ | 190c | Čierna nad Tisou ŠRT - UA | _ | 31844884.777 | 1.9945 | ÁNO | nízka | NIE
94 | D160e2 | 160e | Lenartovce - Moldava | 2 | 67457765.3511 | 1.4686 | ÁNO | nízka | NIE
95 | D116a2 | 116a | Trnava - Kúty | 2 | 31725300.591 | 1.4345 | ÁNO | nízka | NIE
96 | DZAT__ | ZAT | Žilina Teplička | _ | 58967182.2976 | 1.2005 | ÁNO | nízka | NIE
97 | D188d_ | 188d | Plaveč - PL | _ | 21105769.3091 | 1.0578 | ÁNO | nízka | NIE
98 | D125a2 | 125a | Púchov - Lúky - CZ | 2 | 20571182.8696 | 1.0174 | ÁNO | nízka | NIE
99 | D160o_ | 160o | Lenartovce - HU | _ | 626111.3244 | 0.8317 | NIE | vysoká | NIE
100 | D126a1 | 126a | Žilina - Rajec | 1 | 27823887.999 | 0.78431 | NIE | vysoká | NIE
101 | D129a1 | 129a | Čadca - Skalité - PL | 1 | 7564331.9208 | 0.72253 | NIE | vysoká | NIE
102 | DBAS_1 | BAS | Uzol Bratislava (sever) | 1 | 29557511.5353 | 0.68839 | NIE | vysoká | NIE
103 | D133c_ | 133c | Leopoldov - Sereď | _ | 43998693.9058 | 0.60361 | NIE | vysoká | NIE
104 | D128a1 | 128a | Čadca - Turzovka | 1 | 19191805.8818 | 0.59055 | NIE | vysoká | NIE
105 | D185b_ | 185b | Spišská Belá - Stará Ľubovňa | _ | 52621990.1731 | 0.5586 | NIE | vysoká | NIE
106 | D181a_ | 181a | Kraľovany - Trstená | _ | 111566664.572 | 0.51103 | NIE | vysoká | NIE
107 | D173b1 | 173b | Nálepkovo - Margecany | 1 | 34526858.2352 | 0.50172 | NIE | vysoká | NIE
108 | D145a_ | 145a | Horná Štubňa - Prievidza | _ | 120141807.1939 | 0.47399 | NIE | vysoká | NIE
109 | D174a_ | 174a | Jesenské - Rimavská Sobota | _ | 16883438.821 | 0.46943 | NIE | vysoká | NIE
110 | D128b1 | 128b | Turzovka - Makov | 1 | 16784299.9906 | 0.4343 | NIE | vysoká | NIE
111 | D152a1 | 152a | Levice - Štúrovo | 1 | 47734740.4513 | 0.37197 | NIE | vysoká | NIE
112 | D121a_ | 121a | Nové Mesto - Myjava | _ | 78624076.1204 | 0.36639 | NIE | vysoká | NIE
113 | D174b_ | 174b | Rimavská Sobota - Tisovec | _ | 73800181.9593 | 0.32369 | NIE | vysoká | NIE
114 | D143a1 | 143a | Trenčín - Chynorany | 1 | 36942449.1088 | 0.29812 | NIE | vysoká | NIE
115 | D123a1 | 123a | Trenčianska Teplá - Horné Srnie - CZ | 1 | 15161210.5163 | 0.29045 | NIE | vysoká | NIE
116 | D162a_ | 162a | Lučenec - Poltár | _ | 29852067.9405 | 0.27453 | NIE | vysoká | NIE
117 | D162b_ | 162b | Poltár - Utekáč | _ | 40702996.0629 | 0.25584 | NIE | vysoká | NIE
118 | D164a_ | 164a | Fiľakovo - HU | _ | 17062192.7912 | 0.18755 | NIE | vysoká | NIE
119 | D121b_ | 121b | Myjava - Vrbovce | _ | 38906410.3808 | 0.17713 | NIE | vysoká | NIE
120 | D172b_ | 172b | Brezno - Červená Skala | _ | 68318399.801 | 0.16293 | NIE | vysoká | NIE
121 | D151a1 | 151a | Zlaté Moravce - Úľany | 1 | 33655679.059 | 0.16052 | NIE | vysoká | NIE
122 | D199a_ | 199a | Piešťany - Vrbové | _ | 2569044.0015 | 0.13252 | NIE | vysoká | NIE
123 | D153a_ | 153a | Čata - Šahy | _ | 53605737.6834 | 0.1103 | NIE | vysoká | NIE
124 | D167a_ | 167a | Rožňava - Dobšiná | _ | 38737578.5555 | 0.075005 | NIE | vysoká | NIE
125 | D174c1 | 174c | Brezno - Tisovec | 1 | 37339975.9323 | 0.052095 | NIE | vysoká | NIE
126 | D134a_ | 134a | Šaľa - Neded | _ | 20861665.8756 | 0.048286 | NIE | vysoká | NIE
127 | D185c_ | 185c | Stará Ľubovňa - Plaveč | _ | 29904856.5372 | 0.047782 | NIE | vysoká | NIE
128 | D161a_ | 161a | Lučenec - HU - Veľký Krtíš | _ | 38298994.8542 | 0.027782 | NIE | vysoká | NIE
129 | D163a_ | 163a | Breznička - Katarínska Huta | _ | 13859962.0436 | 0.0109 | NIE | vysoká | NIE
130 | D124a_ | 124a | Nemšová - Lednické Rovne | _ | 22586033.8661 | 0.0063002 | NIE | vysoká | NIE
131 | D188c_ | 188c | Lipany - Plaveč | _ | 35364081.8955 | 0.9834 | NIE | stredná | NIE
132 | D185a_ | 185a | Poprad - Spišská Belá | _ | 47225764.1354 | 0.98209 | NIE | stredná | NIE
133 | D194a_ | 194a | Bardejov - Kapušany | _ | 58659090.5154 | 0.81531 | NIE | stredná | NIE
134 | D170b_ | 170b | Banská Bystrica - Dolná Štubňa | _ | 203785327.7894 | 0.76311 | NIE | stredná | NIE
135 | D191o_ | 191o | Michľany - Trebišov | _ | 33896780.0159 | 0.64935 | NIE | stredná | NIE
136 | D171b_ | 171b | Horná Štubňa - Dolná Štubňa | _ | 17263264.2867 | 0.50107 | NIE | stredná | NIE
137 | D153c_ | 153c | Zvolen - Krupina | _ | 61547344.0617 | 0.36209 | NIE | stredná | NIE
138 | D171a_ | 171a | Hronská Dúbrava - Horná Štubňa | _ | 118613366.1838 | 0.34904 | NIE | stredná | NIE
139 | D185d_ | 185d | Tatranská Lomnica - Studený Potok | _ | 13508919.6866 | 0.28591 | NIE | stredná | NIE
140 | D173a_ | 173a | Červená Skala - Nálepkovo | _ | 126175939.3806 | 0.15039 | NIE | stredná | NIE
141 | D165a_ | 165a | Plešivec - Muráň | _ | 64664224.502 | 0.14167 | NIE | stredná | NIE
142 | D154a_ | 154a | Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica | _ | 46851141.3225 | 0.13327 | NIE | stredná | NIE
143 | D172o_ | 172o | Hronec - Chvatimech | _ | 2300087.948 | 0.11017 | NIE | stredná | NIE
144 | D166a_ | 166a | Plešivec - Slavošovce | _ | 34876060.1108 | 0.025037 | NIE | stredná | NIE
145 | D186a_ | 186a | Spišská Nová Ves - Levoča | _ | 17494092.4023 | 0.019096 | NIE | stredná | NIE
146 | DTREŽ__ | TREŽ | TREŽ | _ | 7542418.1018 | 0.0027747 | NIE | stredná | NIE
147 | D114a_ | 114a | Kúty - Skalica | _ | 44523796.0783 | 0.85959 | NIE | nízka | NIE
148 | D126a2 | 126a | Žilina - Rajec | 2 | 12091519.0945 | 0.78431 | NIE | nízka | NIE
149 | D129a2 | 129a | Čadca - Skalité - PL | 2 | 38893195.7012 | 0.72253 | NIE | nízka | NIE
150 | DBAS_2 | BAS | Uzol Bratislava (sever) | 2 | 19661052.5379 | 0.68839 | NIE | nízka | NIE
151 | D128a2 | 128a | Čadca - Turzovka | 2 | 4021525.0723 | 0.59055 | NIE | nízka | NIE
152 | D195a_ | 195a | Bánovce - Maťovce | _ | 79827431.1874 | 0.56249 | NIE | nízka | NIE
153 | D173b2 | 173b | Nálepkovo - Margecany | 2 | 47617881.4453 | 0.50172 | NIE | nízka | NIE
154 | D128b2 | 128b | Turzovka - Makov | 2 | 5094406.6787 | 0.4343 | NIE | nízka | NIE
155 | D152a2 | 152a | Levice - Štúrovo | 2 | 29541005.8827 | 0.37197 | NIE | nízka | NIE
156 | D112a_ | 112a | Zohor - Plavecké Podhradie | _ | 38622569.2654 | 0.36714 | NIE | nízka | NIE
157 | DTEŽ__ | TEŽ | TEŽ | _ | 87928662.7405 | 0.36207 | NIE | nízka | NIE
158 | DOŽ__ | OŽ | OŽ | _ | 11552338.109 | 0.30814 | NIE | nízka | NIE
159 | D143a2 | 143a | Trenčín - Chynorany | 2 | 40929240.456 | 0.29812 | NIE | nízka | NIE
160 | D123a2 | 123a | Trenčianska Teplá - Horné Srnie - CZ | 2 | 13382613.602 | 0.29045 | NIE | nízka | NIE
161 | D151a2 | 151a | Zlaté Moravce - Úľany | 2 | 21116237.4381 | 0.16052 | NIE | nízka | NIE
162 | D136a_ | 136a | Komárno - Kolárovo | _ | 4267439.6522 | 0.13252 | NIE | nízka | NIE
163 | D142a_ | 142a | Zbehy - Radošina | _ | 3658194.3448 | 0.13252 | NIE | nízka | NIE
164 | D153b_ | 153b | Krupina - Šahy | _ | 61310595.896 | 0.1316 | NIE | nízka | NIE
165 | D113a_ | 113a | Zohor - Záhorská Ves | _ | 19700692.0814 | 0.096634 | NIE | nízka | NIE
166 | D192a_ | 192a | Trebišov - Vranov nad Topľou | _ | 48240940.6331 | 0.095535 | NIE | nízka | NIE
167 | D115a_ | 115a | Holíč - CZ | _ | 8169557.0792 | 0.064041 | NIE | nízka | NIE
168 | D174c2 | 174c | Brezno - Tisovec | 2 | 19624336.2297 | 0.052095 | NIE | nízka | NIE
169 | D191f_ | 191f | Medzilaborce - PL | _ | 26618196.4319 | 0.045132 | NIE | nízka | NIE
170 | D141b_ | 141b | Kozárovce - Dražovce | _ | 83288903.3213 | 0.034291 | NIE | nízka | NIE
171 | D168a_ | 168a | Moldava - Medzev | _ | 21626844.7621 | 0.033498 | NIE | nízka | NIE
172 | D145b_ | 145b | Prievidza - Nitrianske Pravno | _ | 14989235.8719 | 0.01832 | NIE | nízka | NIE
173 | D187a_ | 187a | Spišské Vlachy - Spišské Podhradie | _ | 15120558.3785 | 0.017969 | NIE | nízka | NIE
174 | D117a_ | 117a | Jablonica - Brezová | _ | 16385218.8347 | 0.0087735 | NIE | nízka | NIE

## 2a Úzke miesta
Odstránenie úzkych miest na infraštruktúre
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Miera urgencie | Zdôvodnenie | Indikatívny opis riešenia | Zaradenie v harmonograme
1 | B111a_ | 111a | Devínska Nová Ves - AT | 2.3468 | 11.2768 | ÁNO | vysoká | posledný neelektrifikovaný úsek na trati Viedeň - Bratislava | elektrifikácia | ANO
2 | B130a_ | 130a | Bratislava - Senec | 4.8861 | 6.7008 | ÁNO | vysoká | nízka pravidelnosť dopravy (perónové intervaly, zdržania) | peronizácia Bernolákovo, Senec | ANO
3 | D140d_ | 140d | Lužianky - Topoľčany | 14.7087 | 6.6973 | ÁNO | vysoká | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | DOZZ | ANO
4 | D140c_ | 140c | Nitra - Lužianky | 6.008 | 6.629 | ÁNO | vysoká | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | DOZZ | ANO
5 | B120a_ | 120a | Bratislava - Pezinok | 5.8298 | 5.0929 | ÁNO | vysoká | vysoký stupeň obsadenia, predchodenie, meškania; nemožnosť zväzkového grafikonu | AH v medzistatničných úsekoch + dvojité koľajové spojky v staniciach | ANO
6 | D140b_ | 140b | Nitra - Šurany | 10.0516 | 4.4141 | ÁNO | vysoká | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | DOZZ | ANO
7 | D150c_ | 150c | Levice - Zvolen | 45.8001 | 3.673 | ÁNO | vysoká | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní), zdržania pri križovaní/predchodení | DOZZ, vrátane obnovy výhybní Tek. Breznica, Voznica, Suť | NIE
8 | B131a_ | 131a | Bratislava - Kvetoslavov | 6.0054 | 3.3081 | ÁNO | vysoká | nemožnosť pravidelného intervalu (30 min Os a 60 min REX) a nedostatočná kapacita pre nakladne vlaky | Odb. Ružinov; rozšírenie stanice N. Košariská; AH N. Košariská - Kvetoslavov | ANO
9 | B131c_ | 131c | Komárno - Dunajská Streda | 8.1252 | 2.8775 | ÁNO | vysoká | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min, zdržanie nákladnej dopravy | výhybňa Okoč; zrušenie samovratov Veľký Meder a Zlatná n. O. | NIE
10 | B120b_ | 120b | Pezinok - Trnava | 12.2837 | 2.1123 | ÁNO | vysoká | vysoký stupeň obsadenia, predchodenie, meškania; nemožnosť zväzkového grafikonu | AH v medzistatničných úsekoch + dvojité koľajové spojky v staniciach | ANO
11 | D172a_ | 172a | Banská Bystrica - Brezno | 23.5173 | 2.0538 | ÁNO | vysoká | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | DOZZ, vrátane výhybne Brusno | NIE
12 | B180c_ | 180c | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | 2.4431 | 5.6542 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní) | peronizácia staníc | NIE
13 | B180f_ | 180f | Poprad - Spišská Nová Ves | 5.4827 | 4.0006 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní) | peronizácia staníc | NIE
14 | B180g_ | 180g | Spišská Nová Ves - Margecany | 5.1304 | 3.7314 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní) | peronizácia staníc | NIE
15 | B131b_ | 131b | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 3.5803 | 2.6811 | ÁNO | stredná | nemožnosť zväzkového grafikonu (zdržiavanie a prestoje nákladných vlakov) | AH v medzistaničných úsekoch | NIE
16 | B180b_ | 180b | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 13.5307 | 2.2209 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní) | peronizácia staníc | NIE
17 | B130b_ | 130b | Senec - Galanta | 10.01 | 2.1637 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy, nedostatočná kapacity pri výlukách (perónové intervaly, zdržania) | peronizácia staníc, nová výhybňa Pusté Úľany (koľajové spojky) | NIE
18 | D191e_ | 191e | Humenné - Medzilaborce | 11.6157 | 2.1113 | ÁNO | stredná | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | nová výhybňa + DOZZ | NIE
19 | BBAZ_ | BAZ | Uzol Bratislava (západ) | 117.7566 | 1.6415 | ÁNO | stredná | nedostatočná dĺžka nástupíšť; nízka stabilita grafikonu | nástupištia a zhlavia BA hl. st. | NIE
20 | D133a_ | 133a | Trnava - Sereď | 2.8489 | 1.5833 | ÁNO | stredná | nemožnosť zostaviť symetrický grafikon, nedostatočná kapacita na odklonovú trať | Výhybňa Križovany | NIE
21 | D181a_ | 181a | Kraľovany - Trstená | 24.101 | 1.5686 | ÁNO | stredná | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | výhybňa Istebné | NIE
22 | B180h_ | 180h | Margecany - Kysak | 10.4141 | 1.4732 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní) | peronizácia staníc | NIE
23 | D170b_ | 170b | Banská Bystrica - Dolná Štubňa | 10.2776 | 1.3829 | ÁNO | stredná | nízka pravidelnosť dopravy (prenášanie meškaní) | DOZZ vrátane obnovy výhybne Dolný Harmenec | NIE
24 | D128a_ | 128a | Čadca - Turzovka | 3.4608 | 2.6579 | ÁNO | nízka | nemožnosť výhľadového intervalu vlakov 30 min | DOZZ vrátane výhybne Staškov | NIE
25 | D193b_ | 193b | Strážske - Kapušany | 13.3221 | 1.7851 | ÁNO | nízka | nemožnosť pravidelného intervalu 30 min | DOZZ vrátane obnovy výhybne Soľ | NIE
26 | D126a_ | 126a | Žilina - Rajec | 9.8031 | 1.4178 | ÁNO | nízka | nemožnosť výhľadového intervalu vlakov 30 min | DOZZ vrátane obnovy výhybne Konská | NIE
27 | D174b_ | 174b | Rimavská Sobota - Tisovec | 14.5361 | 0.42659 | NIE | stredná | nemožnosť pravidelného intervalu 60 min | DOZZ vrátane výhybne Teriakovce | NIE
28 | DTEŽ_ | TEŽ | TEŽ | 17.694 | -0.19569 | NIE | stredná | nemožnosť pravidelného intervalu 30 min | DOZZ vrátane novej výhybne | NIE
29 | D196a_ | 196a | Humenné - Stakčín | 11.5889 | 0.3277 | NIE | nízka | nemožnosť pravidelného intervalu 30 min | DOZZ vrátane novej výhybne | NIE
30 | D194a_ | 194a | Bardejov - Kapušany | 8.8333 | 0.086527 | NIE | nízka | nemožnosť pravidelného intervalu 30 min | nová výhybňa + DOZZ | NIE

## 2b DOZZ
Zavedenie diaľkového riadenia dopravy
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Etapa | Investičné náklady (mil. eur) | BCR ekonomické | BCR finančené | Návratné ekonomicky | Návratné finančne | Poznámka | Zaradenie v harmonograme
1 | D140d_ | 140d | Lužianky - Topoľčany | _ | 14.7087 | 6.6973 | 1.8694 | ÁNO | ÁNO | bottleneck | ANO
2 | D140c_ | 140c | Nitra - Lužianky | _ | 6.008 | 6.629 | 2.5993 | ÁNO | ÁNO | bottleneck | ANO
3 | D193a_ | 193a | Prešov - Kapušany | _ | 5.2515 | 4.5382 | 1.9175 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
4 | D140b_ | 140b | Nitra - Šurany | _ | 10.0516 | 4.4141 | 1.3381 | ÁNO | ÁNO | bottleneck | ANO
5 | D140e_ | 140e | Topoľčany - Prievidza | _ | 30.184 | 4.1423 | 2.1367 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
6 | D150c_ | 150c | Levice - Zvolen | _ | 45.8001 | 3.673 | 0.52486 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
7 | D128a_ | 128a | Čadca - Turzovka | _ | 3.4608 | 2.6579 | 0.67276 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
8 | D133b1 | 133b | Galanta - Sereď | 1 | 3.3332 | 2.6158 | 2.6158 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
9 | D135b_ | 135b | Komárno - HU | _ | 5.6761 | 2.491 | 2.491 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
10 | D141a_ | 141a | Leopoldov - Lužianky | _ | 19.0278 | 2.3948 | 1.0813 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
11 | D191e_ | 191e | Humenné - Medzilaborce | _ | 11.6157 | 2.1113 | 0.79571 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
12 | D133c_ | 133c | Leopoldov - Sereď | _ | 4.3497 | 2.1099 | 2.1099 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
13 | D172a_ | 172a | Banská Bystrica - Brezno | _ | 23.5173 | 2.0538 | 0.91809 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
14 | D180i_ | 180i | Košice - Kysak | _ | 23.0108 | 2.0399 | 2.0399 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
15 | D171b_ | 171b | Horná Štubňa - Dolná Štubňa | _ | 3.3905 | 2.0305 | 2.0305 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
16 | D180c_ | 180c | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | _ | 8.4536 | 1.91 | 1.91 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
17 | D193b_ | 193b | Strážske - Kapušany | _ | 13.3221 | 1.7851 | 0.98786 | ÁNO | NIE | bottleneck | ANO
18 | D191d_ | 191d | Humenné - Strážske | _ | 11.2353 | 1.6995 | 1.4088 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
19 | D160c_ | 160c | Fiľakovo - Jesenské | _ | 14.4063 | 1.6111 | 1.2584 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
20 | D133a_ | 133a | Trnava - Sereď | _ | 2.8489 | 1.5833 | 0.09472 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
21 | D181a_ | 181a | Kraľovany - Trstená | _ | 24.101 | 1.5686 | 0.12008 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
22 | D191c_ | 191c | Bánovce - Strážske | _ | 7.0829 | 1.5444 | 1.5444 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
23 | D140a_ | 140a | Nové Zámky - Šurany | _ | 8.2655 | 1.4281 | 0.97953 | ÁNO | NIE |  | ANO
24 | D126a_ | 126a | Žilina - Rajec | _ | 9.8031 | 1.4178 | 0.3392 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
25 | D170b_ | 170b | Banská Bystrica - Dolná Štubňa | _ | 10.2776 | 1.3829 | -0.2007 | ÁNO | NIE | bottleneck | NIE
26 | D173b_ | 173b | Nálepkovo - Margecany | _ | 12.1382 | 1.2877 | 0.75073 | ÁNO | NIE |  | NIE
27 | D180b1 | 180b | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 1 | 26.8904 | 1.2869 | 1.2869 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
28 | D190b1 | 190b | Slivník - Čierna n. T. | 1 | 32.2617 | 1.2375 | 1.2375 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
29 | DBAZ1 | BAZ | Uzol Bratislava (západ) | 1 | 6.3454 | 1.22 | 1.22 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
30 | D180e_ | 180e | Poprad - Štrba (Lučivná) | _ | 5.7435 | 1.1859 | 1.1859 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
31 | D180g1 | 180g | Spišská Nová Ves - Margecany | 1 | 8.4599 | 1.1852 | 1.1852 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
32 | DŠRT_ | ŠRT | ŠRT | _ | 28.9252 | 1.0495 | 1.0495 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
33 | D188d_ | 188d | Plaveč - PL | _ | 5.7543 | 1.0247 | 1.0247 | ÁNO | ÁNO |  | NIE
34 | D130e1 | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | 1 | 38.1154 | 1.0143 | 1.0143 | ÁNO | ÁNO |  | ANO
35 | D145a_ | 145a | Horná Štubňa - Prievidza | _ | 9.4794 | 0.99274 | 0.77419 | NIE | NIE |  | NIE
36 | D162a_ | 162a | Lučenec - Poltár | _ | 6.7338 | 0.92319 | 0.61595 | NIE | NIE |  | NIE
37 | D160a_ | 160a | Zvolen - Lučenec | _ | 45.6511 | 0.92315 | 0.76917 | NIE | NIE |  | NIE
38 | D130e_ | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | _ | 41.0614 | 0.92201 | 0.92201 | NIE | NIE |  | ANO
39 | D123a_ | 123a | Trenčianska Teplá - Horné Srnie - CZ | _ | 4.5446 | 0.91501 | 0.91501 | NIE | NIE |  | NIE
40 | D132a_ | 132a | Bratislava-Petržalka - HU | _ | 5.6087 | 0.88675 | 0.88675 | NIE | NIE |  | NIE
41 | D170a_ | 170a | Dolná Štubňa - Vrútky | _ | 16.6639 | 0.86907 | 0.86907 | NIE | NIE |  | ANO
42 | D185a_ | 185a | Poprad - Spišská Belá | _ | 10.1627 | 0.86308 | 0.18263 | NIE | NIE |  | NIE
43 | D171a_ | 171a | Hronská Dúbrava - Horná Štubňa | _ | 15.7961 | 0.78511 | 0.78511 | NIE | NIE |  | NIE
44 | D172b_ | 172b | Brezno - Červená Skala | _ | 14.8255 | 0.75913 | 0.52322 | NIE | NIE |  | NIE
45 | D153a_ | 153a | Čata - Šahy | _ | 6.5789 | 0.65133 | 0.58414 | NIE | NIE |  | NIE
46 | D160b_ | 160b | Lučenec - Fiľakovo | _ | 10.9242 | 0.64577 | 0.64577 | NIE | NIE |  | NIE
47 | D131a_ | 131a | Bratislava - Kvetoslavov | _ | 8.0672 | 0.62424 | 0.62424 | NIE | NIE |  | NIE
48 | D121a_ | 121a | Nové Mesto - Myjava | _ | 5.2247 | 0.57946 | 0.45931 | NIE | NIE |  | NIE
49 | D165a_ | 165a | Plešivec - Muráň | _ | 10.8435 | 0.52862 | 0.52862 | NIE | NIE |  | NIE
50 | D128b_ | 128b | Turzovka - Makov | _ | 4.7767 | 0.48451 | 0.48451 | NIE | NIE |  | NIE
51 | D174b_ | 174b | Rimavská Sobota - Tisovec | _ | 14.5361 | 0.42659 | 0.23427 | NIE | NIE | bottleneck | NIE
52 | D131c_ | 131c | Komárno - Dunajská Streda | _ | 12.8301 | 0.42499 | 0.42499 | NIE | NIE |  | NIE
53 | D114a_ | 114a | Kúty - Skalica | _ | 8.1689 | 0.41642 | 0.28465 | NIE | NIE |  | NIE
54 | D166a_ | 166a | Plešivec - Slavošovce | _ | 4.4292 | 0.37298 | 0.37298 | NIE | NIE |  | NIE
55 | D152a_ | 152a | Levice - Štúrovo | _ | 13.7 | 0.339 | 0.19859 | NIE | NIE |  | NIE
56 | D196a_ | 196a | Humenné - Stakčín | _ | 11.5889 | 0.3277 | 0.3277 | NIE | NIE | bottleneck | NIE
57 | D191o_ | 191o | Michľany - Trebišov | _ | 6.0783 | 0.32045 | 0.32045 | NIE | NIE |  | NIE
58 | D191b_ | 191b | Bánovce - Trebišov | _ | 10.9168 | 0.29211 | 0.29211 | NIE | NIE |  | NIE
59 | D195a_ | 195a | Bánovce - Maťovce | _ | 23.6625 | 0.28351 | 0.28351 | NIE | NIE |  | NIE
60 | D192a_ | 192a | Trebišov - Vranov nad Topľou | _ | 6.7774 | 0.25083 | 0.25083 | NIE | NIE |  | NIE
61 | D190c_ | 190c | Čierna nad Tisou ŠRT - UA | _ | 19.605 | 0.2347 | 0.2347 | NIE | NIE |  | ANO
62 | D135a_ | 135a | Komárno - Nové Zámky | _ | 14.8071 | 0.19496 | 0.19496 | NIE | NIE |  | NIE
63 | D151a_ | 151a | Zlaté Moravce - Úľany | _ | 11.8574 | 0.16749 | 0.15002 | NIE | NIE |  | NIE
64 | D162b_ | 162b | Poltár - Utekáč | _ | 5.8806 | 0.15954 | -0.026479 | NIE | NIE |  | NIE
65 | D153c_ | 153c | Zvolen - Krupina | _ | 8.3059 | 0.14797 | 0.14797 | NIE | NIE |  | NIE
66 | D185c_ | 185c | Stará Ľubovňa - Plaveč | _ | 2.8835 | 0.098914 | 0.098914 | NIE | NIE |  | NIE
67 | D143a_ | 143a | Trenčín - Chynorany | _ | 14.0874 | 0.094276 | -0.067136 | NIE | NIE |  | NIE
68 | D194a_ | 194a | Bardejov - Kapušany | _ | 8.8333 | 0.086527 | 0.086527 | NIE | NIE | bottleneck | NIE
69 | D121b_ | 121b | Myjava - Vrbovce | _ | 2.1595 | 0.061651 | 0.018938 | NIE | NIE |  | NIE
70 | D116a_ | 116a | Trnava - Kúty | _ | 23.8147 | 0.045347 | 0.045347 | NIE | NIE |  | NIE
71 | D180d_ | 180d | Liptovský Hrádok - Štrba | _ | 11.402 | 0.017528 | 0.017528 | NIE | NIE |  | NIE
72 | D160e_ | 160e | Lenartovce - Moldava | _ | 38.1414 | 0.011616 | 0.011616 | NIE | NIE |  | NIE
73 | D110a_ | 110a | Kúty - CZ | _ | 1.1404 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
74 | D111a_ | 111a | Devínska Nová Ves - AT | _ | 0.23886 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
75 | D113a_ | 113a | Zohor - Záhorská Ves | _ | 1.9163 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
76 | D115a_ | 115a | Holíč - CZ | _ | 0.32232 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
77 | D117a_ | 117a | Jablonica - Brezová | _ | 1.6699 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
78 | D124a_ | 124a | Nemšová - Lednické Rovne | _ | 2.4683 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
79 | D127a_ | 127a | Čadca - CZ | _ | 1.6486 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
80 | D130f_ | 130f | Štúrovo - HU | _ | 1.8034 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
81 | D134a_ | 134a | Šaľa - Neded | _ | 1.8846 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
82 | D136a_ | 136a | Komárno - Kolárovo | _ | 2.599 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
83 | D137a_ | 137a | Bratislava-Petržalka - AT | _ | 0.67492 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
84 | D141b_ | 141b | Kozárovce - Dražovce | _ | 6.0316 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
85 | D142a_ | 142a | Zbehy - Radošina | _ | 2.036 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
86 | D145b_ | 145b | Prievidza - Nitrianske Pravno | _ | 1.5503 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
87 | D150a_ | 150a | Palárikovo - Šurany | _ | 1.4795 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
88 | D154a_ | 154a | Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica | _ | 1.9863 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
89 | D160o_ | 160o | Lenartovce - HU | _ | 0.050001 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
90 | D161a_ | 161a | Lučenec - HU - Veľký Krtíš | _ | 3.825 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
91 | D163a_ | 163a | Breznička - Katarínska Huta | _ | 1.2358 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
92 | D164a_ | 164a | Fiľakovo - HU | _ | 2.0946 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
93 | D167a_ | 167a | Rožňava - Dobšiná | _ | 3.3476 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
94 | D168a_ | 168a | Moldava - Medzev | _ | 2.0138 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
95 | D172o_ | 172o | Hronec - Chvatimech | _ | 0.18368 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
96 | D174a_ | 174a | Jesenské - Rimavská Sobota | _ | 2.0724 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
97 | D174c_ | 174c | Brezno - Tisovec | _ | 3.3086 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
98 | D185d_ | 185d | Tatranská Lomnica - Studený Potok | _ | 2.1508 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
99 | D186a_ | 186a | Spišská Nová Ves - Levoča | _ | 1.7476 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
100 | D187a_ | 187a | Spišské Vlachy - Spišské Podhradie | _ | 1.7008 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
101 | D188c_ | 188c | Lipany - Plaveč | _ | 3.1672 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
102 | D191f_ | 191f | Medzilaborce - PL | _ | 1.6636 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
103 | D199a_ | 199a | Piešťany - Vrbové | _ | 0.78278 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
104 | DKEN_ | KEN | Košice nákl. st. | _ | 0.96565 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
105 | DOŽ_ | OŽ | OŽ | _ | 0.45705 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
106 | DTREŽ_ | TREŽ | TREŽ | _ | 0.54443 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | NIE
107 | D120d_ | 120d | Leopoldov - Nové Mesto | _ | 8.1893 | -0.015279 | -0.015279 | NIE | NIE |  | NIE
108 | D120c_ | 120c | Leopoldov - Trnava | _ | 10.9541 | -0.023091 | -0.023091 | NIE | NIE |  | NIE
109 | D188b_ | 188b | Prešov - Lipany | _ | 11.6386 | -0.063748 | -0.063748 | NIE | NIE |  | NIE
110 | D120a_ | 120a | Bratislava - Pezinok | _ | 8.6923 | -0.0673 | -0.0673 | NIE | NIE |  | NIE
111 | D191a_ | 191a | Slivník - Trebišov | _ | 7.0608 | -0.16338 | -0.16338 | NIE | NIE |  | NIE
112 | D153b_ | 153b | Krupina - Šahy | _ | 8.3451 | -0.18751 | -0.2386 | NIE | NIE |  | NIE
113 | DTEŽ_ | TEŽ | TEŽ | _ | 17.694 | -0.19569 | -0.32376 | NIE | NIE | bottleneck | NIE
114 | D120f_ | 120f | Trenčín - Púchov | _ | 15.2554 | -0.21561 | -0.21561 | NIE | NIE |  | NIE
115 | D173a_ | 173a | Červená Skala - Nálepkovo | _ | 10.7861 | -0.25082 | -0.25082 | NIE | NIE |  | NIE
116 | D112a_ | 112a | Zohor - Plavecké Podhradie | _ | 6.5825 | -0.27233 | -0.27233 | NIE | NIE |  | NIE
117 | D169a_ | 169a | Košice - HU | _ | 6.7317 | -0.33654 | -0.33654 | NIE | NIE |  | NIE
118 | D130d_ | 130d | Nové Zámky - Palárikovo | _ | 19.4931 | -0.33828 | -0.33828 | NIE | NIE |  | NIE
119 | D185b_ | 185b | Spišská Belá - Stará Ľubovňa | _ | 6.228 | -0.36548 | -0.36548 | NIE | NIE |  | NIE
120 | D129a_ | 129a | Čadca - Skalité - PL | _ | 8.64 | -0.37138 | -0.37138 | NIE | NIE |  | NIE
121 | D190a_ | 190a | Košice - Slivník | _ | 13.73 | -0.39178 | -0.39178 | NIE | NIE |  | ANO
122 | DBAV_ | BAV | Uzol Bratislava (východ) | _ | 17.6019 | -0.39441 | -0.39441 | NIE | NIE |  | NIE
123 | D150b_ | 150b | Šurany - Levice | _ | 19.3545 | -0.41854 | -0.41854 | NIE | NIE |  | NIE
124 | DBAJ_ | BAJ | Uzol Bratislava (juh) | _ | 11.6394 | -0.41912 | -0.41912 | NIE | NIE |  | NIE
125 | D130a_ | 130a | Bratislava - Senec | _ | 13.3117 | -0.46562 | -0.46562 | NIE | NIE |  | NIE
126 | D160f_ | 160f | Košice - Moldava | _ | 20.1112 | -0.46769 | -0.46769 | NIE | NIE |  | NIE
127 | D125a_ | 125a | Púchov - Lúky - CZ | _ | 4.4803 | -0.53064 | -0.53064 | NIE | NIE |  | NIE
128 | DZAT_ | ZAT | Žilina Teplička | _ | 25.4119 | -0.5745 | -0.5745 | NIE | NIE |  | NIE
129 | D170c_ | 170c | Zvolen - Banská Bystrica | _ | 18.896 | -0.57473 | -0.57473 | NIE | NIE |  | NIE
130 | D180f_ | 180f | Poprad - Spišská Nová Ves | _ | 16.8779 | -0.57599 | -0.57599 | NIE | NIE |  | NIE
131 | D130c_ | 130c | Galanta - Palárikovo | _ | 18.5287 | -0.60872 | -0.60872 | NIE | NIE |  | NIE
132 | DZAO_ | ZAO | Uzol Žilina | _ | 13.7923 | -0.61781 | -0.61781 | NIE | NIE |  | NIE
133 | D180a_ | 180a | Vrútky - Žilina | _ | 4.1986 | -0.63524 | -0.63524 | NIE | NIE |  | NIE
134 | D127c_ | 127c | Žilina - Krásno n. K. | _ | 7.2901 | -0.66941 | -0.66941 | NIE | NIE |  | NIE
135 | D130e2 | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | 2 | 2.946 | -0.71729 | -0.91455 | NIE | NIE |  | ANO
136 | D180g2 | 180g | Spišská Nová Ves - Margecany | 2 | 2.4453 | -0.76617 | -0.97687 | NIE | NIE |  | NIE
137 | D180h_ | 180h | Margecany - Kysak | _ | 14.1822 | -0.82463 | -0.82463 | NIE | NIE |  | NIE
138 | D130b_ | 130b | Senec - Galanta | _ | 10.9919 | -0.90822 | -0.90822 | NIE | NIE |  | NIE
139 | DKEA_ | KEA | Košice - Barca | _ | 5.6731 | -0.97858 | -0.97858 | NIE | NIE |  | NIE
140 | D120e_ | 120e | Trenčín - Nové Mesto nad Váhom | _ | 16.9966 | -0.98921 | -0.98921 | NIE | NIE |  | NIE
141 | D110c_ | 110c | Devínska Nová Ves - Malacky | _ | 12.0231 | -1.0112 | -1.0112 | NIE | NIE |  | NIE
142 | D188a_ | 188a | Kysak - Prešov | _ | 15.5984 | -1.0416 | -1.0416 | NIE | NIE |  | NIE
143 | D110b_ | 110b | Malacky - Kúty | _ | 19.2652 | -1.0501 | -1.0501 | NIE | NIE |  | NIE
144 | D131b_ | 131b | Kvetoslavov - Dunajská Streda | _ | 11.0754 | -1.0823 | -1.0823 | NIE | NIE |  | NIE
145 | D133b2 | 133b | Galanta - Sereď | 2 | 4.7024 | -1.1145 | -1.3235 | NIE | NIE |  | NIE
146 | D120b_ | 120b | Pezinok - Trnava | _ | 16.8843 | -1.1531 | -1.1531 | NIE | NIE |  | NIE
147 | D190b2 | 190b | Slivník - Čierna n. T. | 2 | 20.4988 | -1.2676 | -1.4221 | NIE | NIE |  | NIE
148 | D120g_ | 120g | Púchov - Žilina | _ | 21.9992 | -1.5153 | -1.5153 | NIE | NIE |  | NIE
149 | D127b_ | 127b | Krásno n. K. - Čadca | _ | 9.6331 | -1.6074 | -1.6074 | NIE | NIE |  | NIE
150 | D180b2 | 180b | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 2 | 19.5608 | -1.69 | -2.0069 | NIE | NIE |  | NIE
151 | DBAZ2 | BAZ | Uzol Bratislava (západ) | 2 | 20.8787 | -1.8985 | -2.1991 | NIE | NIE |  | NIE
152 | DBAS_ | BAS | Uzol Bratislava (sever) | _ | 20.1526 | -2.065 | -2.065 | NIE | NIE |  | NIE

## 3a TENT ETCS
Zavedenie ETCS na tratiach TEN-T core a RFC
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | km | Počet vlakov | Investičné náklady DOZZ+GSMR (mil. eur) | Investičné náklady ETCS (mil. eur) | Investičné náklady spolu (mil. eur) | BCR | Zaradenie v harmonograme
1 | T180iE | 180i | Košice - Kysak | 15.641 | 156.1462 | 23.0108 | 2.3661 | 25.3769 | 1 | ANO
2 | TZAO_E | ZAO | Uzol Žilina | 11.2518 | 141.8043 | 13.7923 | 1.7021 | 15.4944 | 1 | ANO
3 | TBAZ_E | BAZ | Uzol Bratislava (západ) | 16.3777 | 134.4104 | 27.2241 | 2.4775 | 29.7016 | 1 | NIE
4 | T110bE | 110b | Malacky - Kúty | 26.457 | 133.744 | 19.2652 | 4.0022 | 23.2674 | 1 | ANO
5 | T110cE | 110c | Devínska Nová Ves - Malacky | 23.641 | 127.7146 | 12.0231 | 3.5763 | 15.5994 | 1 | ANO
6 | T130aE | 130a | Bratislava - Senec | 17.103 | 127.6795 | 13.3117 | 2.5872 | 15.899 | 1 | NIE
7 | T130cE | 130c | Galanta - Palárikovo | 32.2526 | 123.5648 | 18.5287 | 4.879 | 23.4076 | 1 | NIE
8 | TBAV_E | BAV | Uzol Bratislava (východ) | 24.8521 | 121.6847 | 17.6019 | 3.7595 | 21.3613 | 1 | NIE
9 | T130bE | 130b | Senec - Galanta | 23.345 | 120.7334 | 10.9919 | 3.5315 | 14.5234 | 1 | NIE
10 | T110aE | 110a | Kúty - CZ | 6.376 | 120.3239 | 1.1404 | 0.96452 | 2.1049 | 1 | ANO
11 | T180gE | 180g | Spišská Nová Ves - Margecany | 30.589 | 113.8757 | 10.9052 | 4.6273 | 15.5325 | 1 | NIE
12 | T180aE | 180a | Vrútky - Žilina | 12.486 | 111.1955 | 4.1986 | 1.8888 | 6.0874 | 1 | NIE
13 | T180eE | 180e | Poprad - Štrba (Lučivná) | 17.903 | 107.4469 | 5.7435 | 2.7082 | 8.4518 | 1 | ANO
14 | T180fE | 180f | Poprad - Spišská Nová Ves | 35.143 | 107.1543 | 16.8779 | 5.3162 | 22.1941 | 1 | NIE
15 | T180bE | 180b | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 61.2416 | 103.2439 | 46.4512 | 9.2642 | 55.7154 | 1 | NIE
16 | T180hE | 180h | Margecany - Kysak | 20.751 | 97.8014 | 14.1822 | 3.1391 | 17.3212 | 1 | NIE
17 | T130dE | 130d | Nové Zámky - Palárikovo | 9.9415 | 96.0336 | 19.4931 | 1.5039 | 20.9969 | 1 | NIE
18 | TKEAE | KEA | Košice - Barca | 4.684 | 94.4283 | 5.6731 | 0.70856 | 6.3816 | 1 | NIE
19 | T180dE | 180d | Liptovský Hrádok - Štrba | 28.0536 | 91.0917 | 11.402 | 4.2438 | 15.6457 | 1 | NIE
20 | T180cE | 180c | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | 18.0464 | 88.5806 | 8.4536 | 2.7299 | 11.1835 | 1 | NIE
21 | TBAJ_E | BAJ | Uzol Bratislava (juh) | 12.291 | 82.2351 | 11.6394 | 1.8593 | 13.4987 | 1 | NIE
22 | T190aE | 190a | Košice - Slivník | 36.8686 | 75.9792 | 13.73 | 5.5772 | 19.3072 | 1 | ANO
23 | T130eE | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | 46.2449 | 64.5588 | 41.0614 | 6.9956 | 48.0571 | 1 | ANO
24 | T188aE | 188a | Kysak - Prešov | 18.043 | 61.6164 | 15.5984 | 2.7294 | 18.3278 | 1 | ANO
25 | T111aE | 111a | Devínska Nová Ves - AT | 2.381 | 53.517 | 0.23886 | 0.36018 | 0.59904 | 1 | NIE
26 | T190bE | 190b | Slivník - Čierna n. T. | 60.41 | 48.8283 | 52.7605 | 9.1384 | 61.899 | 1 | NIE
27 | T130fE | 130f | Štúrovo - HU | 12.985 | 47.1772 | 1.8034 | 1.9643 | 3.7677 | 1 | NIE
28 | T133bE | 133b | Galanta - Sereď | 12.626 | 39.6737 | 8.0356 | 1.91 | 9.9456 | 1 | NIE
29 | T125aE | 125a | Púchov - Lúky - CZ | 20.2859 | 38.6268 | 4.4803 | 3.0687 | 7.549 | 1 | NIE
30 | T188bE | 188b | Prešov - Lipany | 31.716 | 37.4964 | 11.6386 | 4.7978 | 16.4364 | 1 | ANO
31 | T135aE | 135a | Komárno - Nové Zámky | 31.4379 | 34.6007 | 14.8071 | 4.7557 | 19.5628 | 1 | NIE
32 | T169aE | 169a | Košice - HU | 17.77 | 16.143 | 6.7317 | 2.6881 | 9.4199 | 1 | NIE
33 | T129aE | 129a | Čadca - Skalité - PL | 19.3206 | 15.1015 | 8.64 | 2.9227 | 11.5627 | 1 | NIE
34 | TBAS_E | BAS | Uzol Bratislava (sever) | 11.524 | 12.2979 | 20.1526 | 1.7433 | 21.8959 | 1 | NIE
35 | T133cE | 133c | Leopoldov - Sereď | 15.271 | 10.4969 | 4.3497 | 2.3101 | 6.6598 | 1 | NIE
36 | T188dE | 188d | Plaveč - PL | 7.99 | 7.1715 | 5.7543 | 1.2087 | 6.963 | 1 | NIE
37 | T188cE | 188c | Lipany - Plaveč | 21.588 | 6.3524 | 3.1672 | 3.2657 | 6.4329 | 1 | NIE
38 | T190cE | 190c | Čierna nad Tisou ŠRT - UA | 11.057 | 2.2511 | 19.605 | 1.6726 | 21.2776 | 1 | NIE

## 3b TENT modernizácie
Modernizácia tratí TENT core
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Variant | Poznámka | Zaradenie v harmonograme
1 | T190aM | 190a | Košice - Slivník | 194313.6229 | 4.2946 | ÁNO | základný | v 1b po 2030 | ANO
2 | T180iM | 180i | Košice - Kysak | 185293.021 | 2.1042 | ÁNO | 160 km/h | v 1b po 2035 | ANO
3 | TKEAmM | KEAm | Košice (mimo) - Barca | 87749.7323 | 2.0864 | ÁNO | základný | v 1b po 2035 | NIE
4 | T180bM | 180b | Liptovský Mikuláš (Paludza) - Vrútky | 528359.7319 | 1.7477 | ÁNO | 160 km/h | v 1b po 2030 | NIE
5 | T180eM | 180e | Poprad - Štrba (Lučivná) | 98725.8088 | 1.7409 | ÁNO | 160 km/h | podľa 1b v realizácií | ANO
6 | TZAO_M | ZAO | Varín - Žilina | 298276.6592 | 1.734 | ÁNO | 160 km/h |  | NIE
7 | TBAZ_M | BAZ | BA hl. st. - Devínska Nová Ves | 261250.3148 | 1.6415 | ÁNO | základný |  | NIE
8 | T110cM | 110c | Devínska Nová Ves - Malacky | 249534.4967 | 1.225 | ÁNO | 200 km/h |  | ANO
9 | T180fM | 180f | SNV (Markušovce) - Poprad | 455142.7487 | 1.1276 | ÁNO | 160 km/h | podľa 1b 2023 2025, fáza SP | ANO
10 | T180aM | 180a | Vrútky - Varín | 236074.678 | 1.1173 | ÁNO | 160 km/h |  | NIE
11 | T110bM | 110b | Malacky - Kúty | 279257.8224 | 1.0522 | ÁNO | 200 km/h |  | ANO
12 | T180g1M | 180g1 | Krompachy - SNV (Markušovce) | 316481.5877 | 0.98053 | NIE | 160 km/h |  | NIE
13 | TBAV_M | BAV | BA hl. st. - BA, Rača/Vajnory/N.Mesto | 164459.4328 | 0.91266 | NIE | základný |  | NIE
14 | T110aM | 110a | Kúty - CZ | 67299.6891 | 0.87613 | NIE | 160 km/h |  | ANO
15 | T127aM | 127a | Čadca - Čadca gr. | 77096.4794 | 0.81553 | NIE | 120 km/h |  | ANO
16 | T180cM | 180c | Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš (Paludza) | 343303.7905 | 0.78224 | NIE | 160 km/h |  | NIE
17 | T180g2M | 180g2 | Margecany - Krompachy | 55222.6293 | 0.72044 | NIE | 160 km/h |  | NIE
18 | T127b2M | 127b2 | Čadca - Krásno | 77565.0673 | 0.70218 | NIE | 90 km/h |  | NIE
19 | TBAF_M | BAF | BA, predmestie - BA, Filiálka | 216126.5238 | 0.7 | NIE | rozvojový |  | NIE
20 | T127b1M | 127b1 | Čadca | 92152.6902 | 0.61562 | NIE | 120 km/h |  | NIE
21 | T180dM | 180d | Štrba (Lučivná) - Liptovský Hrádok | 264378.5007 | 0.5282 | NIE | 160 km/h |  | NIE
22 | T180hM | 180h | Kysak - Margecany | 354594.4932 | 0.37025 | NIE | 160 km/h |  | NIE
23 | T190bM | 190b | Slivník - Čierna n. T. | 488293.8492 | 0.34498 | NIE | základný |  | NIE

## 4a Elektrifikácie
Elektrifikácia tratí
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Elektrifikované | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Zaradenie v harmonograme
1 | E111a1 | 111a | Devínska Nová Ves - AT | nie | 2346825.7781 | 11.2768 | ÁNO | ANO
2 | E191c1 | 191c | Bánovce - Strážske | nie | 21589614.3816 | 3.6546 | ÁNO | ANO
3 | E191d1 | 191d | Humenné - Strážske | nie | 10604577.2978 | 2.9945 | ÁNO | ANO
4 | E131a1 | 131a | Bratislava - Kvetoslavov | nie | 20771527.2771 | 2.2988 | ÁNO | NIE
5 | E131b1 | 131b | Kvetoslavov - Dunajská Streda | nie | 19521815.445 | 1.528 | ÁNO | NIE
6 | E160b1 | 160b | Lučenec - Fiľakovo | nie | 15577166.9871 | 1.4271 | ÁNO | NIE
7 | E170a1 | 170a | Dolná Štubňa - Vrútky | nie | 55068242.2409 | 1.3058 | ÁNO | NIE
8 | E131c1 | 131c | Komárno - Dunajská Streda | nie | 47740586.7637 | 1.2585 | ÁNO | NIE
9 | E160a1 | 160a | Zvolen - Lučenec | nie | 79670349.0354 | 1.1048 | ÁNO | NIE
10 | E140c1 | 140c | Nitra - Lužianky | nie | 7320401.1145 | 0.97385 | NIE | NIE
11 | E140e1 | 140e | Topoľčany - Prievidza | nie | 43461853.2166 | 0.95504 | NIE | NIE
12 | E141a1 | 141a | Leopoldov - Lužianky | nie | 30537594.8622 | 0.92906 | NIE | NIE
13 | E193a1 | 193a | Prešov - Kapušany | nie | 9715523.6011 | 0.92056 | NIE | NIE
14 | E140d1 | 140d | Lužianky - Topoľčany | nie | 30019854.1463 | 0.90366 | NIE | NIE
15 | E160d1 | 160d | Jesenské - Lenartovce | nie | 29480172.9256 | 0.83704 | NIE | NIE
16 | E160e1 | 160e | Lenartovce - Moldava | nie | 126179694.9938 | 0.8179 | NIE | NIE
17 | E160c1 | 160c | Fiľakovo - Jesenské | nie | 44263933.4119 | 0.80919 | NIE | NIE
18 | E170b1 | 170b | Banská Bystrica - Dolná Štubňa | nie | 39019797.9428 | 0.77838 | NIE | NIE
19 | E140b1 | 140b | Nitra - Šurany | nie | 23685001.5809 | 0.59626 | NIE | NIE
20 | E160o1 | 160o | Lenartovce - HU | nie | 491266.2345 | 0.45761 | NIE | NIE
21 | E160f1 | 160f | Košice - Moldava | nie | 31047884.086 | 0.44928 | NIE | NIE
79 | E114a1 | 114a | Kúty - Skalica | nie | 7186125.65 | 0.43436 | NIE | NIE
22 | E172a1 | 172a | Banská Bystrica - Brezno | nie | 44730637.3203 | 0.42747 | NIE | NIE
23 | E191e1 | 191e | Humenné - Medzilaborce | nie | 40240029.0697 | 0.38231 | NIE | NIE
24 | E193b1 | 193b | Strážske - Kapušany | nie | 50200978.8022 | 0.36269 | NIE | NIE
25 | E194a1 | 194a | Bardejov - Kapušany | nie | 33855007.0662 | 0.36068 | NIE | NIE
26 | E145a1 | 145a | Horná Štubňa - Prievidza | nie | 37107080.723 | 0.35977 | NIE | NIE
27 | E171b1 | 171b | Horná Štubňa - Dolná Štubňa | nie | 8734804.7229 | 0.30078 | NIE | NIE
28 | E171a1 | 171a | Hronská Dúbrava - Horná Štubňa | nie | 45587164.6623 | 0.25731 | NIE | NIE
29 | E126a1 | 126a | Žilina - Rajec | nie | 20606924.2091 | 0.23838 | NIE | NIE
30 | E181a1 | 181a | Kraľovany - Trstená | nie | 56094911.9876 | 0.23166 | NIE | NIE
31 | E173b1 | 173b | Nálepkovo - Margecany | nie | 39817186.4578 | 0.2311 | NIE | NIE
32 | E185a1 | 185a | Poprad - Spišská Belá | nie | 23503741.0767 | 0.22642 | NIE | NIE
33 | E123a1 | 123a | Trenčianska Teplá - Horné Srnie - CZ | nie | 11398171.0715 | 0.16521 | NIE | NIE
34 | E185b1 | 185b | Spišská Belá - Stará Ľubovňa | nie | 23017817.0495 | 0.15759 | NIE | NIE
35 | E112a1 | 112a | Zohor - Plavecké Podhradie | nie | 34517687.1903 | 0.15076 | NIE | NIE
36 | E128a1 | 128a | Čadca - Turzovka | nie | 13686695.8228 | 0.14078 | NIE | NIE
37 | E128b1 | 128b | Turzovka - Makov | nie | 11867191.2507 | 0.13782 | NIE | NIE
38 | E174a1 | 174a | Jesenské - Rimavská Sobota | nie | 10521782.9403 | 0.13078 | NIE | NIE
39 | E121a1 | 121a | Nové Mesto - Myjava | nie | 35936693.7707 | 0.11682 | NIE | NIE
40 | E162a1 | 162a | Lučenec - Poltár | nie | 18147734.66 | 0.11573 | NIE | NIE
41 | E185d1 | 185d | Tatranská Lomnica - Studený Potok | nie | 8831398.14 | 0.11292 | NIE | NIE
42 | E172b1 | 172b | Brezno - Červená Skala | nie | 38547672.9752 | 0.10591 | NIE | NIE
43 | E162b1 | 162b | Poltár - Utekáč | nie | 22064696.2905 | 0.097033 | NIE | NIE
44 | E173a1 | 173a | Červená Skala - Nálepkovo | nie | 51769143.3603 | 0.094565 | NIE | NIE
45 | E153c1 | 153c | Zvolen - Krupina | nie | 32957082.5455 | 0.092464 | NIE | NIE
46 | E143a1 | 143a | Trenčín - Chynorany | nie | 47303915.5228 | 0.079536 | NIE | NIE
47 | E165a1 | 165a | Plešivec - Muráň | nie | 40033043.1758 | 0.079159 | NIE | NIE
48 | E151a1 | 151a | Zlaté Moravce - Úľany | nie | 34585371.5776 | 0.078559 | NIE | NIE
49 | E152a1 | 152a | Levice - Štúrovo | nie | 50241390.3338 | 0.074007 | NIE | NIE
50 | E174b1 | 174b | Rimavská Sobota - Tisovec | nie | 38164256.2479 | 0.06505 | NIE | NIE
51 | E121b1 | 121b | Myjava - Vrbovce | nie | 8281407.0505 | 0.055474 | NIE | NIE
52 | E113a1 | 113a | Zohor - Záhorská Ves | nie | 13907480.7763 | 0.053861 | NIE | NIE
53 | E192a1 | 192a | Trebišov - Vranov nad Topľou | nie | 30888209.2536 | 0.05117 | NIE | NIE
54 | E153b1 | 153b | Krupina - Šahy | nie | 38898563.3477 | 0.049877 | NIE | NIE
55 | E167a1 | 167a | Rožňava - Dobšiná | nie | 25510518.6004 | 0.035573 | NIE | NIE
56 | E191f1 | 191f | Medzilaborce - PL | nie | 13884810.8927 | 0.028816 | NIE | NIE
57 | E154a1 | 154a | Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica | nie | 19515812.8541 | 0.028016 | NIE | NIE
58 | E153a1 | 153a | Čata - Šahy | nie | 31397788.8114 | 0.02598 | NIE | NIE
59 | E172o1 | 172o | Hronec - Chvatimech | nie | 1804719.8654 | 0.025692 | NIE | NIE
60 | E134a1 | 134a | Šaľa - Neded | nie | 18516593.3795 | 0.022804 | NIE | NIE
61 | E174c1 | 174c | Brezno - Tisovec | nie | 27587277.0693 | 0.017404 | NIE | NIE
62 | E185c1 | 185c | Stará Ľubovňa - Plaveč | nie | 15406650.0365 | 0.014071 | NIE | NIE
63 | E168a1 | 168a | Moldava - Medzev | nie | 14865529.771 | 0.013527 | NIE | NIE
64 | E166a1 | 166a | Plešivec - Slavošovce | nie | 23201147.4127 | 0.0085438 | NIE | NIE
65 | E186a1 | 186a | Spišská Nová Ves - Levoča | nie | 12250607.9779 | 0.0082886 | NIE | NIE
66 | E161a1 | 161a | Lučenec - HU - Veľký Krtíš | nie | 25280862.8229 | 0.0079091 | NIE | NIE
67 | E141b1 | 141b | Kozárovce - Dražovce | nie | 51881507.1313 | 0.0047515 | NIE | NIE
68 | E145b1 | 145b | Prievidza - Nitrianske Pravno | nie | 10311899.2438 | 0.0044246 | NIE | NIE
69 | E187a1 | 187a | Spišské Vlachy - Spišské Podhradie | nie | 9330135.5796 | 0.0015602 | NIE | NIE
70 | E117a1 | 117a | Jablonica - Brezová | nie | 11486731.4647 | 0.0012915 | NIE | NIE
71 | E164a1 | 164a | Fiľakovo - HU | nie | 10739610.9524 | 0 | NIE | NIE
72 | E124a1 | 124a | Nemšová - Lednické Rovne | nie | 16871144.2311 | 0 | NIE | NIE
73 | E136a1 | 136a | Komárno - Kolárovo | nie | 25536145.4254 | 0 | NIE | NIE
74 | E142a1 | 142a | Zbehy - Radošina | nie | 20003708.1754 | 0 | NIE | NIE
75 | E163a1 | 163a | Breznička - Katarínska Huta | nie | 9682011.5993 | 0 | NIE | NIE
76 | E196a1 | 196a | Humenné - Stakčín | nie | 26428156.0634 | 0 | NIE | NIE
77 | E199a1 | 199a | Piešťany - Vrbové | nie | 7691004.4293 | 0 | NIE | NIE

## 4b Ostatné
Rozvojové projekty
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Rozsah | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Poznámka | Zaradenie v harmonograme
Projeky posúdené štúdiami realizovateľnosti
1 | M140_1 | 140_ | Prievidza - Jelšovce | optimalizácia | 102191.6935 | 4.17 | ÁNO | validované ÚHP | ANO
2 | M130a1 | 130a | Bratislava - Senec | modernizácia 200 km/h | 165669.4502 | 3.5559 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
3 | M130b1 | 130b | Senec - Galanta | modernizácia 200 km/h | 226133.036 | 3.3056 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
4 | M130c1 | 130c | Galanta - Palárikovo | modernizácia 200 km/h | 312416.9559 | 2.6573 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
5 | M191_1 | 191_ | Bánovce n/O. - Humenné | elektrifikácia + optimalizácia | 143299.9769 | 1.8 | ÁNO | validované ÚHP | NIE
6 | M131_4 | 131_ | Bratislava - Komárno (priecestia) | Náhrada priecestí mimoúrovňovo | 93881.3101 | 1.48 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
7 | M130d1 | 130d | Nové Zámky - Palárikovo | modernizácia 200 km/h | 96298.8672 | 1.3818 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
8 | M131_1 | 131_ | Bratislava - Komárno | modernizácia a skapacitnenie | 553261.7013 | 1.35 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
9 | M160f1 | 160f | Haniska - Moldava | elektrifikácia | 60936.25 | 1.24 | ÁNO | nevalidované ÚHP | ANO
10 | M131_2 | 131_ | Kvetoslavov - Šamorín | obnova zrušenej trate | 23971.6355 | 1.1558 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
11 | M131_3 | 131_ | Odbočka Nová Stráť - Komárom | nová trať | 4101.6106 | 1.1558 | ÁNO | nevalidované ÚHP | NIE
12 | M160_1 | 160_ | Zvolen - Fiľakovo | elektrifikácia + optimalizácia | 240875 | 1.03 | ÁNO | revidované ÚHP, BCR=0,7 | NIE
13 | M130e1 | 130e | Nové Zámky - Štúrovo | modernizácia 200 km/h | 447954.3849 | 0.96253 | NIE | nevalidované ÚHP | ANO
14 | M130o1 | 130o | Nitra - Trnovec n. V. | nová trať | 133534.4375 | 0.66 | NIE | nevalidované ÚHP | NIE
15 | M130f1 | 130f | Štúrovo - HU | modernizácia 200 km/h | 125780.1445 | 0.56505 | NIE | nevalidované ÚHP | NIE
16 | M141a1 | 141a | Leopoldov - Nitra | elektrifikácia + optimalizácia | 138262.25 | 0.48 | NIE | nevalidované ÚHP | NIE
17 | M140b1 | 140b | Nitra - Šurany | elektrifikácia + optimalizácia | 57364.125 | 0.31 | NIE | nevalidované ÚHP | NIE
18 | M135a1 | 135a | Komárno - Nové Zámky | modernizácia 120 km/h | 190330.143 | 0.28417 | NIE | nevalidované ÚHP | NIE
19 | M135b1 | 135b | Komárno - HU | modernizácia 120 km/h | 28539.2929 | 0 | NIE | nevalidované ÚHP | NIE
Ďalšie preukázateľné návratné posúdené štúdiami realizovateľnosti
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Rozsah | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Poznámka
x | Z131a1 | 131a | Bratislava - TiOP Ružinov |  |  | x |  | validované ÚHP
x | ZBAZA1 | BAZA | Bratislava - TIOP Bory |  |  | x |  | validované ÚHP
x | Z131a2 | 131a | Bratislava - TIOP Vrakuňa |  |  | x |  | validované ÚHP
x | ZBAZA2 | BAZA | Bratislava - TIOP Patrónka |  |  | x |  | validované ÚHP
Ďalšie projekty vhdoné na posúdenie v budúcnosti
Poradie | Projekt ID | Trať | Projekt | Rozsah | Investičné náklady (mil. eur) | BCR | Návratné | Poznámka
Vypracovať predštúdie realizovateľnosti
x | S150_1 | 150_ | Palárikovo - Šurany - Zvolen | modernizácia (120-200 km/h)
x | S181_1 | 181_ | Kraľovany - Trstená | modernizácia (120 km/h)
x | S181_2 | 181_ | Oravský Podzámok - Hruštín - Námestovo | nová trať
x | S140c1 | 140c | Nitra - Lužianky | zvýšenie kapacity (zdvojkoľajnenie)
x | S160_1 | 160_ | Fiľakovo – Košice | elektrifikácia + optimalizácia (120 km/h)
x | S111a1 | 111a | Devínska Nová Ves – AT | zdvojkoľajnenie
x | S190o1 | 190o | Slovenské Nové Mesto - HU | elektrifikácia
x | S141a1 | 141a | Nitra - Leopoldov | elektrifikácia
x | S170_1 | 170_ | Banská Bystrica - Martin | elektrifikácia
x | SVRT11 | VRT1 | Budapešť - Bratislava - Praha/Varšava | vysokorýchlostná trať
x | S170c1 | 170c | Zvolen - Banská Bystrica | zvýšenie kapacity (zdvojkoľajnenie)
Preveriť pri aktualizácii existujúcich alebo v nových štúdiách realizovateľnosti
x | ZBAJU5 | BAJU | Bratislava - TiOP Petržalka
x | ZBAVY5 | BAVY | Bratislava - TiOP Mladá Garda
x | ZBAJU6 | BAJU | Bratislava - TiOP Cintorín Vrakuňa
x | ZBAJU7 | BAJU | Bratislava - TiOP Terminál
x | Z137a1 | 137a | Bratislava - TiOP Kopčany
x | OBAZA5 | BAZA | Odstavná stanica Bratislava hl. st.
x | ZKEOS5 | KEOS | Košice - TiOP Juh
Pre malé projekty vypracovať samostatné koncepcie rozvoja
x | KZAS1 | ZAS | Nové železničné zastávky
x | KPRE1 | PRE | Bezpečnosť priecestí | PZZ, nadjazdy/podjazdy
x | KTZA1 | TZA | Technické zariadenia | samostatne pre každý typ zariadení |  |  |  | umývače, predkurovanie zariadnenia, svetelné zdroje (návestidlá) ...
Preveriť nové trate národným alebo regionálnymi dopravnými modelmi
x | N300a1 | 300a | Bratislava, Petržalka - Wolsthal | obnova zrušenej trate
x | N301a1 | 301a | Dražovce - Lužianky | obnova zrušenej trate
x | N302a1 | 302a | Bratislava, Vajnory - Pezinok | nová trať
x | N303a1 | 303a | Bratislava, Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno | nová trať
x | N304a1 | 304a | Záhorská Ves - Angern AT | nová trať
x | N305a1 | 305a | Plavecký Mikuláš - Jablonica | dostavba nedobudovanej trate
x | N306a1 | 306a | Brezová pod Bradlom - Vrbové | nová trať
x | N307a1 | 307a | Brezová pod Bradlom - Myjava | nová trať
x | N308a1 | 308a | Nitra - Zlaté Moravce | nová trať
x | N309a1 | 309a | Kolárovo - Neded | nová trať
x | N310a1 | 310a | Levice - Dudince | nová trať
x | N311a1 | 311a | Dudince - Veľký Krtíš - Lučenec | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | N312a1 | 312a | Žiar nad Hronom - Handlová | nová trať
x | N313a1 | 313a | Banská Bystrica - Ružomberok - Dolný Kubín | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | N314a1 | 314a | Kokava nad Rimavicou - Hnúšťa | nová trať
x | N315a1 | 315a | Tisovec - Revúca | dostavba nedobudovanej trate | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | N316a1 | 316a | Muráň - Pohorelá | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | N317a1 | 317a | Dobšiná - Mlynky | nová trať
x | N318a1 | 318a | Považská Bystrica - Domaniža - Rajec | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | N319a1 | 319a | Pohorelá - Štrba - Zakopané (PKP) | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | N320a1 | 320a | Margecany - Prešov | nová trať
x | N321a1 | 321a | Bardejov - Svidník - Medzilaborce | nová trať
x | N322a1 | 322a | Svidník - Stropkov - Vranov nad Topľou | nová trať
x | N321a1 | 321a | Spišská Belá – Tatranská Kotlina – Ždiar – Tatranská Javorina – Zakopane | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
x | NTEŽp1 | TEŽp | Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina. | nová trať | Uvedený projekt je umiestnený v území sústavy Natura 2000 (alebo v jeho bezprostrednom okolí) a hrozí významný negatívny zásah do integrity daného územia. Vzhľadom na riziká vplyvu projektu na územie sústavy Natura 2000 projekt nebude možné odsúhlasiť.
Note on G13: Petroci Matej: Nie sú samostatne posúdené

## HDP
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
HDP reálny v mld. EUR | 88.0305 | 91.7328 | 96.3171 | 97.0044 | 98.5564 | 100.1333 | 101.7355 | 103.3632 | 105.0171 | 106.8023 | 108.618
Cieľ investície v % vrátane EÚ zdrojov | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
HDP reálny určený pre železničnú infraštruktúru vrátane EÚ zdrojov v EUR | 352122013.7759 | 366931124.1153 | 385268286.3304 | 388017458.6517 | 394225737.9901 | 400533349.798 | 406941883.3948 | 413452953.5291 | 420068200.7855 | 427209360.1989 | 434471919.3223
Zdroj:
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/57-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-september-2021.html
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en