## prehľad
Tabuľka obsahuje rozpočtované náklady podľa projektov, za všetky zdroje (ŠR, vlastné zdroje, CEF, EU). Nižšie sú projekty/položky nezaradené v harmonograme.
Súčet z Náklady |  | Rok
V harmonograme | Názov stavby / projektu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
áno |  | 446417821.634 | 1028076639.6743 | 707994658.7464 | 369894198.9875
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 1300
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | 39200 | 502000
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 |  |  |  | 60000
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | 54100 | 486900
| Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 2020
| Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 |  |  |  | 10000
| Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | 10000
| Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 4500 | 1218725.39
| Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina |  | 1500000
| ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 36500 | 9579270.93
| ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň |  |  | 5000000
| ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 |  |  |  | 15000
| ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 2979016.55
| ŽST Trenčín, rekonštrukcia strechy Admin. budovy v parku |  |  | 1200000
| ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava a real. | 217900
| ŽST Trebišov, rekonštrukcia 1. nástupištia |  |  |  | 54600
| ŽST Trebišov - zriadenie EOV |  |  |  | 6300
| ŽST Tatranská Lomnica , rekonštrukcia budovy a nástupíšť |  |  |  | 73500
| ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty |  |  | 100000 | 200000
| ŽST Štúrovo, KR ostrovných nástupíšť |  |  |  | 144000
| ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť |  |  |  | 232000
| ŽST Spišská Nová Ves, KR výhybiek č.7,8,9,10,17,18,20 |  |  |  | 130100
| ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | 23000 | 5179244.74
| ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. |  |  |  | 650
| ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia |  | 1000000 | 1400000
| ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť |  | 2118262.38
| ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS |  |  |  | 3800
| ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 |  |  | 3200000
| ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 160000 | 4000000 | 9836624.48
| ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV |  |  |  | 1100
| ŽST Michaľany, v.č.39,40,44,45 |  |  |  | 18100
| ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 8449212.06
| ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3 | 10000 |  | 1500000
| ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 64100 | 26332746.64 | 4569970.7543
| ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | 6506607.07
| ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 297207.81
| ŽST Kraľovany, rekonštrukcia EOV výh.č.1-33,101 (34 v.j.) |  |  |  | 68100
| ŽST Košice, obnova výhybiek č.176,178ab,186ab,188ab,194,197,198,197XA,198XA,182,185,187,199 |  |  |  | 255100
| ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | 5947963
| ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS |  |  |  | 3000
| ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 |  |  |  | 31000
| ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 |  | 14350953.08
| ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV |  |  |  | 800
| ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 |  |  |  | 36100
| ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku |  | 20242405.8463
| ŽST Dubová, KR výhybiek č.1,2 a A1 | 2500 | 797598.37
| ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV |  |  |  | 1100
| ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc |  |  |  | 600000
| ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 |  |  |  | 35000
| ŽST Čaňa, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia |  |  | 12500000
| ŽST Čadca, KR manipulačnej plochy pri k.č. 106 (makovské zhlavie) cca 2000 m2 |  |  |  | 19000
| ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach |  |  |  | 252000
| ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov |  |  |  | 55000
| ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | 201328
| ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 |  | 1349649.05
| ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť |  |  | 10918689.03 | 5000000
| ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 7519000 | 30841843.8722
| ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov |  | 12000000 | 9862888.27
| ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 |  | 6763671.58
| ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 | 18078
| ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | 2749794.84
| ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | 7831582.72
| ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | 301516 | 14554177 | 1500
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Stakčín-Humenné-PD |  |  |  | 50000
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Nálepkovo-Červená Skala |  |  |  | 50000
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Medzilaborce-Bánovce nad Ondavou-PD |  |  |  | 50000
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce-Bánovce nad Ondavou-PD |  |  |  | 50000
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce ŠRT-Haniska pri Košiciach ŠRT |  |  |  | 20100
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov-Šurany |  |  |  | 50000
| ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava |  |  |  | 3400000
| ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 24513
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 11986000
| ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | 653000 | 1700000 | 2000000 | 11828849.3841
| ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 86248755.14 | 131399429.0215 | 204600
| ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | 109907352.91 | 106701527.54
| Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | 400 | 209055.31
| Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | 70400 | 3709821.53
| Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Čierna nad Tisou - Košice žkm 43,640 |  |  |  | 200000
| Zriadenie zabezpečeného priecestia Maťovce - Bánovce nad Ondavou žkm 15,170 |  |  |  | 200000
| Zriadenie zabezpečeného priecestia Červená Skala - Banská Bystrica žkm 15,620 |  |  |  | 200000
| Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR |  | 7500 | 7500 | 285000
| Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ |  |  |  | 408000
| Železničný zárez pri Poriadí, IGP - orientačná etapa“ na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - št. hr. ČR, na úseku trate v záreze od km 31,625 – po km 32,050 („Poriadsky zárez“) - prieskum a monitoring |  |  |  | 247000
| Železničné priecestie Rožňava |  |  |  | 50000
| Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” |  | 100000 | 2008000 | 1004000
| Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | 177008 | 50000 | 3363050
| Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 999729.98 | 3000
| Zariadenie na preskúšanie presnosti merania a diagnostikovanie chýb merania |  |  |  | 20000
| Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie |  | 2110000
| Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie |  | 3000000 | 3788426
| Výhybňa Štrkovec - vybudovanie EOV |  |  |  | 20000
| Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 1600 |  | 1308598.5529 | 3003627.9235
| Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km |  |  |  | 295000
| Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST |  | 1000000 | 2255000
| Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava |  |  |  | 320100
| Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo |  |  |  | 300000
| Vybavenie TS systémom dozoru SVD a kapacitnými hladinomermi PHL _SZNR |  |  |  | 45000
| Vrútky - Liptovský Mikuláš |  |  |  | 210000
| Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | 30000 | 40608325.8318 | 0
| Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | 87600 |  | 941088.19
| Uzol Bratislava (východ) fáza 1 |  |  | 951547.17
| Uzol Bratislava - aktualizácia |  | 250000
| Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno |  |  |  | 80000
| TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | 15535 | 9170 | 3131677.8
| TIOP Bratislava - Železná studienka |  |  | 2980000 | 2020000
| Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | 971949.06
| Šurany - Levice |  |  | 200000 | 310000
| Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK |  | 200000 | 200000 | 200000
| Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) |  | 100000 | 200000
| Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen (74 km) |  | 200000
| Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) |  | 125000 | 125000
| Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) |  | 125000 | 125000
| Strážske - Prešov,km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku |  |  |  | 73500
| Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina |  |  |  | 36300
| ŠR Zvýšenie priepustnosti trate BA – DS – KN |  | 500000
| Spišské Vlachy - staničné zabezpečovacie zariadenie |  |  |  | 700000
| Spišská Nová Ves - Margecany |  |  | 120000 | 240000
| Senec - Galanta |  |  |  | 300000
| Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 9615585.01
| Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 |  |  |  | 10000
| Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 |  |  | 10000 | 1990000
| Ruskov TM, rekonštrukcia |  | 5026560 | 5005000
| Rekonštrukcie zariadení EPS v sieti ŽSR |  |  |  | 148000
| Rekonštrukcia ŽZ Lučenec - št.hr.SR/MR, km 100,728-105,506,dl.11,116km |  |  |  | 400000
| Rekonštrukcia ŽZ Fiľakovo - št.hr.SR/MR, km 134,546-145,442,dl.11,106km |  |  |  | 400100
| Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666 |  | 1496954.86
| Rekonštrukcia žel. priecestia v ŽST Bratislava Vajnory, žkm 64,889 |  |  |  | 10000
| Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov, žkm 27,077 |  |  |  | 12000
| Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 |  | 585000
| Rekonštrukcia výhybiek žst. Zvolen, os.st. II.etapa | 500000 | 5365000
| Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa |  |  |  | 32000
| Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová |  |  |  | 144850
| Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 17100 | 2600 | 1506700
| Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v obvode v ŽST Slanec | 14000 | 126000
| Rekonštrukcia mostov (spodné stavby) v úseku Tisovec-Pohronská Polhora |  |  |  | 200000
| Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - realizácia |  |  |  | 135000
| Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - PD |  |  |  | 20000
| Rekonštrukcia káblov 6kV-UAB (úsek Bratislava, hl.st.-Kúty, š.hr.) |  |  |  | 1000000
| Rekonštrukcia ESTW AŽD-Siemens v ŽST Bratislava - Petržalka |  |  |  | 121400
| Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R |  |  |  | 245000
| Redesign procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR) | 500000 | 4054230 | 4955170
| Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou |  |  |  | 12000
| Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP |  |  |  | 8130000
| Prievidza - Jelšovce | 480000 | 4860000 | 45424280 | 45424281
| Priecestie v km 7,215 Ivánska cesta Bratislava, rozšírenie o chodník pre chodcov |  |  |  | 50500
| priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše |  |  |  | 10000
| priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov |  |  |  | 10000
| priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 |  |  |  | 10000
| priecestie Bánovce n/O -Michalovce km 37,497 |  |  |  | 10000
| Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 |  |  | 5000000 | 10100000
| Prešov - Lipany |  |  |  | 160000
| Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 287248
| Palárikovo - Šurany |  |  |  | 210000
| Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ |  |  |  | 435000
| Obnova koľají v depozitári MDC |  |  |  | 17000
| NŽST Tornaľa - vybudovanie EOV |  |  |  | 30000
| Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) |  | 200000
| Nové Zámky - Štúrovo |  |  |  | 210000
| Nová dopravná koľaj v rámci TIOP Valaliky |  |  | 5000000
| Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 |  | 25531092.5859
| Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | 9376 |  | 7310000
| Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec |  | 1350000
| Náhrada nadzemného vedenia v úseku Humenné - Medzilaborce |  |  |  | 101500
| Most v km 23, 896 na trati Lužianky-Leopoldov posúdenie variantného riešenia prestavby objektu |  |  |  | 5000
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 1265000 | 119969311.4606 | 135248998.0175 | 134630210.3075
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 6310000 | 155783887.9 | 184742263.64 | 35248189.3724
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 22878183.32
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 3183631.48 | 100000
| Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 4800920 | 7520000 | 580000 | 6785000
| Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ |  |  |  | 8160
| Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 48829510.17 | 25480154.17 | 473019.29
| Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 2049490 | 1649250 | 2398815
| Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 333200.47
| Modernizácia IV. koridoru BA Vajnory - NZ - Štúrovo/Komárno - št. hr. |  |  | 300000
| Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 19000421.68 | 160135798.23 | 176277250.6 | 44000000
| Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 2720
| Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) |  |  |  | 530000
| Michaľany - št.hr.PKP,km 21,880-30,400, KRŽZ dl.8,520km |  |  |  | 912100
| Maťovce,v.č.2š,6š,8š,9š,10š,21š a koľ.č.2 |  |  |  | 320100
| Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia |  |  |  | 173700
| Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku |  | 7795091.8605 | 1080000
| Margecany - Č.Skala,km 22,640-23,274, KRŽZ dl.634m |  |  |  | 50100
| Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 150000
| Leopoldov - Sereď |  | 10000 | 100000 | 100000
| Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku |  |  |  | 2480000
| Kysak - Prešov |  |  | 100000 | 100000
| Kysak - Plaveč št.hr.,km 66,730-66,834,sanácia žel.spodku |  |  |  | 73500
| Kvetoslavov - Dunajská Streda |  |  |  | 110000
| KRŽZ výhybky č. 10ab v ŽST Ružomberok + prípojné polia |  |  |  | 100000
| KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR |  |  |  | 11795
| Kritická infraštruktúra |  |  |  | 150000
| KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul.Čsl.armády) | 3000
| KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 305,230 (ul.Robotnícka) | 10500 | 1158582.39
| KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 146000 | 3500000 | 4371000
| KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 |  |  |  | 200000
| KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ |  |  |  | 400000
| KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ |  |  |  | 400000
| KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) |  |  |  | 1300000
| KR priecestí v obvode OR TT,ZA,ZV,KE |  |  |  | 60000
| KR portálu Lupkovského tunela |  |  |  | 14500
| KR nástupíšť v obvode OR TT,ZA,ZV,KE |  |  |  | 60000
| KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) |  |  |  | 250000
| KR mosta Kraľovany - Trstená , km 16,746 |  | 250000 | 1450000
| Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne |  |  | 2008000
| KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ |  |  |  | 139300
| Košice - Slivník |  |  |  | 210000
| Košice - Kysak + DOZZ, ETCS |  |  |  | 210000
| Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz |  | 9978933.7045
| Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 617640.45
| Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 27000 | 1435087.54
| Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou |  |  |  | 1818000
| Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | 5250 | 481575
| Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Zvolen |  |  |  | 20000
| Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Žilina |  |  |  | 20000
| Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Trnava |  |  |  | 23100
| Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Košice |  |  |  | 20000
| Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Úľany nad Žitavou, | 50000 | 676850
| Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Zvolen |  |  |  | 25040
| Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Žilina |  |  |  | 8280
| Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Trnava |  |  |  | 17550
| Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Košice |  |  |  | 28350
| Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 7866406.444 | 5696223.411
| Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km |  |  |  | 20000
| Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km |  |  |  | 13000
| Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 |  |  |  | 13000
| Komplexná rekonštrukcia DOZZ v n. z. Okoč, zrušenie samovratných zariadení v ŽST Zlatna na Ostrove a v ŽST Veľký Meder |  | 1795000
| Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa |  |  |  | 9800
| Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina |  |  |  | 650000
| Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km |  |  |  | 25500
| Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km |  |  |  | 25000
| Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | 28534023.97 | 4182371.45
| Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky |  | 110000 | 100000 | 100000
| Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 34205007.06
| Gáň – Sereď, rekonštrukcia koľaje. č. 1 |  |  |  | 330100
| Galanta - Sereď |  | 10000 | 100000
| Galanta - Palárikovo fáza 1 |  |  |  | 210000
| Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | 2000 | 1000000 | 4000000
| Drážovce, Vojenská železničná rampa |  | 6000 | 3913703.65
| DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) |  | 500000 | 11000000 | 15000000
| Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava |  |  |  | 82000
| Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia |  |  | 3944735.06
| Dod. a montáž merania spotreby el. trakcie na výstupnej str. 38 ks |  | 4729807 | 4729807
| Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD |  |  |  | 24500
| Devínska Nová Ves- Bratislava Lamač, KRŽZ koľ.č.1,2 v dĺžke 13,5 km |  |  |  | 950000
| ČNT, NR , KR výh.č.891,892,893,873 |  |  |  | 100000
| Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 |  |  |  | 31500
| Cielené investície, ŽST Veľký Horeš |  |  |  | 190000
| Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie |  |  |  | 260000
| Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom |  |  |  | 350000
| Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie |  |  |  | 280000
| Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | 12000
| Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec |  |  |  | 98000
| Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie |  |  |  | 120000
| Cielené investície, ŽST Medzilaborce |  |  |  | 150000
| Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie |  |  |  | 545000
| Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka |  |  |  | 23300
| Cielené investície, Hradlo Mlynárce |  |  |  | 110500
| Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce |  |  |  | 28000
| Bratislava-Petržalka - AT |  |  | 100000 | 110000
| Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | 9500 |  |  | 8947566
| Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia |  |  |  | 205000
| Bratislava - Senec |  |  | 100000 | 210000
| Bratislava - Pezinok - Trnava |  |  |  | 210000
| Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 |  | 20600000 | 1783989.2417
| Bratislava - Kvetoslavov |  |  | 100000 | 100000
| Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 102838.44
| Barca, OV č.21 - 34 |  |  | 10782767 | 6000000
nie |  | 36841584.37 | 87827486.08 | 142408210.63 | 256478399.64
| Zýšenie automatizácie plánovacích procesov |  |  |  | 600000
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 7700 | 447320
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 | 660000
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 | 390000
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 891150
| Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645 | 32450
| Zvýšenie výkonu datacentier ŽSR Trnavská, 2. časť |  |  |  | 1800000
| Zvolen, budova OR, rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 120000
| Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu | 25000
| ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry |  | 3644450.31
| ŽST Žilina – Teplička, protihlukové opatrenia – rekonštrukcia protihlukovej steny v mieste stožiara TV č.267 | 27740
| ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) | 710000
| ŽST Vajnory, rekonštrukcia a plynofikácia |  | 1143174.49
| ŽST Trenčín - Zlatovce - rekonštrukcia Výpravnej budovy |  | 125000
| ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy | 877246.4
| ŽST Sliač kúpele, výstavba novej prevádzkovej budovy |  | 351000
| ŽST Považská Bystrica - rekonštrukcia výpravnej budovy |  | 125000
| ŽST Poriadie, rekonštrukcia koľají a výhybiek | 3500
| ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | 62830
| ŽST Plešivec - zriadenie EOV |  |  |  | 15400
| ŽST Plaveč - zriadenie EOV | 47350
| ŽST Nitra, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy a priľahlých objektov |  |  |  | 1500000
| ŽST Michaľany, KR objektov areálu MDS+BO |  |  |  | 450000
| ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV | 13000 |  |  | 592000
| ŽST Margecany, tunelový obvod - komplexná rekonštrukcia budovy+plynofikácia |  | 275000
| ŽST Margecany - komplexná rekonštrukcia VO + TS |  |  |  | 1951000
| ŽST Kúty, rekonštrukcia útulku SMSÚ ŽTS TO |  |  |  | 3874000
| ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real. | 28250 | 3200 | 250
| ŽST Kraľovany - rekonštrukcia VB |  |  |  | 250000
| ŽST Košice, KR komerčného obvodu |  |  |  | 368000
| ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu |  | 1099212.41
| ŽST Hliník nad Hronom – vybudovanie EOV | 8400 | 629690.14
| ŽST ČNT, rekonštrukcia PB |  |  |  | 654000
| ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie |  |  |  | 20900000
| ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia ČOV | 15000
| ŽST Čierna nad Tisou - ochrana podzemných vôd, III. etapa | 131000
| ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB | 80500 | 11500 | 1272500
| Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou |  | 850638.7
| Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Dobrá Niva |  | 630628.81
| Výstavba montovanej haly - PD+prehliadkový kanál+realizácia |  |  |  | 630000
| Vymena komponentov Cisco HW mimo DC |  | 5000000 | 4405616
| Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 33000 |  | 1011000
| Vybudovanie merania elektrických predkurovacích zariadení (EPZ) a identiikácie dopravcu trakčnej sústavy pre potreby vyhodnotenia spotreby elektriny |  |  |  | 641248.64
| Vybudovanie kanalizačných prípojok v obvode OR Žilina |  | 160000
| Vybudovanie kanalizačnej prípojky TIP Žilina | 8000
| Vybudovanie identifikácie dopravcu trakčnej sústavy na EPZ |  |  |  | 110921
| Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | 378881.96
| Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | 11000 | 1390551.88
| Varín - Paludza EIA podľa nového zákona (EIA (SoH) + DSZ + DÚR) |  | 200000
| Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | 100000
| Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda | 14350.01 | 1800 | 189220.02
| Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova | 216000
| TM Spišská Nová Ves - PdM Vydrník KR vn linky 22kV č. 437 | 57000
| Studený Potok- železničná stanica- komplexná rekonštrukcia- vypracovanie PD |  | 100000
| Strojná čistička (celoprofilová) |  |  |  | 5000000
| Statické posúdenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy MDC Bratislava - východné | 4000
| Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky | 7500
| Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov |  | 2000000 | 12149000
| Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov |  |  |  | 2902000
| Štandardy železničných staníc - ŽST Štúrovo - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov |  | 1500000 |  | 1500000
| Štandardy železničných staníc - ŽST Komárno - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov |  | 2500000
| Štandardy železnićných staníc - ŽST Bratislava Petržalka - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov |  |  |  | 2000000
| Štandardy - ŽST Liptovská Teplá KR nástupíšť č. 1,2,3 |  |  |  | 25000
| Správa liniového majetku ŽSR | 100000 | 900000 | 700000 | 100000
| Spišská Nová Ves OTV- garáž MVTV- komplexná rekonštrukcia |  | 300000
| Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela | 205500
| SAP prechod na SAP HANA | 400000 | 3600000 | 2300000
| Šahy - VB, rekonštrukcia vykurovania s vybudovaním novej kotolne | 20800
| RSE Košice odstránenie statických nedostatkov objektu |  | 487500
| Rozvoj prostredia Microsoft | 338000 | 338000 | 338000 | 700000
| Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC | 600000
| Riešenie zosuvu časti gabiónového zárubného múru v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov | 2000000
| Riešenie zálohovania dát ŽSR | 350000
| Riesenie videokonferencii po ukonceni Skype for Business + Interaktivne tabule a projektory pre zasadacky |  |  |  | 130000
| Riešenie antivírovej ochrany ŽSR | 300000
| Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec – Leopoldov, žkm 23,358 | 181441
| Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v budove ATU Žilina - PD+realizácia |  | 120000
| Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor - projektová dokumentácia", Časť 1 - Žiar nad Hronom - Príbovce |  | 2000
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Bytča - Nemšová
| Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 4300
| Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | 864709.76
| Rekonštrukcia Miľavského tunela | 9460 |  | 3684297.61
| Rekonštrukcia kotolne a kúrenia budovy Pri Plynárni, Košice, dielne meracieho vozňa GPK | 27905.4
| Rek. vybr. VB a PB, energ. úspory, časť 23- Tatranská Lomnica |  | 1300 | 9029
| Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS | 187654
| Projekty Programu zvyšovania energetickej efektívnosti ŽSR |  |  |  | 3000000
| Projektová príprava a IČ budovy pre POO | 2132661.3
| Prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach |  | 210000
| Prístrešky pre bicykle Klemensova 8 |  |  | 81000
| Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch |  |  |  | 42000
| Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR | 1000000 | 1500000 | 1500000
| Podbíjačka pre úpravu výškovej a smerovej polohy koľaje a výhybiek |  |  |  | 9600000
| OR Košice - KR nástupíšť v rámci štandardizácie žel.staníc (Čierna nad Tisou, Michaľany, Vranov nad Topľou) | 81300 | 2555017.48 | 5000
| Optimalizácia riešenia bezpečnostných incidentov | 500000
| OED Zálohový/archivačný HW | 600000
| OED - nový energetický dispečing ŽE |  | 708330 | 708330 | 708330
| Obnova Tlačového systému | 200000 | 370000
| Obnova oplotenia Železničného múzea |  | 58000
| Obnova koncových zariadení | 137350 |  |  | 100000
| Obnova komponenetov v DC | 500000 | 5500000 | 3829868
| Obnova klimatizácií |  |  |  | 75000
| Nástroj na penetračné testovanie webových aplikácií | 50000
| Nástroj na aktívnu ochrana proti DDos útokom | 230000
| Nákup SW | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O460, SM, O430) | 1200000 | 1500000 | 1500000
| Nákup HW | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum | 640
| Nákup geodetickej techniky – vysokorýchlostný 3D skener na meranie priestorovej priechodnosti tunelov a železničnej infraštruktúry |  |  |  | 40000
| Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | 1066000 | 20000000 | 1700000
| Nakup Cisco HW firewallov | 280000
| Nákup a modernizácia KM | 2880000 | 3000000 | 2200000
| Motorový vozeň trakčného vedenia (MVTV) |  |  | 6000000 | 16000000
| Motorový univerzálny vozík (MUV) |  | 4500000 | 4500000
| MOK - Bratislava Bazová 2 | 20000
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok |  |  | 80000000 | 172550000
| Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH |  |  | 200000
| Model líniových rizík na ŽSR |  | 278500
| Merací prístroj na meranie dátovej siete | 50000 | 50000
| Majetkoprávne vysporiadanie | 800000 | 600000 | 600000 | 600000
| Lisková - Ružomberok - Ľubochňa, rekonštrukcia DK a TK |  | 220000
| Kysak, rekonštrukcia predstaničného priestoru |  |  |  | 150000
| kumulatívna položka pre mimoriadnosti | 4919360 | 5000000 | 5000000 | 5000000
| Kontajnerova trakčná meiareň pre OR Žilina | 2250000 | 1300000
| Komplexná rekonštrukcia ochrannej stavby, odolného úkrytu civilnej ochrany (BV-12), Bratislava hlavná stanica | 11000
| Komplexná rekonštrukcia miestností pre umiestnenie simulátorov | 41450
| Komplexná rekonštrukcia KO s koľajovým prijímačom WSSB |  | 2315408.27
| Karty do DWDM | 35000
| Interaktívne elektronické zobrazovacie jednotky pre cestujúcu verejnosť |  | 130000
| Implementácia SW pre procesy tepla a vody | 300000
| Implementácia RPA |  |  |  | 50000
| HW pre potreby TTR |  | 1300000
| HW potrebný pre Bezpečnostný monitoring OT | 70000
| GTN | 40000
| Dostavba archívu a rekonštrukcia |  |  | 3000000
| Dopravné múzeum - sklad na rampe, BA |  |  |  | 263000
| Dodávka meracích a prenosových zariadení na HKV |  | 2200000
| Dodávka a sprevádzkovanie multinapäťového zdroja trakčného elektrického napätia |  |  |  | 19000
| Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR - realizácia -- neobsahuje úpravu na trakčnom vedení |  | 2334900 | 5465100
| Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR | 107080
| Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní - PD | 10000
| Dobudovanie oddeľovacieho transformátora pre skúšobňu vvn vo Vrútkach |  | 177363.59
| Dobrá výh.179,180,181,182 | 9900
| Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | 3079961.5
| DFŠ na stanovenie metodiky BIA | 270000
| DFŠ -návrh dizajnu implementacie sietovej infrastruktury DC ZSR | 65000
| DFŠ - navrh dizajnu transportnej sietovej infrastruktury ZSR | 130000
| DFŠ - návrh dizajnu implementacia sietovej infrastruktury Zeleznicnej energetiky do siete ZSR | 40000
| Detailná funkčná špecifikácia 5G/FRMCS na železničnom koridore Brno (CZ) - Bratislava (SK) | 171500
| Dátový sklad diagnostiky | 500000 | 2000000
| Cisco ACI - výmena komponentov siete v datacentre | 500000 | 1600000
| Čierna nad Tisou, dieselcentrála | 628800
| Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou |  |  |  | 96500
| Cielené investície, PZZ v km 33,930 Revúca | 3000
| Čadca (mimo) – Makov, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia s diaľkovým ovládaním a diagnostikou svetelných zdrojov | 12000
| Bratislava, Námestie Franza Liszta, rekonštrukcia objektu BO a TO |  |  |  | 960000
| Bratislava Petržalka, nástupište č. 1 a 2, odstránenie nevyhovujúceho stavu objektov a zariadení slúžiacich cestujúcej verejnosti |  | 3000
| Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov, vrátane IS |  |  |  | 251000
| Bezpečnostný nástroj eliminovanie rizík kybernetickej bezpečnosti NDR na analýzuu sieťovej prevádzky na báze NDR | 400000
| Bezpečnostná politika | 549300
| Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | 279663.04
| ASSR - nové moduly |  |  |  | 220000
| Aplikačné zmeny v KIS | 200000 | 300000
Total Result |  | 483259406.004 | 1115904125.7543 | 850402869.3764 | 626372598.6275

## zoznam+stupeň prípravy
Číslo IA | Názov stavby / projektu | Kapitola | Priorita | Oblasť | ID projektu | Trať | Poradie | Typ projektu podľa priorizácie | BCR | Kategória | Spoločnosť | Stupeň prípravy | Dĺžka trate | Popis | Zazmluvnený - Príprava | Zazmluvnený - MPV | Zazmluvnený - Výstavba | Príprava bez MPV | MPV | Výstavba | Hmg | Poznamky 5/2024
A01344S | ŽST Vajnory, rekonštrukcia a plynofikácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119C |  |  |  | Budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
A04001 | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D120g (časť) | 120g (časť) |  | 3b |  | Veľké projekty | ŽSR | Prevádzka | 15.921 |  | áno | áno | áno | X | X | áno | áno
A04004 | Žilina-Teplič., zriaď. st.2.stav.2.etapa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV) |  |  | áno |  |  | nie | nie | nie | -
A06048 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180c_; T180cE; T180cM |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) |  |  | áno | X | X | áno | nie | nie | áno
A06048.1 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180e_; T180eE; T180eM | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 12.868 |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A06048.5 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180c_; T180cE; T180cM | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) |  |  | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno
A06099.1 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Ukončené (VO) | 14.852 |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A06099.2 | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč. | 18.391 |  | X | X | nie | áno | áno | áno | áno
A06100 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) |  |  | áno | X | X | áno | X | X | áno
A06101 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180i1 | 180i | 11 v 1b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) |  |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A07304 | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 125a | 125a |  | 1b |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 20.216 |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A08212 | Pomodernizačné úpravy Bratislava Rača-Trnava-Nové Mesto nad Váhom | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | nie | nie | nie | 0
A09122 | Terminál inter. prepravy Leopoldov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | nie | nie | nie | -
A10044 | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D127a_; T127aM | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 4.937 |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A10044.1 | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D127b | 127b | 14 v 1b | 1b | 4.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 9.172 |  | nie | X | X | áno | X | áno | áno
A11108 | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol Bačasť 131a | 131a |  | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | Stavba do 3 km |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A12018 | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol BA (Juh) | BAJ |  | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV) | Stavba do 3 km |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A12027 | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť projektu D150b | 150b |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 2.66 |  | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno
A12047 | Rekonštrukcie zariadení EPS v sieti ŽSR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | áno | X | X | nie | áno
A12084 | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | DZAO__; TZAO_E | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A13026 | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 109A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A13032 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Humenné - Medzilaborce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 103A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A13038 | Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia ŽST v obvodoch OR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | 0
A13042 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno
A13043 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D160f_;E160f1;M160f1 | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 21.51 |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A13153 | Pomodernizačné úpravy Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | x |  |  | X | X | nie | -
A13158 | Rekonštrukcia zastávok na trati TEŽ - Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112D |  |  |  | Budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | X | X | X | X | X | X | -
A13161 | Maťovce ŽST, KR výpravnej budovy NR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
A13187 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce ŠRT-Haniska pri Košiciach ŠRT | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A13188 | Prievidza - Jelšovce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | M140_1 | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené | 71.274 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A13189 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Stakčín-Humenné-PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A13190 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Medzilaborce-Bánovce nad Ondavou-PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A13191 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce-Bánovce nad Ondavou-PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A13192 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Nálepkovo-Červená Skala | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A13193 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov-Šurany | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A13225 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | E191c1; E191d1 | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 34.249 |  | KZ | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A14002 | Rekonštrukcia káblov 6kV-UAB (úsek Bratislava, hl.st.-Kúty, š.hr.) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | X | X | áno | áno
A14003 | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť projektu D130c | 130c |  | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Prevádzka | 9.572 |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A14007 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D130d1; T130dE; M130d1 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Prevádzka | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A14010 | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť projektu D130e | 130e |  | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 7 ks v.j. |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A14012 | ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9, 10, 11 až 14, | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol BA (Západ) | BAZ |  | 1b | 6,5 pre BAZ fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava | Stavba do 3 km |  | X | X | X | nie | X | X | -
A14013 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122A |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A14015 | Železničný zárez pri Poriadí, IGP - orientačná etapa“ na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - št. hr. ČR, na úseku trate v záreze od km 31,625 – po km 32,050 („Poriadsky zárez“) - prieskum a monitoring | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 129A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno | X | nie | áno | X | nie | áno
A14017 | ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122A |  |  |  | Budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | X | X | X | nie
A14026 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Kraľovany - Párnica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 113A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | áno | 0
A14027 | Ruskov TM, rekonštrukcia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 190a | 190a |  | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | Stavba do 3 km |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14028 | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D150cH | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 10.733 |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14032 | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D160bH | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 8.427 |  | áno | X | nie | áno | áno | áno | áno
A14053 | Komplexná rekonštrukcia KO s koľajovým prijímačom WSSB | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | PD |  |  | X | X | áno | nie
A14055 | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112D |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14056 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A14058 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14062 | Rekonštrukcia ESTW AŽD-Siemens v ŽST Bratislava - Petržalka | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A14067 | TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV, | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14079 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14083 | KR plynofikácie budovy ŽST Turňa n/Bodvou VB + TO | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 109A |  |  |  | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | PD |  |  | X | X | X | -
A14178 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A14179 | Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Čierna nad Tisou - Košice žkm 43,640 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A14189 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Červená Skala - Banská Bystrica žkm 15,620 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A14190 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 104B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A14191 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Maťovce - Bánovce nad Ondavou žkm 15,170 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A14198 | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 190a | 190a |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) | 10 ks v.j. |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A14200 | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Kategória 2a, trať 195a | 195a |  | 1b |  | Veľké projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | stavba do 3 km |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A14202.2 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  |  | V evidencií sú uvádzané spolu |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A14202.6 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  |  | V evidencií sú uvádzané spolu |  |  | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A14202.7 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  |  | V evidencií sú uvádzané spolu |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A14203 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno
A14220.1 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč. |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
A14220.2 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
A14224 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | áno | áno | X | X | X | nie
A14226 | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A14226.1 | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
A14246 | ŽST Košice, KR komerčného obvodu | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | budovy | ŽSR | nezačatá IA |  |  | PD |  |  | X | X | X | nie
A14256 | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol KE | Čast projektu 180i |  | 1b |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 4,147; - KR koľají |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A15004 | Priecestie v km 7,215 Ivánska cesta Bratislava, rozšírenie o chodník pre chodcov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A15007 | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A15008 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A15029 | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106F |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A15055 | OR Košice - KR nástupíšť v rámci štandardizácie žel.staníc (Čierna nad Tisou, Michaľany, Vranov nad Topľou) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | X | áno | X | áno | nie
A15128 | Terminál intermodálnej prepravy Lužianky UČS 03 TIP Lužianky – Kontajnerové prekladisko | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122C |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A15158 | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 109A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov o stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16000 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16001 | ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A16003 | ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16006 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  |  |  | n/a |  | Veľké projekty | ŽSR | Prevádzka | 4.78 |  | áno | áno | áno | X | X | X | áno
A16017 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | X | X | X | nie
A16018 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia ČOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A16020 | ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 104A |  |  |  | budovy | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A16021 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť DŠRT_1 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | 10.382 |  | áno | X | nie | áno | áno | áno | áno
A16023 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 116A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16024 | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 180g | 180g |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | 8 ks v.j. |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16025 | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť DKEA, uzol KE | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 20 ks v.j. |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A16027 | Zvolen, budova OR, rekonštrukcia elektroinštalácie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A16029 | ŽST Sliač kúpele, výstavba novej prevádzkovej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A16030 | ŽST Košice, KR výškovej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | budovy | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | [5 empty] | X | X | X | nie
A16033 | ŽST Spišská Nová Ves, KR výhybiek č.7,8,9,10,17,18,20 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16035 | KR nástupíšť v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16036 | ŽST ČNT, rekonštrukcia PB | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A16039 | ŽST Trebišov, rekonštrukcia 1. nástupištia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16043 | ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112A |  |  |  | Budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | [5 empty] | X | X | X | nie
A16044 | Rekonštrukcia ŽZ Fiľakovo - št.hr.SR/MR, km 134,546-145,442,dl.11,106km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16045 | Prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie |  | nie | X | X | X | nie
A16048 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16049 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 121A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | áno
A16050 | Rekonštrukcia mostov (spodné stavby) v úseku Tisovec-Pohronská Polhora | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 116B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16052 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 121A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16053 | Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16054 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16060 | Kysak - Plaveč št.hr.,km 66,730-66,834,sanácia žel.spodku | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16061 | Strážske - Prešov,km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 104C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16063 | Margecany - Č.Skala,km 22,640-23,274, KRŽZ dl.634m | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16064 | Michaľany - št.hr.PKP,km 21,880-30,400, KRŽZ dl.8,520km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16065 | ŽST Michaľany, v.č.39,40,44,45 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16066 | Maťovce,v.č.2š,6š,8š,9š,10š,21š a koľ.č.2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16068 | ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16070 | ČNT, NR , KR výh.č.891,892,893,873 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16071 | Čierna nad Tisou ŠRT, rekonštrukcia koľají č. 602š, 603š a výhybiek v týchto koľajach | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | -
A16072 | ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | X | X | áno | X | X | áno | áno
A16073 | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Časť projektu 180b; D180bH | 180b | 1 v 1a | 1a |  | Veľké projekty | ŽSR | Prevádzka | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 |  | áno | áno | áno | X | X | X | áno
A16075 | Vybudovanie kanalizačných prípojok v obvode OR Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | PD |  |  | X | X | X | nie
A16080 | ŽST Trenčín, rekonštrukcia strechy Admin. budovy v parku | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106A |  |  |  | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | PD |  |  | X | X | X | áno
A16081 | KR Stavadlo č. 2 Vrútky nákladná stanica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | X | 0
A16084 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 130B |  |  |  | Budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
A16085 | ŽST Kraľovany, rekonštrukcia EOV výh.č.1-33,101 (34 v.j.) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16091 | Devínska Nová Ves- Bratislava Lamač, KRŽZ koľ.č.1,2 v dĺžke 13,5 km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16093 | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 150a | 150a |  | 1b | 5,8 pre 150a | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | Stavba do 3 km |  | nie | X | X | áno | X | nie | áno
A16094 | KR priecestí v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16096 | Most v km 23, 896 na trati Lužianky-Leopoldov posúdenie variantného riešenia prestavby objektu | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16097 | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol BA | 119C |  | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 0.696 |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A16098 | ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16101 | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 130e | 130e |  | 1b | 4,0 pre 130e | Malé projekty | ŽSR | Investičný zámer | Stavba do 3 km; 7 ks v.j. |  | áno | X | X | áno | X | X | áno
A16102 | ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť projektu D135a | 135a |  | 1b | 3,0 pre 135a | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) | Stavba do 3 km; (0,701) |  | áno | X | X | áno | X | áno | áno
A16105 | ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16106 | Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 132a | 132a |  | 1b | 3,0,pre 132a | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | 4.233 |  | nie | X | X | áno | X | nie | áno
A16107 | ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 132a | 132a |  | 1b | 3,0 pre 132a | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | Stavba do 3 km; (1,960 podľa IZ) |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
A16110 | ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16113 | Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16114 | Interaktívne elektronické zobrazovacie jednotky pre cestujúcu verejnosť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A16115 | ŽST Kúty, rekonštrukcia útulku SMSÚ ŽTS TO | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 126A |  |  |  | Budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
A16116 | ŽST Nitra, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy a priľahlých objektov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A16117 | Bratislava, Námestie Franza Liszta, rekonštrukcia objektu BO a TO | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A16118 | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno | X | áno | nie | X | nie | áno
A16119 | Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov, vrátane IS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A16122 | Lisková - Ružomberok - Ľubochňa, rekonštrukcia DK a TK | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  |  |  | áno | nie
A16123 | ŽST Šaľa - Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119C |  |  |  | Budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | áno | X | X | X | nie
A16196 | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Dobrá Niva | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | nie
A16197 | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | [8 empty] | nie
A16198 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť D116a1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 4.95 |  | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno
A16199 | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Kategória 2a | 116a |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | 4.95 |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A16200 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť D116a1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 7.573 |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A16201 | Rekonštrukcia výhybiek žst. Zvolen, os.st. II.etapa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16202 | Gáň – Sereď, rekonštrukcia koľaje. č. 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 128A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16203 | Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 117A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno | X | nie | áno | X | nie | áno
A16204.1 | „Bratislava – Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2" | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127C |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV) |  |  | áno | [5 empty] | áno | 0
A16204.1 | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol BA (Východ) | BAV |  | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené | 6.166 |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16204.2 | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol BA (Juh) | BAJ |  | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | 6.423 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16205 | Rekonštrukcia ŽZ Lučenec - št.hr.SR/MR, km 100,728-105,506,dl.11,116km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A16206 | ŽST Tatranská Lomnica , rekonštrukcia budovy a nástupíšť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A16208 | Čadca (mimo) – Makov, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia s diaľkovým ovládaním a diagnostikou svetelných zdrojov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 114C |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A16209 | Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | áno | áno | X | áno | áno
A16210 | ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106D |  |  |  | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A16219 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16220 | ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16221 | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16221.1 | Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A16221.2 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | DBAZ_1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené | 15.885 |  | nie | X | X | áno | X | áno | áno
A16221.3 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | DBAV_1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené | 26.14 |  | nie | X | X | áno | X | áno | nie
A17038 | KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17055 | NŽST Tornaľa - vybudovanie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 109A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17056 | ŽST Hliník nad Hronom – vybudovanie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 121A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | áno | X | áno | nie
A17057 | Výhybňa Štrkovec - vybudovanie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 109A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17059 | Komplexná rekonštrukcia ochrannej stavby, odolného úkrytu civilnej ochrany (BV-12), Bratislava hlavná stanica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A17061 | ŽST Štúrovo, KR ostrovných nástupíšť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17062 | Rekonštrukcia žel. priecestia v ŽST Bratislava Vajnory, žkm 64,889 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17063 | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov, žkm 27,077 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17064 | Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17065 | ŽST Poriadie, rekonštrukcia koľají a výhybiek | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 129A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | nie | nie | áno | nie
A17066 | ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 129A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17068 | ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17069 | Štandardy - Fiľakovo ŽST- stavby a zariadenia pre cestujúcich / PD+ real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | 0
a17070 | Šahy - VB, rekonštrukcia vykurovania s vybudovaním novej kotolne | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A17078 | Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v budove ATU Žilina - PD+realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | nie
A17079 | ŽST Trenčianska Teplá, KR vnútorných priestorov VB - realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106A |  |  |  | Budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | -
A17080 | ŽST Margecany - komplexná rekonštrukcia VO + TS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
A17082 | ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A17083 | ŽST Margecany, tunelový obvod - komplexná rekonštrukcia budovy+plynofikácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A17085 | ŽST Čierna nad Tisou - ochrana podzemných vôd, III. etapa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | X | X | X | áno | nie
A17086 | ŽST Michaľany, KR objektov areálu MDS+BO | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | nie
A17088 | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 190a | 190a |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 6.596 |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17089 | Barca, OV č.21 - 34 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | Uzol KE | KEA |  | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | Stavba do 3 km |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17093 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 107A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17094 | ŽST Košice, obnova výhybiek č.176,178ab,186ab,188ab,194,197,198,197XA,198XA,182,185,187,199 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17095 | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 180h a 180i | 180h; 180i |  | 1b | 5,7 pre 180i a 3,7 pre 180h | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | Stavba do 3 km; 9 ks v.j. |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17096 | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 173a a 173b | 173a; 173b |  | 1b |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17100 | Spišské Vlachy - staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17101 | Dobrá výh.179,180,181,182 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 101A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A17107.1 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Košice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17107.2 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Zvolen | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17107.3 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17107.4 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17108.1 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | áno | áno | X | nie | áno
A17108.2 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Zvolen | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | áno | áno | X | nie | áno
A17108.3 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | áno | áno | X | nie | áno
A17108.4 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Košice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | áno | áno | X | nie | áno
A17109 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | X | X | áno | X | X | X | nie
A17114 | Komplexná rekonštrukcia KB B1, B2 vrátane ich ovládania v ŽST Žilina-Teplička | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17118 | KRŽZ výhybky č. 10ab v ŽST Ružomberok + prípojné polia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17119 | Výstavba montovanej haly - PD+prehliadkový kanál+realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A17120 | priecestie Bánovce n/O -Michalovce km 37,497 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17122 | Štandardy - ŽST Liptovská Teplá KR nástupíšť č. 1,2,3 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | áno | X | nie | nie
A17123 | ŽST Čadca, KR manipulačnej plochy pri k.č. 106 (makovské zhlavie) cca 2000 m2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17124 | Prístrešky pre bicykle Klemensova 8 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A17126 | Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17127 | Komplexná rekonštrukcia miestností pre umiestnenie simulátorov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A17129 | TM Spišská Nová Ves - PdM Vydrník KR vn linky 22kV č. 437 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | X | X | áno | nie
A17130 | priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17131 | Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17132 | Rekonštrukcia informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť v obvode OR Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 128C |  |  |  | budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A17133 | KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17140 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17146 | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 305,230 (ul.Robotnícka) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17150 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A17152 | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul.Čsl.armády) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A17159 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18033 | Bratislava Petržalka, nástupište č. 1 a 2, odstránenie nevyhovujúceho stavu objektov a zariadení slúžiacich cestujúcej verejnosti | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A18043 | KR mosta Kraľovany - Trstená , km 16,746 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 113A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A18046 | Modernizácia a elektrifikácia jednokoľajnej trate, úsek Dev. Nová Ves - SR/AT (Marcheg) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | [5 empty] | áno | áno | áno | áno
A18046 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 126B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18053 | Bánovce n/O – Strážske, KRŽZ koľ. č. 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 103A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | 0 | Nenachádza sa v zdrojových dátach. Duplicita s ELBAHU?
A18054 | Železničné priecestie Rožňava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18055 | Kysak, rekonštrukcia predstaničného priestoru | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A18060 | Modernizácia spojovacej chodby v SIP Strečno | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno |  |  | X | X | áno | nie
A18061 | Vypracovanie PDS vrátane realizácie stavby Žilina - Čadca-št. hranica SR/ČR, zrušenie priecestia v žkm 278,655 s prechodom pre chodcov v žkm 278,680 a následné zabudovanie zariadení z výzisku v obvode OR Košice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  | X | X | áno | 0 | Nenachádza sa v zdrojových dátach a je vraj vo výstavbe!
A18062 | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 124A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A18063 | Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18064 | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | ChP | 105A, 106A, 120A, 125A |  |  | 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | 6ks ChP + CNS + IDS |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A18065 | Obnova koľají v depozitári MDC | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18068 | Obnova oplotenia Železničného múzea | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127A |  |  |  | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | PD |  |  | X | X | X | nie
A18074 | ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18078 | Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 180g | 180g |  | 1b | 6,2 pre 180g | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | Stavba do 3 km |  | áno | X | X | áno | X | áno | áno
A18081 | Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18083 | Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 102A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18085 | Výh. Vyšné Hágy zast. - rekonštrukcia nástupíšť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112D |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno |  | nie |  |  |  | 0 | Nenachádza sa v zdrojových dátach. Duplicita s ELBAHU?
A18086 | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 107A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18091 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18093 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A18095 | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18096 | Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18097 | Cielené investície, ŽST Pribeník | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18098 | Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) |  |  | áno | X | nie | nie | X | nie | nie
A18099 | Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18100 | Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | nie | nie | X | nie | nie
A18101 | Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18102 | Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18103 | Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18104 | Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | nie | X | nie | nie
A18105 | Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18106 | Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | nie | X | nie | nie
A18107 | Cielené investície, PZZ v km 33,930 Revúca | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  | nie |  |  |  | nie
A18108 | Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | nie | áno
A18109 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | áno
A18110 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | áno
A18111 | Cielené investície, Záv. stanovište Nová Maša | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 110A |  |  |  | Budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | X | X | X | nie
A18113 | ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 116A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18114 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | X | áno | X | áno | nie
A18115 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | áno | áno
A18116 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | áno | áno
A18118 | Cielené investície, Hradlo Mlynárce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A18120 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 114A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | áno
A18128 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | nie
A18197 | KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106F |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18199 | Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A18200 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A18201 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | áno
A18202 | Krupina, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 33,439 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | áno |  |  | X | X | nie | nie
A18203 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A19000 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 |  |  |  |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | 329.374 |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A19013 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 111A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19014 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 111A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19016 | Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 107A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19017 | Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 111C |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19018 | Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 104D |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19022 | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec – Leopoldov, žkm 23,358 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A19024 | ŽST Bratislava hl. st. eliminovanie hluku z jázd koľajových vozidiel | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A19025 | ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19026 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 123A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A19027 | KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19028 | Štandardy - ŽST Kraľovany, KR nástupišťa č. 4-Oravské nástupište,PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie |  |  |  | 0 | Nenachádza sa v zdrojových dátach. Nejde o budovy? Zmena kategórie?
A19029 | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 113A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | X | X | áno | X | X | X | áno
A19030 | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 113A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | X | áno
A19036 | Štandardy železničných staníc - ŽST Komárno - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
A19037 | Štandardy železničných staníc - ŽST Štúrovo - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
A19040 | Štandardy železnićných staníc - ŽST Bratislava Petržalka - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
A19041 | Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A19042 | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | X | X | áno | nie
A19045 | ŽST Kraľovany - rekonštrukcia VB | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A19046 | ŽST Považská Bystrica - rekonštrukcia výpravnej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A19047 | ŽST Trenčín - Zlatovce - rekonštrukcia Výpravnej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A19048 | Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A19049 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno |  |  | X | X | áno | nie
A19050 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | [5 empty] | nie
A19051 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca - Makov, PZZ v km 1,200 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A19085 | ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | nie | áno | X | nie | áno
A19105 | Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19106 | Cielené investície, ŽST Veľký Horeš | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19107 | Cielené investície, ŽST Medzilaborce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19108 | Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19109 | Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19111 | Rožňava - Dobšiná v km 62,534 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 111A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A19112 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno |  |  | áno | X | áno | nie
A19113 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Humenné - Stakčín, PZZ v km 16,747 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 104B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A19115 | Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A19118 | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19120 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 116A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | X | áno | X | áno | áno
A19121 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Hronská Dúbrava - Palárikovo, PZZ v km 25,995 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 121A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | áno | -
A19122 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 119B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | áno | nie
A19124 | Komplexná rekonštrukcia DOZZ v n. z. Okoč, zrušenie samovratných zariadení v ŽST Zlatna na Ostrove a v ŽST Veľký Meder | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | 0 | X | X | áno | X | áno | áno
A19126 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 120B |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | [5 empty] | áno | X | áno | nie
A19127 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19130 | Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19131 | Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Úľany nad Žitavou, | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A19134 | ŽST Košice, dostavba osobnej stanice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | 0
A19136 | Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19138 | Spišská Nová Ves OTV- garáž MVTV- komplexná rekonštrukcia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | PD |  |  | X | X | X | nie
A19140 | Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19141 | Dostavba archívu a rekonštrukcia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
A19143 | Studený Potok- železničná stanica- komplexná rekonštrukcia- vypracovanie PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | nie
A19157 | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b |  | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 |  | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno
A19158 | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b |  | Veľké projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 42.42 |  | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno
A19159 | Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 715š; 716š | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | E111a1 | 111a | 1 v 4a; 20 v 2a | 2a; 4a | 11,3; 11,3 | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka | 2.381 |  | X | X | áno | X | X | X | áno
A19160 | Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19161 | Rekonštrukcia Miľavského tunela | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | áno | X | áno | nie
A19162 | KR portálu Lupkovského tunela | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19242 | ŽST Košice, vybudovanie koľajovej spojky z koľaje 8a na koľaj 2 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A19243 | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 102A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Pozastavená príprava |  |  | nie | X | nie | nie | X | nie | áno
A19244 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 107A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A19246 | Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 124A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | [5 empty] | áno | X | X | nie
A19251 | ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19253 | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 131a | 131a |  | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Investičný zámer | 1.973 |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
A19255 | Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
A19260 | ŽST Trenčín, KR budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | IČ | [5 empty] | X | X | X | 0 | Budovy nie sú v harmonograme, platí všeobecne
A19264 | KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19265 | Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A19266 | KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A20002 | ŠR Zvýšenie priepustnosti trate BA – DS – KN | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno | X | nie | áno | X | X | áno
A20004 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
A20055 | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A21026 | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A21028 | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno | X | áno | X | X | áno | áno
A21029 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A21032 | Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 106F |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
A21033 | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | budovy | ŽSR | Prevádzka | [5 empty] | X | X | X | nie
A21034 | Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A21035 | ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | áno
A21037 | ŽST Zvolen, vybudovanie inteligentnej klimatizácie a VZT | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 115A |  |  |  | budovy | ŽSR | Príprava |  |  | x |  |  | X | X | X | 0 | Budovy nie sú v harmonograme, platí všeobecne
A22000 | Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | áno | X | nie | áno | X | nie | áno
A22001 | ŽST Žilina – Teplička, protihlukové opatrenia – rekonštrukcia protihlukovej steny v mieste stožiara TV č.267 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
A22002 | Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 122A |  |  |  | malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  | nie | X | áno | áno | nie
A22004 | Projektová príprava a IČ budovy pre POO | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
A22006 | BA hl.st., rekonšt.interiéru VB, projektová príprava a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
A22039 | RSE Košice odstránenie statických nedostatkov objektu | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
A22050 | ŽST Bratislava hlavná stanica, transformačná stanica 22/0,42 kV, 50Hz a náhradný zdroj elektriny | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie |  | nie |  |  |  | 0
A22055 | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | X | áno | X | nie | -
A22056 | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | áno | X | áno | áno | X | áno | áno
A23000 | ŽST Plaveč - zriadenie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno | X | X | áno | X | áno | nie
A23002 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | X | X | X | áno
A23003 | Košice - Žilina, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta v km 305,509, k.č.1., k.č.2. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  |  |  | áno | 0 | Nenachádza sa v zdrojových dátach.
A23004 | KYSAK – ČIRČ št.hranica, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 14,228 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 107A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  |  |  | áno | 0 | Nenachádza sa v zdrojových dátach.
A23005 | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | nie | X | X | áno | X | áno | nie
A23050 | Čierna nad Tisou, dieselcentrála | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A23051 | ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A23054 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | áno | X | áno | nie
A23055,57 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Bytča - Nemšová | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  | áno | áno | nie | áno | X | nie |  | nie
A23055,57 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Bytča - Nemšová | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | [5 empty] | X | áno | X | nie
A23074 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor - projektová dokumentácia", Časť 1 - Žiar nad Hronom - Príbovce | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
A23092 | Rek. vybr. VB a PB, energ. úspory, časť 23- Tatranská Lomnica | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | [5 empty] | X | X | X | nie
A24002 | Riešenie zosuvu časti gabiónového zárubného múru v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | nie | nie | áno | nie
A41688 | ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  | X | X | X | nie
A98408S | ŽST Dubová, KR výhybiek č.1,2 a A1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 116A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno | X | nie | áno | X | áno | áno
B14029 | Stavebná úprava priečok v SL VVÚŽ, Nobelova, Bratislava Presunuté do 2015007.1 - do B15012 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127C |  |  |  | budovy | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  | X | X | X | 0 | Budovy nie sú v harmonograme, platí všeobecne
B15010 | Dobudovanie oddeľovacieho transformátora pre skúšobňu vvn vo Vrútkach | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 105A |  |  |  | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
B15015 | Rekonštrukcia kotolne a kúrenia budovy Pri Plynárni, Košice, dielne meracieho vozňa GPK | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
B15018 | Statické posúdenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy MDC Bratislava - východné | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127A |  |  |  | budovy | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | X | nie
B17007 | Tatranská Lomnica, budova TEŽ č. 95 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 112E |  |  |  | budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
B17016 | Dopravné múzeum - sklad na rampe, BA | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
B17022 | Veľká vodáreň - obnova po požiari | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 127A |  |  |  | budovy | ŽSR | Prevádzka |  |  | áno |  |  | X | X | X | nie
B19001 | TC 25 prístavba- stavebné povolenie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | -
C11005 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O460, SM, O430) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | TTP |  |  |  | SZNR | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  | X | X | X | nie
C14000 | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
C14008 | Nákup a modernizácia KM | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  | 100000 | X | X | X | nie
C14008.1 | Motorový vozeň trakčného vedenia (MVTV) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
C14008.2 | Motorový univerzálny vozík (MUV) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
C14008.3 | Podbíjačka pre úpravu výškovej a smerovej polohy koľaje a výhybiek | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
C14008.4 | Strojná čistička (celoprofilová) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
C17002 | Vybavenie TS systémom dozoru SVD a kapacitnými hladinomermi PHL _SZNR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
D13011 | SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | Výstavba |  |  | x |  |  | X | X | X | nie
D13016 | Vybudovanie merania elektrických predkurovacích zariadení (EPZ) a identiikácie dopravcu trakčnej sústavy pre potreby vyhodnotenia spotreby elektriny | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
D14007 | Dodávka a sprevádzkovanie multinapäťového zdroja trakčného elektrického napätia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | áno | nie
D14008 | HW pre potreby ŽSR (RD II) | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Prevádzka |  | Ukončené v roku 2023 | X | X | X | X | X | X | 0
D17008 | Dodávka meracích a prenosových zariadení na HKV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | áno | nie
D17010 | Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní - PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | X | X | áno | nie
D17011 | Dod. a montáž merania spotreby el. trakcie na výstupnej str. 38 ks | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Stavebné povolenie (SP) |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
D17012 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) |  |  | áno |  | nie | áno | X | áno | nie
D17013 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR - realizácia -- neobsahuje úpravu na trakčnom vedení | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) |  |  | X | X | X | áno | X | áno | nie
D17014 | Vybudovanie identifikácie dopravcu trakčnej sústavy na EPZ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | áno | X | áno | nie
D17015 | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - PD | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
D17016 | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
D17017 | Zariadenie na preskúšanie presnosti merania a diagnostikovanie chýb merania | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
D17018 | Projekty Programu zvyšovania energetickej efektívnosti ŽSR | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
D19001 | SAP prechod na SAP HANA | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Prechod na nový SAP HANA a S4 HANA. Budú sa súťažiť dodávatelia na HW, migračné práce, licencie SAP HANA a S4. | x | * |  | X | X | X | nie
D20001 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | X | X | X | X | nie
D20002 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | Výstavba |  |  | áno | X | áno | X | X | X | nie
D20003 | Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Prevádzka |  | Projekt a dodávka ukončená v roku 2022 | x |  |  | X | X | X | nie
D20007 | Nákup HW | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Všeobecná položka na nákup investičného HW | x | * |  | X | X | X | nie
D20008 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Implementácia aplikačných riešení v súladu s Eu normou TSI TAF a TAP - dodávka na mieru šitých aplikačných riešení | X | X | áno | X | X | X | -
D22001 | Nákup geodetickej techniky – vysokorýchlostný 3D skener na meranie priestorovej priechodnosti tunelov a železničnej infraštruktúry | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | Prevádzka |  |  | X | X | X | X | X | X | nie
D22002 | Dodávka a montáž kompenzačného zariadenia jalovej dodávky napájacej linky vlastnej spotreby TNS Púchov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | malé projekty | ŽSR | Výstavba |  |  | áno |  |  |  |  | áno | nie
D22003 | Výmena ističov DEON | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Prevádzka |  | Výmena starých poruchových ističov | x |  |  | X | X | X | nie
D23002 | Geodetický GNSS prijímač | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | X | X | X | X | 0
D23003 | OED Zálohový/archivačný HW | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Dodávka HW pre potreby zálohovanie dát zbieraných zo zariadení Železničnej energetiky z meracích prístrojov a iných zariadení | x |  |  | X | X | X | nie
D23004 | Karty do DWDM | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Dodávka DWDM sieťových kariet do optickej siete ŽSR | x |  |  | X | X | X | nie
D23005 | Merací prístroj na meranie dátovej siete | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Dodávka meracích prístrojov na meranie optických vlákien | x |  |  | X | X | X | nie
E19013 | Kritická infraštruktúra | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
E20008 | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Ppodpora a práce od spoločnosti Tory Consulting na aktuálnu verziu SAP ECC. Zmluva končí 4/2024 | x |  |  | X | X | X | nie
E21001 | Nákup SW | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Všeobecná položka na nákup investičného SW | x | * |  | X | X | X | nie
E22001 | Bezpečnostná politika | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Dodávka bezpečnostných riešení pre ŽSR v zmysle požiadaviek Zákona o kynernetickej bezpečnosti a Zákona o prevádzke kritickej infraštruktúry | X | X | X | X | X | X | nie
E22002 | Rozvojové moduly OLTIS | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Nové apolikačné moduly pre riadenie dopravy | x |  |  | X | X | X | nie
E23001 | Implementácia SW pre procesy tepla a vody | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Dodávka informačného systému na správu médií - voda, teplo a správu majetku | x |  |  | X | X | X | nie
E23002 | ARIS | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Prevádzka |  | Prechod na novú podporovanú verziu SW ARIS - pre O530 | x |  |  | X | X | X | nie
E23003 | Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Dodávka nových aplikačných riešení pre informačné systémy ISI a PIS |  |  |  | X | X | X | nie
E23004 | Model líniových rizík na ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Dodávka metodiky správy a údržby líniového majetku ŽSR |  |  |  | X | X | X | nie
F23001 | Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | SZNR | ŽSR | Prevádzka | [5 empty] | X | X | X | nie
G05010 | Majetkoprávne vysporiadanie | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV) |  |  | áno |  |  | X | áno | X | nie
ZSR001 | Galanta - Sereď | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D133b1 | 133b | 8 v 2b | 2b | 2.6 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | nezačatá IA | 12.535 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR002 | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D171b_; D170a_ | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | nezačatá IA | 37.375 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR003 | Leopoldov - Sereď | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D133c_ | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | nezačatá IA | 14.647 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR004 | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D190b_; D190c_ | 190b; 190c | 33 a 66 v 2b | 2b | 1,2 v2b | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | nezačatá IA | 54.531 |  | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno
ZSR005 | Spracovanie národnej štúdie uskutočniteľnosti - Projekt vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | VRT | VRT |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava |  |  | X | X | X | áno | X | X | 0 | 0
ZSR006 | Modernizácia IV. koridoru BA Vajnory - NZ - Štúrovo/Komárno - št. hr. | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 130 |  |  |  | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR007 | Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 190 |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR008 | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 188 |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR009 | Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen (74 km) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 150 |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR010 | Štúdia uskutočniteľnosti Strážske - Prešov (60 km) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 193 |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava |  |  | X | X | X | áno | X | X | 0 | 0
ZSR011 | Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | 180 |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR012 | Uzol Bratislava - aktualizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra |  | BA |  |  |  | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR013 | Bratislava-Petržalka - AT | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D137a_ | 137a | 49 v 1b | 1b | 10.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 1.763 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR014 | Bratislava - Kvetoslavov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D131a; B131a; E131a1 | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 21.408 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR015 | Bratislava - Pezinok - Trnava | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | B120a_; B120b_ | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 37.453 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR016 | Bratislava - Senec | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D130a1 | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 13.987 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR017 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D130c1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 32.341 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR018 | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180i1; T180iM | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 14.059 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR019 | Košice - Slivník | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D190a_;T190aE;T190aM | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 36.374 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR021 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D131b_, B131b; E131b1 | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 20.129 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR022 | Kysak - Prešov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D188a_;T188aE | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 15.653 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR023 | Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180c_ | 180c | 55 v 1b | 1b | 5.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 11.048 |  | nie | X | X | áno | X | X | 0
ZSR024 | Nové Zámky - Štúrovo | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 59.933 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR025 | Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D140a_; D140b_; D140c_; D140d_; D141a_; | 140a; 140b; 140c; 140d; 141a | 2, 4, 11, 26 v 2b; 4 a 6 v 2a | 2a; 2b | 6,6; 4,4; 2,4; 1,4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 68.666 |  | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno
ZSR026 | Palárikovo - Šurany | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D150a_ | 150a | 54 v 1b | 1b | 5.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 6.552 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR027 | Prešov - Lipany | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D188b | 188b | 16 v 1b | 1b | 4.1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 31.789 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR028 | DOZZ - Prešov - Strážske (2. etapa) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D193a_; D193b_ | 193a; 193b | 3 a 17 v 2b | 2b | 4,5 pre 193a a 1,8 pre 193b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 60.541 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR029 | Senec - Galanta | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D130b_ | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 23.287 |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR030 | Spišská Nová Ves - Margecany | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180g_ | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 39.648 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR031 | Šurany - Levice | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D150b_ | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | 40.509 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR034 | Vrútky - Liptovský Mikuláš | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | D180b_ | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 62.713 |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR035 | Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | časť 180b | 180b |  | 1b | 6,9 pre 180b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | Stavba do 3 km |  | nie | X | X | áno | X | áno | áno
ZSR036 | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) |  |  | X | X | nie | X | X | áno | áno
ZSR037 | Redesign procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR) | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | nie | X | X | áno | áno
ZSR038 | ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | X | X | nie | X | X | áno | áno
ZSR040 | OED - nový energetický dispečing ŽE | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  | Dodávka aplikačného riešenia - informačného systému pre Železničnú energetiku - Obchodno-energetický dispečing |  |  |  | X | X | áno | nie
ZSR041 | TIOP Bratislava - Železná studienka | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  |  | X | X | X | X | X | áno | áno
ZSR042 | ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR043 | ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR046 | ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR047 | ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR048 | ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR049 | ŽST Trebišov - zriadenie EOV | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR051 | KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR052 | ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR053 | Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v obvode v ŽST Slanec | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR055 | Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | nie | áno
ZSR056 | Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | nezačatá IA |  |  | nie | X | nie | áno | X | áno | áno
ZSR057 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené |  |  | nie | X | X | áno | X | X | áno
ZSR059 | Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc - mimo TEN-T Core | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | projekt nerealizovaný - Vybudovanie centrálnych dohľadových a monitorovacích pracovísk pre kamerové sistémy a IoT prvky na ŽSR | X | X | X | X | X | X | 0
ZSR061 | ASSR - nové moduly | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Prechod registratúry na novú verziu v rátane rozšírenia funkcionalít |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR063 | Cisco ACI - výmena komponentov siete v datacentre | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Výmena starých nepodporovaných sieťových komponentov v 2 datacentrách ŽSR. |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR064 | Dátový sklad diagnostiky | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Vybudovanie dátového úložiska pre dáta zbierané diagnostickými vlakmi ŽSR. Dátový sklad bude(servre + diskové úložiská) budú umietnené v dátovom centre ŽSR ŽT |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR065 | Generačná výmena dátových úložísk | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Výmena súčasných starých nepodporovaných dátových úložísk v datacetrách ŽSR ŽT. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR066 | Implementácia RPA | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Implemetácie Robot process automation pre vybrané procesy na ŽSR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR067 | Nasadenie mikrosegmentácie | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Bezpečnostné riešenia pre zvýšenie bezpečnosti riešení prevádzkovaných na ŽSR |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR068 | Nevyhnutná rekonštrukcia osvetlenia a elektrických nezálohovaných zásuviek Kováčska 3(Havarijný stav) - realizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | 0
ZSR069 | Obnova klimatizácií | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Výmena starých klimatizačných zariadení v technologických priestoroch ŽSR ŽT |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR070 | Obnova komponenetov v DC | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Obnova starých nepodporovaných technológií v 2 datacenrtrách ŽSR ŽT - mimo sieťových komponentov |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR071 | Obnova koncových zariadení | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Dodávka nových koncových zariadení - notebook, monitor, PC,.. |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR072 | Obnova Tlačového systému | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Výmena 8 rokov starých tlačových zariadení OKI na ŽSR za nové tlačové zariadenia |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR073 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Obnova starých požiarnich hlásičov a prístupových zariadení v technologických priestoroch ŽSR ŽT |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR075 | Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | Rozvojové práce na aplikačno integračnom prostredí ŽSR - Oracle a RedHat |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR076 | Riesenie videokonferencii po ukonceni Skype for Business + Interaktivne tabule a projektory pre zasadacky | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Dodanie moderných videokonferenčných systémov do rokovacích miestností ŽSR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR077 | Rozvoj prostredia Microsoft | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby |  | Rozvojové práce v prostredí Microsoft |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR078 | Správa liniového majetku ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Dodávka aplikačných nástrojov na evidenciu a správu líniového majetku na ŽSR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR079 | Zvýšenie výkonu datacentier ŽSR Trnavská, 2. časť | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Dobudovanie novej dátovej sály v datacentre ŽSR ŽT - Trnavská cesta |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR080 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Dodávka aplikačných riešení v zmysle požiadaviek projektu ZAPP |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR081 | Aplikačné zmeny v KIS | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Dopracovanie funkcionalít do informačného systému KIS |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR082 | Detailná funkčná špecifikácia 5G/FRMCS na železničnom koridore Brno (CZ) - Bratislava (SK) | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | Výstavba |  | DFŠ na prípravu pilotnej implementácie 5G technológie na trase Brno-Kúty-Bratislava |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR084 | DFŠ - návrh dizajnu implementacia sietovej infrastruktury Zeleznicnej energetiky do siete ZSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | DFŠ - návrh dizajnu implementacia sietovej infrastruktury Zeleznicnej energetiky do siete ZSR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR085 | Nakup Cisco HW firewallov | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Nákuf firewall CISCO pre služby prevádzkované pre externých zákazníkov - ZSSK a Cargo |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR086 | Vymena komponentov Cisco HW mimo DC | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Obnova komponentov dátovej optickej siete ŽSR na celom území SK - výmena starých nepodporovaných sieťových prvkov - mimo datacentier ŽSR ŽT |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR087 | Doplnenie HW MPLS a DWDM na úseku ZA - KE - ČnT | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Doplnenie HW MPLS a DWDM na úseku ZA - KE - ČnT po realizácii závesného optického kábla v rámci stavby GSM-R(kábel realizuje O220, predpoklad realizácie je koniec roka 2024) |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR088 | Riešenie antivírovej ochrany ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Výmena antivírového a antispamového riešenia na ŽSR (ochrana koncových zariadení, serverov, email komunikácie, bez MDM) + skolenia |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR089 | Riešenie spravy bezpecnosti mobilov ŽSR | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Nakup a dodanie riesenia MDM |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR090 | Riešenie zálohovania dát ŽSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Nasadenie moderných nástrojov na zálohovanie dát(zálohovanie serverov a aplikacii Oracle DB, SQL DB, AD, kubernetes, e-mailov) |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR091 | Riešenie archivácie dát IS - HW a SW | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Nasadenie SW a HW pre archiváciu dát informačných systémov prevádzkovaných na ŽT |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR092 | DFŠ - navrh dizajnu transportnej sietovej infrastruktury ZSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vzhladom na prebiehajuce stavby v useku ZA - KE - CnT a zivotnost sietovych zariadeni je potrebne vypracovat navrh obnovy a doplnenia HW, rozhrani a sposobu poskytovania sietovych sluzieb. Na zaklade toho bude potrebne obstaranie HW a implementacnych prac. |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR093 | DFŠ -návrh dizajnu implementacie sietovej infrastruktury DC ZSR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vzhladom na plan obnovy sietovych komponentov v DC je potrebne vypracovat sposob implementacie a migracie sietovych sluzieb v DC. |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR094 | Optimalizácia riešenia bezpečnostných incidentov | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
ZSR095 | GTN | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Zber a zaznamenávanie bezpečnostných incidentov v zmysle zákona o KB |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR096 | MOK - Bratislava Bazová 2 | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | nevyhnutný SW pre spustenie niektorých odukov KIS |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR097 | Výmena zariadenia EZS na OS Nové Zámky | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní MOK bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo v súčasnej dobe z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. V budove bude sídlo VOJ SŽG |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR098 | Štruktúraná kabeláž Topoľčany - Výpravná budova | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Zabezpečovací systém na OS Nové Zámky bol vybudovaný v roku 2006. Dochádza k falošným poplachom. Zariadenie je zastarané, nie je možné zabezpečiť opravdu. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR099 | Štruktúraná kabeláž Komárno - Výpravná budova | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní ŠK v lokalite VB Topoľčany by sa mohlo zrušiť 13 párov modemových spojení po budove, čo by viedlo k menšej poruchovosti. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR100 | DOK Nové Zámky -Leopodov/Prievidza | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní ŠK v lokalite VB Komáro by sa mohlo zrušiť 8 párov modemových spojení po budove, čo by viedlo k menšej poruchovosti. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR101 | DOK Nové Zámky - Komárno | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vydudovaní DOK bude možné zrušiť veľké množstvo ADSL pripojení. V žst. Lužianky by sa na optickú sieť pripojil areál TIP Lužianky. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR102 | DOK Nové Zámky -Štúrovo, s výpichmi v žst. Dvory nad Žitavou, Pribeta, Strekov, Gbelce, Mužla | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní DOK bude možné zrušiť modemové trasy cez metalické DK. V lokalitách bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo v súčasnej dobe z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. Na trase sa nachádza SpS Strekov, ktorá je obsluhovaná diaľkovo, po vybudovaní OK by sa zamedzilo poruchám a tým aj bezpečnosti a plynulosti žel. dopravy. V každej zo žst. je inštalovaný TDR (diaľkové riadenie odpojovačov), čo by po pokládke OK zabezpečilo stabilitu spojenia. V žst. Štúrovo poskytujeme 88 dátových pripojení a hlasové služby cez O2. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR103 | MOK - žst. Banská Bystrica (ATÚ) - Banská Bystrica budova Atrakčného obvodu (TO) | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vybudovanie MOK v existujúcom káblovode bolo súčasťou projektu "DOK Varín (Dubná Skala) - Banská Bystrica", ktorý sa nerealizoval. V súčasnosti je dátové spojenie realizované pomocou modemov. Z tejto lokality sú prostredníctvom ďalších modemov pripájané lokality: budova Tunelového oddielu (TuO) a plánované priestory pre Cargo v budove "TEMPRA". Po vybudovaní MOK bude možné zrušiť modemové trasy cez metalické MK. V lokalite bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo momentálne z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR104 | Koncepcia rozvoja východného Slovenska | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | 0
ZSR105 | Optický kábel Dolný Kubín - Trstená | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Optický kábel natiahnúť po existujúcich stĺpoch, na ktorých je teraz natiahnutý metalický závesný kábel, ktorý už nesplňuje požiadavky na dátové a hlasové spojenia. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR106 | Optický kábel žst. Košice - Tomášikova 29 cez Rampovú ulicu. | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vybudovanie náhradnej trasy medzi týmito lokalitami. V súčasnosti je celá prevádzka zabezpečená cez jednu trasu po meste (zo žst na Tomášikovu a naspäť ) a v prípade jej poškodenia bude odstavená prevádzka na celom Východnom Slovensku. Vzdialenosť cca 3 km z toho polovička na trolejových stožiaroch. Pri tej stavbe by sa mohli pripojiť aj budovy pri trase - Stromová , Rampová,prípadne Masarykova 27 |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR107 | Opticky kábel na trase Trebišov - Bánovce nad Ondavou | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | V rámci elektrifikácie Bánovce - Humenné sa ráta s pokládkou OK v tomto úseku. Projekt ale nerieši pripojenie z Banoviec do TV , kde je najbližší bod dátovej ŽSR. Bez tohto optického kábla nie je možné pripojiť celá úsek v rámci stavby ELBAHU do existujúcej siete ŽST. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR108 | Optický kábel v úseku Haniska p/Košiciach PB NR Haniska p/Košiciach styčná budova | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | V styčnej budove je prepojenie medzi ŽSR a USS. V sôčasnosti je prepojenie modemami po starých metalických kábloch. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR109 | monitorovanie technologických miestností ŽT - Kamerový systém | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Možnosť kontroly situácie v technologických priestoroch v prípade narušenia objektu , požiarnej bezpečnosti ... |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR110 | Rádioreléový spoj KE -Stavadlo1 - OV hala NV | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Problémy so zabezpečením dostatočnej prenosovej kapacity pre Cargo. Rádioreléový spoj do jednej z budov a pripojenie ďalších buidov v okolí pripojenie optickým káblom . |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR111 | Výmena náhradných zdrojov 48V typu ELTECO za nové | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Zabudované v roku 2003 , sú po životnosti neexistujúce náhradné diely. V prípade výpadkov hrozí výpadok poskytovaných služieb v dôležitých lokalitách. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR112 | Optické prepojenie Budov KE-Colnice a STP2 | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre spoločnosť CARGO. V súčasnosti prepojené cez modemy , sťažnosti na rýchlosť pripojenia. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR113 | Optické prepojenie z RSEU - na Rampovú 2 s vyvedením v jednotlivých budovách po trase. | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre jednotlivé zložky ŽSR v tomto úseku. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR114 | Varín - Paludza EIA podľa nového zákona (EIA (SoH) + DSZ + DÚR) | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Zabezpečovacie systémy boli zabudované v roku 2003. Postupne v jednotlivých lokalitách dochádza na nich k poruchám , oprava je nemožná kvôli neexistujúcim náhradným dielom. V prípade poruchy je nutná ich výmena. |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR115 | MOK - Bratislava hl.st. - Bratislava hl. st. budova VOJ SM Holekova 6 | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní MOK bude možné zrušiť modemové trasy cez metalické MK. V lokalite bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo v súčasnej dobe z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. V budove je sídlo VOJ SM |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR116 | MOK - Bratislava hl.st. - Bratislava hl. st. budova VOJ SM Šancova 5/C | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní MOK bude možné zrušiť modemové trasy cez metalické MK. V lokalite bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo v súčasnej dobe z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. V budove je sídlo VOJ SM |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR117 | MOK - Bratislava hl.st. - Bratislava hl. st. budova VOJ ORTT a O22O Pražská ul. | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní MOK bude možné zrušiť modemové trasy cez metalické MK. V lokalite bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo v súčasnej dobe z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. V budove sedí viacero zložiek ORTT, GR O220. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR118 | MOK - Bratislava hl.st. - Bratislava hl. st. budova VVÚŽ Nobelova 50 | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Po vybudovaní MOK bude možné zrušiť modemové trasy cez metalické MK. V lokalite bude možné poskytovať ICT služby na vyššej úrovni čo v súčasnej dobe z dôvodu technických a technologických limitov nie je možné. V budove je sídlo VOJ VVÚŽ |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR119 | Vybudovanie bezpečnostných zariadení PSN v technologických priestoroch ŽT Leopoldov | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | V lokalite sa nachádzajú technológie celosieťového významu, ktoré nie sú zabezpečené voči neoprávnenému vstupu a požiaru. Rozšírenie existujúcej PSN v správe OR TT S OZT Leopoldov |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR120 | WiFi outdoor AP BA Východné | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | V lokalite BA Východné Staré Depo a ONV(Kolosústruh) ZSSK Cargo a.s. - sú pripojené cez starý metalický kábel. Z dôvodu vzájpmého rušenia medzi prevádzkovanými modemovými okruhmi v niektorých úsekoch káblov nie je možné zvýšenie prenosovej rýchlosti. Navrhujeme preto Wifi prepojenie medzi budovami St.9 - ONV(Kolosústruh) - Staré Depo. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR121 | Štruktúrovaná kabeláž BA Východné | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vybudovanie Štruktúrovanej kabeláže v lokalite BA Východné v budovách ONV(Kolosústruh) a Staré Depo. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR122 | Štruktúrovaná kabeláž BA Pražská | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vybudovanie Štruktúrovanej kabeláže v lokalite BA Pražská. V budove má sídlo viacero zložiek ORTT, VOJ SM, ÚC SPR. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR123 | Štruktúrovaná kabeláž BA Jaskov Rad 2 | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Vybudovanie Štruktúrovanej kabeláže v lokalite BA Jaskov Rad 2 na 2. nadzemnom podlaží. V budove sedí viacero zložiek ORTT a ÚS ÚC. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR124 | Služby ServiceDesk ŽT | MD SR | 3 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Odtienenie presklenenej časti pracoviska SD na Kováčskej 3 (markíza, roleta) a zdroja tvoriaceho zvýšenú teplotu na pracovisku s režimom 24x7 v zmysle zabezpečenia pracovných podmienok BOZP. |  |  |  | X | X | X | 0
ZSR125 | HW pre potreby TTR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | HW pre potreby TTR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR126 | Nástroj na aktívnu ochrana proti DDos útokom | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Nástroj na volumetrickú DDoS ochranu dátových centier ŽSR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR127 | Nástroj na penetračné testovanie webových aplikácií | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | nastroj na dynamické automatizované penetračné testovanie web aplikácii |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR128 | HW potrebný pre Bezpečnostný monitoring OT | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | pre plnenie PNO Bezpecnostny monitoring OT - Claroty |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR129 | Bezpečnostný nástroj eliminovanie rizík kybernetickej bezpečnosti NDR na analýzuu sieťovej prevádzky na báze NDR | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | nástroj na analýzuu sieťovej prevádzky na báze NDR |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR130 | DFŠ na stanovenie metodiky BIA | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | IT | ŽSR | nezačatá IA |  | Kibernetická bezpečnosť - DFŠ na stanovenie metodiky BIA |  |  |  | X | X | X | nie
ZSR131 | Zvolen osobná stanica - útulok posunovačov | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | 0
ZSR134 | Optimalizácia, elektrifikácia a dispečerizácia Leopoldov - NR - Šurany - NZ | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | 0
ZSR135 | Modernizácia IV. koridoru BA Vajnory - NZ - Štúrovo/Komárno - št. hr. EIA | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | 0
ZSR136 | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | áno | nie | nie | nie
ZSR138 | ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | áno
ZSR139 | ŽST Čaňa, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | áno
ZSR140 | Nová dopravná koľaj v rámci TIOP Valaliky | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Veľké projekty | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | áno
ZSR141 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky TIP Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Budovy | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | X | nie
ZSR142 | Kontajnerova trakčná meiareň pre OR Žilina | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
ZSR143 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3005 Hronská Dúbrava - Kozárovce, PZZ v km 34,689 | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Malé projekty | ŽSR | nezačatá IA | [8 empty] | 0
ZSR144 | kumulatívna položka pre mimoriadnosti | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | nezačatá IA | [5 empty] | X | X | áno | nie
ZSR145 | valorizácia | MD SR |  | Doprava - železničná infraštruktúra | [5 empty] | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | [8 empty] | -

## zdrojové dáta
id3 | Kapitola | Priorita | Oblasť | Číslo IA | ID projektu | Názov stavby / projektu | Trať | Poradie | Typ projektu podľa priorizácie | BCR | Kategória | Spoločnosť | Fáza | Zazmluvnený projekt | Dĺžka trate riešeného projektu - údaje ŽSR [km] | Rok | Zdroj financovania | Náklady | EU členenie/pozn. | V harmonograme | Stupeň prípravy | ID | Fáza | Počet
A01344S:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A01344S | - | ŽST Vajnory, rekonštrukcia a plynofikácia | 119C | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1143174.49 | - | nie | Stavebné povolenie (SP) | 2 | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené | 7
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 45778.67 | - | áno | Prevádzka | 4 | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe) | 15
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 8.43 | - | áno | Prevádzka | 5 | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | ŠR (NN) OPII | -1566084.49 | - | áno | Prevádzka | 8 | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) | 3
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | EU | 1304168.71 | OPII | áno | Prevádzka | 9 | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | Sp. EU | 230147.44 | OPII | áno | Prevádzka | 10 | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) | 2
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 10344328.51 | - | áno | Prevádzka | 11 | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS) | 25
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 155795 | - | áno | Prevádzka | 12 | Príprava podkladov o stavebné povolenie (SP) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 88730.84 | - | áno | Prevádzka | 13 | Stavebné povolenie (SP) | 25
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka | 15 | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby | 14
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka | 17 | Výstavba | 20
A04001:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2024 | ŠR (NN) OPII | 11936000 | - | áno | Prevádzka | 18 | Prevádzka | 23
A04001:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 50000 | - | áno | Prevádzka | 19 | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč. | 1
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | do 2022 | ŠR | 13501777.43 | - | áno | Prevádzka | 20 | N/A | 3
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | do 2022 | ŠR | 18742166.81 | - | áno | Prevádzka | 21 | Pozastavená príprava | 7
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | ŠR (K) | 0 | - | áno | Prevádzka | 23 | Inžinierska Činnosť | 4
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | ŠR (NN) OPII | 153996615.41 | - | áno | Prevádzka | 24 | Investičný zámer | 2
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 870939.14 | - | áno | Prevádzka | 27 | Ukončené (VO) | 1
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 6224546.76 | - | áno | Prevádzka |  |  | 155
A04001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 15.921 | do 2022 | Sp. z VZ | 21116.19 | - | áno | Prevádzka
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | EU | 196166168.55 | OPII | áno | Prevádzka
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | sp. EU | 34617559.08 | OPII | áno | Prevádzka
A04001:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 15.921 | do 2022 | Sp. z VZ | 24437.16 | - | áno | Prevádzka
A04001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04001 | D120g (časť) | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá) | 120g (časť) | - | 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 15.921 | do 2022 | Sp. z VZ | 0 | - | áno | Prevádzka
A04004:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A04004 | 0 | Žilina-Teplič., zriaď. st.2.stav.2.etapa | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 5205.9 | - | - | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 11651975.56 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 2664682.43 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. z VZ | 575759.74 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) PD | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 120000 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 8469593.35 | - | áno | Výstavba
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 7950.33 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | Sp. CEF | 3371152.76 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | CEF | 25038268.13 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | CEF | 17899812.22 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 68265.59 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1683727.57 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 177.92 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 253859.31 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | 12.868 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 505025.76 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | 12.868 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 12818389.68 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | Sp. CEF | 872666.41 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | ŠR (NN) CEF Valorizácia | 2970471 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 15471119.39 | - | áno | Výstavba
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 25000 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | 2024 | CEF dočasné krytie | 3438926.52 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 100000 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | CEF | 59871769.99 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | Sp. CEF | 15193137.18 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | Sp. CEF | 21977 | - | áno | Výstavba
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | do 2022 | ŠR (NN) CEF | 3172595.28 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | CEF | 86605 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | ŠR (NN) CEF | 979971.43 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 12.868 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 27899 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 19220.38 | - | áno | Výstavba
A06048.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 12.868 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1402.4 | - | áno | Výstavba
A06048.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.1 | D180e_; T180eE; T180eM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) | 180e | 8 v 1b; 35 v 2b; 13 v 3a; 5 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 12.868 | do 2022 | ŠR (NN) CEF | 160511.3 | - | áno | Výstavba
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR | 7880.27 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR | 743.33 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 541.31 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 150000 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 3033631.48 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 100000 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | CEF zo zálohy | 51000000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Sp. CEF | 9000000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 20000000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | CEF zo zálohy | 112625000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | Sp. CEF | 19875000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 40000000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5: | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | - | - | - | 2027 | ŠR | 50000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | CEF zo zálohy | 62050000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Sp. CEF | 19875000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 40000000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | CEF dočasné krytie | 50575000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | CEF dočasné krytie | 175100000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Sp. CEF | 30900000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | ŠR (NN) CEF | 50000000 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 13303770.05 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 2754262.24 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06048.5:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06048.5 | D180c_; T180cE; T180cM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) 5. etapa, úsek Paludza - Liptovský Hrádok | 180c | 55 v 1b; 12 v 2a; 17 v 2b; 20 v 3a; 16 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 84014.11 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | 2023 | ŠR | 9562197.86 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 12157.91 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | 2023 | ŠR | 4286360.28 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 173877.86 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 860000 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2024 | EU - PSK | 4513500 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2024 | Sp. PSK | 796500 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | - | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | - | 2024 | ŠR (NN) PSK | 140000 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | 2025 | ŠR (NN) PSK | 500000 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2025 | EU - PSK | 128078850 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2025 | ŠR (NN) PSK | 4520430 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2025 | Sp. PSK | 22602150 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | - | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | - | - | - | - | Veľké projekty | - | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | ŠR (NN) PSK | 82457.9 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2026 | EU - PSK | 151882250 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 5360550 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2026 | Sp. PSK | 26802750 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | - | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | - | - | - | - | Veľké projekty | - | Príprava bez MPV | - | - | 2026 | ŠR (NN) PSK | 696713.64 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2027 | EU - PSK | 29088311.618 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2027 | ŠR (NN) PSK | 1026646.2924 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 14.852 | 2027 | Sp. PSK | 5133231.462 | OPSK | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | do 2022 | ŠR | 5478838.03 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | ŠR | 7025293.98 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 687848.67 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 14.852 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 5225.25 | - | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | EU | 4228504.89 | OPII | áno | Ukončené (VO)
A06099.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.1 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A1 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 14.852 | do 2022 | sp. EU | 1460043.99 | OPII | áno | Ukončené (VO)
A06099.2:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | nie | 18.391 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 1000000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 18.391 | 2024 | ŠR | 265000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2025 | CEF zo zálohy | 59500000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2025 | Sp. CEF | 10500000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 2100000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | nie | - | 2025 | ŠR (NN) PSK | 500000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2025 | EU - PSK | 36579884.071 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2025 | Sp. PSK | 6455273.6596 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | ŠR | 4334153.73 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2026 | CEF zo zálohy | 63750000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2026 | Sp. CEF | 11250000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 2250000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2026 | EU - PSK | 48773178.7614 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2026 | Sp. PSK | 8607031.5461 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2026 | ŠR | 618787.71 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | CEF dočasné krytie | 63750000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | Sp. CEF | 11250000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 2250000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | EU - PSK | 48773178.7614 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2027 | Sp. PSK | 8607031.5461 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | CEF dočasné krytie | 52700000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | Sp. CEF | 9300000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | ŠR (NN) CEF | 1860000 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | EU - PSK | 60966473.4517 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06099.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06099.2 | D180f1; B180f_; T180fE; T180fM | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, 1.etapa A2 (Poprad – Spišská Nová Ves), projektová príprava a real. (I. etapa + DOZZ, ETCS) | 180f | 10 v 1b; 13 v 2a; 14 v 3a; 9 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 18.391 | 2028 | Sp. PSK | 10758789.4327 | - | áno | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 2049490 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 1649250 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | ŠR | 2398815 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 143928 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 2168750.38 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 774897.88 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06100 | D180h_ (Margecany - Kysak); T180hE; T180hM; T180g2M (Krompachy - Margecany) | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, projektová príprava a real + DOZZ, ECTS | 180h | 58 v 1b; 21 v 2a; 16 v 3a; 17 a 22 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 35982 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR | 936783.39 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | -122704.34 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 333200.47 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 402875.48 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A06101:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 285575.63 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 734800.31 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A06101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A06101 | D180i1 | Modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek Kysak (mimo) - Košice, projektová príprava a real. | 180i | 11 v 1b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 2204400.93 | - | áno | Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
A07304:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20.216 | 2024 | ŠR | 150000 | - | áno | Výstavba
A07304:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 20.216 | do 2022 | ŠR | 25905 | - | áno | Výstavba
A07304:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20.216 | do 2022 | ŠR | 4487605.98 | - | áno | Výstavba
A07304:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 20.216 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 531375 | - | áno | Výstavba
A07304:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A07304 | časť 125a | Lúky pod Makytou-št.hr. ČR, KR TV | 125a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20.216 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 6589564.59 | - | áno | Výstavba
A09122:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A09122 | 0 | Terminál inter. prepravy Leopoldov | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 15 | - | - | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 215647.2 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | EU | 140560.34 | Sekcia B OPII/PSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | Sp. EU | 24804.76 | Sekcia B OPII/PSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | CEF | 4168478.15 | Sekcia A CEF | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 5105409.4 | Sekcia B OPII/PSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 735613.78 | Sekcia A CEF | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 168538.8 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Výstavba
A10044:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.937 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 50000 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | CEF dočasné krytie | 11515645.43 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | CEF zo zálohy | 15755143.18 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | EU - PSK | 12099302.645 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | Sp. PSK | 2135171.055 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 388249.66 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | Sp. CEF | 4812492.12 | - | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 825000 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 1248506.08 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | Sp. CEF | 445728.9 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | EU - PSK | 7601314.04 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | Sp. PSK | 1341408.36 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | CEF zo zálohy | 2525797.08 | CEF EÚ zo zálohy | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | 2025 | ŠR (NN) PSK | 200000 | OPSK | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 13365905.79 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2026 | ŠR (NN) PSK | 97799.2 | OPSK | áno | Výstavba
| MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 375220.09 | - | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | EU | 2283101.87 | OPII | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | Sp. EU | 833324.01 | OPII | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | do 2022 | CEF | 17997.05 | Sekcia A CEF | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | do 2022 | Sp. CEF | 3175.95 | Sekcia A CEF | áno | Výstavba
A10044:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.937 | do 2022 | ŠR (NN) | 626959.46 | - | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | ŠR | 4378962.81 | - | áno | Výstavba
A10044:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.937 | do 2022 | Sp. z VZ | 740637.02 | - | áno | Výstavba
A10044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.937 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1130892.36 | - | áno | Výstavba
A10044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044 | D127a_; T127aM | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec - št. hranica ČR/SR | 127a | 23 v 1b; 15 v 3b | 1b; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.937 | do 2022 | Vlastné zdroje | 246418.31 | Sekcia B OPII/PSK | áno | Výstavba
A10044.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | #N/A | 2024 | ŠR | 653000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A10044.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | #N/A | 2025 | ŠR | 1700000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A10044.1:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | MPV | nie | #N/A | 2026 | ŠR | 2000000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2027 | ŠR | 11828849.3841 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2028 | ŠR | 11828849.3841 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2029 | ŠR | 11828849.3841 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A10044.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A10044.1 | D127b | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (1. a 2. etapa) | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2030 | ŠR | 11828849.3841 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A11108:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | 2024 | Vlastné zdroje | 36000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A11108:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | Stavba do 3 km | 2024 | Vlastné zdroje | 110000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A11108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2025 | ŠR | 3500000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A11108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2026 | ŠR | 4371000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A11108:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 341190.75 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A11108:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A11108 | Uzol Bačasť 131a | KR železničného mosta v km 7,892 trate Bratislava Nové Mesto-Dunajská Streda | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 17836.71 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
á | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 9500 | - | áno | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
A12018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2027 | ŠR | 8947566 | - | áno | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
A12018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2028 | ŠR | 8937066 | - | áno | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
A12018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 12700 | - | áno | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
A12018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12018 | Uzol BA (Juh) | Bratislava ÚNS-Petržalka, komplexná rekonštrukcia DŽM | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 277700 | - | áno | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | 2023 | ŠR | 530128.01 | - | áno | Prevádzka
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 10895.93 | - | áno | Prevádzka
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | 2024 | ŠR | 278148 | - | áno | Prevádzka
A12027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 2.66 | 2024 | ŠR | 9100 | - | áno | Prevádzka
A12027:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 2.66 | do 2022 | ŠR | 40369.49 | - | áno | Prevádzka
A12027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 2.66 | do 2022 | ŠR | 19020 | - | áno | Prevádzka
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | do 2022 | ŠR | 5931979.56 | - | áno | Prevádzka
A12027:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 2.66 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 136397.87 | - | áno | Prevádzka
A12027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 2.66 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 122434 | - | áno | Prevádzka
A12027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12027 | časť projektu D150b | Pial - Beša, sanácia zemného telesa | 150b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.66 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 312209.46 | - | áno | Prevádzka
A12047:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12047 | 0 | Rekonštrukcie zariadení EPS v sieti ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 148000 | - | áno | nezačatá IA
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | ŠR (NN) OPII | 6976861.83 | OPII | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | ŠR (NN) OPII | 440510 | - | áno | Výstavba
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | ŠR (NN) OPII | 16024.28 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | EU | 52227876.44 | OPII | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Sp. EU | 9216684.05 | OPII | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | CEF | 10099767.89 | CEF | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Sp. CEF | 5591219.94 | CEF | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | CEF | 0 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | -3185351.61 | OPII | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 12253474.09 | CEF | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | ŠR (NN) CEF | 9861046.89 | CEF | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 62668.66 | - | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 5573881.358 | - | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 983626.122 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | EU - PSK | 61725728.859 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | Sp. PSK | 10892775.681 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) PSK | 1300000 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) CEF | 6472254.38 | - | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) PSK | 4500 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) OPII Valorizácia | 10054269.1867 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) PSK | 10828190.21 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) PSK | 600000 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2024 | ŠR (NN) CEF Valorizácia | 5029634.5933 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | - | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | - | - | - | - | Veľké projekty | - | Výstavba | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 3000000 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | EU - PSK | 64645496.726 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | Sp. PSK | 11408028.834 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | ŠR (NN) PSK | 29898001.98 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | ŠR (NN) PSK | 600000 | OPSK | áno | Výstavba
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | 2025 | ŠR (NN) PSK | 150000 | - | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | EU | 67051266.98 | OPII | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | sp. EU | 11832576.53 | OPII | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | ŠR (NN) | 6630878.15 | Sekcia 1 CEF | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | ŠR | 6303714.58 | - | áno | Výstavba
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | ŠR | 6126404.27 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | ŠR (NN) | 6041707.94 | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | CEF | 23928610.06 | Sekcia 1 CEF | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | Sp. CEF | 8642809.05 | Sekcia 1 CEF | áno | Výstavba
A12084:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | Sp. z VZ | 1106.19 | - | áno | Výstavba
A12084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | Sp. z VZ | 200029 | - | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | Vlastné zdroje | 1664.5 | Sekcia 1 CEF | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | EU | 53397270.63 | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | Sp. EU | 9423047.76 | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | Výstavba
A12084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A12084 | DZAO__; TZAO_E | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ a real. | ZAO | 5 v 1b; 2 v 3a | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | cca 14 km (v smere V - Z); 2,3 km ( v smere S-J) | do 2022 | Vlastné zdroje | 3006143.78 | Sekcia 2 OPII/PSK | áno | Výstavba
A13026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13026 | 0 | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 9376 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13026 | 0 | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 7310000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13026 | 0 | Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 144443.7 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13032:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13032 | 0 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Humenné - Medzilaborce | 103A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 101500 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A13032:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13032 | 0 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Humenné - Medzilaborce | 103A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 913500 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | EU | 105289.5 | OPII | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Sp. EU | 18580.5 | OPII | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 77008 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | nie | 0 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 100000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR (NN) PSK | 50000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | ŠR | 3363050 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 37282.71 | OPII | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 6579.29 | OPII | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13042 | 0 | Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD , projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) a real. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. z VZ | 2920.36 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 0 | - | áno | Výstavba
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 62970 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | EU | 18985142.92 | OPII | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | Sp. EU | 3350319.33 | OPII | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 7608249.75 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | EU - PSK ERDF (179) | 27880764.23 | OPSK ERDF (179) | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | Sp. PSK ERDF (179) | 4920134.86 | OPSK ERDF (179) | áno | Výstavba
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 200000 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | ŠR (NN) OPII Valorizácia | 170081 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | 2024 | ŠR (NN) PSK | 984026.97 | - | áno | Výstavba
A13043:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 21.51 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 50000 | - | áno | Výstavba
A13043:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 21.51 | do 2022 | ŠR | 304527.02 | - | áno | Výstavba
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | ŠR | 117015.62 | - | áno | Výstavba
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | EU | 15497053.62 | OPII | áno | Výstavba
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | Sp. EU | 2734774.17 | OPII | áno | Výstavba
A13043:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 21.51 | do 2022 | Sp. z VZ | 104081.29 | - | áno | Výstavba
A13043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 21.51 | do 2022 | Sp. z VZ | 402658.7 | - | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | do 2022 | Sp. z VZ | 1369497.56 | OPII | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | do 2022 | EU | 7760486.17 | OPII | áno | Výstavba
A13043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13043 | D160f_;E160f1;M160f1 | Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, elektrifikácia | 160f | 9 v 4b | 4b | 1.2 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 21.51 | do 2022 | Vlastné zdroje | 1213860.67 | - | áno | Výstavba
A13153:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13153 | 0 | Pomodernizačné úpravy Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 101946.71 | - | - | Prevádzka
A13158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13158 | 0 | Rekonštrukcia zastávok na trati TEŽ - Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso | 112D | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1102000 | - | - | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A13161:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13161 | 0 | Maťovce ŽST, KR výpravnej budovy NR | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 52993 | - | nie | Výstavba
A13187:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13187 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce ŠRT-Haniska pri Košiciach ŠRT | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20100 | - | áno | nezačatá IA
A13187:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13187 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce ŠRT-Haniska pri Košiciach ŠRT | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 180900 | - | áno | nezačatá IA
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 71.274 | 2024 | EU - PSK ERDF (179) | 306000 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 71.274 | 2024 | Sp. PSK ERDF (179) | 54000 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | ŠR | 120000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 71.274 | 2025 | EU - PSK ERDF (179) | 4131000 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 71.274 | 2025 | Sp. PSK ERDF (179) | 729000 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2026 | EU - PSK ERDF (179) | 37247910 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2026 | Sp. PSK ERDF (179) | 8176370 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2027 | EU - PSK ERDF (179) | 37247910 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2027 | Sp. PSK ERDF (179) | 8176371 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2028 | EU - PSK ERDF (179) | 48166666.6667 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13188:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13188 | M140_1 | Prievidza - Jelšovce | 140 | 1 v 4b | 4b, 2a; 2b na 140d | 4.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 71.274 | 2028 | Sp. PSK | 8500000 | OPSK ERDF (179) | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A13189:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13189 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Stakčín-Humenné-PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | nezačatá IA
A13189:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13189 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Stakčín-Humenné-PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 450000 | - | áno | nezačatá IA
A13190:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13190 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Medzilaborce-Bánovce nad Ondavou-PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | nezačatá IA
A13190:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13190 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Medzilaborce-Bánovce nad Ondavou-PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 450000 | - | áno | nezačatá IA
A13191:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13191 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce-Bánovce nad Ondavou-PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | nezačatá IA
A13191:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13191 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Maťovce-Bánovce nad Ondavou-PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 450000 | - | áno | nezačatá IA
A13192:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13192 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Nálepkovo-Červená Skala | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | nezačatá IA
A13192:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13192 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Nálepkovo-Červená Skala | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 450000 | - | áno | nezačatá IA
A13193:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13193 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov-Šurany | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | nezačatá IA
A13193:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13193 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov-Šurany | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 450000 | - | áno | nezačatá IA
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | 2023 | ŠR (NN) RRF | 34729.19 | - | áno | Výstavba
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | 2023 | ŠR (NN) RRF | 7590 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 5499223.89 | - | áno | Výstavba
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 31.89 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 2136.51 | - | áno | Výstavba
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 47000 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 2678645.56 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2024 | RRF | 83520109.58 | - | áno | Výstavba
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 3000 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 3818429.9715 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2025 | RRF | 127580999.05 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 81840 | - | áno | Výstavba
A13225:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 34.249 | 2026 | RRF | 122760 | - | áno | Výstavba
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | EU | 2007706.81 | OPII | áno | Výstavba
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | Sp. EU | 354301.19 | OPII | áno | Výstavba
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | do 2022 | ŠR | 258870.23 | - | áno | Výstavba
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | ŠR | 2159770.3 | - | áno | Výstavba
A13225:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 34.249 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1131.98 | - | áno | Výstavba
A13225:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A13225 | E191c1; E191d1 | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS a real. | 191c; 191d | 2 a 3 v 4a | 4a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 34.249 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 265361.38 | - | áno | Výstavba
A14002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14002 | 0 | Rekonštrukcia káblov 6kV-UAB (úsek Bratislava, hl.st.-Kúty, š.hr.) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1000000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | EU | 27522447.82 | OPII | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Sp. EU | 4856902.56 | OPII | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | EU | 0 | OPII | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Sp. EU | 0 | OPII | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 2622312.98 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 1300860.22 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 9.572 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 18800 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 2682583.29 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 277633.26 | - | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | do 2022 | EU | 0 | OPII | áno | Prevádzka
A14003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 9.572 | do 2022 | Vlastné zdroje | 141362.45 | OPII | áno | Prevádzka
A14003:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 9.572 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 265 | - | áno | Prevádzka
A14003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14003 | časť projektu D130c | ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130c | - | 1b | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 9.572 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 286574.37 | - | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 2277389.08 | - | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | EU | 19218503.39 | OPII | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | Sp. EU | 3391500.62 | OPII | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 2689030.57 | - | áno | Prevádzka
A14007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 575428.91 | - | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | EU | 3807300.75 | OPII | áno | Prevádzka
A14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | Sp. EU | 671876.59 | OPII | áno | Prevádzka
A14007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | ŠR | 567428.91 | - | áno | Prevádzka
A14007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14007 | D130d1; T130dE; M130d1 | ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 | 130d | 15 a 82 v 1b; 17 v 3a; 10 v 4b | 1b | 4.5 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7,691 - k. č. 1; 7,778 - k. č. 2; spolu = 15,469 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1470312.34 | - | áno | Prevádzka
A14010:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7 ks v.j. | 2023 | ŠR (NN) OPII | 9000 | - | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | ŠR (NN) OPII | 9004.41 | - | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | EU | 232517.01 | OPII | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | Sp. EU | 41032.41 | OPII | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 322484.65 | - | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 0 | - | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1049 | - | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | EU | 7795403.5 | OPII | áno | Prevádzka
A14010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | Sp. EU | 1375659.44 | OPII | áno | Prevádzka
A14010:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14010 | časť projektu D130e | ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 | 130e | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 158227.35 | - | áno | Prevádzka
A14012:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14012 | Uzol BA (Západ) | ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9, 10, 11 až 14, | BAZ | - | 1b | 6,5 pre BAZ fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2025 | Vlastné zdroje | 800000 | - | - | Pozastavená príprava
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 377085.02 | - | áno | Výstavba
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 179085.02 | - | áno | Výstavba
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | ŠR | 24513 | - | áno | Výstavba
A14013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 11603.8 | - | áno | Výstavba
A14013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14013 | 0 | ŽSR, rekonštrukcia výhybiek č. 1 a 2 v ŽST Veľké Uherce | 122A | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 221932.66 | - | áno | Výstavba
A14015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14015 | 0 | Železničný zárez pri Poriadí, IGP - orientačná etapa“ na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - št. hr. ČR, na úseku trate v záreze od km 31,625 – po km 32,050 („Poriadsky zárez“) - prieskum a monitoring | 129A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 247000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A14015:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14015 | 0 | Železničný zárez pri Poriadí, IGP - orientačná etapa“ na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - št. hr. ČR, na úseku trate v záreze od km 31,625 – po km 32,050 („Poriadsky zárez“) - prieskum a monitoring | 129A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 2223000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A14017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14017 | 0 | ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry | 122A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 3644450.31 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14017 | 0 | ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry | 122A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 103730 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14017 | 0 | ŽST, výstavba novej žel. zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry | 122A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 17825.37 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14027 | časť 190a | Ruskov TM, rekonštrukcia | 190a | - | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2025 | ŠR | 5026560 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14027 | časť 190a | Ruskov TM, rekonštrukcia | 190a | - | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2026 | ŠR | 5005000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14027 | časť 190a | Ruskov TM, rekonštrukcia | 190a | - | 1b | 3,7 pre 190a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 320774.46 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.733 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 38900 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.733 | 2024 | RRF | 7500000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.733 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 19000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.733 | 2025 | RRF | 29943537.74 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.733 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 898306.1322 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14028 | D150cH | ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty | 150c | 3 v 1a; | 1a | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.733 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 335030 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14032:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | D160bH | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 8.427 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 589584.6363 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14032:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | D160bH | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8.427 | 2025 | RRF | 19652821.21 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14032:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14032 | D160bH | ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku | 160b | 2 | 1a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 8.427 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 378949.27 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14053:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14053 | 0 | Komplexná rekonštrukcia KO s koľajovým prijímačom WSSB | 105A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 2315408.27 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14055 | 0 | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | 112D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 8088.28 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14055 | 0 | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | 112D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2110000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14055 | 0 | Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie | 112D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 127000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14056:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 138888 | - | áno | Výstavba
A14056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | ŠR | 2200000 | - | áno | Výstavba
A14056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 8091079.25 | - | áno | Výstavba
A14056:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 25500 | - | áno | Výstavba
A14056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14056 | 0 | Spádoviskový riadiaci systém Čierna nad Tisou ŠRT | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 4062041.92 | - | áno | Výstavba
A14058:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14058 | 0 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | ŠR | 10589000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14058:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14058 | 0 | Náhrada nadzemného vedenia v úseku Šurany - Prievidza - Horná Štubňa | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 16574.73 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14062:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14062 | 0 | Rekonštrukcia ESTW AŽD-Siemens v ŽST Bratislava - Petržalka | 127C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 121400 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14062:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14062 | 0 | Rekonštrukcia ESTW AŽD-Siemens v ŽST Bratislava - Petržalka | 127C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 1092600 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14067:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14067 | 0 | TNS Nové Zámky vybudovanie filtračno-kompenzačné zariadenie a KR rozvodne 27 kV, | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 142344 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 7000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14079:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | - | 0 | 2024 | ŠR | 20000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14079:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 1400000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 35087.54 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14079 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské, St1 | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 34900 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14083:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14083 | 0 | KR plynofikácie budovy ŽST Turňa n/Bodvou VB + TO | 109A | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 140000 | - | - | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14178:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | ŠR | 999729.98 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14178:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 3000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14178:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 6329.52 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14178:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14178 | 0 | Zastávka Martin, Fatra (projektová príprava a real.) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 32044.39 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14179:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14179 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Čierna nad Tisou - Košice žkm 43,640 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A14179:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14179 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Čierna nad Tisou - Košice žkm 43,640 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A14189:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14189 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Červená Skala - Banská Bystrica žkm 15,620 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A14189:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14189 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Červená Skala - Banská Bystrica žkm 15,620 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A14190:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14190 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | 104B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 15408.68 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14190:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14190 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328 (PZZ) | 104B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 30210 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14191:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14191 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Maťovce - Bánovce nad Ondavou žkm 15,170 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A14191:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14191 | 0 | Zriadenie zabezpečeného priecestia Maťovce - Bánovce nad Ondavou žkm 15,170 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A14198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14198 | časť 190a | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10 ks v.j. | 2024 | Vlastné zdroje | 1600 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14198 | časť 190a | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10 ks v.j. | 2026 | ŠR | 1112308.77 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14198 | časť 190a | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10 ks v.j. | 2026 | ŠR | 196289.7829 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14198 | časť 190a | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10 ks v.j. | 2027 | ŠR | 3003627.9235 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14198 | časť 190a | Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 - 10 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 66143.06 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A14200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14200 | Kategória 2a, trať 195a | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 195a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | stavba do 3 km | 2024 | SIH | 8449212.06 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14200 | Kategória 2a, trať 195a | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 195a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | stavba do 3 km | 2025 | Vlastné zdroje | - | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14200 | Kategória 2a, trať 195a | ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 195a | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 121095 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 95566 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 15 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 711 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | EU - PSK cieľ 2 | 6656845.31 | OPSK cieľ 2 | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Sp. PSK cieľ 2 | 1174737.41 | OPSK cieľ 2 | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 424481.81 | OPII | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 74908.56 | OPII | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR (NN) OPII | 5575 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.2 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Lamačská Brána | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. z VZ | 4935 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 30912 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | EU | -149680.75 | OPII | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Sp. EU | -26414.25 | OPII | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 112599.5 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 19870.5 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | EU - PSK cieľ 2 | 217071.3 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Sp. PSK cieľ 2 | 38306.7 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 21138 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | - | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | - | - | - | - | - | MPV | - | 0 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 25000 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Sp. PSK cieľ 2 | 1070197.5 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | EU - PSK cieľ 2 | 6064452.5 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Sp. PSK cieľ 2 | 1092708.75 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Sp. PSK cieľ 2 | 6192016.25 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | EU - PSK cieľ 2 | 97326.7 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Sp. PSK cieľ 2 | 17175.3 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | ŠR (NN) PSK | 20300 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2026 | ŠR (NN) PSK | 1500 | OPSK cieľ 2 | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 149680.75 | OPII | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 26414.25 | OPII | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. z VZ | 287.17 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.6:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.6 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 Bratislava – Ružinov časť TIOP Ružinov – odbočka a zastávka | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR (NN) OPII | 98210 | - | áno | Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 568.8 | - | áno | Výstavba
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 993024.29 | - | áno | Výstavba
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 175239.58 | - | áno | Výstavba
A14202.7:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 2214 | - | áno | Výstavba
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 15824.12 | - | áno | Výstavba
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | EU - PSK | 2337325.61 | OPSK | áno | Výstavba
A14202.7:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Sp. PSK | 412469.23 | OPSK | áno | Výstavba
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. z VZ | 290.17 | - | áno | Výstavba
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 149757.83 | OPII | áno | Výstavba
A14202.7:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14202.7 | 0 | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP Vrakuňa | - | V evidencií sú uvádzané spolu | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 26427.85 | OPII | áno | Výstavba
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 761244.44 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | EU | 4916556.01 | OPII | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Sp. EU | 867627.52 | OPII | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1215330 | - | áno | Prevádzka
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 88377 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 444325.5235 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 78410.3865 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | - | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | - | 2024 | ŠR (NN) OPII | 971949.06 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | EU | 4449224.08 | OPII | áno | Prevádzka
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 194196.11 | OPII | áno | Prevádzka
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 34269.89 | OPII | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 785157.19 | OPII | áno | Prevádzka
A14203:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 626388.88 | - | áno | Prevádzka
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR (NN) | 16029.81 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 750.64 | - | áno | Prevádzka
A14203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 3553.66 | - | áno | Prevádzka
A14203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14203 | 0 | Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 250 | - | áno | Prevádzka
A14220.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14220.1 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2000000 | - | nie | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A14220.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14220.1 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 12149000 | - | nie | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A14220.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14220.1 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Nové Zámky, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 314800 | - | nie | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) prebieha/ukonč.
A14220.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14220.2 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Trnava - ŽST Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia VB a prislúchajúcich objektov | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 2902000 | - | nie | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A14224:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 21920 | - | nie | Prevádzka
A14224:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 7470147.46 | - | nie | Prevádzka
A14224:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 67636.73 | - | nie | Prevádzka
A14224:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 258767.72 | - | nie | Prevádzka
A14224:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14224 | 0 | Štandardy železničných tratí a stavieb - OR Zvolen - ŽST Zvolen, rekonštrukcia PB | 115A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 3407223 | - | nie | Prevádzka
A14226:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14226 | 0 | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 3327.27 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14226:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14226 | 0 | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 864709.76 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14226:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14226 | 0 | Rekonštrukcia objektu VB v ŽST Ružomberok | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 19000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A14226.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14226.1 | 0 | ŽST Vrútky rekonštrukcia VB, nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich“ - I. ETAPA - rekonštrukcia VB a nový informačný systém pre cestujúcich (HAVIS) | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 710000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A14246:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14246 | 0 | ŽST Košice, KR komerčného obvodu | 101A | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 368000 | - | nie | nezačatá IA
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1814386.7 | SIH | áno | Výstavba
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | 2024 | SIH | 4577209.96 | - | áno | Výstavba
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | 2024 | ŠR | 826713 | - | áno | Výstavba
| MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | - | - | - | - | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 544040.04 | - | áno | Výstavba
A14256:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4,147; - KR koľají | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 7206108.86 | - | áno | Výstavba
A14256:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A14256 | Uzol KE | ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 | Čast projektu 180i | - | 1b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4,147; - KR koľají | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 284937.15 | - | áno | Výstavba
A15004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15004 | 0 | Priecestie v km 7,215 Ivánska cesta Bratislava, rozšírenie o chodník pre chodcov | 127C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50500 | - | áno | Pozastavená príprava
A15004:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15004 | 0 | Priecestie v km 7,215 Ivánska cesta Bratislava, rozšírenie o chodník pre chodcov | 127C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 454500 | - | áno | Pozastavená príprava
A15007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15007 | 0 | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 2000 | - | áno | nezačatá IA
A15007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15007 | 0 | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 1000000 | - | áno | nezačatá IA
A15007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15007 | 0 | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 4000000 | - | áno | nezačatá IA
A15007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15007 | 0 | Elektrické predkurovacie zariadenia (EPZ) vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 316761.27 | - | áno | nezačatá IA
A15008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 72.5 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 1000000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 2255000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15008 | 0 | Vybudovanie stojanov pre napätie 400 V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 326213.5 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15029 | 0 | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 3000000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15029 | 0 | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 3788426 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15029 | 0 | Výmena PZZ, SZZ a doplnenie AH 2000 na úseku Nemšová - Horné Srnie | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 58795.51 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A15055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15055 | 0 | OR Košice - KR nástupíšť v rámci štandardizácie žel.staníc (Čierna nad Tisou, Michaľany, Vranov nad Topľou) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 81300 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A15055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15055 | 0 | OR Košice - KR nástupíšť v rámci štandardizácie žel.staníc (Čierna nad Tisou, Michaľany, Vranov nad Topľou) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2555017.48 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A15055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15055 | 0 | OR Košice - KR nástupíšť v rámci štandardizácie žel.staníc (Čierna nad Tisou, Michaľany, Vranov nad Topľou) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 5000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A15128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15128 | 0 | Terminál intermodálnej prepravy Lužianky UČS 03 TIP Lužianky – Kontajnerové prekladisko | 122C | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1375.25 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A15158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15158 | 0 | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 34.17 | - | áno | Príprava podkladov o stavebné povolenie (SP)
A15158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15158 | 0 | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 400 | - | áno | Príprava podkladov o stavebné povolenie (SP)
A15158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A15158 | 0 | Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zast. Drienovec v žkm 31,310 trate Barca-Rožňava | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 209055.31 | - | áno | Príprava podkladov o stavebné povolenie (SP)
A16000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 15535 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 9170 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 3131677.8 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16000 | 0 | TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 117335 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16001 | 0 | ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real. | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 28250 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16001 | 0 | ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real. | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 3200 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16001 | 0 | ŽST Kriváň, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre TS 22/0,42 kV a real. | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 250 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16003 | 0 | ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 1000000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16003:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16003 | 0 | ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 1400000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16003 | 0 | ŽST Slanec, komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 170299.36 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1397149.42 | - | áno | Prevádzka
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | do 2022 | ŠR | 12010001 | - | áno | Prevádzka
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 6140590.2 | - | áno | Prevádzka
A16006:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.78 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 72.26 | - | áno | Prevádzka
A16006:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.78 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 384677.76 | - | áno | Prevádzka
A16006:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16006 | 0 | Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.78 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 2334084.33 | - | áno | Prevádzka
A16017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16017 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie | 101A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 12000000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A16017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16017 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie | 101A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 8900000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A16017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16017 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie | 101A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 12000000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A16017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16017 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia vodovodu (pitný, úžitkový) a kanalizácie | 101A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 411590.59 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A16018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16018 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia ČOV | 101A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 15000 | - | nie | Výstavba
A16020:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16020 | 0 | ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV | 104A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 10616.5 | - | nie | nezačatá IA
A16020:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16020 | 0 | ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV | 104A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 13000 | - | nie | nezačatá IA
A16020:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16020 | 0 | ŽST Maťovce, rekonštrukcia ČOV | 104A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 592000 | - | nie | nezačatá IA
A16021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.382 | 2023 | ŠR (NN) RRF | 307100 | - | áno | Výstavba
A16021:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | MPV | nie | 10.382 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 15000 | - | áno | Výstavba
A16021:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 10.382 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 15000 | - | áno | Výstavba
A16021:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.382 | 2025 | RRF | 39425559.06 | - | áno | Výstavba
A16021:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.382 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 1182766.7718 | - | áno | Výstavba
A16021:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.382 | 2026 | RRF | 0 | - | áno | Výstavba
A16021:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 10.382 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 0 | - | áno | Výstavba
A16021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16021 | časť DŠRT_1 | Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 | ŠRT | 33 | 1b | 2.6 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 10.382 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 12500 | - | áno | Výstavba
A16023:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 4500 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16023:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 1213185.39 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16023:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 5540 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16023:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16023 | 0 | Zvolen - Podbrezová - Brezno , rekonštrukcia zárubných múrov | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 124990 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | EU | 3029196.33 | OPII | áno | Výstavba
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | Sp. EU | 534564.05 | OPII | áno | Výstavba
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | EU | 0 | OPII | áno | Výstavba
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | Sp. EU | 0 | OPII | áno | Výstavba
A16024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 8 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 8766.5 | - | áno | Výstavba
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 2129385.7195 | - | áno | Výstavba
A16024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 8 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 375773.9505 | - | áno | Výstavba
A16024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 8 ks v.j. | 2024 | ŠR (NN) OPII | 7000 | - | áno | Výstavba
A16024:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 8 ks v.j. | 2024 | ŠR (NN) OPII | 290207.81 | - | áno | Výstavba
A16024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16024 | časť 180g | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | 180g | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 8 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 229630 | - | áno | Výstavba
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | EU | 7036586.3 | OPII | áno | Prevádzka
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | Sp. EU | 1241750.53 | OPII | áno | Prevádzka
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | -2484745.41 | - | áno | Prevádzka
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2023 | ŠR (NN) OPII | 2413856.17 | - | áno | Prevádzka
A16025:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 12133 | - | áno | Prevádzka
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | 2024 | Vlastné zdroje | 201328 | - | áno | Prevádzka
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje | 3146741.53 | OPII | áno | Prevádzka
A16025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 20 ks v.j. | do 2022 | sp. EU | 0 | OPII | áno | Prevádzka
A16025:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16025 | časť DKEA, uzol KE | ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 | KEA | 26 v 1b | 1b | 3 (KEA) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 20 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 263630.48 | - | áno | Prevádzka
A16027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16027 | 0 | Zvolen, budova OR, rekonštrukcia elektroinštalácie | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 120000 | - | nie | nezačatá IA
A16029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16029 | 0 | ŽST Sliač kúpele, výstavba novej prevádzkovej budovy | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 351000 | - | nie | nezačatá IA
A16030:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16030 | 0 | ŽST Košice, KR výškovej budovy | 101A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 30000000 | - | nie | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16033:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16033 | 0 | ŽST Spišská Nová Ves, KR výhybiek č.7,8,9,10,17,18,20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 130100 | - | áno | nezačatá IA
A16033:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16033 | 0 | ŽST Spišská Nová Ves, KR výhybiek č.7,8,9,10,17,18,20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 1170900 | - | áno | nezačatá IA
A16035:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16035 | 0 | KR nástupíšť v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 60000 | - | áno | nezačatá IA
A16035:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16035 | 0 | KR nástupíšť v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 540000 | - | áno | nezačatá IA
A16036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16036 | 0 | ŽST ČNT, rekonštrukcia PB | 101A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 654000 | - | nie | Výstavba
A16039:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16039 | 0 | ŽST Trebišov, rekonštrukcia 1. nástupištia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 54600 | - | áno | nezačatá IA
A16039:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16039 | 0 | ŽST Trebišov, rekonštrukcia 1. nástupištia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 491400 | - | áno | nezačatá IA
A16043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16043 | 0 | ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu | 112A | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1099212.41 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16044:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16044 | 0 | Rekonštrukcia ŽZ Fiľakovo - št.hr.SR/MR, km 134,546-145,442,dl.11,106km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 400100 | - | áno | nezačatá IA
A16044:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16044 | 0 | Rekonštrukcia ŽZ Fiľakovo - št.hr.SR/MR, km 134,546-145,442,dl.11,106km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 3600900 | - | áno | nezačatá IA
A16045:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16045 | 0 | Prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 210000 | - | nie | nezačatá IA
A16048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16048 | 0 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 6000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16048:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16048 | 0 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 3907203.65 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16048 | 0 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2026 | ŠR | 6500 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16048 | 0 | Drážovce, Vojenská železničná rampa | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 118800 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | ŠR | 14744.48 | - | áno | Prevádzka
A16049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1500 | - | áno | Prevádzka
A16049:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR | 3120 | - | áno | Prevádzka
A16049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 941374.91 | - | áno | Prevádzka
A16049:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16049 | 0 | Hul – Úľany, sanácia zemného telesa v km 34,850 – 35,050 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 49649.26 | - | áno | Prevádzka
A16050:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16050 | 0 | Rekonštrukcia mostov (spodné stavby) v úseku Tisovec-Pohronská Polhora | 116B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 200000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16050:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16050 | 0 | Rekonštrukcia mostov (spodné stavby) v úseku Tisovec-Pohronská Polhora | 116B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 1800000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16052:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | 2024 | RRF | 64100 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | RRF | 21500000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | ŠR (NN) RRF | 645000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16052:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | 2025 | ŠR (NN) RRF | 4187746.64 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2026 | RRF | 4436864.81 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2026 | ŠR (NN) RRF | 133105.9443 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16052:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16052 | 0 | ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce (Komplexná rekonštrukcia výhybiek Levice a DOZZ Kalná n. H. (mimo)-Kozárovce (mimo)) | 150c | - | 2a | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 280287.57 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16053:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16053 | 0 | Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 144850 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16053:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16053 | 0 | Rekonštrukcia Štubnianskeho tunela na trati H. Štubňa - Handlová | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 1303650 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 17100 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2600 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16054:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 1504000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 2700 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16054 | 0 | Rekonštrukcia Ružbašského tunela na trati Podolínec-Plaveč | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 3900 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16060:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16060 | 0 | Kysak - Plaveč št.hr.,km 66,730-66,834,sanácia žel.spodku | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 73500 | - | áno | nezačatá IA
A16060:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16060 | 0 | Kysak - Plaveč št.hr.,km 66,730-66,834,sanácia žel.spodku | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 661500 | - | áno | nezačatá IA
A16061:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16061 | 0 | Strážske - Prešov,km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku | 104C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 73500 | - | áno | nezačatá IA
A16061:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16061 | 0 | Strážske - Prešov,km 38,490-38,520, sanácia žel.spodku | 104C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 661500 | - | áno | nezačatá IA
A16063:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16063 | 0 | Margecany - Č.Skala,km 22,640-23,274, KRŽZ dl.634m | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50100 | - | áno | nezačatá IA
A16063:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16063 | 0 | Margecany - Č.Skala,km 22,640-23,274, KRŽZ dl.634m | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 450900 | - | áno | nezačatá IA
A16064:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16064 | 0 | Michaľany - št.hr.PKP,km 21,880-30,400, KRŽZ dl.8,520km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 912100 | - | áno | nezačatá IA
A16064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16064 | 0 | Michaľany - št.hr.PKP,km 21,880-30,400, KRŽZ dl.8,520km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 8208900 | - | áno | nezačatá IA
A16065:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16065 | 0 | ŽST Michaľany, v.č.39,40,44,45 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 18100 | - | áno | nezačatá IA
A16065:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16065 | 0 | ŽST Michaľany, v.č.39,40,44,45 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 162900 | - | áno | nezačatá IA
A16066:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16066 | 0 | Maťovce,v.č.2š,6š,8š,9š,10š,21š a koľ.č.2 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 320100 | - | áno | nezačatá IA
A16066:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16066 | 0 | Maťovce,v.č.2š,6š,8š,9š,10š,21š a koľ.č.2 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 2880900 | - | áno | nezačatá IA
áno | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16068 | 0 | ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 3200000 | - | áno | Výstavba
A16068:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16068 | 0 | ŽST Pribeník, KR výhybiek č.14 – 20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 159000 | - | áno | Výstavba
A16070:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16070 | 0 | ČNT, NR , KR výh.č.891,892,893,873 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 100000 | - | áno | nezačatá IA
A16070:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16070 | 0 | ČNT, NR , KR výh.č.891,892,893,873 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 900000 | - | áno | nezačatá IA
A16071:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16071 | 0 | Čierna nad Tisou ŠRT, rekonštrukcia koľají č. 602š, 603š a výhybiek v týchto koľajach | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 6581.07 | - | - | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16072:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16072 | 0 | ČNT, KR výhybiek č. 145š-147š, 150š-152š,154š-159š,161š, 162š - 14 výhybiek | 101B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 1891478.98 | - | áno | Výstavba
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 2023 | ŠR | 669728.88 | - | áno | Prevádzka
A16073:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 2023 | ŠR | 4999.41 | - | áno | Prevádzka
A16073:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | 2023 | ŠR | 14000 | - | áno | Prevádzka
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | -668552.3 | - | áno | Prevádzka
A16073:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | ŠR | 672.3 | - | áno | Prevádzka
A16073:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | ŠR | 60599.19 | - | áno | Prevádzka
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | ŠR | 8799166.48 | - | áno | Prevádzka
A16073:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 4596110.97 | - | áno | Prevádzka
A16073:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 2474.28 | - | áno | Prevádzka
A16073:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16073 | Časť projektu 180b; D180bH | ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | 180b | 1 v 1a | 1a | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 3,789 - k. č. 1; 3,815 - k. č. 2 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 229300 | - | áno | Prevádzka
A16075:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16075 | 0 | Vybudovanie kanalizačných prípojok v obvode OR Žilina | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 160000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16080:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16080 | 0 | ŽST Trenčín, rekonštrukcia strechy Admin. budovy v parku | 106A | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1200000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16084 | 0 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 130B | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 271085.43 | - | nie | Prevádzka
A16084:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16084 | 0 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 130B | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 4300 | - | nie | Prevádzka
A16084:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16084 | 0 | Rekonštrukcia strechy ŽST Nemšová Traťový obvod | 130B | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 12828.42 | - | nie | Prevádzka
A16085:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16085 | 0 | ŽST Kraľovany, rekonštrukcia EOV výh.č.1-33,101 (34 v.j.) | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 68100 | - | áno | nezačatá IA
A16085:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16085 | 0 | ŽST Kraľovany, rekonštrukcia EOV výh.č.1-33,101 (34 v.j.) | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 612900 | - | áno | nezačatá IA
A16091:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16091 | 0 | Devínska Nová Ves- Bratislava Lamač, KRŽZ koľ.č.1,2 v dĺžke 13,5 km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 950000 | - | áno | nezačatá IA
A16091:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16091 | 0 | Devínska Nová Ves- Bratislava Lamač, KRŽZ koľ.č.1,2 v dĺžke 13,5 km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 8550000 | - | áno | nezačatá IA
A16093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16093 | časť 150a | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | 150a | - | 1b | 5,8 pre 150a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | Stavba do 3 km | 2026 | Vlastné zdroje | 100000 | - | áno | nezačatá IA
A16093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16093 | časť 150a | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | 150a | - | 1b | 5,8 pre 150a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | Stavba do 3 km | 2027 | Vlastné zdroje | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A16093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16093 | časť 150a | ŽST Šurany rekonštrukcia dopravnej cesty | 150a | - | 1b | 5,8 pre 150a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | Stavba do 3 km | 2028 | Vlastné zdroje | 10000000 | - | áno | nezačatá IA
A16094:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16094 | 0 | KR priecestí v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 60000 | - | áno | nezačatá IA
A16094:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16094 | 0 | KR priecestí v obvode OR TT,ZA,ZV,KE | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 540000 | - | áno | nezačatá IA
A16096:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16096 | 0 | Most v km 23, 896 na trati Lužianky-Leopoldov posúdenie variantného riešenia prestavby objektu | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 5000 | - | áno | nezačatá IA
A16096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16096 | 0 | Most v km 23, 896 na trati Lužianky-Leopoldov posúdenie variantného riešenia prestavby objektu | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 45000 | - | áno | nezačatá IA
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 11500 | - | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | EU | 3881100.527 | OPII | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | Sp. EU | 684900.093 | OPII | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 323 | - | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 203117.53 | - | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 8685 | - | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 86001.3595 | - | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 15176.7105 | - | áno | Prevádzka
A16097:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0.696 | 2024 | Vlastné zdroje | 2720 | - | áno | Prevádzka
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | do 2022 | EU | 843236.68 | OPII | áno | Prevádzka
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | do 2022 | Sp. EU | 148806.48 | OPII | áno | Prevádzka
A16097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16097 | Uzol BA | Modernizácia bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica | 119C | - | 1b | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0.696 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 253323.75 | - | áno | Prevádzka
A16098:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16098 | 0 | ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 2118262.38 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16098:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16098 | 0 | ŽST Sládkovičovo, rekonštrukcia nástupíšť | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 28929.48 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16101 | časť 130e | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | 130e | - | 1b | 4,0 pre 130e | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km; 7 ks v.j. | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 80000 | - | áno | Investičný zámer
A16101:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16101 | časť 130e | ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 1,2,3,4,5,6, 7,8 | 130e | - | 1b | 4,0 pre 130e | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km; 7 ks v.j. | 2025 | ŠR | 6763671.58 | - | áno | Investičný zámer
A16102:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16102 | časť projektu D135a | ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | 135a | - | 1b | 3,0 pre 135a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km; (0,701) | 2025 | Vlastné zdroje | 1349649.05 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16102:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16102 | časť projektu D135a | ŽST Bajč, rekonštrukcia koľaje č.3 | 135a | - | 1b | 3,0 pre 135a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km; (0,701) | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 55051.78 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
áno | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16105 | 0 | ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 31000 | - | áno | nezačatá IA
A16105:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16105 | 0 | ŽST Hurbanovo, rekonštrukcia koľ.č.2 a 3 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 279000 | - | áno | nezačatá IA
A16106:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16106 | časť 132a | Rusovce – št. hranica MÁV, rekonštrukcia koľ. č. 1 | 132a | - | 1b | 3,0,pre 132a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | 4.233 | 2029 | ŠR | 2660000 | - | áno | nezačatá IA
A16107:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16107 | časť 132a | ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty | 132a | - | 1b | 3,0 pre 132a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | Stavba do 3 km; (1,960 podľa IZ) | 2028 | Vlastné zdroje | 2000000 | - | áno | nezačatá IA
A16110:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16110 | 0 | ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 36100 | - | áno | nezačatá IA
A16110:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16110 | 0 | ŽST Gbelce, rekonštrukcia výhybiek.č. 1-9 a č. 12-20 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 324900 | - | áno | nezačatá IA
A16113:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16113 | 0 | Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 2480000 | - | áno | nezačatá IA
A16113:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16113 | 0 | Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 11160000 | - | áno | nezačatá IA
A16113:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16113 | 0 | Leopoldov - Lužianky, úprava traťového úseku | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 11160000 | - | áno | nezačatá IA
A16114:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16114 | 0 | Interaktívne elektronické zobrazovacie jednotky pre cestujúcu verejnosť | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 130000 | - | nie | nezačatá IA
A16115:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16115 | 0 | ŽST Kúty, rekonštrukcia útulku SMSÚ ŽTS TO | 126A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 3874000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A16116:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16116 | 0 | ŽST Nitra, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy a priľahlých objektov | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | nezačatá IA
A16117:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16117 | 0 | Bratislava, Námestie Franza Liszta, rekonštrukcia objektu BO a TO | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 960000 | - | nie | nezačatá IA
A16118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16118 | 0 | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | 127A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 3944735.06 | - | áno | Pozastavená príprava
A16118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16118 | 0 | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | 127A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 100732.44 | - | áno | Pozastavená príprava
A16118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16118 | 0 | Dokončenie stavby ŽST Bratislava východ, stavadlo 5 - rekonštrukcia | 127A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 75063.84 | - | áno | Pozastavená príprava
A16119:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16119 | 0 | Bratislava Nové Mesto, rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov, vrátane IS | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 251000 | - | nie | nezačatá IA
A16122:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16122 | 0 | Lisková - Ružomberok - Ľubochňa, rekonštrukcia DK a TK | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 220000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16123:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16123 | 0 | ŽST Šaľa - Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy | 119C | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 776746.87 | - | nie | Výstavba
A16123:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16123 | 0 | ŽST Šaľa - Preloženie dopravnej kancelárie do prevádzkovej budovy | 119C | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 59975.41 | - | nie | Výstavba
A16196: | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16196 | 0 | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Dobrá Niva | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | - | - | - | 2025 | ŠR podp. obrany | 630628.81 | podpora obrany | nie | nezačatá IA
A16197: | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16197 | 0 | Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva, Kamenica nad Cirochou. ŽST Kamenica nad Cirochou | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | - | - | - | 2025 | ŠR podp. obrany | 850638.7 | podpora obrany | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2023 | EU | 159.8 | OPII | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2023 | Sp. EU | 28.2 | OPII | áno | Prevádzka
A16198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 4.95 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1262 | - | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4.95 | 2023 | ŠR (NN) OPII | 0 | - | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1673543.61 | - | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | 2024 | ŠR (NN) OPII | 102838.44 | - | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1857010.3 | - | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | do 2022 | EU | 5268670.26 | OPII | áno | Prevádzka
A16198:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 4.95 | do 2022 | Sp. EU | 929765.32 | OPII | áno | Prevádzka
A16198:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 4.95 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 18333.31 | - | áno | Prevádzka
A16198:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16198 | časť D116a1 | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku, koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.95 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 341498.43 | - | áno | Prevádzka
A16199:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16199 | Kategória 2a | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | 116a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4.95 | 2025 | RRF | 9688285.15 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16199:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16199 | Kategória 2a | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | 116a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4.95 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 290648.5545 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16199:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16199 | Kategória 2a | Komplexná rekonštrukcia ŽI vybraných úsekov trate Trnava - Kúty, Šelpice – Boleráz | 116a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4.95 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 223212.48 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 7.573 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 70573.07 | - | áno | Prevádzka
A16200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 7.573 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1946803.18 | - | áno | Prevádzka
A16200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | nie | 7.573 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 3474.93 | - | áno | Prevádzka
A16200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 7.573 | 2024 | RRF | 8798718.57 | - | áno | Prevádzka
A16200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 7.573 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 753866.44 | - | áno | Prevádzka
A16200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7.573 | 2024 | ŠR (NN) RRF | 63000 | - | áno | Prevádzka
A16200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 7.573 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 16681.46 | - | áno | Prevádzka
A16200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16200 | časť D116a1 | Šaštín - Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | 116a | 40 | 1b | 1,4 (pre TT-Kúty) | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 7.573 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 387000 | - | áno | Prevádzka
A16201:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16201 | 0 | Rekonštrukcia výhybiek žst. Zvolen, os.st. II.etapa | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | ŠR | 500000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16201:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16201 | 0 | Rekonštrukcia výhybiek žst. Zvolen, os.st. II.etapa | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 5365000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A16202:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16202 | 0 | Gáň – Sereď, rekonštrukcia koľaje. č. 1 | 128A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 330100 | - | áno | nezačatá IA
A16202:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16202 | 0 | Gáň – Sereď, rekonštrukcia koľaje. č. 1 | 128A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 2970900 | - | áno | nezačatá IA
A16203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16203 | 0 | Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ | 117A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 408000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16203 | 0 | Zlatno - Kokava nad Rimavicou - Utekáč, KRŽZ | 117A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 3672000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16204.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 6.166 | 2023 | ŠR (NN) RRF | 22720 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 5680 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.166 | 2025 | RRF | 20000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.166 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 600000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.166 | 2026 | ŠR (NN) RRF | 51960.8517 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.166 | 2026 | RRF | 1732028.39 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.1 | Uzol BA (Východ) | Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 | BAV | - | 1b | 8,2 pre BAV fáza 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 6.166 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 177209.8 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16204.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.2 | Uzol BA (Juh) | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6.423 | 2028 | ŠR | 1300400 | - | áno | nezačatá IA
A16204.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.2 | Uzol BA (Juh) | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.423 | 2028 | ŠR | 9000000 | - | áno | nezačatá IA
A16204.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16204.2 | Uzol BA (Juh) | ÚNS – Petržalka (mimo DŽM), rekonštrukcia koľají č. 1, 2 | BAJ | - | 1b | 1,2 pre BAJ | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.423 | 2029 | ŠR | 6000000 | - | áno | nezačatá IA
A16205:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16205 | 0 | Rekonštrukcia ŽZ Lučenec - št.hr.SR/MR, km 100,728-105,506,dl.11,116km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 400000 | - | áno | nezačatá IA
A16205:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16205 | 0 | Rekonštrukcia ŽZ Lučenec - št.hr.SR/MR, km 100,728-105,506,dl.11,116km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 3600000 | - | áno | nezačatá IA
A16206 :Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16206 | 0 | ŽST Tatranská Lomnica , rekonštrukcia budovy a nástupíšť | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 73500 | - | áno | nezačatá IA
A16206 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16206 | 0 | ŽST Tatranská Lomnica , rekonštrukcia budovy a nástupíšť | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 661500 | - | áno | nezačatá IA
A16208:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16208 | 0 | Čadca (mimo) – Makov, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia s diaľkovým ovládaním a diagnostikou svetelných zdrojov | 114C | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 12000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16209:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16209 | 0 | Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 36300 | - | áno | nezačatá IA
A16209:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16209 | 0 | Stabilizácia a retrofit trakčných podpier SEE Žilina | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 326700 | - | áno | nezačatá IA
A16210:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16210 | 0 | ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB | 106D | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 80500 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16210:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16210 | 0 | ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB | 106D | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 11500 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16210:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16210 | 0 | ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB | 106D | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1261500 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16210:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16210 | 0 | ŽST Čadca, rekonštrukcia VB a AB | 106D | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 11000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16219:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 6500 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16219:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 30000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16219:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 9570270.93 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16219:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 9000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16219:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16219 | 0 | ŽST Zbehy predĺženie koľaje č. 1 a č. 3 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 92202.85 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A16220:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16220 | 0 | ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 11000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16220:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16220 | 0 | ŽST Hlohovec, predĺženie užitočných dĺžok koľají č. 2 a č. 4 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 14339953.08 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 8000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 709920 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | EU | 828036 | OPII | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16221:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221 | DBAV_1; DBAV_2; DBAZ_1; DBAZ_2; DBAJ__; DBAS_1; DBAS_2; TBAZ_E; TBAV_E; TBAJ_E; TBAS_E; TBAF_M | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | BAV; BAZ; BAJ; BAS; BAF | 6,9, 44, 72, 76, 102, 150 v 1b; 34 v 2b; 3, 8, 21, 34 v 3a; 19 v 3b | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 146124 | OPII | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A16221.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.1 | 0 | Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 8160 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.1 | 0 | Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st.– Lamač – Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT“ - EIA-západ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 73440 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.885 | 2024 | ŠR | 87600 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.885 | 2026 | ŠR | 941088.19 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 15.885 | 2030 | ŠR | 139000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 15.885 | 2031 | ŠR | 139000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.2 | DBAZ_1 | Uzol Bratislava (západ) fáza 1 | BAZ | 9 v 1b | 1b | 6.5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 15.885 | 2032 | ŠR | 139000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.3:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 26.14 | 2024 | ŠR | 100000 | - | nie | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.3:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 26.14 | 2026 | ŠR | 951547.17 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 26.14 | 2030 | ŠR | 83000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 26.14 | 2031 | ŠR | 83000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A16221.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A16221.3 | DBAV_1 | Uzol Bratislava (východ) fáza 1 | BAV | 6 v 1b | 1b | 8.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 26.14 | 2032 | ŠR | 83000000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
nie | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17038 | 0 | KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 250000 | - | áno | nezačatá IA
A17038:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17038 | 0 | KR mosta Košice - Žilina km 302,191 (Šútovo) | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 2250000 | - | áno | nezačatá IA
A17055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17055 | 0 | NŽST Tornaľa - vybudovanie EOV | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 30000 | - | áno | nezačatá IA
A17055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17055 | 0 | NŽST Tornaľa - vybudovanie EOV | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 270000 | - | áno | nezačatá IA
A17056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17056 | 0 | ŽST Hliník nad Hronom – vybudovanie EOV | 121A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 8400 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17056 | 0 | ŽST Hliník nad Hronom – vybudovanie EOV | 121A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 629690.14 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17057 | 0 | Výhybňa Štrkovec - vybudovanie EOV | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A17057:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17057 | 0 | Výhybňa Štrkovec - vybudovanie EOV | 109A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A17059:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17059 | 0 | Komplexná rekonštrukcia ochrannej stavby, odolného úkrytu civilnej ochrany (BV-12), Bratislava hlavná stanica | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 11000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17061:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17061 | 0 | ŽST Štúrovo, KR ostrovných nástupíšť | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 144000 | - | áno | nezačatá IA
A17061:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17061 | 0 | ŽST Štúrovo, KR ostrovných nástupíšť | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 1296000 | - | áno | nezačatá IA
A17062:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17062 | 0 | Rekonštrukcia žel. priecestia v ŽST Bratislava Vajnory, žkm 64,889 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
A17062:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17062 | 0 | Rekonštrukcia žel. priecestia v ŽST Bratislava Vajnory, žkm 64,889 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | nezačatá IA
A17063:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17063 | 0 | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov, žkm 27,077 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 12000 | - | áno | nezačatá IA
A17063:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17063 | 0 | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec - Leopoldov, žkm 27,077 | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 108000 | - | áno | nezačatá IA
A17064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17064 | 0 | Rekonštrukcia žel.priecestia v ŽST Šaľa, žkm 114,666 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | ŠR | 1496954.86 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A17065:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17065 | 0 | ŽST Poriadie, rekonštrukcia koľají a výhybiek | 129A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 3500 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17066:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17066 | 0 | ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť | 129A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 232000 | - | áno | nezačatá IA
A17066:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17066 | 0 | ŽST Stará Turá, KR koľají č. 1,2 a 3 a rekonštrukcia nástupíšť | 129A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 2088000 | - | áno | nezačatá IA
A17068:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17068 | 0 | ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A17068:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17068 | 0 | ŽST Lužianky, predĺženie nástupišťa pri koľaji č. 3 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Vlastné zdroje/Iné | 1500000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A17070:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17070 | 0 | Šahy - VB, rekonštrukcia vykurovania s vybudovaním novej kotolne | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 20800 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
c | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17078 | 0 | Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v budove ATU Žilina - PD+realizácia | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 120000 | - | nie | nezačatá IA
A17079:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17079 | 0 | ŽST Trenčianska Teplá, KR vnútorných priestorov VB - realizácia | 106A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 529515.41 | - | - | Prevádzka
A17079:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17079 | 0 | ŽST Trenčianska Teplá, KR vnútorných priestorov VB - realizácia | 106A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 15343.33 | - | nie | Prevádzka
A17080:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17080 | 0 | ŽST Margecany - komplexná rekonštrukcia VO + TS | 105A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1951000 | - | nie | nezačatá IA
A17082:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17082 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 600000 | - | áno | nezačatá IA
A17082:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17082 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou - diaľkové riadenie trafostaníc | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 5400000 | - | áno | nezačatá IA
A17083:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17083 | 0 | ŽST Margecany, tunelový obvod - komplexná rekonštrukcia budovy+plynofikácia | 105A | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 275000 | - | nie | nezačatá IA
á | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17085 | 0 | ŽST Čierna nad Tisou - ochrana podzemných vôd, III. etapa | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 131000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17086:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17086 | 0 | ŽST Michaľany, KR objektov areálu MDS+BO | 101A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 450000 | - | nie | nezačatá IA
á | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.596 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 743624.0559 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17088:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6.596 | 2025 | RRF | 24787468.53 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17088:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17088 | časť 190a | Nižná Myšľa - Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 | 190a | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 6.596 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 292814 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17089:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17089 | Uzol KE | Barca, OV č.21 - 34 | KEA | - | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2026 | ŠR | 10782767 | - | áno | Výstavba
A17089:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17089 | Uzol KE | Barca, OV č.21 - 34 | KEA | - | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km | 2027 | ŠR | 6000000 | - | áno | Výstavba
A17089:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17089 | Uzol KE | Barca, OV č.21 - 34 | KEA | - | 1b | 3,0 pre KEA | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 223000 | - | áno | Výstavba
A17093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 270540 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 5000000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | ŠR | 10100000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17093 | 0 | Prešov - Veľký Šariš km 17,313 (zv č.1 PO) - 22,220, koľaj č.1 | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 33000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17094:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17094 | 0 | ŽST Košice, obnova výhybiek č.176,178ab,186ab,188ab,194,197,198,197XA,198XA,182,185,187,199 | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 255100 | - | áno | nezačatá IA
A17094:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17094 | 0 | ŽST Košice, obnova výhybiek č.176,178ab,186ab,188ab,194,197,198,197XA,198XA,182,185,187,199 | 101A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 2295900 | - | áno | nezačatá IA
A17095:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17095 | časť 180h a 180i | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | 180h; 180i | - | 1b | 5,7 pre 180i a 3,7 pre 180h | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | Stavba do 3 km; 9 ks v.j. | 2024 | SIH | 6506607.07 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17095:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17095 | časť 180h a 180i | ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34 | 180h; 180i | - | 1b | 5,7 pre 180i a 3,7 pre 180h | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km; 9 ks v.j. | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 222948.16 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2025 | RRF | 7568050.35 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2025 | ŠR (NN) RRF | 227041.5105 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2026 | RRF | 1000000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | 2026 | ŠR (NN) RRF | 80000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17096:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17096 | časť 173a a 173b | Margecany - Červená Skala, modernizácia železničného zvršku | 173a; 173b | - | 1b | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 4,835; (z IZ Telgárt - červená Skala) | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 203700 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17100 | 0 | Spišské Vlachy - staničné zabezpečovacie zariadenie | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 700000 | - | áno | nezačatá IA
A17100:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17100 | 0 | Spišské Vlachy - staničné zabezpečovacie zariadenie | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 6300000 | - | áno | nezačatá IA
A17101:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17101 | 0 | Dobrá výh.179,180,181,182 | 101A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 9900 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17107.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.1 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Košice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A17107.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.1 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Košice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A17107.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.2 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Zvolen | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A17107.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.2 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Zvolen | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A17107.3:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.3 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A17107.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.3 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A17107.4:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.4 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 23100 | - | áno | nezačatá IA
A17107.4:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17107.4 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ typu VÚD a ZSSR - OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 207900 | - | áno | nezačatá IA
A17108.1:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.1 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 17550 | - | áno | nezačatá IA
A17108.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.1 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 157950 | - | áno | nezačatá IA
A17108.2:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.2 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Zvolen | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 25040 | - | áno | nezačatá IA
A17108.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.2 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Zvolen | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 225360 | - | áno | nezačatá IA
A17108.3:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.3 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 8280 | - | áno | nezačatá IA
A17108.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.3 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 -OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 74520 | - | áno | nezačatá IA
A17108.4:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.4 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Košice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 28350 | - | áno | nezačatá IA
A17108.4:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17108.4 | 0 | Komplexná rekonštrukcia napájania výstražných svetiel na PZZ typu AŽD 71 - OR Košice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 255150 | - | áno | nezačatá IA
A17109:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17109 | 0 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 41621.1 | - | nie | Výstavba
A17109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17109 | 0 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 279663.04 | - | nie | Výstavba
A17109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17109 | 0 | Automatická stabilizácia parametrov prostredia v technologických miestnostiach ŽI | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 5424323.53 | - | nie | Výstavba
A17114:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17114 | 0 | Komplexná rekonštrukcia KB B1, B2 vrátane ich ovládania v ŽST Žilina-Teplička | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 1067400 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17118 | 0 | KRŽZ výhybky č. 10ab v ŽST Ružomberok + prípojné polia | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 100000 | - | áno | nezačatá IA
A17118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17118 | 0 | KRŽZ výhybky č. 10ab v ŽST Ružomberok + prípojné polia | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 900000 | - | áno | nezačatá IA
A17119:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17119 | 0 | Výstavba montovanej haly - PD+prehliadkový kanál+realizácia | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 630000 | - | nie | nezačatá IA
A17120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17120 | 0 | priecestie Bánovce n/O -Michalovce km 37,497 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
A17120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17120 | 0 | priecestie Bánovce n/O -Michalovce km 37,497 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | nezačatá IA
A17122:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17122 | 0 | Štandardy - ŽST Liptovská Teplá KR nástupíšť č. 1,2,3 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 25000 | - | nie | nezačatá IA
A17122:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17122 | 0 | Štandardy - ŽST Liptovská Teplá KR nástupíšť č. 1,2,3 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 225000 | - | nie | nezačatá IA
A17123:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17123 | 0 | ŽST Čadca, KR manipulačnej plochy pri k.č. 106 (makovské zhlavie) cca 2000 m2 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 19000 | - | áno | nezačatá IA
A17123:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17123 | 0 | ŽST Čadca, KR manipulačnej plochy pri k.č. 106 (makovské zhlavie) cca 2000 m2 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 171000 | - | áno | nezačatá IA
A17124:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17124 | 0 | Prístrešky pre bicykle Klemensova 8 | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 81000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A17126:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17126 | 0 | Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne | 105A | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 2008000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A17126:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17126 | 0 | Košice, SEE, Rampová 2 - rekonštrukcia transformátorovne | 105A | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 131407.98 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A17127:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17127 | 0 | Komplexná rekonštrukcia miestností pre umiestnenie simulátorov | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 41450 | - | nie | Výstavba
A17129:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17129 | 0 | TM Spišská Nová Ves - PdM Vydrník KR vn linky 22kV č. 437 | 105A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 57000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A17130:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17130 | 0 | priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
A17130:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17130 | 0 | priecestie Michalovce -Petrovce n/L km 43,951 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | nezačatá IA
A17131:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17131 | 0 | Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava | 106A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 82000 | - | áno | nezačatá IA
A17131:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17131 | 0 | Doplnenie optickej kabelizácie v obvode OR Trnava | 106A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 738000 | - | áno | nezačatá IA
A17132:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17132 | 0 | Rekonštrukcia informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť v obvode OR Trnava | 128C | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 10792.03 | - | nie | Výstavba
A17133:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17133 | 0 | KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1300000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A17133:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17133 | 0 | KR staničného a traťového zab. zar. Bratislava Nové Mesto - Bratislava Predmestie - Bratislava Hlavná stanica (mimo) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 11700000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A17140:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17140 | 0 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
A17140:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17140 | 0 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 27,353 -Ortáše | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | nezačatá IA
A17146:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17146 | 0 | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 305,230 (ul.Robotnícka) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 10500 | - | áno | Pozastavená príprava
A17146:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17146 | 0 | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 305,230 (ul.Robotnícka) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1158582.39 | - | áno | Pozastavená príprava
A17150:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17150 | 0 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
A17150:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17150 | 0 | priecestie Trebišov-Vranov n/T km 23,600-Sačurov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | nezačatá IA
A17152:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17152 | 0 | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul.Čsl.armády) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 3000 | - | áno | Pozastavená príprava
A17152:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17152 | 0 | KR železničného priecestia v ŽST Martin, žkm 306,077 (ul.Čsl.armády) | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 863581.34 | - | áno | Pozastavená príprava
á | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17159 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 3400000 | - | áno | nezačatá IA
A17159:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17159 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 15300000 | - | áno | nezačatá IA
A17159:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A17159 | 0 | ŽSR, Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia a doplnenie diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Leopoldov – Galanta vrátane Sereď – Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 15300000 | - | áno | nezačatá IA
A18033:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18033 | 0 | Bratislava Petržalka, nástupište č. 1 a 2, odstránenie nevyhovujúceho stavu objektov a zariadení slúžiacich cestujúcej verejnosti | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 3000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18043 | 0 | KR mosta Kraľovany - Trstená , km 16,746 | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 250000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18043 | 0 | KR mosta Kraľovany - Trstená , km 16,746 | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1450000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18046:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 44530.45 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 2135796.97 | - | áno | Výstavba
A18046:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2024 | ŠR (NN) CEF | 40000 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | CEF zo zálohy | 4610609.474 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Sp. CEF | 900000 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 180000 | - | áno | Výstavba
A18046:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 32000 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | CEF zo zálohy | 3295799.93 | CEF EÚ zo zálohy | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Sp. CEF | 827402.325 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | 126B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 148207.86 | - | áno | Výstavba
A18046:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A18046 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) -Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves | - | - | - | - | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | CEF zo zálohy | 1392813.296 | - | áno | Výstavba
A18054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18054 | 0 | Železničné priecestie Rožňava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | nezačatá IA
A18054:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18054 | 0 | Železničné priecestie Rožňava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 450000 | - | áno | nezačatá IA
A18055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18055 | 0 | Kysak, rekonštrukcia predstaničného priestoru | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 150000 | - | nie | nezačatá IA
A18060:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18060 | 0 | Modernizácia spojovacej chodby v SIP Strečno | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 300 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18062:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18062 | 0 | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | 124A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 4200 | - | áno | Výstavba
A18062:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18062 | 0 | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | 124A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 80000 | - | áno | Výstavba
A18062:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18062 | 0 | Úprava PZZ v žkm 24,544 (Bodza) a PZZ v žkm 29,252 (Veľký Meder), TÚ Dunajská Streda – Komárno | 124A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 720000 | - | áno | Výstavba
A18063:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18063 | 0 | Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 205000 | - | áno | nezačatá IA
A18063:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18063 | 0 | Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Nové Mesto, stabilizácia systému trolejového vedenia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 1845000 | - | áno | nezačatá IA
A18064:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2025 | ŠR | 7500 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18064:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2026 | ŠR | 7500 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18064:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2027 | ŠR | 285000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2028 | ŠR | 4701025.5 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18064:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18064 | ChP | Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR | 105A, 106A, 120A, 125A | - | - | 1 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 6ks ChP + CNS + IDS | 2029 | ŠR | 4701025.5 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18065:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18065 | 0 | Obnova koľají v depozitári MDC | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 17000 | - | áno | nezačatá IA
A18065:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18065 | 0 | Obnova koľají v depozitári MDC | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 153000 | - | áno | nezačatá IA
A18068:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18068 | 0 | Obnova oplotenia Železničného múzea | 127A | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 58000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18074:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18074 | 0 | ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 252000 | - | áno | nezačatá IA
A18074:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18074 | 0 | ŽST Bratislava Nové Mesto – ŽST Dunajská Streda, predĺženie nástupíšť v dopravniach | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 2268000 | - | áno | nezačatá IA
A18078:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18078 | časť 180g | Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | 180g | - | 1b | 6,2 pre 180g | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | Stavba do 3 km | 2025 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18078:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18078 | časť 180g | Žst. Krompachy, sanácia podchodu v km 144,163 trate Košice - Žilina | 180g | - | 1b | 6,2 pre 180g | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | Stavba do 3 km | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 28000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18081 :Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18081 | 0 | Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
A18081 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18081 | 0 | Šahy - Krupina, KR mosta v km 18,765 | 122A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | nezačatá IA
A18083:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18083 | 0 | Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia | 102A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 173700 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18083:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18083 | 0 | Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K v km 67,050 - 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia | 102A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 1563300 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18086:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18086 | 0 | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 1350 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18086:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18086 | 0 | Prestavba priepustu v km 5,553 železničnej trate Kysak - Plaveč št. hr. | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 242441.74 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18091 :Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18091 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1818000 | - | áno | nezačatá IA
A18091 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18091 | 0 | Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Čierna nad Tisou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 16362000 | - | áno | nezačatá IA
A18093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | ŠR | 0 | - | áno | Výstavba
A18093:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 263.36 | - | áno | Výstavba
A18093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 5925 | - | áno | Výstavba
A18093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 463702.94 | - | áno | Výstavba
A18093:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 196.27 | - | áno | Výstavba
A18093:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 31094.67 | - | áno | Výstavba
A18093:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18093 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Bardejov, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 30,411 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 24405.41 | - | áno | Výstavba
A18095:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18095 | 0 | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 18410.5 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18095:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18095 | 0 | Cielené investície, ŽST Kuzmice – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 115410.5 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18096:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18096 | 0 | Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 120000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18096:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18096 | 0 | Cielené investície, ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 1080000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A18097:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18097 | 0 | Cielené investície, ŽST Pribeník | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 107000 | - | áno | Výstavba
A18098:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18098 | 0 | Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 12763.94 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A18098:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18098 | 0 | Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 141763.94 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A18099:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18099 | 0 | Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 12000 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A18099:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18099 | 0 | Cielené investície, ŽST Plaveč – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 79500 | - | áno | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
A18100:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18100 | 0 | Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 49875 | - | nie | Výstavba
A18101:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18101 | 0 | Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 90900 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18102:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18102 | 0 | Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 260000 | - | áno | Pozastavená príprava
A18102:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18102 | 0 | Cielené investície, ŽST Trebišov– staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 2340000 | - | áno | Pozastavená príprava
A18103:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18103 | 0 | Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 280000 | - | áno | Pozastavená príprava
A18103:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18103 | 0 | Cielené investície, ŽST Plešivec - staničné zabezpečovacie zariadenie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 2520000 | - | áno | Pozastavená príprava
A18104:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18104 | 0 | Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 102005.6 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A18105:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18105 | 0 | Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 98000 | - | áno | nezačatá IA
A18105:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18105 | 0 | Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 882000 | - | áno | nezačatá IA
A18106:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18106 | 0 | Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 96500 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A18106:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18106 | 0 | Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 868500 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A18107:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18107 | 0 | Cielené investície, PZZ v km 33,930 Revúca | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 3000 | - | nie | Výstavba
A18108:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18108 | 0 | Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 23300 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18108 | 0 | Cielené investície, PZZ v km 15,751 Sečovská Polianka | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 209700 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18109:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 1700 | - | áno | Prevádzka
A18109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 311335 | - | áno | Prevádzka
A18109:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 18200 | - | áno | Prevádzka
A18109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18109 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Brezno Halny – Tisovec, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 17,372 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 16365 | - | áno | Prevádzka
A18110:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 3143.67 | - | áno | Prevádzka
A18110:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 364668.14 | - | áno | Prevádzka
A18110:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 14609.32 | - | áno | Prevádzka
A18110:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18110 | 0 | Zvýšenie zab.priecestí, trať.úsek Levice -Štúrovo, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 45,708 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 40979.54 | - | áno | Prevádzka
A18111:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18111 | 0 | Cielené investície, Záv. stanovište Nová Maša | 110A | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | ŠR | 1952123.67 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A18113:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18113 | 0 | ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 23000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18113:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18113 | 0 | ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 5179244.74 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18113:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18113 | 0 | ŽST Slovenská Ľupča, ŽST Medzibrod, zabezpečovacie zariadenie | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 168600 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18114:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18114 | 0 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 66920 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18114:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18114 | 0 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 3000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18114:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18114 | 0 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | - | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18114:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18114 | 0 | Výh. Slatinka, diaľkové ovládanie | 115A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1011000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A18115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | ŠR | 2020 | - | áno | Prevádzka
A18115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 3295.03 | - | áno | Prevádzka
A18115:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 380361.5 | - | áno | Prevádzka
A18115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 28629.8 | - | áno | Prevádzka
A18115:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18115 | 0 | Zvýšenie zab. priecestí, trať.úsek Šurany – Veľké Bielice, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 39,619 | 122C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 20019.03 | - | áno | Prevádzka
A18116:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1066 | - | áno | Prevádzka
A18116:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 1300 | - | áno | Prevádzka
A18116:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 491718 | - | áno | Prevádzka
A18116:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 22989.15 | - | áno | Prevádzka
A18116:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18116 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TU Devínska Nová Ves – Štúrovo št.hr., PZZ v km 84,850 | 119C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 25879.89 | - | áno | Prevádzka
A18118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18118 | 0 | Cielené investície, Hradlo Mlynárce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 110500 | - | áno | nezačatá IA
A18118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18118 | 0 | Cielené investície, Hradlo Mlynárce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 994500 | - | áno | nezačatá IA
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | ŠR | 83421.11 | - | áno | Prevádzka
A18120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | ŠR | 6790.6 | - | áno | Prevádzka
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 4390.59 | - | áno | Prevádzka
A18120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 9660.83 | - | áno | Prevádzka
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 539471.73 | - | áno | Prevádzka
A18120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 20627.48 | - | áno | Prevádzka
A18120:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí ,,TÚ Žilina – Rajec, PZZ v km 5,425" | 114A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 28393.26 | - | áno | Prevádzka
A18128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 58235.92 | - | nie | Prevádzka
A18128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 62830 | - | nie | Prevádzka
A18128:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 81074.78 | - | nie | Prevádzka
A18128:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18128 | 0 | ŽST Poprad Tatry, adaptácia priestorov a vybudovanie technológie ŽT v priestoroch ŽST | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 1017123.2 | - | nie | Prevádzka
A18197:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18197 | 0 | KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 11795 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18197:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18197 | 0 | KRŽZ koľaje č.1 ŽST Lúky pod Makytou - št. hr. SR/ČR | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 106155 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18199:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18199 | 0 | Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 9800 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18199:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18199 | 0 | Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek č.13-16 v ŽST Ľubochňa | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 88200 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A18200:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2023 | ŠR | 138.6 | - | áno | Výstavba
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | - | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 112 | - | - | Výstavba
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 2700 | - | áno | Výstavba
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 23480 | - | áno | Výstavba
A18200:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 128.2 | - | áno | Výstavba
A18200:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18200 | 0 | Bzovík zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 37,952 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 381339.97 | - | áno | Výstavba
A18201:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 5375 | - | áno | Prevádzka
A18201:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 366906.55 | - | áno | Prevádzka
A18201:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 29620 | - | áno | Prevádzka
A18201:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18201 | 0 | Dobrá Niva zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 13,342 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 9404.05 | - | áno | Prevádzka
A18202:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18202 | 0 | Krupina, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 33,439 | 119A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 4936.47 | - | nie | Pozastavená príprava
A18203:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18203 | 0 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 35462.5 | - | áno | Výstavba
A18203:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18203 | 0 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 392567.02 | - | áno | Výstavba
A18203:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A18203 | 0 | Podzámčok zast., priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 10,088 | 119A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 1128.76 | - | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | 2023 | CEF | 93721 | - | áno | Výstavba
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 329.374 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 877.5 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | CEF | 6192777.47 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | Sp. CEF | 1092843.08 | - | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | 2023 | Sp. CEF | 13389 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 276548.42 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 985.5 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 161.67 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | CEF zo zálohy | 7247878.37 | CEF EÚ zo zálohy | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | Sp. CEF | 3088581.23 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 7868905.52 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2024 | CEF dočasné krytie | 10254081.85 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 69577 | - | áno | Výstavba
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | - | - | 2024 | ŠR (NN) CEF | 5000 | - | áno | Výstavba
A19000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 329.374 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 4182371.45 | - | áno | Výstavba
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 329.374 | do 2022 | ŠR | 1592.02 | - | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | ŠR | 880 | - | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | CEF | 1323654 | - | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | Sp. CEF | 236736 | - | áno | Výstavba
A19000:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 329.374 | do 2022 | Sp. z VZ | 86.86 | - | áno | Výstavba
A19000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19000 | časť projektov DOZZ pre trate 180 a 190 | Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 329.374 | do 2022 | Sp. z VZ | 8807.46 | - | áno | Výstavba
A19013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19013 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
A19013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19013 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 68,290 km | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
A19014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19014 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 13000 | - | áno | nezačatá IA
A19014:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19014 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Rožňava - Dobšiná, 57,836 km | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 117000 | - | áno | nezačatá IA
A19016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19016 | 0 | Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 25000 | - | áno | nezačatá IA
A19016:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19016 | 0 | Kompletná rekonštrukcia mosta Kysak- Plaveč, 18,060 km | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 225000 | - | áno | nezačatá IA
A19017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19017 | 0 | Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km | 111C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 25500 | - | áno | nezačatá IA
A19017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19017 | 0 | Kompletná rekonštrukcia mosta Plešivec-Muráň, km 40,074 km | 111C | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 229500 | - | áno | nezačatá IA
A19018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19018 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 | 104D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 13000 | - | áno | nezačatá IA
A19018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19018 | 0 | Komplexná rekonštrukcia mosta Kapušany - Bardejov v km 26,563 | 104D | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 117000 | - | áno | nezačatá IA
A19022:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19022 | 0 | Rekonštrukcia žel. priecestia v úseku trate Hlohovec – Leopoldov, žkm 23,358 | 123A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | ŠR | 181441 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19024:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19024 | 0 | ŽST Bratislava hl. st. eliminovanie hluku z jázd koľajových vozidiel | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 180000 | - | nie | Prevádzka
A19025:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19025 | 0 | ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 35000 | - | áno | nezačatá IA
A19025:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19025 | 0 | ŽST Chynorany, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2ab, 7 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 315000 | - | áno | nezačatá IA
A19026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 224200 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 10918689.03 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | ŠR | 5000000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19026 | 0 | ŽST Alekšince, rekonštrukcia k.1,2,3 a nástupíšť | 123A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 10000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19027 | 0 | KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A19027:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19027 | 0 | KR zárubných múrov v žkm 20,8-20,9 na trati Lúky p. Makytou -št.hr. SR/ČR k.č.1 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 1800000 | - | áno | nezačatá IA
A19029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19029 | 0 | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 2691000 | - | áno | Prevádzka
A19029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19029 | 0 | Sanácia skalnej steny v km 3,150-3,750 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 113000 | - | áno | Prevádzka
A19030:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19030 | 0 | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 1907359.5 | - | áno | Prevádzka
A19030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19030 | 0 | Rekonštrukcia protilavínových zábran v km 2,450-2,710 Kraľovany-Párnica | 113A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 126500 | - | áno | Prevádzka
A19036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19036 | 0 | Štandardy železničných staníc - ŽST Komárno - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2500000 | - | nie | nezačatá IA
A19037:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19037 | 0 | Štandardy železničných staníc - ŽST Štúrovo - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | nezačatá IA
A19037:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19037 | 0 | Štandardy železničných staníc - ŽST Štúrovo - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | nezačatá IA
A19040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19040 | 0 | Štandardy železnićných staníc - ŽST Bratislava Petržalka - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 2000000 | - | nie | nezačatá IA
A19041:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19041 | 0 | Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 650000 | - | áno | nezačatá IA
A19041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19041 | 0 | Komplexná rekonštrukcia prevoznej TM pre OR Košice a OR Žilina | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 5850000 | - | áno | nezačatá IA
A19042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19042 | 0 | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 10192.92 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19042 | 0 | Vybudovanie identifikácie dopravcu a vstupného merania EPZ - realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | - | 2024 | Vlastné zdroje | 378881.96 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19045:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19045 | 0 | ŽST Kraľovany - rekonštrukcia VB | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 250000 | - | nie | nezačatá IA
A19046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19046 | 0 | ŽST Považská Bystrica - rekonštrukcia výpravnej budovy | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 125000 | - | nie | nezačatá IA
A19047:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19047 | 0 | ŽST Trenčín - Zlatovce - rekonštrukcia Výpravnej budovy | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 125000 | - | nie | nezačatá IA
A19048:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19048 | 0 | Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 19000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19048 | 0 | Stankovany, rekonštrukcia budovy zastávky | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 7500 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 17335 | - | nie | nezačatá IA
A19049:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | ŠR | 0 | refund KT2023 do VZ | nie | nezačatá IA
A19049:výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19049 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 12,880 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno | - | 2024 | ŠR | 390000 | - | nie | nezačatá IA
A19050:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19050 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 29065 | - | nie | nezačatá IA
A19050:výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19050 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina - Rajec, PZZ v km 13,733 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | výstavba | áno | - | 2024 | ŠR | 660000 | - | nie | nezačatá IA
A19051:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19051 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca - Makov, PZZ v km 1,200 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 35100 | - | nie | Výstavba
A19085:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19085 | 0 | ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 650 | - | áno | nezačatá IA
A19085:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19085 | 0 | ŽST Sliač,zmena polohy nástupišťa pri k. | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 5850 | - | áno | nezačatá IA
A19105:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19105 | 0 | Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 350000 | - | áno | nezačatá IA
A19105:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19105 | 0 | Cielené investície, ŽST Streda nad Bodrogom | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 3150000 | - | áno | nezačatá IA
A19106:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19106 | 0 | Cielené investície, ŽST Veľký Horeš | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 190000 | - | áno | nezačatá IA
A19106:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19106 | 0 | Cielené investície, ŽST Veľký Horeš | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 1710000 | - | áno | nezačatá IA
A19107:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19107 | 0 | Cielené investície, ŽST Medzilaborce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 150000 | - | áno | nezačatá IA
A19107:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19107 | 0 | Cielené investície, ŽST Medzilaborce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 1350000 | - | áno | nezačatá IA
A19108:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19108 | 0 | Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 545000 | - | áno | nezačatá IA
A19108:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19108 | 0 | Cielené investície, ŽST Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, diaľkové ovládanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 4905000 | - | áno | nezačatá IA
A19109:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19109 | 0 | Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 28000 | - | áno | nezačatá IA
A19109:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19109 | 0 | Cielené investície PZZ v km 77,883 Koškovce | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 252000 | - | áno | nezačatá IA
A19111:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19111 | 0 | Rožňava - Dobšiná v km 62,534 | 111A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 63294.73 | - | nie | Prevádzka
A19112:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19112 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 32450 | - | nie | nezačatá IA
A19112:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19112 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Michaľany - Medzilaborce, PZZ v km 73,645 | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | ŠR | 32450 | refund KT2023 do VZ | nie | nezačatá IA
A19113:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19113 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Humenné - Stakčín, PZZ v km 16,747 | 104B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 476664.71 | - | nie | Prevádzka
A19115:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19115 | 0 | Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1350000 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A19115:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19115 | 0 | Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 19149 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A19118:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19118 | 0 | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 245000 | - | áno | nezačatá IA
A19118:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19118 | 0 | Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku DOT Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 2205000 | - | áno | nezačatá IA
A19120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 7000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 39200 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19120:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19120 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ 3104 Červená Skala, PZZ v km 35,060 | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 502000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19121:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19121 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Hronská Dúbrava - Palárikovo, PZZ v km 25,995 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 30400 | - | - | Výstavba
A19121:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19121 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Hronská Dúbrava - Palárikovo, PZZ v km 25,995 | 121A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 368000 | - | - | Výstavba
A19122:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19122 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 47850 | - | nie | Výstavba
A19122:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19122 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 0 | refund KT2023 do VZ | nie | Výstavba
A19122:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19122 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Štúrovo - Levice, PZZ v km 38,537 | 119B | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | ŠR | 891150 | - | nie | Výstavba
A19124:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19124 | 0 | Komplexná rekonštrukcia DOZZ v n. z. Okoč, zrušenie samovratných zariadení v ŽST Zlatna na Ostrove a v ŽST Veľký Meder | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | ŠR | 1795000 | - | áno | nezačatá IA
A19126:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 30800 | - | nie | Výstavba
A19126:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 7700 | - | nie | Výstavba
A19126:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19126 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Komárno - Nové Zámky, PZZ v km 25,389 | 120B | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | ŠR | 447320 | - | nie | Výstavba
A19127 :Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19127 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 60000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A19127 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19127 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Šurany - Veľké Bielice, PZZ v km 25,904 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 540000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A19130 :Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19130 | 0 | Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 300000 | - | áno | nezačatá IA
A19130 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19130 | 0 | Vybudovanie rádiového systému GSMR Trnava mimo, Galanta mimo, Leopoldov mimo | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 2700000 | - | áno | nezačatá IA
A19131:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19131 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Úľany nad Žitavou, | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 50000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19131:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19131 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ km 1,292 TU Šurany – Úľany nad Žitavou, | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 676850 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19136:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19136 | 0 | Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 320100 | - | áno | nezačatá IA
A19136:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19136 | 0 | Vybudovanie stanovíšť TT 110/25 kV v OR Trnava | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 2880900 | - | áno | nezačatá IA
A19138:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19138 | 0 | Spišská Nová Ves OTV- garáž MVTV- komplexná rekonštrukcia | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 300000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A19140:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19140 | 0 | Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 32000 | - | áno | nezačatá IA
A19140:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19140 | 0 | Rekonštrukcia vetrania Čremošnianskeho tunela na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 288000 | - | áno | nezačatá IA
A19141:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19141 | 0 | Dostavba archívu a rekonštrukcia | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 3000000 | - | nie | nezačatá IA
A19143:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19143 | 0 | Studený Potok- železničná stanica- komplexná rekonštrukcia- vypracovanie PD | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 1797668.49 | - | áno | Výstavba
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 378947.48 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 2827.38 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | CEF | 10845604.18 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 136530.62 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | Sp. CEF | 2298513.08 | - | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | EU | 751844.55 | OPII | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | Sp. EU | 132678.45 | OPII | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | CEF | 8405544.32 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | Sp. CEF | 33165.23 | - | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | ŠR (NN) CEF | 637058.02 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 380272.89 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 466674 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | CEF zo zálohy | 5166636.22 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | Sp. CEF | 2641010.62 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | ŠR (NN) CEF Valorizácia | 4078179.61 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | CEF dočasné krytie | 2120964.54 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 4686193.98 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | RRF | 66524.44 | - | áno | Výstavba
A19157:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | Sp. CEF | 90912.27 | - | áno | Výstavba
A19157:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 150000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | RRF | 33975201.56 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | CEF zo zálohy | 59500000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | Sp. CEF | 10500000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | CEF zo zálohy | 1225096.03 | CEF EÚ zo zálohy | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | Sp. CEF | 443972.12 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 304278.72 | - | áno | Výstavba
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 5000000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | ŠR (NN) RRF | 15000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 6172249.8 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 43000000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | CEF dočasné krytie | 86471876.15 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 31000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | CEF zo zálohy | 26787436.86 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | Sp. CEF | 19986937.59 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 43000000 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 44000000 | - | áno | Výstavba
A19157:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | ŠR | 44984.53 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | ŠR | 1347414.16 | - | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | CEF | 3464622.84 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | CEF | 2928613.85 | - | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | sp. CEF | 1255571.76 | - | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | sp. CEF | 1061323.27 | - | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | EU | 306002.55 | OPII | áno | Výstavba
A19157:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | sp. EU | 54000.45 | OPII | áno | Výstavba
A19157:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19157 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Devínska Nová Ves (realizácia) + DOZZ, GSMR, ETCS | 110a; 110b; 111c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | áno | DNV - MA - 24,286; KU - št. hr. - 10,320 | do 2022 | Sp. z VZ | 230576.54 | - | áno | Výstavba
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2023 | Sp. CEF | 3996 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2023 | CEF | 110500 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 12960 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | CEF zo zálohy | 525126 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | Sp. CEF | 343194 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2024 | CEF dočasné krytie | 1419640 | potreba dočas. Krytia EU zdroja | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | - | - | - | MPV | áno | 42.42 | 2024 | ŠR (NN) CEF | 2500000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 5000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2025 | Vlastné zdroje | 15000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | - | - | - | MPV | áno | 42.42 | 2025 | ŠR (NN) CEF | 7500000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2026 | ŠR (NN) CEF | 360000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2026 | CEF zo zálohy | 187000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2026 | Sp. CEF | 33000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 1535000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2027 | ŠR | 5000000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | MPV | áno | 42.42 | 2027 | ŠR (NN) CEF | 250000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | CEF zo zálohy | 89250000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | Sp. CEF | 15750000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2028 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | CEF zo zálohy | 22301025 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | Sp. CEF | 15750000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2029 | CEF dočasné krytie | 66948975 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | 2030 | ŠR (NN) | 1280000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2030 | CEF dočasné krytie | 44602050 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2030 | Sp. CEF | 7870950 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 42.42 | 2030 | Vlastné zdroje | 2500000 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | do 2022 | CEF | 2063375 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19158:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19158 | D110a_, D110b_, D110c_; T110aE, T110bE, T110cE; T110aM, T110bM, T110cM | Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky - Kúty (PD), real. | 110 a,180b, 180c | 3, 7, 13 v 1b; 4,5,10 v 3a; 8, 11 a 14 v 3b | 1b; 3a; 3b | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 42.42 | do 2022 | Sp. CEF | 364125 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19159:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19159 | E111a1 | Čierna nad Tisou, ŠRT KR k.č. 715š; 716š | 111a | 1 v 4a; 20 v 2a | 2a; 4a | 11,3; 11,3 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 2.381 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 817100 | - | áno | Prevádzka
A19160:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19160 | 0 | Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 24500 | - | áno | nezačatá IA
A19160:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19160 | 0 | Dlhé nad Cirochou - rekonštrukcia nástupíšť ,PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 220500 | - | áno | nezačatá IA
A19161:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19161 | 0 | Rekonštrukcia Miľavského tunela | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 9460 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19161:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19161 | 0 | Rekonštrukcia Miľavského tunela | 112A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | ŠR | 3684297.61 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19162:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19162 | 0 | KR portálu Lupkovského tunela | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 14500 | - | áno | nezačatá IA
A19162:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19162 | 0 | KR portálu Lupkovského tunela | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 130500 | - | áno | nezačatá IA
A19242:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19242 | 0 | ŽST Košice, vybudovanie koľajovej spojky z koľaje 8a na koľaj 2 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 21000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19243:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19243 | 0 | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 | 102A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | Pozastavená príprava
A19243:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19243 | 0 | Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce, Haniska pri Košiciach v km 40,960 - 41,200 | 102A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | Pozastavená príprava
A19244:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 16251.27 | - | áno | Výstavba
A19244:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | ŠR | 601289.18 | - | áno | Výstavba
A19244:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | nie | 0 | 2024 | ŠR | 100 | - | áno | Výstavba
A19244:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19244 | 0 | Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 45,938 - Rožkovany | 107A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 78840 | - | áno | Výstavba
A19246:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19246 | 0 | Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda | 124A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 14350.01 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19246:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19246 | 0 | Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda | 124A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | ŠR | 1800 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19246:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19246 | 0 | Úprava PZZ v žkm 27,936 (Veľká Paka) TÚ Bratislava - Nové Mesto - Dunajská Streda | 124A | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2026 | ŠR | 189220.02 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A19251:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19251 | 0 | ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 55000 | - | áno | nezačatá IA
A19251:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19251 | 0 | ŽST Bratislava hl. st., zriadenie dočasného priechodu pre chodcov | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 495000 | - | áno | nezačatá IA
A19253:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 1.973 | 2024 | Vlastné zdroje | 150000 | - | áno | Investičný zámer
A19253:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 1.973 | 2024 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | Investičný zámer
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2025 | ŠR | 4000000 | - | áno | Investičný zámer
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | 2026 | ŠR | 9836624.48 | - | áno | Investičný zámer
A19253:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 1.973 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 243000 | - | áno | Investičný zámer
A19253:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19253 | časť 131a | ŽST Nové Košariská rekonštrukcia koľají a výhybiek | 131a | - | 1b | 8,9 pre 131a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 1.973 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 21265.2 | - | áno | Investičný zámer
A19255:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19255 | 0 | Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A19255:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19255 | 0 | Zvýšenie priepustnosti trate Dunajská Streda - Komárno | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 90000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
A19264:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19264 | 0 | KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 400000 | - | áno | nezačatá IA
A19264:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19264 | 0 | KR zariadení OZT v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 3600000 | - | áno | nezačatá IA
A19265:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19265 | 0 | Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 435000 | - | áno | nezačatá IA
A19265:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19265 | 0 | Obnova výhybiek v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 3915000 | - | áno | nezačatá IA
A19266:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19266 | 0 | KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 400000 | - | áno | nezačatá IA
A19266:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A19266 | 0 | KR zariadení EE v nadväznosti na cielené investície SZZ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 3600000 | - | áno | nezačatá IA
A20002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20002 | 0 | ŠR Zvýšenie priepustnosti trate BA – DS – KN | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | ŠR | 500000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2026 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2028 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2029 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2030 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20004 | 0 | Štúdie realizovateľnosti pre potreby projektov OPII, OPSK | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2031 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
A20055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20055 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 5250 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A20055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20055 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | ŠR | 481575 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A20055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A20055 | 0 | Komplexná rekonštrukcia PZZ v žkm 31,759 (Horné Krškany), TU Šurany - Veľké Bielice | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | ŠR | 34175 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A21026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21026 | 0 | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 163000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A21026:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21026 | 0 | Trnava – KR Sociálno-prevádzková budova | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 216000 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
A21028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21028 | 0 | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 771921.89 | - | áno | Prevádzka
A21028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21028 | 0 | ŽSR, ŽST Čierna nad Tisou, obnova koľají č. 824 a 914 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 18078 | - | áno | Prevádzka
A21029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21029 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | ŠR | 54100 | - | áno | nezačatá IA
A21029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21029 | 0 | Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čata - Šahy št.hranica , PZZ v km 5,257 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | ŠR | 486900 | - | áno | nezačatá IA
A21032 :Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21032 | 0 | Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 12000 | - | áno | nezačatá IA
A21032 :Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21032 | 0 | Púchov-Lúky pod Makytou, prístupové chodníky na nástupištia na zastávkach Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany a Záriečie a spevnené plochy ŽST Lúky pod Makytou | 106F | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 108000 | - | áno | nezačatá IA
A21033:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21033 | 0 | ŽST Zvolen, rekonštrukcia striech s vonkajšej kanalizácie výpravnej budovy | 115A | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 608208.03 | - | nie | Prevádzka
A21034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21034 | 0 | Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu | 115A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 7900 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A21034:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21034 | 0 | Zvolen, budova OR, - KR strednotlakej regulačnej stanice plynu | 115A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 25000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A21035:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21035 | 0 | ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava a real. | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 24900 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A21035:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A21035 | 0 | ŽST Trenčín - Architektonicko stavebný zámer, projektová príprava a real. | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 217900 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A22000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22000 | 0 | Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 31500 | - | áno | nezačatá IA
A22000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22000 | 0 | Čierna nad Tisou - Košice, PZS v km 27,013 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 283500 | - | áno | nezačatá IA
A22001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22001 | 0 | ŽST Žilina – Teplička, protihlukové opatrenia – rekonštrukcia protihlukovej steny v mieste stožiara TV č.267 | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 27740 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A22002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22002 | 0 | Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela | 122A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 5500 | - | nie | Výstavba
A22002:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22002 | 0 | Sklené pri Handlovej – Handlová, rekonštrukcia Bralského tunela | 122A | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | MPV | áno | - | 2024 | Vlastné zdroje | 200000 | - | nie | Výstavba
A22004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22004 | 0 | Projektová príprava a IČ budovy pre POO | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 2132661.3 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A22006:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22006 | 0 | BA hl.st., rekonšt.interiéru VB, projektová príprava a real. | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 52000 | - | nie | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
A22039:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22039 | 0 | RSE Košice odstránenie statických nedostatkov objektu | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 484209.53 | - | nie | Výstavba
A22039:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22039 | 0 | RSE Košice odstránenie statických nedostatkov objektu | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 487500 | - | nie | Výstavba
A22055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22055 | 0 | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | #N/A | 2027 | Vlastné zdroje | 3000 | - | - | nezačatá IA
A22055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22055 | 0 | Čierna nad Tisou - Úprava trakčného vedenia na Obecnej rampe (koľaj 102a) | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 27000 | - | - | nezačatá IA
A22056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A22056 | 0 | Rekonštrukcia zabezpečeného priecestia, TÚ PS Čaňa št.hr. – ŽST Barca, PZZ v km 357,712 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 585000 | - | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
A23000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23000 | 0 | ŽST Plaveč - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 6250 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23000:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23000 | 0 | ŽST Plaveč - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 47350 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 | 0 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 35200 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 | 0 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 70400 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23002 | 0 | Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969 | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | ŠR | 3709821.53 | - | áno | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23005:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23005 | 0 | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 15400 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23005 | 0 | ŽST Plešivec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 138600 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23050:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23050 | 0 | Čierna nad Tisou, dieselcentrála | - | - | - | 0 | Budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 628800 | - | nie | Výstavba
A23051:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23051 | 0 | ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 13101.6 | - | nie | Výstavba
A23051:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23051 | 0 | ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 877246.4 | - | nie | Výstavba
A23054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23054 | 0 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 46000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23054 | 0 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 11000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23054:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23054 | 0 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 8000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23054:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23054 | 0 | Važec - Východná, sanácia skalného svahu a ochrana pred padaním skál - Vypracovanie projektovej dokumentácie a real. | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1382551.88 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23055,57:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23055,57 | 0 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzk. budov za účelom energet. úspor - PD - časť 27 - Bytča - Nemšová | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | - | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23074:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23074 | 0 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor - projektová dokumentácia", Časť 1 - Žiar nad Hronom - Príbovce | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | - | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23074:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23074 | 0 | Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor - projektová dokumentácia", Časť 1 - Žiar nad Hronom - Príbovce | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23092:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23092 | 0 | Rek. vybr. VB a PB, energ. úspory, časť 23- Tatranská Lomnica | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | - | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23092:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23092 | 0 | Rek. vybr. VB a PB, energ. úspory, časť 23- Tatranská Lomnica | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 1300 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A23092:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A23092 | 0 | Rek. vybr. VB a PB, energ. úspory, časť 23- Tatranská Lomnica | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2026 | Vlastné zdroje | 9029 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
A24002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A24002 | 0 | Riešenie zosuvu časti gabiónového zárubného múru v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | #N/A | 2024 | Vlastné zdroje | 2000000 | - | nie | nezačatá IA
A41688:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A41688 | 0 | ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, MPV | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 75147.21 | - | nie | Výstavba
A98408S:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A98408S | 0 | ŽST Dubová, KR výhybiek č.1,2 a A1 | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 2500 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
A98408S:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | A98408S | 0 | ŽST Dubová, KR výhybiek č.1,2 a A1 | 116A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 797598.37 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
B15010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B15010 | 0 | Dobudovanie oddeľovacieho transformátora pre skúšobňu vvn vo Vrútkach | 105A | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 177363.59 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
B15015:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B15015 | 0 | Rekonštrukcia kotolne a kúrenia budovy Pri Plynárni, Košice, dielne meracieho vozňa GPK | - | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 27905.4 | - | nie | Stavebné povolenie (SP)
B15018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B15018 | 0 | Statické posúdenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy MDC Bratislava - východné | 127A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 22200 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
B15018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B15018 | 0 | Statické posúdenie, vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia budovy MDC Bratislava - východné | 127A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 4000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
B17007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B17007 | 0 | Tatranská Lomnica, budova TEŽ č. 95 | 112E | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 35966.67 | - | nie | Prevádzka
B17016:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B17016 | 0 | Dopravné múzeum - sklad na rampe, BA | - | - | - | n/a | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 263000 | - | nie | nezačatá IA
B17022:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | B17022 | 0 | Veľká vodáreň - obnova po požiari | 127A | - | - | 0 | budovy | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1000 | - | nie | Prevádzka
B19001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | B19001 | 0 | TC 25 prístavba- stavebné povolenie | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 30000 | - | - | nezačatá IA
C11005:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O460, SM, O430) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 70051.16 | - | nie | Výstavba
C11005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O460, SM, O430) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 1200000 | - | nie | Výstavba
C11005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O460, SM, O430) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | Výstavba
C11005:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C11005 | 0 | Nákup meracej techniky a drobnej mechanizácie (O460, SM, O430) | TTP | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | Výstavba
C14000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14000 | 0 | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 1066000 | - | nie | nezačatá IA
C14000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14000 | 0 | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 20000000 | - | nie | nezačatá IA
C14000:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14000 | 0 | Nákup CV (osobné a úžitkové - vrátane dvojcestného vozidlo pre TEŽ) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1700000 | - | nie | nezačatá IA
C14008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1261928.36 | - | nie | Výstavba
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 2880000 | - | nie | Výstavba
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 3000000 | - | nie | Výstavba
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 2200000 | - | nie | Výstavba
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 12566666 | - | nie | Výstavba
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 14033333 | - | nie | Výstavba
C14008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008 | 0 | Nákup a modernizácia KM | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 19800000 | - | nie | Výstavba
C14008.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.1 | 0 | Motorový vozeň trakčného vedenia (MVTV) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 6000000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.1:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.1 | 0 | Motorový vozeň trakčného vedenia (MVTV) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 16000000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.2 | 0 | Motorový univerzálny vozík (MUV) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 4500000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.2:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.2 | 0 | Motorový univerzálny vozík (MUV) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 4500000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.3 | 0 | Podbíjačka pre úpravu výškovej a smerovej polohy koľaje a výhybiek | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 9600000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.3:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.3 | 0 | Podbíjačka pre úpravu výškovej a smerovej polohy koľaje a výhybiek | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 9600000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.4:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.4 | 0 | Strojná čistička (celoprofilová) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | nie | nezačatá IA
C14008.4:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C14008.4 | 0 | Strojná čistička (celoprofilová) | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | nie | nezačatá IA
C17002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C17002 | 0 | Vybavenie TS systémom dozoru SVD a kapacitnými hladinomermi PHL _SZNR | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 45000 | - | áno | nezačatá IA
C17002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | C17002 | 0 | Vybavenie TS systémom dozoru SVD a kapacitnými hladinomermi PHL _SZNR | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 405000 | - | áno | nezačatá IA
D13011:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D13011 | 0 | SZNR - Nákup meracej techniky pre potreby VVUŽ | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 72696.49 | - | nie | Výstavba
D13016:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D13016 | 0 | Vybudovanie merania elektrických predkurovacích zariadení (EPZ) a identiikácie dopravcu trakčnej sústavy pre potreby vyhodnotenia spotreby elektriny | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2027 | Vlastné zdroje | 641248.64 | - | nie | nezačatá IA
D14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D14007 | 0 | Dodávka a sprevádzkovanie multinapäťového zdroja trakčného elektrického napätia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 19000 | - | nie | nezačatá IA
D14007:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D14007 | 0 | Dodávka a sprevádzkovanie multinapäťového zdroja trakčného elektrického napätia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 171000 | - | nie | nezačatá IA
D17008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17008 | 0 | Dodávka meracích a prenosových zariadení na HKV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 875000 | - | nie | nezačatá IA
D17008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17008 | 0 | Dodávka meracích a prenosových zariadení na HKV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 875000 | - | nie | nezačatá IA
D17008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17008 | 0 | Dodávka meracích a prenosových zariadení na HKV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 450000 | - | nie | nezačatá IA
D17010:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17010 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní - PD | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 6645.29 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
D17010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17010 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane 38 ks trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní - PD | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 10000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
D17011:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17011 | 0 | Dod. a montáž merania spotreby el. trakcie na výstupnej str. 38 ks | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 4729807 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
D17011:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17011 | 0 | Dod. a montáž merania spotreby el. trakcie na výstupnej str. 38 ks | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 4729807 | - | áno | Stavebné povolenie (SP)
D17012:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17012 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 10080 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
D17012:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17012 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 97000 | - | nie | PD pre SP v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS)
D17013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17013 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR - realizácia -- neobsahuje úpravu na trakčnom vedení | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 2334900 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
D17013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17013 | 0 | Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch distribučnej sústavy ŽSR - realizácia -- neobsahuje úpravu na trakčnom vedení | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 5465100 | - | nie | Prebieha dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
D17014:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17014 | 0 | Vybudovanie identifikácie dopravcu trakčnej sústavy na EPZ | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | - | - | 2027 | Vlastné zdroje | 110921 | - | nie | nezačatá IA
D17015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17015 | 0 | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
D17015:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17015 | 0 | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - PD | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
D17016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17016 | 0 | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 135000 | - | áno | nezačatá IA
D17016:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17016 | 0 | Rekonštrukcia kompenzačných zariadení v transformačných staniciach ŽSR - realizácia | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 1215000 | - | áno | nezačatá IA
D17017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17017 | 0 | Zariadenie na preskúšanie presnosti merania a diagnostikovanie chýb merania | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | áno | nezačatá IA
D17017:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17017 | 0 | Zariadenie na preskúšanie presnosti merania a diagnostikovanie chýb merania | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 180000 | - | áno | nezačatá IA
D17018:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D17018 | 0 | Projekty Programu zvyšovania energetickej efektívnosti ŽSR | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 3000000 | - | nie | nezačatá IA
D19001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D19001 | 0 | SAP prechod na SAP HANA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 400000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
D19001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D19001 | 0 | SAP prechod na SAP HANA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 3600000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
D19001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D19001 | 0 | SAP prechod na SAP HANA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 2300000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
D20001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20001 | 0 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 11249259.39 | SIH | nie | Výstavba
D20001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20001 | 0 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | SIH | 3079961.5 | - | nie | Výstavba
D20001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20001 | 0 | Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 2490123.88 | SIH | nie | Výstavba
D20002:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20002 | 0 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 2593181.84 | SIH | nie | Výstavba
D20002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20002 | 0 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Príprava bez MPV | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 2314195.77 | SIH | nie | Výstavba
D20002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20002 | 0 | Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | do 2022 | Vlastné zdroje/Iné | 9790900 | SIH | nie | Výstavba
D20003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20003 | 0 | Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 1381449.5 | - | nie | Prevádzka
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 5859.5 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20007:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20007 | 0 | Nákup HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 490882.14 | - | - | Výstavba
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | EU | 9373759.9055 | OPII | nie | Výstavba
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Sp. EU | 1654192.9245 | OPII | nie | Výstavba
D20008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 41750.181 | - | nie | Výstavba
D20008:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 7367.679 | - | nie | Výstavba
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | do 2022 | EU | 1832812.53 | OPII | nie | Výstavba
D20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D20008 | 0 | Implementácia TSI v podmienkach ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | do 2022 | Sp. EU | 323437.5 | OPII | nie | Výstavba
D22001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D22001 | 0 | Nákup geodetickej techniky – vysokorýchlostný 3D skener na meranie priestorovej priechodnosti tunelov a železničnej infraštruktúry | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 40000 | - | nie | Prevádzka
D22001:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D22001 | 0 | Nákup geodetickej techniky – vysokorýchlostný 3D skener na meranie priestorovej priechodnosti tunelov a železničnej infraštruktúry | - | - | - | 0 | SZNR | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 360000 | - | nie | Prevádzka
D22002:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D22002 | 0 | Dodávka a montáž kompenzačného zariadenia jalovej dodávky napájacej linky vlastnej spotreby TNS Púchov | - | - | - | 0 | malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 19430 | - | nie | Výstavba
D22003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | D22003 | 0 | Výmena ističov DEON | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 83040 | - | nie | Prevádzka
D23003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23003 | 0 | OED Zálohový/archivačný HW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
D23004:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23004 | 0 | Karty do DWDM | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 53499.98 | - | nie | Výstavba
D23004:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23004 | 0 | Karty do DWDM | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 35000 | - | nie | Výstavba
D23005:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23005 | 0 | Merací prístroj na meranie dátovej siete | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
D23005:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | D23005 | 0 | Merací prístroj na meranie dátovej siete | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
E19013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E19013 | 0 | Kritická infraštruktúra | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 150000 | - | áno | nezačatá IA
E19013:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E19013 | 0 | Kritická infraštruktúra | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 1350000 | - | áno | nezačatá IA
E20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E20008 | 0 | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 461178.75 | - | nie | Výstavba
E20008:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E20008 | 0 | Rozvoj požiadavky - Vývoj informačného systému SAP ECC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 4484 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E21001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E21001 | 0 | Nákup SW | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | Výstavba
E22001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E22001 | 0 | Bezpečnostná politika | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 321006.24 | - | nie | Výstavba
E22001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E22001 | 0 | Bezpečnostná politika | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 549300 | - | nie | Výstavba
E22002:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E22002 | 0 | Rozvojové moduly OLTIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 219816 | - | nie | Výstavba
E23001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23001 | 0 | Implementácia SW pre procesy tepla a vody | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 300000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
E23002:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23002 | 0 | ARIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 84377.28 | - | nie | Prevádzka
E23003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23003 | 0 | Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 187346 | - | nie | Výstavba
E23003:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23003 | 0 | Realizácia rozvojvých požiadaviek ISI, PIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 187654 | - | nie | Výstavba
E23004:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | E23004 | 0 | Model líniových rizík na ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 278500 | - | nie | Výstavba
F23001:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | F23001 | 0 | Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum | - | - | - | n/a | SZNR | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 520 | - | nie | Prevádzka
| MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | F23001 | 0 | Nákup historických koľajových vozidiel pre Želez. múzeum | - | - | - | - | SZNR | ŽSR | - | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 640 | - | nie | Prevádzka
G05010:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | MPV | áno | 0 | 2023 | Vlastné zdroje/Iné | 427674.42 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 800000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
G05010:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | G05010 | 0 | Majetkoprávne vysporiadanie | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | Majetkoprávne vysporiadanie (MPV)
ZSR001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR001 | D133b1 | Galanta - Sereď | 133b | 8 v 2b | 2b | 2.6 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 12.535 | 2025 | ŠR | 10000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR001:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR001 | D133b1 | Galanta - Sereď | 133b | 8 v 2b | 2b | 2.6 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 12.535 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2025 | ŠR | 10000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2025 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR002:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR002 | D171b_; D170a_ | Horná Štubňa - Dolná Štubňa - Vrútky | 171b; 170a | 15 a 41 v 2b | 2b | 2,0 a 0,9 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.375 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2025 | ŠR | 10000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR003:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR003 | D133c_ | Leopoldov - Sereď | 133c | 12 v 2b | 2b | 2.1 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.647 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR004:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR004 | D190b_; D190c_ | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | 190b; 190c | 33 a 66 v 2b | 2b | 1,2 v2b | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 54.531 | 2027 | ŠR | 250000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR004:MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR004 | D190b_; D190c_ | Michaľany (Slivník) - Čierna nad Tisou (mimo) + Kuzmice (Dispečerizácia trate) | 190b; 190c | 33 a 66 v 2b | 2b | 1,2 v2b | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | MPV | nie | 54.531 | 2027 | ŠR | 280000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR006:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR006 | 0 | Modernizácia IV. koridoru BA Vajnory - NZ - Štúrovo/Komárno - št. hr. | 130 | - | - | 0 | Cielené a finančne návratné projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2026 | ŠR | 300000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR007 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) | 190 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 125000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR007:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR007 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Košice - Čierna nad Tisou (99 km) | 190 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2026 | ŠR | 125000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR008 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) | 188 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 125000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR008:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR008 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Kysak - Plaveč, PL hr. (76km) | 188 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2026 | ŠR | 125000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR009:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR009 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen (74 km) | 150 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR011:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR011 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) | 180 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR011:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR011 | 0 | Štúdia uskutočniteľnosti Žilina - Košice (239 km) | 180 | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2026 | ŠR | 200000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR012:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR012 | 0 | Uzol Bratislava - aktualizácia | BA | - | - | 0 | Štúdie realizovateľnosti | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2025 | ŠR | 250000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR013 | D137a_ | Bratislava-Petržalka - AT | 137a | 49 v 1b | 1b | 10.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 1.763 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR013:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR013 | D137a_ | Bratislava-Petržalka - AT | 137a | 49 v 1b | 1b | 10.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 1.763 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR014:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR014 | D131a; B131a; E131a1 | Bratislava - Kvetoslavov | 131a | 2 v 1b; 26 v 2a; 4 v 4a | 1b;2a | 8,9; 3,3; 2,3 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 21.408 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR015:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR015 | B120a_; B120b_ | Bratislava - Pezinok - Trnava | 120a | 5 a 10 v 2a | 2a | 5,1 a 2,1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 37.453 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR016:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR016 | D130a1 | Bratislava - Senec | 130a | 1 v 1b; 29 v 2a | 1b; 2a | 11,8; 6,7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 13.987 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR017:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR017 | D130c1 | Galanta - Palárikovo fáza 1 | 130c | 4 v 1b; 29 v 2a | 1b | 8.6 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 32.341 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR018:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR018 | D180i1; T180iM | Košice - Kysak + DOZZ, ETCS | 180i | 11 v 1b; 1 v 3a; 2 v 3b | 1b; 3a; 3b | 5,7 (1b); 2,1 (3b) | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 14.059 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR019:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR019 | D190a_;T190aE;T190aM | Košice - Slivník | 190a | 1 v 3b | 1b;2b;3a;3b | 4,3 v 3b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 36.374 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR021:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR021 | D131b_, B131b; E131b1 | Kvetoslavov - Dunajská Streda | 131b | 12 v 1b; 9 v 2a; 5 v 4a | 1b | 5,2; 2,7; 1,5 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 20.129 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2026 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR022:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR022 | D188a_;T188aE | Kysak - Prešov | 188a | 18 v 1b | 1b; 2b; 3a | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 15.653 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Nové Zámky - Štúrovo | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 59.933 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Nové Zámky - Štúrovo | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 59.933 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Nové Zámky - Štúrovo | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 59.933 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Nové Zámky - Štúrovo | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 59.933 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR024:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR024 | D130e1;D130e2;D130e_;T130eE;M130e1 | Nové Zámky - Štúrovo | 130e | 17 v 1b; 39 v 2b; 23 v 3a; 13 v 4b | 1b; 2b; 3a; 4b | 4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 59.933 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR025:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR025 | D140a_; D140b_; D140c_; D140d_; D141a_; | Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) | 140a; 140b; 140c; 140d; 141a | 2, 4, 11, 26 v 2b; 4 a 6 v 2a | 2a; 2b | 6,6; 4,4; 2,4; 1,4 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 68.666 | 2025 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
zsr025:MPV | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | zsr025 | - | Nové Zámky (mimo) - Šurany - Nitra - Leopoldov (mimo)/Jelšovce (Dispečerizácia trate) | - | - | - | - | - | - | MPV | - | 68.666 | 2025 | ŠR | 634000 | - | - | nezačatá IA
ZSR026:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR026 | D150a_ | Palárikovo - Šurany | 150a | 54 v 1b | 1b | 5.8 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 6.552 | 2027 | ŠR | 210000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR027:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR027 | D188b | Prešov - Lipany | 188b | 16 v 1b | 1b | 4.1 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 31.789 | 2027 | ŠR | 160000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR028 | D193a_; D193b_ | DOZZ - Prešov - Strážske (2. etapa) | 193a; 193b | 3 a 17 v 2b | 2b | 4,5 pre 193a a 1,8 pre 193b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 60.541 | 2029 | ŠR | 17747150 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR028 | D193a_; D193b_ | DOZZ - Prešov - Strážske (2. etapa) | 193a; 193b | 3 a 17 v 2b | 2b | 4,5 pre 193a a 1,8 pre 193b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 60.541 | 2029 | ŠR | 3131850 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR028:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR028 | D193a_; D193b_ | DOZZ - Prešov - Strážske (2. etapa) | 193a; 193b | 3 a 17 v 2b | 2b | 4,5 pre 193a a 1,8 pre 193b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 60.541 | 2030 | ŠR | 17747150 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR028:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR028 | D193a_; D193b_ | DOZZ - Prešov - Strážske (2. etapa) | 193a; 193b | 3 a 17 v 2b | 2b | 4,5 pre 193a a 1,8 pre 193b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 60.541 | 2030 | ŠR | 3131850 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2027 | ŠR | 150000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2027 | ŠR | 150000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2028 | ŠR | 150000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR029:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 23.287 | 2029 | ŠR | 150000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR029:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR029 | D130b_ | Senec - Galanta | 130b | 50 v 1b | 1b | 10 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 23.287 | 2030 | ŠR | 150000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2026 | ŠR | 120000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2027 | ŠR | 120000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2027 | ŠR | 120000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2028 | ŠR | 120000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2029 | ŠR | 120000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR030:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR030 | D180g_ | Spišská Nová Ves - Margecany | 180g | 53 v 1b | 1b | 6.2 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 39.648 | 2030 | ŠR | 120000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2026 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2027 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2028 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR031:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR031 | D150b_ | Šurany - Levice | 150b | 56 v 1b | 1b | 4.7 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 40.509 | 2029 | ŠR | 200000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2027 | ŠR | 110000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2027 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2028 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2029 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR034:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR034 | D180b_ | Vrútky - Liptovský Mikuláš | 180b | 52 v 1b | 1b | 6.9 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 62.713 | 2030 | ŠR | 100000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR035:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR035 | časť 180b | Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | 180b | - | 1b | 6,9 pre 180b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | Stavba do 3 km | 2026 | Vlastné zdroje | 10000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR035:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR035 | časť 180b | Ružomberok - Ľubochňa, sanácia skalného svahu nad železničnou traťou a telesom cesty III/2211 | 180b | - | 1b | 6,9 pre 180b | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | - | Stavba do 3 km | 2027 | Vlastné zdroje | 1990000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | ŠR | 500000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 1000000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | ŠR | 10000000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | ŠR | 15000000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR036:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR036 | 0 | DOZZ - Prešov - Strážske, I.etapa (tzv. cielené investície ŽSR) | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2028 | ŠR | 15000000 | - | áno | Štúdia realizovateľnosti (ŠtRe)
ZSR037:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR037 | 0 | Redesign procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2024 | RRF | 500000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR037:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR037 | 0 | Redesign procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | RRF | 4054230 | - | áno | nezačatá IA
ZSR037:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR037 | 0 | Redesign procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR) | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | RRF | 4955170 | - | áno | nezačatá IA
ZSR038:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR038 | 0 | ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | RRF | 12000000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR038:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR038 | 0 | ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | RRF | 9862888.27 | - | áno | nezačatá IA
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 708330 | - | nie | nezačatá IA
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 708330 | - | nie | nezačatá IA
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 708330 | - | nie | nezačatá IA
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 708330 | - | nie | nezačatá IA
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 708330 | - | nie | nezačatá IA
ZSR040:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR040 | 0 | OED - nový energetický dispečing ŽE | - | - | - | n/a | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 708350 | - | nie | nezačatá IA
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava - Železná studienka | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | - | 0 | 2026 | Sp. PSK cieľ 2 | 447000 | OPSK cieľ 2 | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava - Železná studienka | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | EU - PSK cieľ 2 | 2533000 | OPSK cieľ 2 | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava - Železná studienka | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | - | 0 | 2027 | Sp. PSK cieľ 2 | 303000 | OPSK cieľ 2 | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR041:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR041 | 0 | TIOP Bratislava - Železná studienka | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | - | 0 | 2027 | EU - PSK cieľ 2 | 1717000 | OPSK cieľ 2 | áno | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR042:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR042 | 0 | ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 3800 | - | áno | nezačatá IA
ZSR042:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR042 | 0 | ŽST Šarišské Lúky - zriadenie EOV + kiosková TS | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 34200 | - | áno | nezačatá IA
ZSR043:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR043 | 0 | ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 3000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR043:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR043 | 0 | ŽST Kapušany pri Prešove - zriadenie EOV + kiosková TS | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 27000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR046:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR046 | 0 | ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1100 | - | áno | nezačatá IA
ZSR046:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR046 | 0 | ŽST Čierne nad Topľou- zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 9900 | - | áno | nezačatá IA
ZSR047:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR047 | 0 | ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 800 | - | áno | nezačatá IA
ZSR047:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR047 | 0 | ŽST Hanušovce nad Topľou - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 7200 | - | áno | nezačatá IA
ZSR048:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR048 | 0 | ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1100 | - | áno | nezačatá IA
ZSR048:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR048 | 0 | ŽST Nižný Hrabovec - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 9900 | - | áno | nezačatá IA
ZSR049:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR049 | 0 | ŽST Trebišov - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 6300 | - | áno | nezačatá IA
ZSR049:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR049 | 0 | ŽST Trebišov - zriadenie EOV | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2030 | Vlastné zdroje/Iné | 56700 | - | áno | nezačatá IA
ZSR051:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR051 | 0 | KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 139300 | - | áno | nezačatá IA
ZSR051:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR051 | 0 | KOŠICE – ŽILINA, rekonštrukcia systému antikoróznej ochrany OK mosta km 297,876 koľaj č.1, koľaj č.2 /Kraľovany - Ľubochňa/ | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 1253700 | - | áno | nezačatá IA
ZSR052:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR052 | 0 | ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 15000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR052:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR052 | 0 | ŽST Turany KR prevádzkovej plochy a nástupišťa č. 1 | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 135000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR053:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR053 | 0 | Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v obvode v ŽST Slanec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 14000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR053:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR053 | 0 | Rekonštrukcia prístupovej komunikácie a spevnených plôch v obvode v ŽST Slanec | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 126000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR055:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR055 | 0 | Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 295000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR055:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR055 | 0 | Výh. Slančík ŠRT - Výh. Hornád ŠRT, KRŽZ 3,023 km | - | - | - | 0 | Malé projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 2655000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR056:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR056 | 0 | Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 8130000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR056:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR056 | 0 | Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry UHP | - | - | - | 0 | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2031 | Vlastné zdroje/Iné | 7170000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | ŠR | 100000 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2026 | ŠR | 1706800 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2026 | ŠR | 301200 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | 0 | 2027 | ŠR | 853400 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2027 | ŠR | 150600 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2028 | ŠR | 1706800 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR057:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR057 | 0 | Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT(Marchegg) – predprojektová a projektová príprava” | - | - | - | 0 | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | - | 0 | 2028 | ŠR | 301200 | - | áno | Zámer EIA (posudzovanie) prebieha/ukončené
ZSR061:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR061 | 0 | ASSR - nové moduly | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR061:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR061 | 0 | ASSR - nové moduly | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 170000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR061:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR061 | 0 | ASSR - nové moduly | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 35000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR063:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR063 | 0 | Cisco ACI - výmena komponentov siete v datacentre | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR063:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR063 | 0 | Cisco ACI - výmena komponentov siete v datacentre | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1600000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR064:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR064 | 0 | Dátový sklad diagnostiky | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | nie | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR064:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR064 | 0 | Dátový sklad diagnostiky | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 2000000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR066:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR066 | 0 | Implementácia RPA | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 15000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR069:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR069 | 0 | Obnova klimatizácií | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR070:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR070 | 0 | Obnova komponenetov v DC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | nie | - | 2024 | Vlastné zdroje | 500000 | alebo EU fondy | nie | nezačatá IA
ZSR070:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR070 | 0 | Obnova komponenetov v DC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 5500000 | alebo EU fondy | nie | nezačatá IA
ZSR070:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR070 | 0 | Obnova komponenetov v DC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2026 | Vlastné zdroje | 3829868 | alebo EU fondy | nie | nezačatá IA
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 137350 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | Výstavba
ZSR071:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR071 | 0 | Obnova koncových zariadení | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | Výstavba
ZSR072:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR072 | 0 | Obnova Tlačového systému | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 200000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR072:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR072 | 0 | Obnova Tlačového systému | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 370000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR072:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR072 | 0 | Obnova Tlačového systému | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR072:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR072 | 0 | Obnova Tlačového systému | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR073:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR073 | 0 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 22000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR073:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR073 | 0 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 20000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR073:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR073 | 0 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR073:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR073 | 0 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 20000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR073:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR073 | 0 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 20000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR073:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR073 | 0 | Postupná obnova zariadení PZS a EPS( požiarna signalizácia) v kontajneroch | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 20000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR075:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR075 | 0 | Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 1000000 | - | nie | Výstavba
ZSR075:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR075 | 0 | Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | Výstavba
ZSR075:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR075 | 0 | Podpora a rozvoj aplikačno-integračného prostredia ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 1500000 | - | nie | Výstavba
ZSR076:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR076 | 0 | Riesenie videokonferencii po ukonceni Skype for Business + Interaktivne tabule a projektory pre zasadacky | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR076:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR076 | 0 | Riesenie videokonferencii po ukonceni Skype for Business + Interaktivne tabule a projektory pre zasadacky | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR076:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR076 | 0 | Riesenie videokonferencii po ukonceni Skype for Business + Interaktivne tabule a projektory pre zasadacky | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 30000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 338000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 338000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 338000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 700000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 350000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR077:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR077 | 0 | Rozvoj prostredia Microsoft | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | Príprava podkladov VO na zhotoviteľa stavby
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 900000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 700000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR078:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR078 | 0 | Správa liniového majetku ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR079:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR079 | 0 | Zvýšenie výkonu datacentier ŽSR Trnavská, 2. časť | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 1800000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR079:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR079 | 0 | Zvýšenie výkonu datacentier ŽSR Trnavská, 2. časť | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 600000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2028 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2029 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2030 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2031 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2032 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR080:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR080 | 0 | Zýšenie automatizácie plánovacích procesov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2033 | Vlastné zdroje | 100000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR081:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR081 | 0 | Aplikačné zmeny v KIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 200000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR081:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR081 | 0 | Aplikačné zmeny v KIS | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 300000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR082:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR082 | 0 | Detailná funkčná špecifikácia 5G/FRMCS na železničnom koridore Brno (CZ) - Bratislava (SK) | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 171500 | - | nie | Výstavba
ZSR084:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR084 | 0 | DFŠ - návrh dizajnu implementacia sietovej infrastruktury Zeleznicnej energetiky do siete ZSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 40000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR085:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR085 | 0 | Nakup Cisco HW firewallov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 280000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR086:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR086 | 0 | Vymena komponentov Cisco HW mimo DC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR086:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR086 | 0 | Vymena komponentov Cisco HW mimo DC | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 4405616 | - | nie | nezačatá IA
ZSR088:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR088 | 0 | Riešenie antivírovej ochrany ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 300000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR090:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR090 | 0 | Riešenie zálohovania dát ŽSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 350000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR092:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR092 | 0 | DFŠ - navrh dizajnu transportnej sietovej infrastruktury ZSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 130000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR093:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR093 | 0 | DFŠ -návrh dizajnu implementacie sietovej infrastruktury DC ZSR | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 65000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR094:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR094 | 0 | Optimalizácia riešenia bezpečnostných incidentov | - | - | - | 0 | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 500000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR095:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR095 | 0 | GTN | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 40000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR096:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR096 | 0 | MOK - Bratislava Bazová 2 | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 20000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR114:Príprava bez MPV | MD SR | 2 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR114 | 0 | Varín - Paludza EIA podľa nového zákona (EIA (SoH) + DSZ + DÚR) | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2025 | ŠR | 200000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR125:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR125 | 0 | HW pre potreby TTR | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 300000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR125:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR125 | 0 | HW pre potreby TTR | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 1000000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR126:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR126 | 0 | Nástroj na aktívnu ochrana proti DDos útokom | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 230000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR127:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR127 | 0 | Nástroj na penetračné testovanie webových aplikácií | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 50000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR128:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR128 | 0 | HW potrebný pre Bezpečnostný monitoring OT | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 70000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR129:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR129 | 0 | Bezpečnostný nástroj eliminovanie rizík kybernetickej bezpečnosti NDR na analýzuu sieťovej prevádzky na báze NDR | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 400000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR130:Náklady technologickej časti diela | MD SR | 1 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR130 | 0 | DFŠ na stanovenie metodiky BIA | - | - | - | n/a | IT | ŽSR | Náklady technologickej časti diela | áno | 0 | 2024 | Vlastné zdroje | 270000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR136:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR136 | 0 | Modernizácia uzal Bratislava Vetva JUH | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2026 | ŠR | 200000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR138:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR138 | 0 | ŽST Valaliky, kontajnerova trakčná meniareň | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | 0 | 2026 | ŠR | 5000000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR139:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR139 | 0 | ŽST Čaňa, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | 0 | 2026 | ŠR | 12500000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR140:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR140 | 0 | Nová dopravná koľaj v rámci TIOP Valaliky | - | - | - | n/a | Veľké projekty | ŽSR | Výstavba | - | 0 | 2026 | ŠR | 5000000 | - | áno | nezačatá IA
ZSR141:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR141 | 0 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky TIP Žilina | - | - | - | n/a | Budovy | ŽSR | Príprava bez MPV | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 8000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR142:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR142 | 0 | Kontajnerova trakčná meiareň pre OR Žilina | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | - | - | 2024 | Vlastné zdroje | 2250000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR142:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR142 | 0 | Kontajnerova trakčná meiareň pre OR Žilina | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | - | - | 2025 | Vlastné zdroje | 1300000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR144:Príprava bez MPV | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR144 | 0 | kumulatívna položka pre mimoriadnosti | - | - | - | - | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Príprava bez MPV | nie | - | 2024 | Vlastné zdroje | 4919360 | - | nie | nezačatá IA
ZSR144:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR144 | 0 | kumulatívna položka pre mimoriadnosti | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2025 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR144:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR144 | 0 | kumulatívna položka pre mimoriadnosti | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2026 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR144:Výstavba | MD SR | 0 | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR144 | 0 | kumulatívna položka pre mimoriadnosti | - | - | - | n/a | Projekty podľa priorizácie | ŽSR | Výstavba | nie | 0 | 2027 | Vlastné zdroje | 5000000 | - | nie | nezačatá IA
ZSR145:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR145 | - | valorizácia | - | - | - | n/a | 0 | 0 | Výstavba | áno | 0 | 2025 | ŠR (NN) CEF Valorizácia | 10000000 | - | - | Výstavba
ZSR145:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR145 | - | valorizácia | - | - | - | n/a | 0 | 0 | Výstavba | áno | 0 | 2026 | ŠR (NN) CEF Valorizácia | 10000000 | - | - | Výstavba
ZSR145:Výstavba | MD SR | - | Doprava - železničná infraštruktúra | ZSR145 | - | valorizácia | - | - | - | n/a | 0 | 0 | Výstavba | áno | 0 | 2027 | ŠR (NN) CEF Valorizácia | 10000000 | - | - | Výstavba